| ТатарстанРеспубликасы Мөслим муниципальрайоны муниципаль бюджет учреждениесе« Әмәкәй төп гомуми белем бирү мәктәбе» Меллятамакская ос |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Амикеевская основная общеобразовательная школа»Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- | --- |
| Адрес: 423985, РТ, Муслюмовский район, д.Амикеево, ул. Ленина, д.28 тел.: (85556) 3-30-14, e-mail: samik.mus@tatar.ru |  |  |

ПРИКАЗ

№8                                                                                                               от 10.01.2023 г.

О переходе на непосредственное полное применение

федеральных образовательных программ

НОО и ООО

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФОП) в МБОУ «Амикеевская ООШ»  (приложение).

- Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБОУ «Амикеевская ООШ»   (далее — рабочая группа) в следующем составе:

| Руководитель | Заместитель директора по УВР Хакимова Г.Ш. |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя | Заместитель директора по ВР Бадретдинова Г.М. |
| Члены | Руководитель ШМО учителей гуманитарных предметов Шамсова Р.Д. Руководитель ШМО учителей естественных предметов Мубаракова Д.Ф.. Руководитель ШМО учителей начальных классов Мухамадиева А.Ф. |

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации школы, педагогического совета и иных органов управления школой;

|  | Приложение к приказу МБОУ «Амикеевская ООШ» от 010.01.2023 № 8 |
| --- | --- |

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности

с непосредственным полным применением ФОП в МБОУ «Амикеевская ООШ»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП | Январь, май и август | Хакимова Г.Ш. | Протоколы |
| Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП) | Февраль | ЗДУВР: Бадретдинова Г.М. | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФОП и ФПУ | Февраль | Заведующий библиотекой: Шамсова Р.Д. | Акт |
| Привести библиотечный фонд школы в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ | Март—август | Директор: Мубараков И.М. | Отчет |
| Издать приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФОП при обучении обучающихся | Август | Директор: Мубараков И.М. | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов школы в сфере образования | По необходимости | Директор: Мубараков И.М. ЗДУВР: Хакимова Г.Ш. | Приказы |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Март—май | ЗДВР: Бадретдинова Г.М ЗДУВР: Хакимова Г.Ш. | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП | Март | Мухамадиева а.Ф. Шамсова Р.Д. Мубаракова Д.Ф. | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП | Апрель—май | ЗДУВР:Хакимова Г.Ш.. ЗДВР: Бадретдинова Г.М. | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП | Апрель— июнь | Директор: Мубараков И.М. ЗДУВР:. Хакимова Г.Ш.. | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Перераспределить учебную нагрузку педагогических работников | Июнь—август | Директор: Мубараков И.М. ЗДУВР:.Хакимова Г.Ш.. | Тарификационный список |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам | Апрель—август | Мухамадиева а.Ф. Шамсова Р.Д. Мубаракова Д.Ф. | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности | Апрель—август | Мухамадиева а.Ф. Шамсова Р.Д. Мубаракова Д.Ф. | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП | Февраль— август | Мухамадиева а.Ф. Шамсова Р.Д. Мубаракова Д.Ф. | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП | Апрель, август | Мухамадиева а.Ф. Шамсова Р.Д. Мубаракова Д.Ф. | Протоколы |
| Разместить ФОП на сайте школы | До 1 апреля | Хакимова Г.Ш. | Информация на сайте |