| Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы муниципаль бюджет учреждениесе « Баек төп гомуми белем бирү мәктәбе” |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Баюковская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- | --- |
| Адрес: 423983, РТ, Муслюмовский район, с.Баюково, ул. Советская, д.3 тел.: (85556) 3-16-62, e-mail: sbauk.mus@.tatar.ru |  |  |

ПРИКАЗ  № 7 от 09.01.2023

О переходе на непосредственное полное применение

федеральных образовательных программ

НОО и ООО

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФОП) в МБОУ Баюковская ООШ(приложение).

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБОУ Баюковская ООШ  (далее — рабочая группа) в следующем составе:

| Руководитель | Заместитель директора по УВР Мадьярова А.И |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя | Заместитель директора по ВР Латыйпова Л.Т |
| Члены | Учитель начальных классов Баянова Л.Я Учитель математики Галиева Н.А Учитель русского языка и литературы Ардуганова Г.Х Руководитель ШМО учителей-предметников Баянова Л.Я Педагог-библиотекарь Садриева Г.М |

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации школы, педагогического совета и иных органов управления школой;

- решать иные вопросы, не урегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. ЗДУВР  Мадьяровой А.И в срок до 30.01.2023  под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.

|  | Приложение к приказу МБОУ Баюковская ООШ от 09.01.2023 № 7 |
| --- | --- |

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности

с непосредственным полным применением ФОП в Баюковская  ООШ

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП | Январь, май и август | Мадьярова А.И Латыйпова Л.Т. Баянова Л.Я. Галиева Н.А. Ардуганова Г.Х. Садриева Г.М Минныразиев И.М. | Протоколы |
| Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП) | Февраль | ЗДУВР Латыйпова Л.Т |  | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Организовать и провести инвентаризацию библиотечного фонда. Сопоставить результаты с требованиями ФОП и ФПУ | Февраль | Заведующий библиотекой: Садриева Г.М |  | Акт |
| Привести библиотечный фонд школы в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ | Март—август | Директор: И.М.Минныразиев |  | Отчет |
| Издать приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФОП при обучении обучающихся | Август | Директор: И.М.Минныразиев |  | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов школы в сфере образования | По необходимости | Директор: И.М.Минныразиев ЗДУВР: Мадьярова А.И |  | Приказы |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Март—май | Мадьярова А.И Латыйпова Л.Т. | Аналитическая справка |  |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП | Март | Мадьярова А.И Латыйпова Л.Т. Баянова Л.Я. Галиева Н.А. Ардуганова Г.Х. Садриева Г.М. | Справка, график повышения квалификации |  |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП | Апрель—май | ЗДУВР: Миркасимова Л.А. ЗДВР: Григорьева С.М. | Опросные листы или отчет |  |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП | Апрель— июнь | Директор: И.М.Минныразиев ЗДУВР: Мадьярова А.И . | Приказ, документы о повышении квалификации |  |
| Перераспределить учебную нагрузку педагогических работников | Июнь—август | Директор: И.М.Минныразиев ЗДУВР: Мадьярова А.И | Тарификационный список |  |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам | Апрель—август | Мадьярова А.И Латыйпова Л.Т. Баянова Л.Я. Галиева Н.А. Ардуганова Г.Х. Садриева Г.М. | Методические материалы |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности | Апрель—август | Мадьярова А.И Латыйпова Л.Т. Баянова Л.Я. Галиева Н.А. Ардуганова Г.Х. Садриева Г.М. | Методические материалы |  |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП | Февраль— август | Латыйпова Л.Т. Баянова Л.Я. Галиева Н.А. Ардуганова Г.Х. Садриева Г.М. | Рекомендации, методические материалы и т. п. |  |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП | Апрель, август | Мадьярова А.И Латыйпова Л.Т. Баянова Л.Я. Галиева Н.А. Ардуганова Г.Х. Садриева Г.М. | Протоколы |  |
| Разместить ФОП на сайте школы | До 1 апреля | Мадьярова А.И | Информация на сайте |  |