План мероприятий (Дорожная карта)

Приложение 1

к приказу МБОУ «Тат.Шуранская  ООШ»

от 31.01.2022 г. № 10

по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Тат.Шуранская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан на 2021–2025 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание в ОО рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь- февраль 2022 года | Шаева В.М. | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |  |
| 1.2. | Проведение родительских собраний, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО | Январь, ежегодно с 2022 года | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | Протоколы родительских собраний |  |
| 1.3. | Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | Январь- май 2022 года | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |  |
| 1.4. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательных организаций для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Январь- август 2022 года | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |  |

| 1.5. | Комплектование библиотечного фонда ОО УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября 2022– 2025 годов | Давлетгареева А.Р. Вильданова Л.Р. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | Январь- май 2022 года | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии |  |
| 1.7. | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | Пакет документов по сетевому взаимодействию |  |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |
| 2.2. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО | В течение всего периода | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р. Нурлыгаянова Ф.У. | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |  |
| 2.3. | Внесение изменений в Программы развития ОО | До мая 2022 года | Шаева В.М. Гильфанова Л.М. | Приказы о внесении изменений в программы развития ОО |  |

|  |  |  | Нурлыгаянова Ф.У. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Внесение изменений и дополнений в Устав ОО (при необходимости) | До 1 сентября 2022 года | Шаева В.М. | Устав ОО |  |
| 2.5. | Разработка приказов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО - О переходе образовательной организации на обучение по обновленным ФГОС; - О разработке основной образовательной программы начального общего образования; - Об утверждении основной образовательной программы начального общего образования; - О разработке основной образовательной программы основного общего образования; - Об утверждении основной образовательной программы основного общего образования; - Об утверждении календарного учебного графика; - Об утверждении учебного плана; - Об утверждении плана внеурочной деятельности; - О включении во внутреннюю систему оценки качества образования мероприятий по контролю за введением обновленных ФГОС; - О внесении изменений в штатное расписание и должностные инструкции учителей предметников, заместителя директора, курирующего вопросы введения обновленных ФГОС, учителей дополнительного образования; - Об утверждении критериев и показателей мониторинга готовности каждого учителя в реализации обновленных ФГОС (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной | До 1 марта 2022 года До 1 сентября 2022 года | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | Приказы, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |

|  | грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн-конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС, имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников ОО | До 1 сентября 2022 года | Шаева В.М. Гильфанова Л.М. Нурлыгаянова Ф.У. | Должностные инструкции |  |
| 2.7. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО основной образовательной программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До 1 мая 2022 года | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. руководители ШМО | Протоколы заседаний, семинаров, ООП НОО и ООП ООО |  |
| 2.8. | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседаниях педагогических советов | До 1 сентября 2022 года | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | Протоколы заседаний, Приказы ОО |  |
| 2.9. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | По графику | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | Рабочие программы |  |
| 2.10. | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Давлетгареева А.Р.Вильданова Л.Р. | Приказы ОО об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |  |

| 2.11. | Внесение изменений в нормативную базу (локальные акты) ОО (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, Положение о языках образования и другие) в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября 2022 года | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка плана мероприятий (Дорожной карты) по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 1 марта 2022 года | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | Дорожная карта, приказ школы |  |

| 3.2. | Корректировка плана методических семинаров повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно с 2022 по 2024 годы | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль- март 2022 года В течение всего периода | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | Протоколы совещаний |  |
| 3.4. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | План работы школы |  |
| 3.5. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | План работы школы |  |
| 3.6. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО | В течение всего периода | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по обновленному ФГОС НОО и ООО |  |
| 3.7. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2024 годы | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО |  |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь- март 2022 года | Шаева В.М. | Список педагогических работников |  |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических | Январь- март | Шаева В.М. |  |  |

|  | работников образовательных организаций в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2025 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода | Шаева В.М. | Список курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО |  |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение на сайте ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р. Ахметов М.З. | Сайт школы Пакет информационно- методических материалов |  |
| 5.2. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежекварт ально в течение всего периода | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. | Сайт школы, страницы ОО в социальных сетях, информационные стенды в холле образовательной организации |  |
| 5.3. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежекварт ально в течение всего периода | Шаева В.М. Давлетгареева А.Р.Нурлыгаянова Ф.У. Ахметов М.З. | Сайт школы, страницы ОО в социальных сетях, информационные стенды в холле образовательной организации |  |