| Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы Мәлләтамак муниципаль бюджет башлангыч гомуми белем бирү учреждениесе Меллятамакская ос |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Меллятамакская начальная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан |
| --- | --- | --- |
| Адрес: 423976, РТ, Муслюмовский район, с. Мелля-Тамак, ул. Кооперативная, д. 27б e-mail: Smell.Mus@tatar.ru |  |  |

ПРИКАЗ

№  10                                                                                                           от «09» января 2023 г.

О переходе на непосредственное полное применение

федеральной образовательной программы  НОО

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — ФОП) в МБОУ «Меллятамакская НОШ»  (приложение).

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБОУ «Меллятамакская НОШ» (далее — рабочая группа) в следующем составе:

| Руководитель | Директор Хусаенова Г.Г. |
| --- | --- |
| Заместитель руководителя | Учитель начальных классов Гараева Р.Р. |
| Члены | Учитель начальных классов Нуриева Л.Р. Учитель английского языка Халилова А.Н. |

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;

- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации школы, педагогического совета и иных органов управления школой;

- решать иные вопросы, не урегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Гараевой Р.Р.  в срок до 20.01.2023  под подпись довести настоящий приказ до сведения поименованных в нем работников.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:                    Г.Г. Хусаенова

С приказом ознакомлены:   Гараева Р.Р.

Нуриева Л.Р.

Халилова А.Н.

|  | Приложение к приказу МБОУ «Меллятамакская НОШ» от 09.01.2023 № 10 |
| --- | --- |

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности

с непосредственным полным применением ФОП в МБОУ «Меллятамакская НОШ»

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП | Январь, май и август | Гараева Р.Р. Нуриева Л.Р. Халилова А.Н. Хусаенова Г.Г. | Протоколы |
| Провести экспертизу локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП) | Февраль | Хусаенова Г.Г. | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Организовать и провести инвентаризацию учебных книг. Сопоставить результаты с требованиями ФОП и ФПУ | Февраль | Гараева Р.Р. Нуриева Л.Р. | Акт |
| Привести книжный фонд школы в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ | Март—август | Директор: Хусаенова Г.Г. | Отчет |
| Издать приказ об отмене ООП школы и непосредственном полном применении ФОП при обучении обучающихся | Август | Директор: Хусаенова Г.Г. | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов школы в сфере образования | По необходимости | Директор: Хусаенова Г.Г. | Приказы |
| 2. Кадровое обеспечение |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП. Выявление кадровых дефицитов | Март—май | Директор: Хусаенова Г.Г. | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП | Март | Гараева Р.Р. Нуриева Л.Р. Халилова А.Н. | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП | Апрель—май | Директор: Хусаенова Г.Г. | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП | Апрель— июнь | Директор: Хусаенова Г.Г. | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Перераспределить учебную нагрузку педагогических работников | Июнь—август | Директор: Хусаенова Г.Г. | Тарификационный список |
| 3. Методическое обеспечение |  |  |  |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по учебным предметам | Апрель—август | Гараева Р.Р. Нуриева Л.Р. Халилова А.Н. Хусаенова Г.Г. | Методические материалы |
| Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральных рабочих программ по внеурочной деятельности | Апрель—август | Гараева Р.Р. Нуриева Л.Р. Халилова А.Н. Хусаенова Г.Г. | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП | Февраль— август | Гараева Р.Р. Нуриева Л.Р. Халилова А.Н. Хусаенова Г.Г. | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП | Апрель, август | Гараева Р.Р. Нуриева Л.Р. Халилова А.Н. Хусаенова Г.Г. | Протоколы |
| Разместить ФОП на сайте школы | До 1 апреля | Директор: Хусаенова Г.Г. | Информация на сайте |