муниципальное автономное образовательное учреждение

города Набережные Челны Республики Татарстан

«Средняя общеобразовательная школа №1»

Добровольческий проект

«Связь поколений»

Сроки реализации: апрель, 2019 года

Составили: Хатмуллина Аделина

Храмова Камилла

Косых Илья

Япарова Варвара

Руководитель: Гизатуллина Айгуль Рафисовна

г. Набережные Челны

2019 год

Пояснительная записка

В наше время очень многие люди «золотого» возраста остаются одни, оставленные своими родственниками. Этих взрослых помещают в дома престарелых, где они практически оторваны от общества. Мы уверены, что каждый человек нуждается во внимании, которое мы имеем возможность им подарить.

От подрастающего поколения зависит очень многое, именно мы можем подать пример младшим, оказывая внимание и проявляя уважение к старшим. Кроме того мы можем сохранить их воспоминания и пронести их через время.

Цель нашего проекта заключается в следующем: посетить Дом престарелых нашего города, пообщаться с пожилыми людьми, подарить им подарки.

Задачи, которые нам необходимо решить:

- показать детям, что нужно быть лояльными и терпимыми к старшему поколению;

- развить моральные качества;

- разнообразить внешкольную жизнь;

- помочь пенсионерам в домах престарелых избежать одиночества.

Для кого же предназначен наш проект?

Мы думаем, что ребятам в возрасте 14-18 лет будет наиболее полезно и интересно пообщаться со взрослыми людьми, узнать об их прошлом, получить напутствия на будущее, окунуться в непринужденную атмосферу общения.

Первоначально проект планируется реализовывать на базе школы для её учеников, но в дальнейшем мы надеемся выйти на городской уровень посредствам участия в акциях с данным проектом.

От данного проекта мы ожидаем следующего:

- отдача от ребят;

- большая аудитория;

- развитие интереса к данной (добровольческой) сфере деятельности.

- поднятие интереса к жизни и общению у пожилых людей в домах престарелых.

Этапы проекта

- Подготовительный

На данном этапе нам нужно наладить связь с администрацией Набережночелнинского Дома-интерната для престарелых и инвалидов, договориться с ней о проведении данного мероприятия, характере материальной помощи, согласовать даты и время проведения встреч.

Затем нам необходимо привлечь к участию активистов Школьного совета учащихся.

- Основной

Этот этап включает в себя сбор гуманитарной материальной помощи, подарков для пожилых людей. Также этап подразумевает собственно проведение встречи ребят с пенсионерами.

- Заключительный

Данный этап - подведение итогов, а именно: выражение благодарности наиболее активным участникам акции, администрации Набережночелнинского Дома-интерната для престарелых и инвалидов,

Также на данном этапе нам необходимо проанализировать нашу работу, успешность проекта, уровень его реализации, сопоставить с первоначальным планом, сравнить теоретическое и реальное.

Организационная структура

Руководитель акции: Хатмуллина Аделина

Задачи:

- организовать работу организационного штаба;

- налаживание связей между участниками проекта и его организаторами;

- связь с администрацией ГАУСО «Набережночелнинский Дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- предпринимать действия для развития проекта.

Ответственный секретарь: Храмова Камилла

Задачи:

- решение организационных вопросов;

- составление сопутствующих документов.

Ответственный за информирование и популяризацию акции: Косых Илья

Задачи:

-  распространить информацию о начале проведения, реализации акции;

- расширение границ целевой аудитории;

- привлечение большего количества участников.

Ответственный за проведение работ: Япарова Варвара

Задачи:

- курирование проведения акции;

- наблюдение за работой организационного штаба.

Модератор: Гизатуллина Айгуль Рафисовна

Задачи:

- способствовать продвижению проекта акции;

- оказание помощи со стороны администрации школы и внешних структур.

Необходимые ресурсы

Для реализации проекта нам необходимы в первую очередь человеческие и финансовые ресурсы. Людей, которые нужны нам для создания организационного штаба проекта, мы планируем взять из Школьного совета учащихся.

Финансовые ресурсы необходимы для организации гуманитарной помощи и подарков в дом престарелых. Поступление финансов планируется с благотворительных ярмарок, проводимых на базе ОУ.

Информационные же ресурсы включают в себя Интернет-ресурсы и бумажные носители, из которых мы извлечем знания, связанные данной темой, если они будут нам необходимы.

Технические ресурсы, необходимые для создания проекта, минимальны: компьютер, флэш-носители, сопутствующая гарнитура. Так как проект имеет привязку больше к финансовым и человеческим ресурсам, то он технически весьма мобилен.

Итоги

По итогам реализации проекта можно сделать несколько выводов.

Во-первых: добровольческая сфера деятельности оказалась весьма интересна учащимся.

Во-вторых: учащиеся нашей школы заинтересованы в проведении внешкольных мероприятий.

В-третьих: мы действительно имеем возможность повлиять на настроение других людей, а именно престарелых, улучшить их жизнь.

Нам удалось привлечь к участию в проекте достаточно большое количество ребят. Также нам удалось получить обратную связь от ребят, а значит они имеют интерес к дальнейшему проведению данного и подобных мероприятий.

Кроме того, мы считаем, что такие встречи необходимы, так как пожилым было приятно чувствовать себя нужными, они не хотели расставаться с ребятами и звали их снова. В перспективе проведение подобных встреч и дальше, привлекая больше учащихся.

Проект можно назвать успешным, так как нам удалось достичь цели и решить больше половины задач, поставленных во время создания проекта.