План мероприятий по подготовке и проведению

государственной итоговой аттестации обучающихся в 2022 – 2023учебном году

| № п/п | мероприятие | сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, инструктивное и организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ, ОГЭ |  |  |  |
| 1. | Разработка плана работы МБОУ «Средней общеобразовательной школы №10» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2022– 2023 учебном году | август | Директор, Зам.директора по УВР |
| 2. | Подготовка технической базы для подготовки к проведению ЕГЭ, ОГЭ | В соответствии с графиком | Зам.директора по УВР |
| 3. | Сбор и внесение сведений о форме ГИА, сведений об участниках ЕГЭ, ОГЭ с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи экзаменов | 20.01.2023г. 01.02.2023г. 01.03.2023г. | Зам.директора по УВР |
| 4. | Формирование списков работников школы, направляемых в пункты приема экзаменов | 20.01.2023г. | Зам.директора по УВР |
| 5. | Своевременное ознакомление участников ГИА и их родителей (законных представителей) с информацией о порядке, сроках и местах проведения ГИА, результатах ГИА, порядке подачи апелляций во время проведения ГИА в соответствии с нормативными документами, в том числе и через официальный сайт школы | Октябрь- май | Зам.директора по УВР |
| 6. | Издание приказа о допуске обучающихся к ГИА – 2023г. | Май 2023г. | Директор |
| 7. | Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ | Август 2023г. | Зам.директора по УВР |
| Работа с обучающимися |  |  |  |
| 8. | Информирование обучающихся о нормативных документах, регламентирующих проведение ЕГЭ и ОГЭ | По мере поступления нормативных документов | Зам.директора по УВР Классные руководители |
| 9. | Опрос о выборе экзаменов | Октябрь- февраль | Классные руководители |
| 10. | Организация занятий по тренировке заполнения бланков; | октябрь-май | Учителя предметники |
| 11. | Организация школьных диагностических, репетиционных ЕГЭ, ОГЭ. | октябрь-май | Зам.директора по УВР |
| 12. | Информирование обучающихся, родителей о ресурсах Интернета | сентябрь | Зам.директора по УВР Классные руководители, |

|  |  |  |  | учителя предметники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа с родителями (законными представителями) |  |  |  |  |
| 13. | Организация и проведение классных часов на тему: - как правильно выбрать предметы для прохождения ГИА; -о порядке проведения единого государственного экзамена; - о порядке проведения основного государственного экзамена; -психологическая и эмоциональная подготовка к экзаменам; -анализ итогов репетиционных экзаменов по выбору | в течение года | Зам.директора по УВР Классные руководители |  |
| 14. | Формирование базы ЕГЭ, ОГЭ | Ноябрь- февраль | Зам.директора по УВР |  |
| 15. | Организация тренировочных занятий по выполнению заданий в формате ЕГЭ, ОГЭ (на компьютере, в бумажном варианте) | в течение года | Зам.директора по УВР Учителя предметники |  |
| 16. | Проведение внешнего мониторинга (районные тренировочные работы, ДКР) | по графику ИМЦ | Зам.директора по УВР |  |
| 17. | Индивидуальные консультации по вопросам подготовки и проведения итоговой аттестации | в течение года | Зам.директора по УВР Классные руководители, учителя предметники |  |
| 18. | Оформление информационного стенда | октябрь- июнь | Зам.директора по УВР |  |
| 19. | Организация занятий с психологом по вопросам профессионального самоопределения | в течение года | Психолог |  |
| 20. | Проведение классных родительских собраний с обсуждением вопросов: -Информирование родителей (законных представителей) об условиях проведения государственной итоговой аттестации; -Ознакомление родителей (законных представителей) с нормативными документами; -Информирование родителей (законных представителей) о результатах пробных внутришкольных, районных работ в формате ГИА; -Встречи с психологом и д.р. | 1 раз в четверть | Зам.директора по УВР Классные руководители |  |
| 21. | Индивидуальные консультации по подготовке к государственной итоговой аттестации | в течение года | Зам.директора по УВР |  |
| 22. | Организация психологической поддержки для участников образовательных отношений в период подготовки к ГИА | в течение года | Зам.директора по УВР |  |
| Работа с педагогами |  |  |  |  |
| 23. | Работа методических объединений по информированию учителей о ходе подготовки и проведении итоговой аттестации | в течение года |  | Зам.директора по УВР |
| 24. | Информирование о нормативных документах, регламентирующих проведение ЕГЭ и ОГЭ | По мере поступления информации |  | Зам.директора по УВР |
| 25. | Организация и участие в семинарах по вопросам организации и проведения итоговой аттестации (школа, ИМЦ, АППО) | в течение года |  | Директор Зам.директора по УВР |
| 26. | Создание условий для использования Интернет – ресурсов в ходе подготовки к итоговой аттестации | в течение года |  | Зам.директора по УВР |
| 27. | Создание условий для проведения репетиционных экзаменов, ДКР | в течение года |  | Зам.директора по УВР |
| 28. | Подготовка аналитической справки по результатам ГИА- 2023 | Июнь-июль 2023 |  | Зам.директора по УВР |