Дорожная карта по развитию функциональной грамотности обучающихся в МАОУ «СОШ № 15» на 2021-2022 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Ответственные исполнители, локальные акты | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационно-аналитическое сопровождение реализации «Дорожной карты» по формированию функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по изучению учебно-методической деятельности, в направлении повышения качества знаний обучающихся и развитию функциональной грамотности (далее - ФГ). | сентябрь-октябрь 2021 |  | Якупова Е.Н. Степанова М.В., зам. директора Приказ от 04.10.2021г. №456 | Приказ от 29.09.2021г. № |
| 1.2 | Анализ результатов оценочных процедур в части формирования ФГ. Подготовка аналитических отчетов по их результатам. | в течение учебного года (по запросу) |  | Якупова Е.Н. Степанова М.В., зам. директора | Аналитические отчеты по результатам исследований; организация методического сопровождения работы педагогов над «западающими темами» |
| 1.3 | Организация участия представителей ОО в семинарах-совещаниях. | в течение учебного года |  | Кириллова Т.А., учитель математики Чухонцева Н.Ю., учитель русского языка и литературы Ярошевич М.В., учитель биологии Васильева Э.Л., учитель географии | Повышение компетентности представителей ОО; ознакомление с нововведениями в системе оценки качества |
| 1.4 | Изучение затруднений обучающихся по результатам оценочных процедур по ФГ. | в течение учебного года |  | Анцупова О.И. Ганиева Г.Ф. Степанова М.В., заместители директора | Анализ результатов мониторинга |
| 1.8 | Подготовка и выпуск электронных Методических рекомендаций для учителей предметников по вопросам развития ФГ обучающихся по направлениям: | февраль-апрель 2022 года |  | Степанова М.В. | Повышение качества обучения обучающихся в части развития ФГ; методического сопровождения работы учителей-предметников |
| 1.10 | Организация участия школьников города в следующих независимых процедурах: - PISA-2021 - НИКО - ВПР и др. | октябрь 2021 октябрь - ноябрь апрель 2022 по графику РСОКО |  | Анцупова О.И. Ганиева Г.Ф. Степанова М.В., заместители директора | получение объективных результатов уровня знаний учащихся, в том числе по ФГ |
| 1.11 | Организация проведения учителями самодиагностики уровня функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов (на основании имеющегося инструментария). | в течение учебного года |  | Ганиева Г.Ф. Степанова М.В., заместители директора | организация системной работы по развитию ФГ |
| Раздел 2.Участие в реализации программ дополнительного профессионального образования по формированию готовности педагогических работников развития функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в реализации программ дополнительного профессионального образования и образовательных модулей, направленных на формирование готовности педагогических работников к развитию читательской грамотности обучающихся | До 31.04.2022г. | Степанова М.В., заместитель директора |  | формирование готовности педагогических работников к развитию ФГ у обучающихся |
| 2.2 | Организация и проведение вебинаров, круглых столов, семинаров для педагогических работников по вопросам развития функциональной грамотности обучающихся. Уовень (на уровне ОО), форма (деловая игра) Тема «Смысловое чтение» «Цифровая грамотность» | в течение учебного года Дата: февраль 2022г. | Степанова М.В., заместитель директора |  | Профессиональное развитие педагогов в части формирования у обучающихся ФГ |
| 2.3. | Организация и проведение вебинаров, круглых столов, семинаров для педагогических работников по вопросам развития читательской грамотности обучающихся: Уовень (на уровне ОО), форма (деловая игра) | сентябрь 2021 года – май 2022 года март 2022г. | Степанова М.В., заместитель директора |  | Развитие читательской грамотности обучающихся |
| 2.4. | Организация и проведение вебинаров, круглых столов, семинаров для педагогических работников по вопросам развития математической грамотности обучающихся -Уровень (на уровне ОО), форма (деловая игра) | сентябрь 2021 года – май 2022 года | Гимранова Е.М., педагог-психолог |  | Развитие математической грамотности обучающихся |
| 2.5. | Организация и проведение вебинаров, круглых столов, семинаров для педагогических работников по вопросам развития естественнонаучной грамотности обучающихся | сентябрь 2021 года – май 2022 года | Ганиева Г.Ф., заместитель директора по УР |  | Развитие естественнонаучной грамотности обучающихся |
| 2.6. | - Организация и проведение вебинаров, круглых столов, семинаров для педагогических работников по вопросам развития финансовой грамотности обучающихся | сентябрь 2021 года – май 2022 года | Следь И.В., заместитель директора по ВР |  | Развитие финансовой грамотности обучающихся |
| 2.7. | Организация и проведение вебинаров, круглых столов, семинаров для педагогических работников по вопросам развития креативного мышления обучающихся | октябрь 2021 года – май 2022 года | Степанова М.В., заместитель директора по УР |  | Развитие креативного мышления обучающихся |
| 2.8. | Организация и проведение вебинаров, круглых столов, семинаров для педагогических работников по вопросам развития глобальных компетенций обучающихся | октябрь 2021 года – май 2022 года | Анцупова О.И., заместитель директора по УР |  | Развитие глобальных компетенций обучающихся |
| Раздел 3. Формирование системы управления развитием функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |  |  |
| 3.1. На уровне общеобразовательных организаций: |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Использование в образовательном процессе технологий, направленных на развитие функциональной грамотности обучающихся. | октябрь 2021 года |  | Приказ от 04.10.2021г. №456 | Повышение ФГ обучающихся |
| 3.1.2. | Обеспечение модернизации локальных актов организации в контексте развития функциональной грамотности обучающихся. | октябрь-ноябрь 2021 года |  | Якупова Е.Н. | Локальные акты |
| 3.1.3. | Формирование рабочих групп по развитию функциональной грамотности обучающихся : -качества чтения, математического и естественнонаучного образования в начальной школе; - читательской грамотности школьников; - математической грамотности; -естественнонаучной грамотности; - финансовой грамотности; - креативного мышления; - глобальных компетенций. | октябрь 2021 года |  | Приказ от 04.10.2021г. №456 | Рабочие группы по развитию ФГ |
| 3.1.4. | Проведение педагогами открытых уроков по формированию функциональной грамотности обучающихся по различным предметным областям | ноябрь 2021 года – май 2022 года |  | Степанова М.В., заместитель директора по УР; | Диссеминация опыта по формированию ФГ |
| 3.1.5 | Проведение внеурочных мероприятий для формирования функциональной грамотности обучающихся по различным предметным областям | ноябрь 2021 года – май 2022 года |  | Степанова М.В., заместитель директора по УР; | Диссеминация опыта по формированию ФГ |
| 3.1.6. | Формирование банка заданий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся по различным предметным областям с использованием федеральных ресурсов. | октябрь-ноябрь 2021 года |  | Степанова М.В., заместитель директора по УР; Плохова И.Н., | Системная оценка ФГ обучающихся |
| 3.1.7. | Выявление и экспертная оценка эффективных педагогических практик, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся. | ноябрь 2021 года – май 2022 года |  | Степанова М.В., заместитель директора по УР | Диссеминация опыта по формированию ФГ |
| 3.1.8. | Организация обучения педагогов по программам дополнительного профессионального образования, направленным на формирование готовности к развитию функциональной грамотности обучающихся. | ноябрь 2021 года – май 2022 года |  |  | Профессиональное развитие педагогов по формированию ФГ |
| 3.1.9. | Проведение мероприятий для родителей по вопросам развития у детей функциональной грамотности: круглый стол | январь – май 2022 года 20.04.2022г. |  | Якупова Е.Н. | Развитие родительского всеобуча |
| 3.1.10. | Размещение на сайте организации информационных, аналитических и иных материалов по развитию функциональной грамотности школьников. | ноябрь 2021 года – май 2022 года |  | Степанова М.В., заместитель директора по УР | Информационная открытость ОО |
| 3.2. | На уровне муниципального образования: |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Участие в работе Территориального методического объединения по развитию функциональной грамотности по зональному принципу в целях обеспечения координации организационно-педагогической работы, направленной на формирование функциональной грамотности школьников. | октябрь – декабрь 2021 года |  | Степанова М.В., заместитель директора по УР | Координация организационно-педагогической работы по формированию ФГ |
| 3.2.2. | Участие в проведении методических совещаний по вопросам развития функциональной грамотности обучающихся с зам. директора по методической работе образовательных организаций | октябрь – декабрь 2021 года |  | Степанова М.В., заместитель директора по УР | Методическое сопровождение формирования ФГ |
| 3.2.3. | Участие в муниципальных творческих рабочих группах по развитию: - качества чтения, математического и естественнонаучного образования в начальной школе; - читательской грамотности школьников; - математической грамотности; - естественнонаучной грамотности; - финансовой грамотности - глобальных компетенций, - креативного мышления. | октябрь – декабрь 2021 года |  | - Шелудченко Т.А., учитель русского языка и литературы, Кириллова Т.А., учитель математики; Ярошевич М.В., учитель биологии; Следь И.В., учитель истории и обществознания; Степанова М.В., заместитель директора по УР; | Функционирование творческих рабочих групп по формированию ФГ |
| 3.1.5. | Участие в международных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях по вопросам развития функциональной грамотности обучающихся | октябрь 2021 года – май 2022 года |  | По плану МБУ «ИМЦ» | Диссеминация опыта по развитию ФГ у школьников |
| 3.1.6. | Участие в апробации диагностики профессиональных (педагогических) компетенций педагогических работников в государственной информационной системе «Электронное образование Республики Татарстан» с использованием блока заданий на оценку профессиональных знаний и умений в сфере формирования функциональной грамотности обучающихся | сентябрь 2021 года |  |  | Диагностика профессиональных компетенций педагогов с использованием ЭО |
| Раздел 4. Мониторинг исполнения Дорожной карты по формированию и развитию ФГ |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Заслушивание доклада на заседании Методического совета о результатах проведённой работы | в течение учебного года |  |  | Протокол заседания МС, рекомендации |
| 4.2. | Мониторинг уровня ФГ обучающихся 8-х, 9-х классов | в течение года |  |  | Аналитический отчёт о результатах |