### План подготовки и реализации проекта

### Осознанное родительство

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место проведения | Дата начала | Дата окончания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучить педагогов технологии оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций в общении с детьми. | Подготовка команды к реализации проекта. Организационное собрание на площадке АНО ДПО "Академия менеджмента" проектной группы по обсуждению плана реализации проекта, функциональных обязанностей участников команды проекта. | 01.02.2021 | 14.02.2021 | 9 членов команды. Все члены команды ознакомлены с планом реализации проекта Все члены команды проекта знают свои функциональные обязанности и план реализации проекта. Кураторы от школ №13, 15, 22, 27 подготовлены для проведения организационного собрания с педагогами в своих школах |
| 2 | Обучить педагогов технологии оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций в общении с детьми. | Разработка программы обучения педагогов технологии оказания консультативной помощи родителям в решении трудных вопросов воспитания детей и анкет для педагогов | 01.02.2021 | 28.02.2021 | 1 программа для обучения педагогов по освоению приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми, включающая сценарии 5 семинаров-практикумов по темам: 1. Технология проведения консультации для родителей – 2 семинара. 2. Особенности технологии ненасильственного общения с детьми – 2 семинара 3. Типичные трудности детско- родительского общения. – 1 семинар. Блок контрольно-оценочных материалов: 3 теста, 10 кейсов для оценки обученности педагогов. 1 «входная» анкета для опроса педагогов о трудных для родителей ситуациях общения с детьми; об актуальности освоения ненасильственных приемов общения с детьми; об их готовности оказывать консультативную помощь родителям 1 анкета обратной связи для оценки эффективности образовательной программы. |
| 3 | Обучить педагогов технологии оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций в общении с детьми. | Организационное собрание на базе школ № 13, 15, 22, 27. Подготовка педагогических коллективов школ к участию в реализации проекта: информированию и вовлечению родителей в проект, прохождению собственного обучения | 01.03.2021 | 20.03.2021 | 150 педагогов школ № 13, 15, 22. 27 г. Набережные Челны приняли участие в организационных собраниях на площадках своих школ. Педагоги осведомлены о целях, задачах, ожидаемых результатах, плана реализации, роли педагогов. Педагоги готовы к информированию и вовлечению родителей в проект |
| 4 | Обучить педагогов технологии оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций в общении с детьми. | Анкетирование педагогов школ № 13, 15, 22, 27 по поводу трудных для родителей ситуациях общения с детьми и актуальности освоения ненасильственных приемов общения с детьми | 15.03.2021 | 31.03.2021 | 150 педагогов приняли участие в анкетном опросе о трудных для родителей ситуациях общения с детьми; об актуальности освоения ненасильственных приемов общения с детьми; о важности оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. Педагогами сформулирован перечень трудных для родителей ситуаций общения с детьми, перечень педагогических затруднений при оказании консультативной помощи родителям. Педагоги осознали важность оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми и своей роли в этой работе. Составлен список из 80 педагогов (по 20 человек из каждой школы), пожелавших пройти обучение по оказанию консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми |
| 5 | Обучить педагогов технологии оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций в общении с детьми. | Обучение педагогов школы № 13 на базе своей школы технологии оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми | 01.04.2021 | 16.05.2021 | 20 педагогов подготовлены для оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. Педагоги освоили содержание программы по темам: 1. Технология проведения консультации для родителей. 2. Приемы ненасильственного общения с детьми. 3. Типичные трудности детско-родительского общения. |
| 6 | Обеспечить доступность для родителей научно обоснованной, практической информации о приемах ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. | Информирование родителей о ходе реализации проекта "Осознанное родительство" через СМИ и социальные сети | 01.04.2021 | 28.02.2022 | 3500 родителей проинформированы через родительские группы «WhatsApp» о возможностях познакомиться с 12 публикациями в газетах «Челнинские известия», «Бизнес-онлайн» 3 передачами на телеканале «Эфир» о ходе реализации проекта «Осознанное родительство» 5000 просмотров 48 постов для социальных сетей по приемам и методам ненасильственного общения с детьми |
| 7 | Обучить педагогов технологии оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций в общении с детьми. | Обучение педагогов школы № 15 на базе своей школы технологии оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми | 05.04.2021 | 17.05.2021 | 20 педагогов школы № 15 подготовлены для оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. Педагоги освоили содержание программы по темам: 1. Технология проведения консультации для родителей. 2. Приемы ненасильственного общения с детьми. |
| 8 | Обучить педагогов технологии оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций в общении с детьми. | Обучение педагогов школы № 22 на базе своей школы технологии оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми | 06.04.2021 | 11.05.2021 | 20 педагогов школы № 22 подготовлены для оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. Педагоги освоили содержание программы по темам: 1. Технология проведения консультации для родителей. 2. Приемы ненасильственного общения с детьми. |
| 9 | Обучить педагогов технологии оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций в общении с детьми. | Обучение педагогов школы № 27 на базе своей школы технологии оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми | 07.04.2021 | 12.05.2021 | 20 педагогов школы № 27подготовлены для оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. Педагоги освоили содержание программы по темам: 1. Технология проведения консультации для родителей. 2. Приемы ненасильственного общения с детьми. |
| 10 | Обучить педагогов технологии оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций в общении с детьми. | Вовлечение родителей школ № 13, 15, 22, 27 в получение консультативной помощи по использованию ненасильственных приемов решения трудных ситуаций общения с детьми | 17.05.2021 | 30.06.2021 | 1000 родителей получили информацию о возможностях и способах получения на базе своих школ педагогических консультаций по использованию приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. 160 родителей получили индивидуальные консультации педагогов о выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. |
| 11 | Обучить педагогов технологии оказания консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций в общении с детьми. | Оценка качества образовательной программы по обучению педагогов оказанию консультативной помощи родителям в выборе приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми | 17.05.2021 | 30.06.2021 | 80 педагогов приняли участие в анкетировании и оценили эффективность образовательной программы. 160 родителей, получивших консультацию, приняли участие в анкетировании и оценили качество педагогической консультации о выборе приемов ненасильственного общения с детьми в трудных ситуациях общения с детьми. |
| 12 | Обеспечить доступность для родителей научно обоснованной, практической информации о приемах ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. | Разработка образовательного контента для родителей, по освоению приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми | 01.06.2021 | 01.12.2021 | 5 видеороликов для родителей о приемах ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми 60 разобранных кейс-ситуаций с примерами ненасильственного решения родителями ситуации общения с детьми По темам: 1. Общение с ребенком, переполненным негативными эмоциями. 2. Общение в ситуации предъявления взрослым требования. 3. Общение в ситуации конфликтного взаимодействия. |
| 13 | Познакомить родителей с приемами ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми, вовлечь родителей в практику применения этих приемов. | Разработать содержание образовательной программы по обучению родителей приемам ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми | 01.07.2021 | 31.08.2021 | 1 программа для родителей по освоению приемов ненасильственного общения в трудных ситуациях общения с детьми, включающая сценарии 5 семинаров-практикумов по темам: 1. «Общение с ребенком, переполненным негативными эмоциями» - 2 семинара; 2. «Общение в ситуации предъявления взрослым требования» - 1 семинар; 3. «Общение в ситуации конфликтного взаимодействия» - 2 семинара. Блок контрольно-оценочных материалов: 3 теста; 10 кейсов для оценки образовательных результатов. 1 анкета обратной связи. 1 анкета о трудных для них ситуациях общения с детьми и об актуальности освоения ненасильственных приемов общения с детьми. |
| 14 | Обеспечить доступность для родителей научно обоснованной, практической информации о приемах ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. | Размещение на электронных образовательных платформах школ информации о приемах ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. | 02.08.2021 | 01.02.2022 | 3500 родителей школ № 22, 15, 13, 27 получили доступ к материалам, размещенным на электронных образовательных платформах школ и Академии менеджмента: 5 видеороликов для родителей о приемах ненасильственного общения с детьми 60 разобранных кейс-ситуаций с примерами ненасильственного решения родителями трудных ситуации общения с детьми Получение родителями возможности поиска материалов на электронных образовательных платформах школ по тематическим запросам. Получение родителями возможности просмотра материалов по ссылкам с любого гаджета. Получение родителями возможности скачивания материалов. |
| 15 | Обеспечить доступность для родителей научно обоснованной, практической информации о приемах ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. | Привлечение родителей к изучению доступной информации о приемах ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми | 01.09.2021 | 01.02.2022 | 3500 родителей школ №13, 15, 22, 27 один раз в две недели информируются через родительские группы «WhatsApp» об обновлении информации на электронных образовательных площадках школ и Академии менеджмента о приемах ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми От 300 до 500 родителей школ № 13, 15, 22, 27 познакомились с каждым информационным материалом, на электронных образовательных площадках школ и Академии менеджмента по приемам ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. (на основании статистики просмотров сайтов) 50 развернутых отзывов на сайте или в социальных сетях на каждый опубликованный материал. |
| 16 | Познакомить родителей с приемами ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми, вовлечь родителей в практику применения этих приемов. | Анкетирование родителей школ № 13,15, 22, 27о трудных для них ситуациях общения с детьми и об актуальности освоения ненасильственных приемов общения с детьми | 01.09.2021 | 30.09.2021 | 1000 родителей школ № 22, 15, 13, 27 приняли участие в анкетировании и описали трудные для них ситуации общения с детьми. 500 родителей школ № 22, 15, 13, 27 заявили желании осваивать приемы ненасильственного общения с детьми. |
| 17 | Познакомить родителей с приемами ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми, вовлечь родителей в практику применения этих приемов. | Привлечь родителей к участию в образовательной программе по обучению приемам ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми | 13.09.2021 | 31.10.2021 | 3500 родителей школ № 13,15, 22, 27 получили мотивационные информационные сообщения о задачах и порядке реализации программы по обучению родителей приемам ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. 300 родителей школ № 13,15, 22, 27 записались на участие в программе. Владение родителями точной информацией о программе по обучению родителей приемам ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми: - значение программы; - ожидаемые результаты реализации программы, - место и время начала реализации программы; - способы записи на программу. |
| 18 | Обеспечить доступность для родителей научно обоснованной, практической информации о приемах ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. | Оценка качества разработанного контента для родителей, по освоению ими приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми | 01.10.2021 | 28.02.2022 | 1000 родителей ответили на вопросы анкеты и дали обратную связь о качестве разработанного контента для родителей, по освоению приемов ненасильственного общения с детьми. Получение родителями возможности выразить отношение о качестве, полезности, необходимости и достаточности разработанного контента по освоению приемов ненасильственного общения с детьми. |
| 19 | Познакомить родителей с приемами ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми, вовлечь родителей в практику применения этих приемов. | Организовать на базе школы № 13 реализацию программы для родителей по освоению приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми из серии 5 трех-часовых семинаров-практикумов | 18.10.2021 | 15.11.2021 | 75 родителей приняли участие в образовательной программе по освоению приемов ненасильственного общения с детьми, состоящей из 5 трехчасовых семинаров-практикумов по темам: 1. «Общение с ребенком, переполненным негативными эмоциями» - 2 семинара; 2. «Общение в ситуации предъявления взрослым требования» - 1 семинар; 3. «Общение в ситуации конфликтного взаимодействия» - 2 семинара. Родители освоили приемы ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. Родители приводят примеры успешного применения освоенных приемов в общении со своими детьми. |
| 20 | Познакомить родителей с приемами ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми, вовлечь родителей в практику применения этих приемов. | Организовать на базе школы № 15 реализацию программы для родителей по освоению приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми из серии 5 трех-часовых семинаров-практикумов | 26.10.2021 | 23.11.2021 | 75 родителей приняли участие в образовательной программе по освоению приемов ненасильственного общения с детьми, состоящей из 5 трехчасовых семинаров-практикумов по темам: 1. «Общение с ребенком, переполненным негативными эмоциями» - 2 семинара; 2. «Общение в ситуации предъявления взрослым требования» - 1 семинар; 3. «Общение в ситуации конфликтного взаимодействия» - 2 семинара. 75 родителей приняли участие в образовательной программе по освоению приемов ненасильственного общения с детьми, состоящей из 5 трехчасовых семинаров-практикумов по темам: 1. «Общение с ребенком, переполненным негативными эмоциями» - 2 семинара; 2. «Общение в ситуации предъявления взрослым требования» - 1 семинар; 3. «Общение в ситуации конфликтного взаимодействия» - 2 семинара. Родители освоили приемы ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. Родители приводят примеры успешного применения освоенных приемов в общении со своими детьми. |
| 21 | Познакомить родителей с приемами ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми, вовлечь родителей в практику применения этих приемов. | Организовать на базе школы № 22 реализацию программы для родителей по освоению приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми из серии 5 трех-часовых семинаров-практикумов | 27.10.2021 | 01.12.2021 | 75 родителей приняли участие в образовательной программе по освоению приемов ненасильственного общения с детьми, состоящей из 5 трехчасовых семинаров-практикумов по темам: 1. «Общение с ребенком, переполненным негативными эмоциями» - 2 семинара; 2. «Общение в ситуации предъявления взрослым требования» - 1 семинар; 3. «Общение в ситуации конфликтного взаимодействия» - 2 семинара. 75 родителей приняли участие в образовательной программе по освоению приемов ненасильственного общения с детьми, состоящей из 5 трехчасовых семинаров-практикумов по темам: 1. «Общение с ребенком, переполненным негативными эмоциями» - 2 семинара; 2. «Общение в ситуации предъявления взрослым требования» - 1 семинар; 3. «Общение в ситуации конфликтного взаимодействия» - 2 семинара. Родители освоили приемы ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. Родители приводят примеры успешного применения освоенных приемов в общении со своими детьми. |
| 22 | Познакомить родителей с приемами ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми, вовлечь родителей в практику применения этих приемов. | Организовать на базе школы № 27 реализацию программы для родителей по освоению приемов ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми из серии 5 трех-часовых семинаров-практикумов. | 28.10.2021 | 02.12.2021 | 75 родителей приняли участие в образовательной программе по освоению приемов ненасильственного общения с детьми, состоящей из 5 трехчасовых семинаров-практикумов по темам: 1. «Общение с ребенком, переполненным негативными эмоциями» - 2 семинара; 2. «Общение в ситуации предъявления взрослым требования» - 1 семинар; 3. «Общение в ситуации конфликтного взаимодействия» - 2 семинара. 75 родителей приняли участие в образовательной программе по освоению приемов ненасильственного общения с детьми, состоящей из 5 трехчасовых семинаров-практикумов по темам: 1. «Общение с ребенком, переполненным негативными эмоциями» - 2 семинара; 2. «Общение в ситуации предъявления взрослым требования» - 1 семинар; 3. «Общение в ситуации конфликтного взаимодействия» - 2 семинара. Родители освоили приемы ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми. Родители приводят примеры успешного применения освоенных приемов в общении со своими детьми. |
| 23 | Познакомить родителей с приемами ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми, вовлечь родителей в практику применения этих приемов. | Оценка эффективности реализации программы по обучению родителей приемам ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми | 15.11.2021 | 25.12.2021 | 300 родителей школ № 13, 15, 22, 27 оценили с помощью тестов и кейсов свои знания о приемах ненасильственного общения в трудных ситуациях общения с детьми 300 родителей школ № 13, 15, 22, 27получили рекомендации по дальнейшему совершенствованию своих навыков в общении с детьми. 300 родителей школ № 13, 15, 22, 27 отразили свою оценку программы в анкете обратной связи. |
| 24 | Познакомить родителей с приемами ненасильственного решения трудных ситуаций общения с детьми, вовлечь родителей в практику применения этих приемов. | Фестиваль "Осознанное родительство" для знакомства родителей с современными представителями гуманной педагогики, обмена позитивными родительскими практиками, получения поддержки от других родителей в необходимости совершенствования навыков ненасильственного общения с детьми. | 13.12.2021 | 05.02.2022 | 400 родителей школ 13, 15, 22, 27 приняли участие в фестивале, познакомились с ведущими педагогами, представителями гуманной педагогики современности (П.Ш.Амонашвилли, А.А.Бабаянц, А. С. Соловейчик; обменялись позитивными практиками, нашли единомышленников в вопросах воспитания детей; получили навигацию по дополнительным интернет-ресурсам для родителей по вопросам воспитания детей. |