## Slide 1: Структура перспективного плана деятельности Российского движения школьников в регионе
Команда № 10

## Slide 2: Цель и задачи:
объединение детских общественных организаций в условиях единого информационного поля.
Задачи:
Формирование организационной структуры РДШ в регионе;
Формирование материально-технической базы регионального отделения РДШ;
Разработка и запуск 4 программ по основным направлениям деятельности РДШ;
Создание единого информационного пространства между организационными звеньями РДШ в регионе.

## Slide 3: Ключевые факторы успеха:
эффективная программная деятельность;
система отбора, подготовки кадров и актива первичных отделений РДШ;
организационная структура, обеспечивающая взаимодействие и координацию работы между звеньями регионального отделения РДШ.

## Slide 4
Конференция
Региональный совет
Председатель регионального отделения РДШ
Совет муниципального района
Председатель совета муниципального района
Совет первичного отделения
Председатель совета первичного отделения
Ревизор
Региональный координатор
Координатор муниципального района
Координатор первичного отделения РДШ
РОСДЕТЦЕНТР
Органы исполнительной власти региона

## Slide 5: Содержание деятельности: описание плана мероприятий по направлениям
Региональный уровень

## Slide 6
Сроки | Название | Исполнители | Партнёры | Целевая аудитория
Создание, развитие и деятельность Совета РДШ |  |  |  | 
июнь | сбор региональных представителей организаций учредителей РДШ | органы исполнительной власти курирующие вопросы образования и молодежной политики региона |  | 
июнь - август | учредительное собрание регионального отделения РДШ | учредители регионального отделения РДШ | органы исполнительной власти курирующие вопросы образования и молодежной политики региона | 
сентябрь | Создание базы данных детских общественных объеденений региона | региональное отделение РДШ |  | 
сентябрь - октябрь | Сбор и анализ информации о деятельности детских общественных объеденений региона соответствуюей основным направлениям РДШ по итогам работы фокус-групп | региональное отделение РДШ |  | 

## Slide 7
Сроки | Название | Исполнители | Партнёры | Целевая аудитория
Создание, развитие и деятельность Совета РДШ |  |  |  | 
ноябрь | Разработка 4 региональных программ по основным направлениям деятельности РДШ | региональное отделение РДШ |  | 
декабрь | Подготовка мероприятий по подготовке презантации программ | региональное отделение РДШ |  | 
январь | Зимний лагерный сбор (презентация программ) | региональное отделение РДШ | органы исполнительной власти курирующие вопросы образования, молодежной политики и летнего отдыха и оздоровления региона, спонсоры | 
февраль - июнь | Старт 4 региональных программ по основным направлениям деятельности РДШ в пилотных школах (в 2016 - 2017 учебном году все общеобразовательные организации региона) | региональное отделение РДШ | органы исполнительной власти курирующие вопросы образования, молодежной политики и летнего отдыха и оздоровления региона, спонсоры | обучающиеся общеобразовательных организаций региона

## Slide 8
Сроки | Название | Исполнители | Партнёры | Целевая аудитория
Межшкольные, районные, региональные |  |  |  | 
конец сентября | Лагерный сбор актива школьников (обучение по семи ключам) | региональное отделение РДШ | органы исполнительной власти курирующие вопросы образования, молодежной политики и летнего отдыха и оздоровления региона | лидеры ученического самоуправления и детских общественных объединений действующих на базе общеобразовательных организаций
 | Обучающий семинар для координаторов РДШ в общеобразовательных организациях и специалистов муниципальных органов управления образованием (работа с фокус группами) | региональное отделение РДШ | органы исполнительной власти курирующие вопросы образования, молодежной политики региона | Заместители директоров, педагоги -организаторы, вожатые общеобразовательных организаций
 | Старт заочной школы | региональное отделение РДШ, координаторы первичных отделений |  | члены выборных органов пилотных отделений РДШ
Федеральные |  |  |  | 
в течении год | в соответсвии с федиральным планом мероприятия |  |  | в соответствии с положениями

## Slide 9
Сроки | Название | Исполнители | Партнёры | Целевая аудитория
Организационные и управленческие действия |  |  |  | 
август | Совещание с заместителями директоров, педагогами -организаторами, вожатыми общеобразовательных организаций. (Презентация организационной структуры РДШ в регионе, школа актива) | региональное отделение РДШ | органы исполнительной власти курирующие вопросы образования, молодежной политики региона | Заместители директоров, педагоги -организаторы, вожатые общеобразовательных организаций
октябрь | Создание первичных отделений РДШ | лидеры и координаторы первичных отделений, прошедшие обучение |  | 
октябрь | Создание муниципальных советов РДШ | лидеры и координаторы первичных отделений, прошедшие обучение | региональное отделение РДШ, органы муниципальной власти | 
Информационное обеспечение РДШ |  |  |  | 
октябрь | Создание в социальной сети официальной группы регионального отделения и групп первичных отделений (перекрестные ссылки) | региональное отделение РДШ, первичные отделения РДШ |  | Местное сообщество

## Slide 10: Содержание деятельности: описание плана мероприятий по направлениям
Школьный уровень

## Slide 11
Сроки | Название | Исполнители | Партнёры | Целевая аудитория
Свои внутришкольные дела |  |  |  | 
Август | Участие в августовских конференциях обще образовательных организаций | Региональные отделения РДШ | Органы власти областного и муниципального уровня | 
сентябрь | Набор участников в лагерь Актива |  |  | 
сентябрь | Участие в обучающем сминаре дя координаторов первичных отделений |  |  | 
октябрь | создание первичных отделений в пилотных школах | Пилотные школы | региональные отделения РДШ | 

## Slide 12
Межшкольные, районные, региональные |  |  |  | 
 | создание муниципального совета РДШ | Региональные отделения РДШ | Ограны муниципальной власти (РАНО пример.) | Лидеры оргаов ученического самоуправления и общественных объединенний
 | старт заочной школы для избранных в советы членов РДШ | Региональные отделения РДШ | Координатор первичного отделения | 
 | Участие в зимнем лагере, презентация программ РДШ | координатор Первчного отделения | Орагны муниципальой власти | 
Федеральные |  |  |  | 
в течении года | в соответсвии с федиральным планом мероприятия |  |  | в соответствии с положениями
Сроки | Название | Исполнители | Партнёры | Целевая аудитория

## Slide 13
Сроки | Название | Исполнители | Партнёры | Целевая аудитория
Организационные и управленческие действия |  |  |  | 
создание первичных отделений в пилотных школах | создание первичных отделений в пилотных школах | создание первичных отделений в пилотных школах | создание первичных отделений в пилотных школах | 
Информационное обеспечение РДШ |  |  |  | 
октябрь | Создание групп в социальных сетях, репост информации из региональной группы | Координатор и первичное отделение РДШ | Региональное отделение РДШ | Обучающиеся, родители, педагоги

## Slide 14: Ресурсное обеспечение
кадровый;
материально-технический;
информационный;
материальный.

## Slide 15: Результаты
Качественные
Эффективно работающее информационное поле для детских общественных организаций на базе групп в социальных сетях
Сформирована организационная структура РДШ, охватывающая региональный, муниципальный уровни и первичные отделения на базе общеобразовательных организаций
Наличие материально-технической базы регионального отделения РДШ
Апробированные и готовые к реализации программы деятельности регионального отделения РДШ
Заложены основы организационной культуры РДШ в регионе, в ходе реализации пилотных программ

## Slide 16
Количественные
Созданы 10 первичных отделений РДШ
Членская база РДШ пополнилась на 100 человек
Подготовлено 10 педагогов координаторов + специалисты органов управления образования по количеству муниципалитетов, задействованных в пилотном проекте
Апробировано 4 программы деятельности регионального отделения РДШ
В социальных сетях создана группа регионального отделения РДШ и 10 групп первичных отделений
Публикации в региональных СМИ о РДШ не менее 50 шт.