# Приложение №1

ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| ## I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по введению обновленных ФГОС | Март 2022 | Зам директора по.УВР Кожевникова Л.А. |
| 2. | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению по введению обновленных ФГОС | ноябрь - декабрь 2021, февраль - март 2022 | Зам. директора по.УВР Кожевникова Л.А. |
| 3. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | декабрь 2021 | Зам. директора по.УВР Кожевникова Л.А. |
| 4. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | Март 2022 | Зам. директора по.УВР Кожевникова Л.А. Педагоги школы |
| 5. | Организация участия педагогического коллектива в совещаниях МП РФ, МО и Н РТ по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС) | Январь-май 2022 | Директор школы Ахметзянова Л.Ф. |
| 6. | Формирование системы мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС | Март-май 2022 | Директор школы Ахметзянова Л.Ф. |
| 7. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2022 | Кожевникова Л.А. Бердникова С.В. Нурлыгаянова А.М. |
| 8. | Осуществление мониторинга и контроля использования педагогами школы примерных рабочих программ | сентябрь 2022 | Кожевникова Л.А. Бердникова С.В. Хаипова Ю.С. Пахомова Е.В. Сафина Л.Р. |
| ## II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |
| 9. | Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | Февраль 2022 | Директор школы Ахметзянова Л.Ф. |
| 10. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь - март 2022 | Директор школы Ахметзянова Л.Ф. |
| ## III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |
| 11. | Развитие школьной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС | январь - декабрь 2022 | Зам. директора по.УВР Кожевникова Л.А. |
| 12. | Активизация работы школьных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников | январь - декабрь 2022 | Кожевникова Л.А. Бердникова С.В. Хаипова Ю.С. Пахомова Е.В. Сафина Л.Р. |
| 13. | Участие в городских научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | январь – май 2022 | Кожевникова Л.А. Бердникова С.В. Хаипова Ю.С. Пахомова Е.В. Сафина Л.Р. |
| 14. | Отбор и распространение лучших практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО | февраль - май 2022 | Пахомова Е.В. |
| 15. | Проведение инструктажа по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | май - июнь 2022 | Зам. директора по.УВР Кожевникова Л.А. |
| 16. | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих "методические шлейфы", видеоуроков по учебным предметам | июнь - декабрь 2022 | Директор школы Ахметзянова Л.Ф. |
| 17. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | август 2022 | Директор школы Ахметзянова Л.Ф. |
| 18. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | Кожевникова Л.А. Бердникова С.В. Хаипова Ю.С. Пахомова Е.В. Сафина Л.Р |
| 19. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Кожевникова Л.А. Бердникова С.В. Хаипова Ю.С. Пахомова Е.В. Сафина Л.Р |
| ## IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |
| 20. | Организация обучения педагогического коллектива | ноябрь - декабрь 2021, март - апрель 2022 | Кожевникова Л.А. Бердникова С.В. Хаипова Ю.С. Пахомова Е.В. Сафина Л.Р |
| 21. | Обеспечение повышения квалификации администрации школы разрабатывающей и реализующей основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | март - Директор школы Ахметзянова Л.Ф. апрель 2022 | Директор школы Ахметзянова Л.Ф. Кожевникова Л.А. Бердникова С.В. Хаипова Ю.С. Пахомова Е.В. Сафина Л.Р |
| 22. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | март - август 2022 |  |