Проект

Приложение №1

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы № п/п; Мероприятия; Сроки исполнения; Результат. 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 1; Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; Март 2022 г.; Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО, разработка ООП НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО, разработка ООП ООО.. 2; Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов; Август 2022 г.; Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов. 3; Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО; Май, ежегодно с 2022 года; Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО. 4; Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО; Май, ежегодно, 2022–2024 годы; Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО. 5; Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся; Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком; Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО. 6; Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; Март 2022 г.; Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО. 7; Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда; Июнь 2022 г.; Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. 8; Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников; Ежегодно до 1 сентября с 2022 по 2027 год; Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. 9; Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО; В течение всего периода; Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР. 10; Разработка моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО; Май 2022 г.; Модели сетевого взаимодействия. 11; Реализация сетевого взаимодействия и обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО; В течение всего периода с 2022 по 2027 год; Договоры о сетевом взаимодействии. Пакет документов по сетевому взаимодействию. 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 12; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода; Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО. 13; Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО; В течение всего периода; Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО. 14; Внесение изменений в программу развития образовательной организации; Сентябрь 2022 года; Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации. 15; Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости); До 1 сентября 2022 года; Устав образовательной организации. 16; Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО; Март-август 2022 г.; Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. 17; Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации; До 1 сентября 2022 года; Должностные инструкции. 18; Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО проекта основной образовательной программы НОО, в том числе проектов рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО; До 1 апреля 2022 года; Протоколы заседаний рабочей группы по разработке проекта основной образовательной программы НОО. Проект основной образовательной программы НОО, в том числе проекты рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД. 19; Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО; До 30 июня 2022 года; Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы. 20; Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО на заседании педагогического совета; До 31 августа 2022 года; Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО. 21; Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа ежегодно с 2022 по 2026 год; Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. 22; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; До 31 августа 2022 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО. 23; Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО; Ежегодно; Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка. 24; Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО; До 1 сентября 2022 года; Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета о внесении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 25; Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; До 1 сентября 2022 года; План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. 26; Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО; Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 год; План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации. 27; Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом; В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 год; Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО. 28; Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; В течение всего периода с 2022 по 2027 год; План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР. 29; Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода с 2022 по 2027 год; План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР. 30; Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО; В течение всего периода с 2022 по 2027 год; Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО. 31; Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО; В течение всего периода с 2022 по 2027 год; Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО. 32; Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год; План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО. 33; Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО; До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год; План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК. 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 34; Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Апрель 2022 года; Аналитическая справка замдиректора по УВР. 35; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Ежегодно в период с 2022 по 2027 год; Аналитическая справка замдиректора по УВР. 36; Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО; Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 год; План курсовой подготовки с 100% охватом педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР. 37; Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год; До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 год; Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год. 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 38; Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение всего периода с 2022 по 2027 год; Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов. 39; Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 год; Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. 40; Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов; Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 год; Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога. 41; Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 год; Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 42; Анализ материально-- технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение 2021-2022 учебного года; Анализ материально-технического обеспечения. 43; Обеспечение соответствия материально- технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО; В течение года; Обеспечение соответствия материально- технической базы. 44; Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН; Постоянно в течение года; Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН. 45; Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации; Постоянно в течение года; Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации. 46; Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами; Март 2022- 2027; Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами. 47; Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных; Постоянно в течение года; Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных. 48; Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; Постоянно в течение года; Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 49; Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов; Декабрь; Смета. 50; Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; Сентябрь- декабрь; Локальные акты. 51; Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками; Сентябрь 2022; Дополнительные соглашения.