Приложение

Дорожная карта

по реализации мероприятий по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на 2021 год

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №58»

| Обязательства Республики Татарстан | Действия | Сроки | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
| 1. Приемка, установка, наладка оборудования | Приемка оборудования и т.д.; подготовка актов приемки работ и т.д. | До 20.08.2021 | Нурмиева Н.М | Выполнение планируется при поступлении оборудования |
| 2. Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в тематических вебинарах | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в тематических вебинарах | апрель | Сепаева Г.М. | ПРИ УЧАСТИИ В МЕРОПРИЯТИЯХ ЛЮБЫХ УРОВНЕЙ ДАННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 15 мая учитель родного языка и литературы приняла участие Презентация по родной (татарской)литературе М. Джалиль «Яулык» Электронный. Сайт infourok.ru (Организаторы: infourok.ru) 11 мая 2021 года учитель истории и обществознания приняла участие в «Россия в глобальном мире» 10-11 классы http://intel-academy.ru/publikatsii/6287/ |
| 3. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций, с использованием фирменной символики национального проекта «Образование» | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | Постоянно до 31.12.2021 | Валиуллина Т.Ю. | Создан раздел “Цифровая образовательная среда” на сайте лицея МБОУ «СОШ №58» г. Набережные Челны https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch58 Актуальная информация по проекту публикуется в новостном разделе сайта |