Приложение

Дорожная карта

по реализации мероприятий по приобретению оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на 2021 год

в МБОУ «СОШ 58»  г. Набережные Челны

| Обязательства Республики Татарстан | Действия | Сроки | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |  |  |  |  |
| 1. Приемка, установка, наладка оборудования | Приемка оборудования и т.д.; подготовка актов приемки работ и т.д. | До 03.11.2021г. | Нурмиева Н.М. | Поступило оборудование: олин МФУ НР Laser MFP 137fnwb 28ноутбуков ICL RAYbook Si1511 Размещено в отдельной аудитории, используется для проведения уроков, олимпиад по предметам. |
| 2. Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в тематическом педсовете. | Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в тематическом педсовете «Цифровые образовательные ресурсы» | октябрь | Набиуллина Л.Р. | Проведен педагогический совет на тему «Цифровые образовательные ресурсы» с участием членов педагогического коллектива образовательной организации. |
| 3. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций, с использованием фирменной символики национального проекта «Образование» | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | Постоянно | Валиуллина Т.Ю. | Создан раздел “Цифровая образовательная среда” на сайте МБОУ «СОШ №58» г. Набережные Челны https://edu.tatar.ru/n_chelny/sch58 Актуальная информация по проекту публикуется в новостном разделе сайта |