Сведения о реализации мероприятий по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг,

проведенной в 2018 году

МБОУ «О(с)ОШ № 65»

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Полнота и актуальность информации, размещенной на официальных сайтах в информационной системе «Электронное образование в Республике Татарстан», в сети «Интернет» https//edu.tatar.ru об организации и наличие сведений | Обновлена информация о педагогических работниках школы на официальном сайте школы https//edu.tatar.ru в полном объеме | 1 апреля 2019 года | Хафизова Луиза Ринасовна | В полном объеме обновлена информация о педагогических работниках школы на официальном сайте школы https//edu.tatar.ru | 1 апреля 2019 года; 2 сентября 2019 года |
| Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) | Ведётся журнал обращений граждан, назначить ответственного администратора за ведение журнала обращений граждан. | Постоянно | Фатихова Нурия Наиловна | Ведется журнал обращений граждан, ответственный за ведение журнала обращений граждан назначена Фатихова Н.Н. | 1 апреля 2019 года |
| ## II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое и информационное обеспечение организации | Рассмотрен вопрос о выделении помещения под читальный зал библиотеки. | В течение года | Плашхина Светлана Васильевна | Выделено помещение под читальный зал библиотеки | 1 апреля 2019 года |
| Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся | 1. Заключён договор с МАОУ «СОШ №1» об организации питания учащихся в столовой школы. 2. Заключён договор с ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» на оказание лечебно-профилактической помощи. | Ежегодно с начала года. | Плашхина Светлана Васильевна | 1. Заключен договор с МАОУ «СОШ №1» об организации питания учащихся в столовой школы. 2. Заключен договор с ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» на оказание лечебно-профилактической помощи. | 1 сентября 2019 года |
| Условия для индивидуальной работы с обучающимися | 1. Продолжать деятельность по созданию условий для индивидуальной работы с обучающимися через: а) использование зачетных уроков; б) ведение индивидуальных тетрадей по подготовке к ГИА 9; в) составление индивидуальных образовательных маршрутов. 2. Размещение на сайте ОУ анализа результативности и эффективности индивидуальной работы с обучающимися. | В течение года | Хафизова Луиза Ринасовна | 1. Продолжается деятельность по созданию условий для индивидуальной работы с обучающимися через: а) принято Положение о проведении зачётов в 9 классах; б) разработан график проведения зачётов, рассмотрены и приняты контрольно-диагностические материалы; в) заведены зачётные листы на всех обучающихся 9-х классов. 2. Размещен на сайте ОУ анализ результативности и эффективности индивидуальной работы с обучающимися. | 1 октября 2019 года |
| Наличие дополнительных образовательных программ | Разработать дополнительные образовательные программы по обучению и воспитанию | В течение года | Хазиева Флорида Шайхутдиновна | В школе действуют дополнительные программы по воспитанию: «Программа профилактики асоциальных явлений среди учащихся: алкоголизма, табакокурения, употребления психотропных веществ среди несовершеннолетних», «Программа профилактики экстремизма, терроризма, и жестокого обращения с детьми, а также правонарушений среди несовершеннолетних», «Профилактика суицидальных поведений среди учащихся». | Ежегодно, 02.09.2019 год |
| Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 1. Разработать и принять АОП на основании решений ПМПК для работы с детьми с ОВЗ. 2. Обучить тьюторов для работы с инвалидами и лицам с ОВЗ. | При поступлении в школу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Хафизова Луиза Ринасовна | 1.На 02.09.2019 год на уровне основного общего образования не поступали обучающиеся с решениями ПМПК. 2.Обучение учителей на курсах тьюторов. | Обучить тьюторов для работы с инвалидами и лицам с ОВЗ запланировапно на 2020 год |
| Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, в других массовых мероприятиях. | 1. Улучшить: -качество условий и процессов развития творческих способностей и интересов обучающихся. 2. Информировать о результатах участия в выставках, смотрах родителей и общественность. 3. Представлять на сайт ОУ анализ результативности, эффективности и качества деятельности по развитию творческой деятельности и интересов обучающихся | В течение года По итогам года | Чеснокова Оксана Владимировна | 1.Улучшено качество условий и процессов развития творческих способностей и интересов обучающихся. 2.Информируется о результатах участия в выставках, смотрах родителей и общественность. 3. Размещен на сайте ОУ анализ результативности, эффективности и качества деятельности по развитию творческой деятельности и интересов обучающихся. | Самообследование по итогам года |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Нет замечаний |  |  |  |  |  |
| ## IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| Нет замечаний |  |  |  |  |  |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Нет замечаний |  |  |  |  |  |

Директор МБОУ «О(с)ОШ №65»

Волкова О.С.