Проектная деятельность

Всю проектную деятельность можно разделить на 3 части.

##### 1. Монопроект

Подразумевает решение задач в рамках одного школьного учебного предмета.

##### 2. Межпредметный проект

Проектная деятельность школьников происходит во внеурочное время. Такой проект подразумевает промежуточную и окончательную презентацию.

##### 3. Надпредметный проект

Создается на стыках различных наук и выходит за рамки школьной программы.

Также проектно-исследовательская деятельность в школе рассматривается по характеру координации. В проектах с открытой координацией педагог исполняет роль консультанта, с закрытой — является полноправным членом команды.

По продолжительности выделяют:

- краткосрочные проекты;

- среднесрочные проекты (около 2 месяцев);

- долгосрочные проекты (около 1 года).

Контрольные действия проекта

- Обсудить задания

- Обсудить план

- Выполнить проект

- Контролировать исполнение

- Подготовить сообщение

- Представить результаты

- Проголосовать за лучшую работу

- Заполнить лист самооценки

Сроки выполнения краткосрочных проектов

|  | Этапы | сроки | Даты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап | 2 недели | 25 января- 8 февраля |
|  | Учитель проводит организационную встречу, на которой а) мотивирует учащихся и ставит проблему; в этих целях возможно использование различных аудио, видео-ресурсов б) предлагает выполнить проектную работу по теме из списка или по теме, предложенной самим учащимся. в) вместе с учащимися читает и обсуждает проблематику проекта, разбирает возникающие у учащихся вопросы. г) демонстрирует лист планирования и продвижения по заданию, обсуждает особенности его заполнения; д) объявляет общие сроки выполнения проекта и даты проведения «промежуточных финишей» |  |  |
|  | Первый «промежуточный финиш» Учащиеся поочередно в специально назначенное время представляют подготовленный график работ и предъявляют первые результаты поисковой деятельности (по составлению списка книг и фильмов других источников). При необходимости учитель предлагает учащимся ссылки на необходимые ресурсы. | Через 3-4 дня от начала проекта | 28-29 января |
|  | Второй «промежуточный финиш» проводится через неделю после запуска проекта. Цель проведения этого мероприятия – обсудить предложения учащихся по реализации проекта. Если проект предполагает проведение опроса, то необходимо согласовать список вопросов и формы для записи результатов опроса, определить, среди каких категорий и какими группами будет проводиться опрос. Сопутствующая задача учителя – осуществить негласный мониторинг хода выполнения работ | Через неделю после запуска проекта | 1 -2 февраля |
|  | Третий «промежуточный финиш» проводится непосредственно перед основным этапом, примерно через 10 дней после начала работы над проектом. Учащиеся к этому времени должны закончить подготовку индивидуальных докладов и/или презентаций. | Через 10 дней после начала проекта | 5-6 февраля |
| 2 | Второй этап проводится в школе под руководством учителя-предметника и наблюдателей (учителя, представителя администрации, родителей и.т.д.). На этом этапе учащиеся, защищают свой проект в классе, заполняют листы самооценки, оценивают проекты других учеников. Учитель расписывается в информационной карте проекта, дает оценку проекту (зачет/незачет), рекомендует лучшие проекты для участия в общешкольной конференции. Отмечает наиболее удачные проекты, отмеченные большинством слушателей. | Через две недели от начала проекта | 8-15 февраля |
| 3 | Третий этап школьная конференция, проводится в актовом зале. На этом этапе учащиеся, защищают лучшие проекты в актовом зале. Демонстрируя перед слушателями результаты своей работы. | Через месяц от начала проекта | 25.02-2.03 |