|  | Приложение № 1 к приказу №_159_ от «05» _сентября 2025 г. |
| --- | --- |

Дорожная карта

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в IX классе  в 2025 -  2026 году  в ГБОУ «Кадетская школа полиции   «Калкан»

| №п/п |  | Мероприятия | Нормативные, распорядительные и инструктивные документы, место проведения | Срок исполнения | Организации исполнители и ответственные руководители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анализ итогов проведения ГИА в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Анализ результатов ГИА выпускников 9-х классов 2025 года | План УО и ДМ | Август 2025 г. | Золотарева Л.В. МБУ «ИМЦ» |  |  |
| 2 |  | Представление заявки в УО на участие в ГИА – 9 класс | Приказ УО | декабрь 2025 г. | Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 3 |  | Утверждение дорожной карты по подготовке и проведению ГИА – 9 класс в 2026 году. | Приказ по школе | сентябрь 2025 г. | Ковалевская Г.Х. |  |  |
| Разработка нормативных и распорядительных документов, регламентирующих проведение ГИА- 9 класс в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Назначение ответственных за организацию и проведение ГИА – 9 класс в школе | Приказ по школе | Август 2025 г. | Майоров А.А. |  |  |
| 5. |  | Ознакомление с памятками для: - организаторов аудиторий ППЭ; - сопровождающих в ППЭ; - общественных наблюдателей; - дежурных по ППЭ. | Нормативно – правовая база ГИА – 9 класс | Март - апрель 2026 г. | Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 6. |  | Создание базы данных организаторов пункта приема экзамена (ППЭ). | Приказ МО и Н РТ и управления образования, школы | Сентябрь 2025 – февраль 2026 г. | Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 7. |  | Назначение ответственных за формирование базы данных и ввод данных по мониторингу ГИА – 9 класс | Приказ по школе | Август 2025 г. | Майоров А.А. |  |  |
| Организация работы по формированию распределенных информационных баз данных городского уровня |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Формирование банка данных выпускников 9 классов. | По плану УО | Январь 2026 г. | Ковалевская Г.Х. Фахриева И.И. |  |  |
| 9. |  | Корректировка банка данных выпускников 9 классов. | Согласно графику УО | Февраль 2026 г. | Ковалевская Г.Х. Фахриева И.И. |  |  |
| 10. |  | Организация и проведение ГИА – 9 класс. | Согласно приказам МО и Н РТ, УО | Май - июнь 2026 г. | Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 11. |  | Организация и проведение ГИА – 9 класс (доп. сроки), повторная аттестация | Согласно приказам МО и Н РТ, УО | Июль - сентябрь 2026 г. | Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 12. |  | Создание и ведение базы данных результатов ГИА – 9 класс по школе | Протоколы ГИА – 9 класс | Май - сентябрь 2026 г. | Ковалевская Г.Х. |  |  |
| Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей – предметников школы в области подготовки и проведения ГИА- 9 класс |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Участие в семинаре для ответственных за формирование базы данных выпускников 9 классов | МБУ «ИМЦ» | По плану МБУ «ИМЦ» |  |  | Фахриева И.И. |
| 14. |  | Участие в информационно- методических совещаниях для учителей – предметников «Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов» | Годовой план МБУ «ИМЦ» | По плану УО и «ИМЦ» |  |  | Фахриева И.И. Учителя - предметники |
| 15. |  | Участие в семинарах- практикумах для учителей – предметников по подготовке выполнения тестовых работ ГИА в 9 классах. | По плану «ИМЦ» | В течение года |  |  | Фахриева И.И. Учителя – предметники |
| Организация мероприятий по обеспечению информирования о проведении ГИА в 9 классах в 2026 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Участие в городских совещаниях по тематике ГИА – 9 классов с участием руководителей, представителей ОУ. |  | Нормативно- правовая база ГИА – 9 класс | В течение года |  |  | Ковалевская Г.Х. |
| 17. | Подготовка и проведение собраний по тематике ГИА – 9 класс с участием - учителей – предметников, - выпускников, - родителей. |  | Нормативно- правовая база ГИА – 9 класс | В течение года |  |  | Ковалевская Г.Х. |
| 18. | Обеспечение информационной и справочной литературой по ГИА – 9 класс |  | МБУ «ИМЦ», ГБОУ «КШП «Калкан» | В течение года |  |  | Методисты МБУ «ИМЦ» Ковалевская Г.Х. Хусаенова Н.Е. |
| 19. | Обеспечение информационного сопровождения ГИА – 9 класс в электронных СМИ. |  | Раздел: «ГИА в 9 классах» на сайтах школы | В течение года |  |  | Ковалевская Г.Х. Бариева И.В. Ролич И.В. |
| Мероприятия по организации и проведению ГИА в 9 классах в 2025/26 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Ознакомление с нормативно – правовыми и инструктивными документами федерального и регионального уровня по вопросам проведения ГИА. |  | Нормативно - правовая база ГИА (РФ, РТ) | В течение года | Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 21. | Участие в пробных экзаменах по материалам ГИА – 9 класс на добровольной и коммерческой основе. |  | Согласно плану МО и Н РТ, УО и ДМ | Ноябрь, декабрь 2025 г. | Учителя – предметники Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 21. | Доведение до сведения исполнителей и участников инструкций по проведению устного собеседования по русскому языку. |  | Нормативно – правовая база ОГЭ (РФ, РТ) | По мере поступления | Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 22. | Проведение устного собеседования по русскому языку. |  | Инструкции по организации проведения устного собеседования по русскому языку в 2025 -2026 учебном году | Согласно приказу МП РФ | Майоров А.А. Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 23. | Обеспечение мониторинга за деятельностью учителей – предметников по подготовке и проведению ГИА в 9 классах. |  | По плану ВШК | В течение учебного года | Фахриева И.И. Ковалевская Г.Х. Руководители МО |  |  |
| 24. | Мониторинг за уровнем знаний обучающихся 5- 9 классов с использованием тестовых технологий. |  | Приказ по школе | в течение года | Ковалевская Г.Х. Фахриева И.И. |  |  |
| 25. | Проведение мониторинга ГИА – 9 класс. |  | ГБОУ «КШП «Калкан» | Май – июнь 2026 г. | Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 26. | Доведение до сведения исполнителей и участников инструкций по проведению ГИА – 9 класс. |  | Нормативно-правовая база ГИА (РФ, РТ) | По мере поступления | Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 27. | Участие в ГИА в 9 классах по расписанию, утвержденному МО и Н РФ и МО и Н РТ: - досрочное; - в основные сроки; - в дополнительные сроки. |  | Приказ Управления образование и по делам молодежи | Май – сентябрь 2026 года | Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 28. | Получение из УО результатов и протоколов экзамена в электронном виде. |  | Протоколы результатов экзаменов (в электронным виде) | Май - сентябрь 2026 года | Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 29. | Подготовка аналитического отчета по итогам проведения ГИА в 9 классах в 2026 году. |  | Аналитический отчет, приказ по школе | Июнь - июль 2026 г. | Ковалевская Г.Х. |  |  |
| Мероприятия по подготовке школы к проведению ГИА в 9 классах |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Проведение заседания педагогического совета по вопросам подготовки к ГИА – 9 класс. |  | Протокол педагогического совета | По плану школы | Майоров А.А. Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 31. | Заседание методического совета: «Организация методической работы в школе по вопросам ГИА в 9 классах» |  | Протокол МС | По плану МС | Майоров А.А. Фахриева И.И. |  |  |
| 32. | Формирование банка данных выпускников 9 классов для проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. |  | Приказ УО | Октябрь 2025г., февраль 2026 г. | Ковалевская Г.Х. Бариева И.И. |  |  |
| 33. | Организация консультации для выпускников и их родителей. |  | Лист ознакомления | В течение года | Майоров А.А. Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 34. | Диагностика и мониторинг учебных результатов выпускников 9 классов школы |  | Анализ результатов тестирования | По плану школы | Майоров А.А. Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 35. | Мониторинг реализации содержания образования в соответствии с ФГОС ОО. |  | Анализ выполнения программы по предметам | По плану школы | Фахриева И.И. |  |  |
| 36. | Подготовительная работа учителей – предметников, классных руководителей с учащимися по заполнению бланков ответов. |  | Бланки ответов для экзаменов | Сентябрь - май 2025-2026 учебный год | Учителя предметники, классные руководители |  |  |
| 37. | Практические занятия по выполнению тестовых работ. |  | Сайты МО и Н РТ, МП РФ | В течение года | Учителя – предметники |  |  |
| 38. | Ознакомление выпускников и их родителей с нормативными и распорядительными документами МП РФ и МО и Н РТ. |  | Нормативные документы по государственной итоговой аттестации | В течение года | Майоров А.А. Ковалевская Г.Х. |  |  |
| 39. | Направление учителей на: - курсы повышения квалификации; - учеба руководителей ППЭ; - курсы подготовки тьюторов; - курсы подготовки экспертов; - курсы подготовки организаторов и дежурных ППЭ. |  | Приказы МО и Н РТ и управления образования | В течение года | Майоров А.А. Ковалевская Г.Х. Фахриева И.И. |  |  |
| 40. | Семинары для учителей – предметников по подготовке выпускников 9 классов к ГИА. |  | Протокол семинара | По плану школы | Майоров А.А. Ковалевская Г.Х. Фахриева И.И. |  |  |
| 41. | Обучение работников ПП |  | Приказы МО и Н РТ и управления образования | В течение года | Майоров А.А. Ковалевская Г.Х. Фахриева И.И. |  |  |
| Мероприятия по обеспечению информационной безопасности проведения ГИА -9 класс в 2025/26 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Создание нормативно- правовой базы ГИА – 9 класс |  | По мере поступления | В течение года |  | Ковалевская Г.Х. |  |
| 43. | Создание базы данных общественных наблюдателей. |  | Положение об организации общественного наблюдения в 2025 году. | Январь - апрель 2026 г. |  | Ковалевская Г.Х. |  |
| 44. | Организация и проведение инструктажей с: - организаторами ППЭ - сопровождающими в ППЭ; - общественными наблюдателями. |  | Инструкции по организации проведения ГИА – 9 класс в 2025 году. | Март – май 2026 г. |  | Ковалевская Г.Х. |  |

Директор ГБОУ «Кадетская школа полиции «Калкан»                                               Майоров А.А.

Исполнитель :

заместитель директора по УР   Г.Х. Ковалевская