Дорожная карта по подготовке и проведению

Всероссийской акции «Сад памяти» (далее - Акция)

Цель Акции – формирование у подрастающего поколения исторической памяти о победе народов России в Великой Отечественной войне, отстоявших мир против нацизма и насилия.

Задачи:

- популяризация подвига народов России в Великой Отечественной войне;

- координация совместных действий обучающихся, педагогического, родительского сообществ, партнеров образовательных организаций для организации посадки Сада Памяти;

- мотивация участников Акции к посадке «Сада Памяти» и шефство за его состоянием на постоянной основе.

Организаторы:
Министерство просвещения Российской Федерации

Автономная некоммерческая организация по развитию экологических, социальных и патриотических проектов «Сад Памяти» (далее – АНО «Сад Памяти»)

Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей (далее – ФГБОУ ДО ФЦДО)

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (далее – ВОД «Волонтеры Победы»)

При поддержке:

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Федерального агентства лесного хозяйства в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

В состав регионального штаба входят:

региональные кураторы акции «Сад памяти» / региональные представители АНО «Сад Памяти»;

координаторы региональных ресурсных центров по развитию дополнительного образования детей естественнонаучной направленности;

региональные представители ВОД «Волонтеры Победы;

Посланники Акции (не более 3-ёх от субъекта Российской Федерации).

| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Ожидаемый результат, документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отправка сопроводительного письма и положения о проведении Акции в региональные министерства, региональные отделения АНО «Сад памяти», ВОД «Волонтеры Победы». | До 15 марта | Организаторы Акции | Письма с материалами |
| 2 | Проведение пресс-конференции | 15 марта | Организаторы Акции | Проведена пресс-конференция |
| 3 | Определение регионального координатора Акции в субъекте и формирование регионального штаба | До 25 марта | Орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление в сфере образования в субъекте Российской Федерации | Определены региональные координаторы, сформированы региональные штабы |
| 4. | Проведение установочного вебинара для региональных координаторов и представителей региональных штабов Акции | 30 марта | Организаторы Акции | Вебинар проведен |
| 5. | Определение дат проведения Акции и даты центрального мероприятия в субъекте (в соответствии с климатическими условиями) | До 5 апреля | Региональные координаторы, региональные штабы Акции | График проведения мероприятий Акции в субъекте |
| 6. | Регистрация заявок кандидатов в Посланники Акции на платформе волонтёрыпобеды.рф. Определение состава Посланников Акции в субъекте. | До 20 апреля | Региональные штабы Акции | Состав Посланников Акции от субъекта |
| 7. | Формирование команд от образовательных организаций и их регистрация на платформе волонтёрыпобеды.рф. | До 20 апреля | Региональный штаб Акции, образовательные организации | Реестр команд |
| 8. | Проведение вебинара «Вовлечение школьников в добровольческие (волонтерские) экологические акции». | Апрель | ВОД «Волонтеры Победы» | Вебинар проведен |
| 9. | Разработка учебно-методического комплекса для проведения уроков Победы в образовательных организациях. Проведение обучающего вебинара по проведению уроков Победы в образовательных организациях. | До 5 мая | ФГБОУ ДО ФЦДО | Учебно-методический комплекс, размещенный на сайте https://pobeda.fedcdo.ru/, Вебинар проведен |
| 10. | Проведение консультаций по подготовке к мероприятиям Акции для образовательных организаций | С 5 мая по 22 июня | Региональные штабы Акции | Проведение консультаций |
| 11. | Информационное сопровождение Акции: - включение вопроса проведения мероприятий в правительственные брифинги с участием главы региона / курирующего министерства, обеспечение выхода анонсирующих материалов в региональных и федеральных СМИ; - привлечение лидеров общественного мнения (местные общественники, блогеры, селебрити и т.д) для распространения информации об Акции и её смыслах в социальных сетях, а также для продвижения Акции в СМИ; - обеспечение информационной поддержки реализации Акции в регионе; - обеспечение выступления Посланников Акции через региональные СМИ; - определение и освещение центральной площадки проведения Акции в регионе; - информационная поддержка мероприятий в рамках проекта федерального масштаба; - размещение публикаций в региональных социальных сетях с итогами реализации Акции. | 28 марта -22 июня | Региональный орган власти, осуществляющий государственное управление в сфере образования/молодежной политики/природопользования, региональный штаб Акции | Медиа-план Акции в субъекте |
| 12. | Проведение мероприятий Акции в субъекте | С 20 апреля по 22 июня (согласно графику проведения мероприятий Акции в субъекте) | Региональные штабы Акции, образовательные организации | Проведение мероприятий |
| 13. | Заполнение отчетной формы по итогам проведения мероприятий Акции на платформе волонтёрыпобеды.рф. Направление региональными координаторами отчетов о проведении Акции Организаторам Акции. | По итогам проведения мероприятий в субъекте (согласно графикам), но не позднее 27 июня | Образовательные организации, региональные координаторы | Отчеты образовательных организаций, отчеты региональных координаторов |
| 14. | Подведение итогов Акции в рамках Всероссийского экологического фестиваля детей и молодежи «Земле жить!» (онлайн-трансляция). | Ноябрь | ФГБОУ ДО ФЦДО | Подведение итогов Акции |