Утвержден

постановлением

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от__________2013 №____

ПЛАН

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  НА  2013  ГОД

ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  СТРАТЕГИИ  ДЕЙСТВИЙ

В  ИНТЕРЕСАХ  ДЕТЕЙ  НА  2013 – 2017  ГОДЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Семейная политика детствосбережения |  |  |  |  |
| 1. | Организация правового просвещения и распространения информации о правах ребенка, адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», организации и учреждения для детей | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Министерство юстиции Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию), государственное бюджетное учреждение «Республиканский информационно-методи-ческий центр социальной помощи семье и детям Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Гаилэ» (далее – Республиканский информационно-методический центр социальной помощи семье и детям) |
| 2. | Разработка и внедрение новых технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, социально-психо-логической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Республиканский информационно-методический центр социальной помощи семье и детям |
| 3. | Участие в ежегодной выставке-форуме «Вместе – ради детей!» для выявления и распространения новых технологий и актуальных социальных практик по сокращению детского и семейного неблагополучия | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 4. | Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан |
| 5. | Внедрение медико-социальной реабилитации родителей, страдающих алкогольной зависимостью | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| 6. | Внедрение эффективных технологий и методов профилактики социального сиротства, включая социальный патронат в отношении семей с детьми, находящихся в социально опасном положении | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан, приказы ответственных исполнителей | Декабрь 2013 г. | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» (далее – Институт развития образования Республики Татарстан), Республиканский информационно-методический центр социальной помощи семье и детям |
| 7. | Совершенствование автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 8. | Разработка и реализация системы мер по профилактике абортов, отказов от новорожденных, социально- и медико-психологическому сопровождению беременных женщин и матерей с детьми до 3 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Республиканский информационно-методический центр социальной помощи семье и детям |
| 9. | Развитие и модернизация инфраструктуры социальных служб в сфере поддержки семей с детьми, попавших в кризисную ситуацию, в том числе детей, пострадавших от жестокого обращения | Методические рекомендации, приказы ответственных исполнителей | Декабрь 2013 г. | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Республиканский информационно-методический центр социальной помощи семье и детям |
| 10. | Проведение мониторинга эффективности мер социальной поддержки семей, имеющих детей в возрасте до 3 лет | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | Март 2013 г. | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей |  |  |  |  |
| 11. | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе за счет использования возможностей негосударственного сектора | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан, акты Кабинета Министров Республики Татарстан, приказы Министерства образования и науки Республики Татарстан | Декабрь 2013 г. | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 12. | Обеспечение поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 13. | Совершенствование контрольно-измери-тельных материалов и процедур общественного контроля при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | Октябрь 2013 г. | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 14. | Выполнение комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 года | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | Сроки, предусмотренные комплексом мер, утвержденным заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец 26 мая 2012 г. № 2405п-П8 | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан |
| 15. | Разработка комплекса мер по развитию системы дополнительного образования, направленных на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | Сентябрь 2013 г. | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 16. | Реализация проектов «Школа после уроков», «SаMоSтоятельные Dети», «Основы лидерства» | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 17. | Внедрение образовательной программы «История родного края» | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 18. | Формирование банка проектов, предлагаемых к реализации детскими общественными организациями | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| III. Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни |  |  |  |  |
| 19. | Развитие служб паллиативной помощи детям | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | Декабрь 2013 г. | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| 20. | Мониторинг создания республиканского регистра детей с орфанными заболеваниями | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| 21. | Организация обучения педагогических, медицинских, социальных работников и иных специалистов, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также обучения родителей по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с детьми | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | Декабрь 2013 г. | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Институт развития образования Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Республиканский информационно-методический центр социальной помощи семье и детям |
| 22. | Организация доврачебной скрининговой диагностики в общеобразовательных учреждениях, медицинское сопровождение, мониторинг функциональных показателей здоровья обучающихся с помощью аппаратно-программного комплекса, анализ полученных данных и разработка рекомендаций по результатам диагностики | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| 23. | Медицинское обеспечение летней оздоровительной кампании | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| 24. | Организация санаторного и восстановительного лечения детей | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| 25. | Развитие игровых видов спорта на базе общеобразовательных учреждений | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 26. | Развитие здоровьесберегающей деятельности в общеобразовательных учреждениях | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 27. | Реализация комплекса мер по профилактике немедицинского употребления наркотических средств и психоактивных веществ в образовательных учреждениях | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |  |  |
| 28. | Апробация и внедрение программ психологического обследования кандидатов в опекуны, попечители, усыновители | Методические рекомендации, приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан | Ежегодно | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 29. | Организация проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан | Июнь 2013 г. | Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан |
| 30. | Внедрение эффективного механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | Ноябрь 2013 г. | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 31. | Введение института социального сопровождения участковыми социальными работниками семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе разработка модельной программы социального сопровождения | Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | Декабрь 2013 г. | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр социально-психологической помощи населению «Зеркало» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» (далее – Республиканский центр социально-психологической помощи населению) |
| 32. | Совершенствование деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях создания в них условий воспитания, приближенных к семейным, а также привлечение этих организаций к семейному устройству и постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | Март 2013 г. | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 33. | Разработка и внедрение новых технологий и методов работы, начиная с работы по оказанию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет, проведению коррекционной и реабилитационной работы с указанными детьми, психолого-педаго-гической, медико-социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Республиканский центр социально-психологической помощи населению, Министерство здравоохранения Республики Татарстан |
| V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия |  |  |  |  |
| 34. | Внедрение новых технологий и методов работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, обеспечению досудебного и судебного сопровождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения свободы | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан (по согласованию) |
| 35. | Проведение мониторинга организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Татарстан | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | Июль 2013 г. | Республиканская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 36. | Организация служб школьной медиации в образовательных учреждениях | Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан | Август 2013 г. | Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| 37. | Участие в общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию), Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 38. | Обеспечение деятельности единого общероссийского детского «телефона доверия» | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан |
| VII. Механизм реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы |  |  |  |  |
| 39. | Формирование банка инновационных программ, методов и технологий работы в сфере защиты прав детей | Аналитический отчет в Кабинет Министров Республики Татарстан | В течение года | Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, государственное казенное учреждение «Комплексный центр подготовки кадров и развития отрасли Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан», Республиканский информационно-методический центр социальной помощи семье и детям |
| 40. | Разработка плана мероприятий на 2014 и последующие годы | Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан | Декабрь 2013 г. | Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство юстиции Республики Татарстан, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» |
| 41. | Разработка республиканских долгосрочных программ «Дети Татарстана» на 2014 – 2016 годы; «Патриотическое воспитание молодежи Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы» с учетом требований Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан | III квартал 2013 г. | Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан (по согласованию), Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство культуры Республики Татарстан |

______________________________________________________

F:\PLAN\2621701з.docx