МБОУ «Ленинская средняя общеобразовательная школа

Новошешминского муниципального района РТ»

Приказ

от 12 марта 2020 г                                                                                                               №34

О создании и функционировании

Центра образования цифрового

и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году

На основании приказа министерства образования и науки Республики Татарстан от 30.09.2019 №под-1376/19 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций в которых будет обновлена материально техническая база созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить:

  - План мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центр «Точка роста» (приложение 1).

  - Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования

Центра в 2020 году (приложение 2)

- Назначить школьным координатором создания и функционирования Центра «Точка роста» заместителя директора  по ВР Яковлеву Н.А.

- Яковлевой  Н.А.  разработать:

  - положение о деятельности Центра «Точка роста»;

  - порядок решения материально-технических и имущественных вопросов Центра

«Точка роста».

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы:  _____________/ В.Г.Валасеев/

С приказом ознакомлена: ____________/Н.А. Яковлева/

Приложение  1

к приказу  № 34 от 12.03.2020

План мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации материально- технических и кадровых ресурсов | март 2020 | Администратор |
| 2. | Формирование перечня оборудования и средств обучения для оснащения Центров «Точка роста» (в соответствии с методическими рекомендациями) | март 2020, август 2020 | Администратор, заместитель директора |
| 3. | Внесение изменений в локальные акты школ, в Устав (при необходимости), назначение руководителя Центра «Точка роста» | август 2020 | Директор |
| 4. | Подбор кадрового состава Центра «Точка роста» | апрель 2020 | Директор |
| 5. | Проведение информационной кампании о целевых ориентирах открытия Центров «Точка роста», форматах работы, планируемых мероприятиях, результатах | с апреля 2020 постоянно | Заместитель директора |
| 6. | Лицензирование образовательной деятельности Центров «Точка роста», по программам дополнительного образования | Май -август 2020 | Директор |
| 7. | Разработка программ обучения по предметам по дополнительному образованию | апрель-август 2020 | Педагоги |
| 8. | Подготовка площадки Центра «Точка роста» на базе образовательных организаций: - проведение ремонтов (брендирование зон); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | март-август 2020 | Администратор |
| 9. | Формирование и согласование штатного расписания Центра «Точка роста» с Отделом образования | май 2020 | Директор |
| 10. | Проведение общешкольных собраний с представлением информации о деятельности Центра «Точка роста» с сентября 2020 года и объявлении о наборе детей на программы дополнительного образования | май 2020 | Директор Заместитель директора |
| 11. | Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации | по отдельному графику | Заместитель директора Методист |
| 12. | Организация набора детей на программы дополнительного образования | август- сентябрь 2020 | Заместитель директора |
| 13. | Открытие Центров «Точка роста» | сентябрь 2020 | Директор Заместитель директора |

Приложение  2

к приказу  № 34 от 12.03.2020

Медиаплан по информационному сопровождению

создания и функционирования Центров в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Презентация проекта и концепции Центра «Точка роста» для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) | март | Заместитель директора |
| 2. | Создание раздела на сайте школы о деятельности Центра «Точка роста» (наполнение, актуализация) | с мая постоянно | Технический специалист |
| 3. | Запуск рекламной компании и «Горячей линии» по вопросам обучения детей в Центре «Точка роста» - проведение встреч с родителями; | май - июнь | Технический специалист Заместитель директора Классные руководители |
| 4. | Размещение баннера с информацией о работе Центра «Точка роста», прием обучающихся в Центры «Точка роста» на программы | август - сентябрь | Технический специалист Заместитель директора Администратор |
| 5. | Торжественное открытие Центров «Точка роста» в образовательных организациях | сентябрь | Директор Заместитель директора Администратор |
| 6. | Проведение Дня открытых дверей для родителей, общественности, СМИ | октябрь - ноябрь | Директор Заместитель директора Администратор |
| 7. | Поддержка интереса к Центрам «Точка роста» и общее информационное сопровождение | с ноября постоянно | Заместитель директора Технический специалист |