ПЛАН

по организации применения профессиональных стандартов в МБОУ «Кульбаево-Марасинская  СОШ»

Пояснительная записка

План по организации применения профессиональных стандартов в МБОУ «Кульбаево-Марасинская  СОШ» разработан на основании постановления Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами РФ, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами», в целях реализации Федерального закона от 02.05.2015 г. №122- ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»,  Федерального закона «Об образовании в РФ» (ст.11. и 73).

В соответствии с пунктом 1 Постановления профессиональные стандарты в части требований к квалификации применяются государственными или муниципальными учреждениями поэтапно на основании планов по организации применения профессиональных стандартов.

Согласно пункту 2 Постановления реализация мероприятий планов по организации применения профессиональных стандартов должна быть завершена  не позднее 1 января 2020 года.

На основании пункта 1 Постановления план по организации применения профессиональных стандартов утверждается самой образовательной организацией с учетом мнения  представительного органа работников.

Цель разработки плана: обеспечение поэтапного перехода МБОУ «Кульбаево-Марасинская  СОШ» на работу в условиях действия профессиональных стандартов в сфере образования.

Задачи:

-разработать и реализовать организационно-управленческие решения, регулирующие введение профессиональных стандартов в МБОУ «Кульбаево-Марасинская  СОШ»;

-привести в соответствие требованиями профессиональных стандартов локальные нормативные правовые акты в МБОУ «Кульбаево-Марасинская  СОШ»;

-организовать методическое и информационное обеспечение введения профессиональных стандартов;

-провести модернизацию системы аттестации и профессиональной подготовки в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;

-организовать повышение квалификации, профессиональную подготовку работников ОО в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

Этапы организации работы

1-й этап «Подготовительный». Проведение организационно-управленческих мероприятий, информирования участников образовательных отношений о содержании и этапах введения профессиональных стандартов, разработка содержания или внесение изменений в содержание локальных актов МБОУ «Кульбаево-Марасинская  СОШ» (декабрь 2018 год).

2-й этап «Внедренческий». Применение профессиональных стандартов в МБОУ «Кульбаево-Марасинская  СОШ» (январь-октябрь 2019 год).

3-й этап «Заключительный». Внутренний контроль исполнения нормативных правовых актов, регламентирующих работу с кадрами в МБОУ «Кульбаево-Марасинская  СОШ» (ноябрь-декабрь 2019 год).

Планируемые результаты

-организационно-управленческие решения способствуют бесконфликтному поэтапному переходу на новые профессиональные стандарты;

-локальные нормативные правовые акты актуализированы в соответствии с требованиями профессиональных стандартов;

-повышение профессиональной компетенции работников привело к осмысленному подходу исполнения требований профессиональных стандартов, к гибкой системе повышения квалификации работников;

-информационная прозрачность процесса перехода на профессиональные стандарты привела к повышению профессионального мастерства всех работников в полном объеме.

| Мероприятие | Предполагаемый результат |  | Ответственный |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |
| Определить профессиональные стандарты, планируемые к применению в ОО | Таблица должностей (штатное расписание) и соответствующих профессиональных стандартов | заместитель директора по УР, ВР |  | До 1 января 2019 г. |  |
| Изучить нормативные правовые документы по применению профессиональных стандартов: -Педагог дополнительного образования детей и взрослых; -Специалист в области воспитания; -Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель); -Педагог-психолог в сфере образования; -Специалист по охране труда; -Документовед; -Повар. Ознакомить с вышеназванными документами под подпись работников ОО. Довести до участников образовательных отношений информацию о требованиях к работникам, изложенным в профессиональных стандартах. | Информационно-методические материалы на сайт, стенд для использования на педагогическом совете. Протокол педагогического совета. Лист ознакомления. | Ответственный за сайт; заместитель директора по УР, ВР |  | До 17 декабря 2018 г. |  |
| Сверить наименования должностей работников в штатном расписании с наименованием должностей в Номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 №678, и квалификационных справочников (ЕТКС, ЕТС). | Проект нового штатного расписания | Руководитель |  | До 1 января 2019 г. |  |
| Определить перечень локальных актов в ОО, в которые необходимо внести изменения: Положение об аттестации, Положение об оплате труда, Положение о структурных подразделениях, штатное расписание, должностные инструкции, коллективный договор, эффективный контракт и др. | Перечень локальных актов | Комиссия |  | До 17 декабря 2018 г. |  |
| Проконтролировать процесс уведомления работников о внесении изменений в их трудовые договоры в связи с введением профессиональных стандартов | Уведомления | Руководитель |  | До 30 декабря 2019 г. |  |
| Внести изменения в локальные акты ОО в связи с применением профессиональных стандартов | Документы о внесении изменений | Комиссия |  | До 30 декабря 2019 г. |  |
| Ознакомить работников ОО под подпись с содержанием внесенных изменений в локальные акты | Лист ознакомления работников с содержанием внесенных изменений | Заместитель директора по УР,ВР |  | До 30 декабря 2019 г. |  |
| Рассмотреть промежуточные итоги применения профессиональных стандартов на общем собрании трудового коллектива | Протоколы проведения коллегиальных совещаний | Комиссия |  | До 30 декабря 2019 г. |  |
| 2. Организация профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников в связи с введением новых профессиональных стандартов |  |  |  |  |  |
| Определить необходимость профессиональной подготовки (переподготовки) работников на основании анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Корректировка плана-графика повышения квалификации с учетом профессиональных стандартов по проблемам: -работа с одаренными детьми; -работа с детьми с ОВЗ; -ИКТ-компетентность; -психологические отношения в системе «учитель-ученик»; -современные технологии контроля качества освоения учащимися программного содержания |  | Руководитеель |  | До 17 декабря 2018 г. |
| Провести самоанализ уровня соответствия профессиональным стандартам | Swot-анализ |  | Руководитель,заместители директора по УР, ВР |  | До 26 декабря 2018 г. |
| Реализовать персонифицированные программы повышения квалификации | Повышение профессионального уровня работников |  | Руководитель, заместители директора по УР,ВР |  | До декабря 2019 г. |
| Посетить уроки учителей и занятия педагогов дополнительного образования, воспитателей ГПД Проанализировать профессиональные затруднения | Перечень проблем и рисков |  | Комиссия |  | До 30 мая 2019 г. |
| Принять участие в муниципальных, региональных мероприятиях по теме перехода на новые профессиональные стандарты | Документы, подтверждающие рост уровня компетенций |  | Заместитель директора по УР,ВР |  | До 30 декабря 2019 г. |
| Реализовать план по внедрению профессионально стандарта «Педагог» | Документы, подтверждающие реализацию плана (свидетельства, протоколы, буклеты и др.) |  | Директор |  | До 30декабря 2019 г. |