| РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НУРЛАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 423040,г.Нурлат, ул.Советская,117 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ НУРЛАТ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ «МӘГАРИФ ИДАРӘСЕ» МУНИЦИПАЛЬ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЕСЕ Советская урамы, 117 нче йорт, Нурлат шәhәре, 423040 |
| --- | --- | --- |
| Телефон: (84345) 31925, 20702 факс 20702 E-mail: Imc.nur@tatar.rucайт: https://edu.tatar.ru/nurlat/imc |  |  |

ПРИКАЗ                                                                                    БОЕРЫК

10. 12 .2025									   № 709

Об утверждении плана мероприятий по

реализации республиканского проекта

«Физико-химический прорыв»

в образовательных организациях

Нурлатского муниципального района РТ

на период до 2030 года

В целях реализации комплексного плана мероприятий республиканского проекта «Физико-химический прорыв» на период до 2030 года, утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан № под-1766/25 от 07.11.2025 года

приказываю:

- Утвердить план мероприятий республиканского проекта «Физико-химический прорыв» на период до 2030 года в образовательных организациях НМР РТ (Приложение 1).

- Ответственным специалистам, сопровождающим реализацию мероприятий, обеспечить исполнение плана.

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник                   			        А.Н.Рахматуллина

|  | Приложение 1 Утвержден приказом МКУ « Управление образования» Нурлатского муниципального района Республики Татарстан от 10.12.2025г. № 709 |
| --- | --- |

План

мероприятий  «Физико-химический прорыв»  на период до 2030 года Нурлатском муниципальном районе

1. Цель и задачи комплексного плана мероприятий республиканского проекта «Физико-химический прорыв» на период до 2030 года

Комплексный план мероприятий республиканского проекта «Физикохимический прорыв» (далее - комплексный план) на период до 2030 года направлен на развитие физико-химического образования в Республике Татарстан на период до 2030 года.

Целью комплексного плана является создание условий для устойчивого повышения качества образовательных результатов по физике и химии в общеобразовательных организациях Республики Татарстан.

Ключевыми задачами комплексного плана являются:

обеспечение учителей и обучающихся комплексом современных цифровых образовательных ресурсов по физике и химии, включая контент на татарском языке, способствующих повышению познавательной мотивации, развитию естественнонаучного

естественнонаучного мышления и навыков самостоятельного анализа явлений окружающего мира;

создание условия для формирования исследовательской культуры обучающихся путём оснащения образовательных организаций инновационными аппаратно-программными комплексами, ориентированными на развитие экспериментальных и аналитических навыков обучающихся в контексте междисциплинарного взаимодействия естественно-научных и математикоинформационных дисциплин;

обеспечение доступности научных знаний для широкой аудитории путём разработки и проведения масштабных офлайн- и онлайн-мероприятий, направленных на популяризацию физики, химии, инженерии и передовых технологий;

реализация комплексного плана мероприятий для передачи учителям республики методического опыта лучших физических и химических школ России, касающегося использования современных педагогических технологий в преподавании физики и химии

2. Показатели реализации комплексного плана мероприятий республиканского проекта «Физико-химический прорыв» на период до 2030 года

| № | Наименование показателя | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Увеличено не менее чем на 10 процентов ежегодно количество обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучающих углубленно предметы естественно-научного направления | 2026 год, далее - ежегодно |
| 2 | Обеспечено повышение квалификации на базе ведущих классических, инженерно-технических образовательных организаций высшего образования и научных организаций, в том числе в форме стажировок, осуществляющих деятельность в системе общего и среднего профессионального образования учителей (преподавателей) физики, химии и биологии по преподаваемому учебному предмету | 2026 год, далее - ежегодно |
| 3 | Увеличена до 35 процентов доля обучающихся, выбравших единый государственный экзамен по естественнонаучным предметам (физике, химии и биологии) (по сравнению с 2025 годом) | 2030 год |
| 4 | Увеличена до 30 процентов доля учителей физики, химии и биологии в возрасте до 35 лет (по сравнению с 2025 годом) | 2030 год |
| 5 | Увеличено к 2030 году количество договоров о целевом обучении, заключенных выпускниками профильных психолого-педагогических классов (групп), поступившими на обучение по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования в области образования, не менее чем в 3 раза по сравнению с 2026 годом | 2030 год |

3. Мероприятия комплексного плана мероприятий республиканского проекта «Физико-химический прорыв» на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Модернизация содержания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение секционных заседаний учителей физики, химии в рамках мероприятий августовского совещания работников образования с рассмотрением вопросов естественно-научного образования в общеобразовательных организациях Нурлатского МР | ежегодно 2026 – 2030гг. | МКУ«Управление образования» |
| 2. | Организация и проведение совещания с руководителями образовательных организаций о реализации плана мероприятий по проекту «Физико-химический прорыв" | ежегодно 2026 – 2030гг. | МКУ«Управление образования» |
| 3. | Организация и проведение практико-ориентированных методических семинаров для учителей химии и биологии | В течение учебного года 2026 – 2030гг. | МКУ«Управление образования» |
| II. Аналитическая деятельность и мониторинг |  |  |  |
| 1. | Анализ цифровых данных по выбору учащимися предметов «Химия, биология» ОГЭ, ЕГЭ | ежегодно 2026 – 2030гг. | МКУ«Управление образования» |
| 2. | Изучение и анализ результатов учебной деятельности по предметам «Химия», «Биология», в том числе результаты профильных классов | ежегодно 2026 – 2030гг. | МКУ«Управление образования» |
| 3. | Реализация Концепции развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения Республики Татарстан до 2030 года «Успех» («Уцыш) в том числе развитие сети предпрофессиональных классов: - медицинские классы, - агротехнологические классы, - геологического движения школьников | в течение всего периода | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 4. | Расширение сети профильных классов и классов с углубленным изучением химии, биологии | 2025 год, далее - ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 5. | Мониторинг реализации плана мероприятий в рамках проекта «Физико-химический прорыв» | ежегодно 2026 – 2030гг. | МКУ«Управление образования» |
| III. Повышение качества подготовки учителей естественно-научных предметов и устранение дефицита таких учителей в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 1. | Обеспечение участия педагогов в новых программах повышения квалификации по для учителей химии, биологии | 2026 год, далее – ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 2. | Обеспечение участия учителей физики и химии, биологии на курсах повышения квалификации на базе мультифункционального ресурсного центра «Центр химического мастерства и педагогической практики» | 2026 год, далее – ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 3. | Участие в конкурсе по поддержке учителей и преподавателей химии, биологии «Создавая будущее вместе» | 2026 год, далее – ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 4. | Участие в мероприятиях КХТИ | 2026 год, далее – ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 5. | Гранты учителям химии, биологии со стажем работы более 5 лет (300тр) | 2026 год, далее – ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 6. | Гранты учителям химии, биологии со стажем работы менее 5 лет (250р) | 2026 год, далее – ежегодно | МКУ«Управление образования» |
| 7. | Определение базовой школы по реализации проекта «Физико-химический прорыв», в том числе с фунционированием профильных классов химической и физической направленностей | 2026 год, далее – ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 8. | Участие в конкурсе «Гранты школам за высокие результаты по физике и химии» | 2026 год, далее – ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 9. | Участие в конкурсе «Грант на создание и обеспечение функционирования лабораторий по физике, химии» | 2026 год, далее – ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 10. | Участие обучающихся 5-8 классов в мероприятиях КХТИ | 2026 год, далее – ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 11. | Участие в выездных научнопопулярных лекций для обучающихся по физике «Приглашение в физику», подготовленных в рамках проекта «Физика для всех» | 2026 год, далее – ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 12. | Организация и проведение профориентационной работы математической, инженерной и естественнонаучной направленности и обучение по профессиям «Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата», «Слесарь-ремонтник» на базе Нурлатского филиала ЧОУ ДПО «ЦПК –Татнефть» | 2025 год, далее - ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 13. | Участие в онлайн- занятиях для обучающихся 11-х классов в течение учебного года | 2026 год, далее – ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 14. | Участие в профильном лагере физико-математического направления «КВАНТ» ПАО «Татнефть» | 2025 год , далее-ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 15. | Проведение мероприятий для обучающихся в рамках проекта «Инженерные классы: школа будущих специалистов» МАОУ «СОШ №4» | 2025 год , далее-ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 16. | Организация и проведение профориентационной работы с классами физической и химической направленности | 2025 год , далее-ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 17. | Участие в цикле мероприятий «Фестиваль химии» для обучающихся 7-11 классов | 2026 год, далее – ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |
| 18. | Организация участия выпускников школ в целевой подготовке по специальности «учитель химии и биологии» | 2026 год, далее – ежегодно | МКУ«Управление образования», образовательные организации |