Приложение к приказу

№ 42 от 10.03.2020г.

План – график

по введению ФГОС СОО в МБОУ «Старо – Челнинская СОШ»

| № | мероприятие | сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС СОО | март | Администрация школы |
| 2 | Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС СОО | Март-апрель | Рабочая группа |
| 3 | Общешкольное родительское собрание в 9 классе | Март-апрель | Администрация школы, классный руководитель |
| 4 | Материально-техническое обеспечение ФГОС СОО | Март-сентябрь | Администрация школы, библиотекарь |
| 5 | Разработка ООП СОО | Март- июль | Рабочая группа |
| 6 | Утверждение ООП СОО | август | Педагогический совет, директор |
| 7 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по введению ФГОС СОО | Март- август | Администрация школы |
| 8 | Разработка учебного плана в соответствии с количеством учебных часов, количеством обязательных предметов | Март-май | зам. директора по УР, рабочая группа |
| 9 10 | Повышение квалификации учителей | В течение года | зам. директора по УР |
| 11 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | Март-август | зам. директора по УР, рабочая группа, библиотекарь |
| 12 | Приведение материальнотехнических условий ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | Март-август | Директор школы |