Дорожная карта по снижению бюрократической нагрузки на педагогических работников МБОУ «Якушкинская СОШ»

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о назначении ответственного за исполнение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки | до 28.11.2025 | Директор школы | Приказ №128 от 28.11.2025 г. о назначении ответственного (ответственный- заместители директора) |
| 2 | Проведение педагогического совета по вопросу снижения документационной нагрузки педагогических работников | до 30.11.2025 | Директор школы, заместитель директора по УР | Протокол педагогического совета №2 от 27.10.2025 г. с утвержденными мерами по снижению нагрузки |
| 3. | Проведение анализа локальных актов образовательной организации на соответствие требований в части бюрократической нагрузки | Ноябрь-декабрь 2025 г. | Директор школы, заместители директора | Отчет о результатах анализа с перечнем актов, требующих корректировки |
| 4 | Приведение локальных нормативных и правовых актов в соответствие с федеральными требованиями в части снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников* | Ноябрь-декабрь 2025 г. | Директор школы, заместители директора | Утвержденные локальные акты (приказы, положения), соответствующие ФЗ и рекомендациям Минпросвещения |
| 5 | Приведение должностных инструкций педагогических работников в соответствие с требованиями в части бюрократической нагрузки | Декабрь- январь 2026 г. | Директор школы, заместители директора | Обновленные должностные инструкции педагогов, исключающие избыточные требования |

| 6 | Исключение незапланированных поручений и обязанностей, а также поручений, не связанных с непосредственным решением педагогических задач | Постоянно (с декабря 2025 г.) | Директор школы, заместители директора | Регламент распределения поручений, снижение количества «внеплановых» задач на 30% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Внедрение информационных технологий в документооборот для обеспечения автоматизации делопроизводства | Январь-март 2026 г | Директор школы, заместители директора | Внедрение системы электронного документооборота, обучение педагогов (тренинги-март 2026) |
| 8 | Замещение документов на бумажном носителе на электронную форму | Постоянно | Директор школы, заместители директора | Переход на электронный документооборот (90% документов в электронной форме), сокращение затратна бумагу и печать |
| 9 | Исключение дублирования документов на бумажном и электронном носителе | Постоянно | Директор школы, заместители директора | Регламент документооборота, исключающий дублирование, экономия времени педагогов |
| 10 | Правовое просвещение работников образовательной организации | Постоянно | Директор школы, заместители директора | Повышение правовой грамотности педагогов |