ПЛАН

Приложение 2 К приказу №  23 о/д от 12.04.2024

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности

«Точка роста» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Левашевская основная общеобразовательная школа» Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

| № | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: -издание приказа о создании Центра: -утверждение Положения о деятельности Центра; -назначение руководителя Центра; -утверждение первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра; - ВКС в рамках реализации мероприятий национального проекта «национальный проект «Образование»: новости, практики, открытия» с применением дистанционных технологий | Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями | апрель |
| 2 | Создание интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | апрель |
| 3 | Завершение косметического ремонта, приведение Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста» и бренд бука | Отчет | Август |
| 4 | Закупка и доставка оборудования для кабинетов. Проведение экспертизы поступившего оборудования. | Контракты на поставку Акты | Август- ноябрь |
| 5 | Повышение квалификации (профессионального мастерства) педагогов Центра. Получение удостоверений по итогам курсов. | Удостоверение | Июнь- Август |
| 6 | Открытие Центра «Точка роста» совместно с Исполнительным комитетом Алексеевского муниципального района | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 7 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет | Ежемесячно |
| 8 | Заключение договора сетевом взаимодействие и сотрудничестве | Договор | Сентябрь |
| 9 | Применение оборудования на уроках и внеклассных занятиях, согласно плана учебно- воспитательных, внеурочных мероприятий | Информационное освещение в СМИ | Постоянно |