| ПРИНЯТО Педагогическим советом школы Протокол №1 от 27.08.2021г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ «Рыбно-Слободская СОШ № 2» _______________М.Р. Талалаева Приказ № 226 от 27.08.2021г |
| --- | --- |

План работы

творческой группы

«Повышение качества образования посредством технологии формирующего оценивания» (второй год)

на 2021 – 2022 учебный год

Цель проекта: создание инновационной системы работы по использованию технологии формирующего оценивания как средства повышения мотивации обучающихся и качества образования в школе.

Задачи:

- Продолжить готовить педагогов к реализации технологии формирующего оценивания

- корректировать инновационную систему работы по использованию технологии формирующего оценивания

- Адаптировать использование формирующего оценивания для организации проектно-исследовательской деятельности в школе

- Диагностировать учебную мотивацию,  учебные достижения школьников, а также удовлетворенность участников образовательного процесса.

- Обобщить и описать опыт работы школы по реализации инновационного Проекта.

- Подготовить публикации уроков, мастер-классов, методических материалов по теме проекта.

| ЭТАП 2 Организационно-практический. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация разнообразных техник формирующего оценивания в школе | 1.Освоение техник формирующего оценивания 2.Разработка методических рекомендаций по применению технологии формирующего оценивания 3.Совместное проектирование уроков 4. проведение уроков | сентябрь 2021-май 2022 | 1.Методические рекомендации по использованию отдельных техник формирующего оценивания для обучающихся 2.Банк конспектов уроков |
| 2. | Методическое сопровождение проекта | 1.Создание ИОМ, ИОТ. 2..Консультации с педагогами по рабочим программам | Июнь-август 2021 | 1.Разработака индивидуальных образовательных траекторий. 2.Изменения в рабочих программах по предметам 3. Разработка и коррекция оценочных материалов, листов обратной связи |
| 3. | Организация взаимодействия с родителями | 1.Оказание консультативной помощи родителям детей, имеющих низкую мотивацию к учению 2.Организация обратной связи с родителями, позволяющая учителю соотносить свои оценки учебных достижений школьника с теми, которые складываются в семье ученика | В течение года | 1.Результаты диагностики отношения родителей к данной проблеме 2.Карты опроса, анкеты 3.КИМы |
| ЭТАП 3 Рефлексивно-обобщающий |  |  |  |  |
| 1. | Определение результативности построенного Проекта | 1.Мониторинг учебных достижений школьников | 2 раза в год ежегодно | Анализы КИМов |
|  |  | 2.Диагностика уровня мотивации к учению и познанию школьников | 1 раз в конце года | Результаты диагностик |
|  |  | 3. Мониторинг проектно-исследовательских компетенций школьников | январь | Результаты мониторинга |
| 2. | Обобщение и описание результатов, полученных в ходе реализации Программы | 1.Создание банка педагогического опыта по формирующему оцениванию | 2022 | Методический бюллетень «Из опыта работы школы по формирующему оцениванию» |
| 3. | Определение проблем, возникших в ходе реализации программы | Педагогический совет «Управление мотивацией обучающихся посредством технологии ФО» | Март 2022 | Создание публикаций, методических сборников бюллетеней |