Приложение №1 к приказу МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района РТ» от 26.08.2021 г. №578/1 о/д

# План мероприятий «Дорожная карта»

# по  развитию функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2021-2022 годы

| № п\п | Мероприятия по реализации данного направления | Сроки | Ответственные | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка дорожной карты муниципального района Республики Татарстан по развитию функциональной грамотности обучающихся | октябрь 2021 года | Садыкова А.Т. | МКУ «Отдел образования» |
|  | Участие сотрудника, курирующего направление функциональной грамотности в мониторинге по вопросам формирования функциональной грамотности в муниципальном районе. | Октябрь 2021 г. | Садыкова А.Т. | МКУ «Отдел образования» |
|  | Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 уч.г., а так же педагогических работников, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям | Октябрь 2021 г. | Садыкова А.Т., методисты | МКУ «Отдел образования», ОО |
|  | Организация участия педагогических работников ОО на семинар-практикуме для учителей начальных классов по функциональной грамотности с Яндекс.Учебником. | Октябрь 2021 г. | Садыкова А.Т., Ихсанова Р.Г. | Zoom, OO |
|  | Инструктивное совещание с методистами отдела образования «Организация процесса формирования профессиональной компетенции администрации, педагогических кадров по вопросам формирования и оценки ФГ школьников». | В течение года | Садыкова А.Т. | МКУ «Отдел образования» |
|  | Проведение методических совещаний по вопросам развития функциональной грамотности обучающихся с руководителями и методистами образовательных организаций | В течение года | Хайрутдинова Г.Ш., методисты | МКУ «Отдел образования» |
|  | Работа в составе Территориального методического объединения по развитию функциональной грамотности методиста отдела образования. Участие на заседаниях Территориального методического объединения. | Октябрь 2021 г. – май 2022г. | Хайрутдинова Г.Ш., Садыкова А.Т. | МКУ «Отдел образования» |
|  | Формирование и размещение на сайте отдела образования информационных и аналитических данных по развитию функциональной грамотности школьников | октябрь 2021 г. – май 2022 г. | Хайрутдинова Г.Ш., Садыкова А.Т. | МКУ «Отдел образования» |
|  | Проведение информационных и образовательных мероприятий – конференций, форумов, семинаров по вопросам развития функциональной грамотности обучающихся | В течении уч. года | Хайрутдинова Г.Ш., Садыкова А.Т., ОО | МКУ «Отдел образования» |
|  | Организация проведения педагогами открытых уроков, семинаров, внеурочных мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся | октябрь 2021г. – май 2022г. | Хайрутдинова Г.Ш., методисты, ОО | МКУ «Отдел образования», ОО |
|  | Организация просветительских мероприятий для средств массовой информации, общественности по вопросам развития функциональной грамотности обучающихся | Октябрь 2021 г. – май 2022 года | Хайрутдинова Г.Ш., Садыкова А.Т., ОО | МКУ «Отдел образования», ОО |
|  | Внесение в образовательный процесс технологий, направленных на развитие функциональной грамотности школьников | октябрь 2021 года | Хайрутдинова Г.Ш., Садыкова А.Т., ОО | МКУ «Отдел образования», ОО |
|  | Обеспечение модернизации локальных актов организации в контексте развития функциональной грамотности обучающихся | Октябрь – ноябрь 2021 года | Хайрутдинова Г.Ш., Садыкова А.Т. | МКУ «Отдел образования», ОО |
|  | Разработка учебно-методических материалов по развитию функциональной грамотности обучающихся по различным предметным областям для обеспечения образовательного процесса | Октябрь – декабрь 2021 года | Хайрутдинова Г.Ш., Садыкова А.Т., ОО | МКУ «Отдел образования», ОО |
|  | Формирование рабочих групп по развитию функциональной грамотности обучающихся | Октябрь 2021 г. | Хайрутдинова Г.Ш., методисты, ОО | Образовательные организации |
|  | Проведение педагогами открытых уроков, семинаров по формированию функциональной грамотности школьников по различным предметным областям | Ноябрь 2021 – май 2022 г. | Садыкова А.Т., ОО | ОО |
|  | Проведение внеурочных мероприятий для формирования функциональной грамотности школьников по различным предметным областям | – май 2022 года | Садыкова А.Т., ОО | ОО |
|  | Формирование банка заданий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся по различным предметным областям | Октябрь – ноябрь 2021 г. | Садыкова А.Т., ОО | ОО |
|  | Выявление и экспертная оценка эффективных педагогических практик, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь 2021 – май 2022 г. | Садыкова А.Т., методисты | МКУ «Отдел образования» |
|  | Обучение педагогов по программам дополнительного профессионального образования, направленным на формирование готовности к развитию функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь 2021 – май 2022г. | Садыкова А.Т. | МКУ «Отдел образования» |
|  | Проведение мероприятий для родителей по вопросам развития у детей функциональной грамотности | Январь – май 2022 г. | Садыкова А.Т., ОО | ОО |
|  | Размещение на сайте образовательной организации информационных, аналитических и иных материалов по развитию функциональной грамотности школьников. | Ноябрь 2021 – май 2022 г. | Садыкова А.Т., ОО | ОО |
|  | Организация работы школьных библиотек в процессе формирования читательской грамотности. | 2021 – 2022 гг. | Садыкова А.Т., Сайфутдинова Д.Х., шк. библиотеки | ОО |
|  | Участие в методических совещаниях по вопросам развития функциональной грамотности обучающихся с методистами отдела образования и руководителями образовательных организаций | Октябрь - декабрь 2021 года | Садыкова А.Т., методисты, рук. ОО | МКУ «Отдел образования», ОО |
|  | Организация и проведение вебинаров, круглых столов, семинаров для педагогических работников по вопросам развития функциональной грамотности школьников | В течение уч.года | Садыкова А.Т., методисты | МКУ «Отдел образования», ОО |
|  | Анализ деятельности педагогических коллективов по формированию функциональной грамотности школьников. | Июнь 2022 года | Садыкова А.Т. | МКУ «Отдел образования», ОО |