| Наименование этапа | Сроки реализации | Содержание этапа |
| --- | --- | --- |
| Организационный | Август-сентябрь 2025 года | Создание рабочей группы по реализации проекта «Новый педагогический класс», проведение родительских собраний по вопросу организации деятельности педагогического класса, разработка документации, регламентирующей деятельность проекта |
| Практический | 2025-2026 учебный год | Организация занятий по дисциплинам; отработка профессиональных навыков работы на практике; организация самоуправления; экскурсии в педагогические образовательные учреждения; участие в конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях; психологические консультации и тренинги; периодическое обновление раздела «Новый педагогический класс» на сайте школы, в социальной сети «ВКонтакте» |
| Обобщающий | май-июнь 2026 года | Получение обратной связи от всех участников проекта, подведение итогов, анализ эффективности и результативности проекта, обсуждение перспективных направлений развития проекта |

2.2.Содержание и методы реализации  проекта, необходимые условия организации работ

Приоритетные (содержательные) направления проекта

| Направление 1. Психолого-педагогическое сопровождение | Направление 2. Введение в профессию | Направление 3. Анализ результатов |
| --- | --- | --- |
| Организация всестороннего изучения индивидуальных и личностных особенностей учащихся, их интересов, склонностей, способностей, состояния здоровья, психофизиологических возможностей, создание социально-психологических условий для успешного развития, обучения и подготовки к профессиональному выбору | Научно-методическое сопровождение деятельности педагогического класса и реализация теоретической и практической подготовки обучающихся с целью достижения максимально возможного приобщения учащихся педкласса к ознакомлению с педагогической деятельностью на базе школы | Анализ эффективности деятельности администрации школы и педагогических работников по реализации проекта «Новый педагогический класс» |

2.3. Методы реализации образовательного проекта

Для реализации проекта используются следующие методы:

Теоретические методы: анализ (нормативной документации, научных разработок, статей, учебно-методической литературы, передового педагогического опыта), синтез, сравнение, обобщение, систематизация, моделирование, прогнозирование.

Эмпирические методы: наблюдение, тестирование, опросы (интервью, анкетирование), педагогический эксперимент, собеседования с обучающимися на предмет участия в педагогической деятельности, метод экспертной оценки.

Методы профессиональной ориентации и воспитания обучающихся: занятия по дисциплинам; отработка профессиональных навыков работы на практике; экскурсии в     педагогические образовательные учреждения; участие в мастер-классах педагогов школы; участие в конкурсах, олимпиадах и научно-практических конференциях; квесты, психологические консультации и тренинги.

- Календарный план реализации  проекта с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов)

| План реализации проекта предпрофессионального образования «Новый педагогический класс» на 2025-2026 учебный год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Перечень запланированных мероприятий | Сроки проведения | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| Организационный этап |  |  |  |  |
| 1 | Вводная встреча с рабочей группой для обсуждения планов сотрудничества | Август-сентябрь 2025 года | Директор Карамов А.Р., заместитель директора по УР Мингазова Х.М., заместитель директора по ВР Биктимирова Э.Г. | Модель и механизм реализации проекта «Новый педагогический класс» |
| 2 | Опрос учащихся о профессиональных интересах | сентябрь 2025 года | Директор Карамов А.Р., заместитель директора по УР Мингазова Х.М., классный руководитель Михайлова Н.А. | Выявление профессиональных склонностей и интересов |
| 3 | Разработка и своевременная корректировка программ дополнительного образования и внеурочной деятельности | Август-сентябрь 2025 года | Заместитель директора по ВР Биктимирова Э.Г., классный руководитель Михайлова Н.А. | Рабочие программы дополнительного образования и внеурочной деятельности с учетом потребностей обучающихся педагогического класса |
| 4 | Создание раздела «Новый педагогический класс» на сайте школы | Август-сентябрь 2025 года | Директор Карамов А.Р.заместитель директора по УР Мингазова Х.М., заместитель директора по ВР Биктимирова Э.Г. | Обновленная нормативно-правовая база в разделе «Новый педагогический класс» на сайте школы на 2025-2026 учебный год |
| Практический этап |  |  |  |  |
| Модуль «Урочная деятельность» |  |  |  |  |
| 5 | Сотрудничество со школами, участниками проекта «Новый педагогический класс» | 2025-2026 учебный год | Директор Карамов А.Р.заместитель директора по УР Мингазова Х.М., заместитель директора по ВР Биктимирова Э.Г. | Приобретение педагогических навыков |
| 6 | Подготовка и проведение познавательных игр с детьми ДОУ | По графику | Заместитель директора по ВР Биктимирова Э.Г., классный руководитель Михайлова Н.А. | Приобретение педагогических навыков |
| 7 | Подготовка и проведение фрагментов урока обучающимися педагогического класса | 2025-2026 учебный год | Учителя-предметники: сентябрь – Биктимирова Э.Г. октябрь – Мингазова Х.М. ноябрь - Михайлова Н.А., Галимова Г.Х. декабрь – Валиева Г.Р., Давлиева Э.Р. январь - Хабибуллина Э.А., Мусина Г.Ф. февраль - Нуруллина З.Ф. март - Фальванова А.Ф. апрель - Шакиров Р.Ш. май - Зарипова З.Ф. | Приобретение педагогических навыков |
| 8 | Проведение индивидуальных консультаций с педагогами-участниками проекта | В течении учебного года | Директор Карамов А.Р., заместитель директора по УР Мингазова Х.М. | Приобретение педагогических навыков |
| Модуль «Классное руководство» |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка и проведение занятий по программе курса «Разговоры о важном» | Каждый понедельник в течение 2025-2026 учебного года | Классный руководитель Михайлова Н.А. | Приобретение опыта работы в качестве классного руководителя, навыков публичных выступлений |
| 10 | Подготовка и проведение занятий по программам «Тропинка в профессию» в 1-5 классах | Каждый четверг в течение 2025-2026 учебного года | Классный руководитель Михайлова Н.А. | Приобретение опыта работы в качестве классного руководителя, навыков публичных выступлений, формирование профессионального мировоззрения |
| 11 | Проведение занятий и тренингов в начальных классах по адаптации к школе, командообразованию, правилам поведения в школе | Один раз в четверть | Классный руководитель Михайлова Н.А., советник директора по ВР Хантимирова А.М. | Приобретение навыков работы в качестве педагогов с обучающимися начальных классов, формирование ответственного отношения к учебно-воспитательному процессу |
| 12 | Оформление портфолио обучающихся с целью развития индивидуальной траектории формирования педагогических компетенций | 2025-2026 учебный год | Классный руководитель Михайлова Н.А. | Индивидуальное портфолио обучающихся педагогического класса |
| Модуль «Внеурочная деятельность» |  |  |  |  |
| 13 | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников и перечневых олимпиадах по учебным предметам | 2025-2026 учебный год | Михайлова Н.А. Валиева Г.Р. Хабибуллина Э.А. Фальванова А.Ф. Зарипова З.Ф. Нуруллина З.Ф. Шакиров Р.Ш. Шаймурзин И.К. Мингазова Х.М. | Проявление творческого и интеллектуального потенциала, развитие уровня знаний, приобретение навыков саморегуляции и самоорганизации |
| 14 | Участие обучающихся в конкурсах и научно-практических конференциях различного уровня | 2025-2026 учебный год | Михайлова Н.А. Валиева Г.Р. Хабибуллина Э.А. Фальванова А.Ф. Зарипова З.Ф. Нуруллина З.Ф. Шакиров Р.Ш. Шаймурзин И.К. Мингазова Х.М. | Проявление творческого и интеллектуального потенциала, развитие уровня знаний, приобретение навыков саморегуляции и самоорганизации, навыков публичного выступления |
| 15 | Подготовка и проведение фрагментов внеурочной деятельности по предметам «Русский язык», «Математика», «Физическая культура» | 2025-2026 учебный год | Учителя-предметники: 1 четверть – Валиева Г.Р. 2 четверть – Михайлова Н.А. 3 четверть – Шакиров Р.Ш. | Приобретение педагогических навыков |
| 16 | Встречи с ветеранами- учителями | По графику | Классный руководитель Михайлова Н.А., советник директора по ВР Хантимирова А.М. | Приобретение педагогических навыков |
| Модуль «Профориентация» |  |  |  |  |
| 16 | Проведение в начальных классах воспитательно-образовательных мероприятий (фрагментов уроков, веселых переменок, физкультминуток, мероприятий по календарю «Дней единых действий в России» и др.) | 2025-2026 учебный год | Классный руководитель Михайлова Н.А., советник директора по воспитанию Хантимирова А.М., педагог-организатор Гиниятуллина И.И., учителя начальных классов | Приобретение опыта профессиональных проб |
| 14 | День самоуправления | Апрель 2026 года | Директор Карамов А.Р., заместитель директора по УР Мингазова Х.М., заместитель директора по ВР Биктимирова Э.Г., классный руководитель Михайлова Н.А., советник директора по воспитанию Хантимирова А.М., педагог-организатор Гиниятуллина И.И., учителя-предметники педагогического класса | Приобретение навыков организации учебно-воспитательного процесса и профессиональных проб |
| 15 | Проведение обучающимися педагогического класса малого педсовета по итогам реализации проекта «Новый педагогический класс» | Май 2026 года | Директор Карамов А.Р., заместитель директора по УР Мингазова Х.М., заместитель директора по ВР Биктимирова Э.Г., классный руководитель Михайлова Н.А., советник директора по воспитанию Хантимирова А.М., педагог-организатор Гиниятуллина И.И., учителя-предметники педагогического класса | Отчет педагогического класса о проделанной работе, развитие навыков публичных выступлений, приобретение профессиональных навыков |
| 16 | Организация летнего отдыха детей в пришкольном лагере | Июнь 2026 года | Директор Карамов А.Р., заместитель директора по УР Мингазова Х.М., заместитель директора по ВР Биктимирова Э.Г., классный руководитель Михайлова Н.А., советник директора по воспитанию Хантимирова А.М., педагог-организатор Гиниятуллина И.И., учителя-предметники педагогического класса | Знакомство с вожатским делом |
| 17 | Экскурсии в учреждения дополнительного и профессионального образования | 2025-2026 учебный год | Директор Карамов А.Р., заместитель директора по УР Мингазова Х.М., заместитель директора по ВР Биктимирова Э.Г., классный руководитель Михайлова Н.А. | Профессиональное самоопределение обучающихся |
| 18 | Участие в профориентационных мероприятиях, проводимых в школе | 2025-2026 учебный год | Директор Карамов А.Р., заместитель директора по УР Мингазова Х.М., заместитель директора по ВР Биктимирова Э.Г., классный руководитель Михайлова Н.А. | Профессиональное самоопределение обучающихся |
| Модуль «Детское движение» |  |  |  |  |
| 19 | Тимуровская работа | 2025-2026 учебный год | Классный руководитель Михайлова Н.А., советник директора по воспитанию Хантимирова А.М., педагог-организатор Гиниятуллина И.И. | Воспитание общественно-активной личности |
| 20 | Проведение всероссийских акций по календарю «Дней единых действий в России» («День толерантности», «Скажи наркотикам нет!», «День борьбы с коррупцией», «День Земли», «День птиц», «Спаси дерево –сдай макулатуру» и др.) | 2025-2026 учебный год | Классный руководитель Михайлова Н.А., советник директора по воспитанию Хантимирова А.М., педагог-организатор Гиниятуллина И.И. | Воспитание общественно-активной личности, человека-патриота, любящего свой край, свою Родину, свой народ |
| Модуль «Освещение проекта» |  |  |  |  |
| 21 | Организация информационного сопровождения реализации проекта «Новый педагогический класс» на официальном сайте школы, в соц. сетях | 2025-2026 учебный год | Классный руководитель Михайлова Н.А., советник директора по воспитанию Хантимирова А.М., педагог-организатор Гиниятуллина И.И. | Периодическое освещение результатов деятельности педагогического класса |
| 22 | Выпуск школьной газеты «Школьная планета» | Один раз в четверть | Классный руководитель Михайлова Н.А., советник директора по воспитанию Хантимирова А.М., педагог-организатор Гиниятуллина И.И. | Периодическое освещение результатов деятельности педагогического класса |
| 23 | Публикация статей о деятельности педагогического класса в средствах массовой информации | 2025-2026 учебный год | Классный руководитель Михайлова Н.А., советник директора по воспитанию Хантимирова А.М. | Периодическое освещение результатов деятельности педагогического класса |
| Модуль «Работа с родителями» |  |  |  |  |
| 24 | Индивидуальные консультации для родителей по реализации проекта «Новый педагогический класс» | 2025-2026 учебный год | Директор Карамов А.Р., заместитель директора по УР Мингазова Х.М., заместитель директора по ВР Биктимирова Э.Г., классный руководитель Михайлова Н.А. |  |
| 25 | Классные родительские собрания | 2025-2026 учебный год | Классный руководитель Михайлова Н.А. |  |
| Обобщающий этап |  |  |  |  |
| 26 | Совещание «Результативность участия в проекте «Новый педагогический класс» | Май-июнь 2025-2026 учебного года | Директор Карамов А.Р., заместитель директора по УР Мингазова Х.М., заместитель директора по ВР Биктимирова Э.Г., классный руководитель Михайлова Н.А. советник директора по воспитанию Хантимирова А.М., педагог-организатор Гигиятуллина И., учителя-предметники педагогического класса | Анализ результатов участия в проекте за 2025-2026 учебный год, разработка плана реализации проекта на следующий учебный год |
| 27 | Анализ, коррекция и планирование деятельности на следующий год | Май-июнь 2025-2026 учебного года | Директор Карамов А.Р., заместитель директора по УР Мингазова Х.М., заместитель директора по ВР Биктимирова Э.Г., классный руководитель Михайлова Н.А. советник директора по воспитанию Хантимирова А.М., педагог-организатор Гигиятуллина И., учителя-предметники педагогического класса | Публикации в СМИ, социальных сетях, на официальном сайте школы, аналитические отчеты заместителей директора по УР и ВР, отчеты учителей-предметников и педагогов-организаторов |
| 28 | Подведению итогов его деятельности за 2025-2026 учебный год | Июнь 2026 года | Директор Карамов А.Р., заместитель директора по УР Мингазова Х.М., заместитель директора по ВР Биктимирова Э.Г., классный руководитель Михайлова Н.А. советник директора по воспитанию Хантимирова А.М. | Вручение наградных материалов |