Календарный план реализации проекта (поэтапный) с указанием результатов каждого этапа

| Наименование этапа мероприятий | Сроки начала и окончания (мес., год) | Минимальные требования (в отношении отдельного МО РТ) | Ожидаемые результаты (с указанием количественных и качественных показателей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап (подготовительный): Закупка, монтаж оборудования; - Создание пункта на сайте центра, посвященный реализации проекта «Компьютерное моделирование» | Сентябрь-октябрь 2017г. |  | Доработка положений деятельности опорного центра |
| Второй этап (организационный): - Организация стажировки педагога; - Проведение дня открытых дверей; -Комплексный анализ состояния научно-технического направления в районе - Мониторинг заинтересованности обучающихся в техническом направлении; - Обучающий семинар-практикум, мастер-классы | Октябрь-декабрь, 2017г. |  | Разработаны программы консультирования и методического сопровождения, сформирован план работы |
| Третий этап (функциональный этап): -Проведение массовых мероприятий, направленных на популяризацию данного направления; -Проведение муниципальных мероприятий; -Участие в республиканских мероприятиях по данному направлению | В течении учебного года |  | Организация системной работы в рамках проекта; обеспечение роста качества и количества мероприятий, привлечение квалифицированных специалистов к проведению мероприятий; повышение мотивации детей и педагогов к реальной деятельности в технической направленности |
| Четвертый этап (итоговый): -Подведение итогов работы за год; -Награждение победителей и призеров; -Проведение мониторинга по проекту | Май, 2018г. |  | Проявление интереса к компьютерному моделированию; активизирована работа обучающихся, педагогов и родителей; популяризация компьютерного моделирования на территории района. |