# Календарный план реализации проекта

| № | Этап реализа ции | Цели и задачи | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгото вительный этап | Конкурс на лучший проект дизайна и структуры сайта «Наследие народа в его традициях» | Составление проекта дизайна и структуры сайта «Портрет родного языка», определение тематических разделов | С 1 августа 2024 года по 1 сентября 2024 года |
|  |  |  | Оформление тематических экспозиций по культуре быта народов РТ на базе школы - оформление рабочих стендов «Культурная мозайка Сабинского района» 1 шт; (оснащение) - рабочий стенд «Живой язык – живая нация» 1 шт; | С 1 августа 2024 года по 1 сентября 2024 года |
|  |  |  | Определение состава фольклорно-этнографической экспедиции | С 1 августа 2024 года по 15 сентября 2024 года |
| 2 | Основной этап | Организация внеурочной деятельности учащихся по | Организация на базе школы кружков по изучению родных и государственных языков народов, компактно проживающих в | С 1октября 2024 года по 31 декабря 2024 |
|  |  | формированию языковой среды | районе (через формирование разговорной лексики в прикладном искусстве): | года |
| 3 |  | Сохранение языкового многообразия в Сабинском районе | Фестиваль родных языков «Единый район – единая Россия» - Мастер-класс по изучению прикладного искусства и устного народного творчества народов Сабинского МР (на разных языках); | 11 октября 2024 года |
| 4 |  | Демонстрация потенциала этнокультурного наследия народов, проживающих в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан | «Творческая семья» творческая презентация уклада быта народов населяющих Сабинский район (Организация и проведение выставок, посвящённых возрождению и развитию национальных обычаев и традиций народов, компактно проживающих в районе), в рамках фестиваля - открытая презентация этногрупп «Зилэйлюк», « Берлегэн» | октябрь 2024 года |
| 5 |  | Объединение взаимодействия этнических групп с населением посредством онлайн технологий. | - Веб-Форум по сохранению родных языков «Туган тел», в рамках фестиваля | ноябрь 2024 года |
| 6 | Основно й этап | Формирование имиджа школы в образовательной и общественной среде | Торжественное открытие экспозиций «Наследие народа в его традициях» | декабрь 2024года |
|  |  |  | Конкурс на лучший проект «Наследие народа в его традициях» | Ноябрь - декабрь 2024 года |
| 7 |  | Создание электронных и наглядных экспозиций школы. Формирование и развитие чувства патриотизма, воспитание бережного отношения и уважения к народным обычаям и традициям, популяризация и сохранение ремесленных традиций народов, проживающих в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан | Фольклорно-этнографические экспедиции: - в с.Шикши (Назиров Расим); - в с.Изма (Газизов Ильнур); - в с.Олуяз (Хузахметова Рамзия); - в д.Пукаль (Сайфутдинова Зульфия); - в д.Утернясь (Мусин Равиль); - в д.Илебер (Галиева Василя) | Октябрь 2024года - апрель 2025 года |
| 8 |  | Формирование электронной базы | Создание электронных экспозиций демонстраций культуры и быта народов, населяющих Сабинский район: 1. Тематическая систематизация материалов экспедиции по направлениям: - изучение местных диалектов; - изучение жанров фольклора; - изучение народного искусства; - география родного края (на разных языках). 2. Создание тематической электронной базы по вышеизложенным тематическим направлениям. | 1 раз в неделю (по мере поступления материалов) |
| 9 | Аналитический этап | Обучение современным технологиям актуализации языковой культуры | Интернет - форум «Инновационные методы и формы обучения языкам в поликультурном пространстве» (совместно с ИРО РТ) | май 2025 года |