Приложение № 2

к приказу № 252   от 02.09. 2025г.

План-график мероприятий

по подготовке к ГИА-2026

в МБОУ «Изминская СОШ Сабинского муниципального района»

| Сроки | Мероприятия | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Август | Анализ результатов ГИА-2025 | Анализ результатов ГИА-2025 по Сабинскому району и аналитическая справка в каждой ОО | Асатова Р.М - ЗДУР |
| Август | Анализ результатов ГИА -2025 | Аналитическая справка ШМО | руководители ШМО |
| Август-сентябрь | Проведение педагогического совета: - анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ - принятие решений о коррекции плана работы по подготовке к ГИА -2026. | Протокол педагогического совета ОО | Гибадуллин З.Ф. - директор |
| Сентябрь | Формирование рабочей группы по подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ в 2026 году в МБОУ «Изминская СОШ» | Приказ о назначении ответственных лиц по ОО: - за подготовку и участие в ГИА в 2026 году; - за ведение базы данных; - за проведение для учащихся консультаций по учебным предметам по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ – 2026. | Гибадуллин З.Ф. – директор Асатова Р.М - ЗДУР |
| Сентябрь | Утверждение плана работы школы по подготовке к ГИА-2026 | Решение педагогического совета | Гибадуллин З.Ф. – директор Асатова Р.М - ЗДУР |
| Сентябрь | Формирование списка учителей-предметников, преподающих в 9, 11 классах в 2025/2026 учебном году | Список | Асатова Р.М - ЗДУР |
| Сентябрь | Оформление стенда «Государственная итоговая аттестация - 2026» и размещение данной информации на сайте школы | Стенд, сайт | Асатова Р.М - ЗДУР |

| Постоянно | Обеспечение функционирования страницы сайта школы по ГИА и регулярное обновление информации | Сайт школы | Асатова Р.М - ЗДУР |
| --- | --- | --- | --- |
| По графику | Формирование базы данных по ГИА | База данных ГИА | Асатова Р.М - ЗДУР |
| В течение года | Доведение нормативных и распорядительных документов по ГИА до выпускников | Создание нормативно-правовой базы проведения ГИА-2026 | Асатова Р.М - ЗДУР |
| В течение года | Освещение вопросов ГИА на педагогических совещаниях | Организация работы с учетом рекомендаций | Асатова Р.М - ЗДУР |
| В течение года | Консультации для учителей-предметников | Организация работы с учетом рекомендаций | Асатова Р.М - ЗДУР |
| Постоянно | Консультации (индивидуальные, групповые) для выпускников по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ | График консультаций | Асатова Р.М - ЗДУР |
| В конце каждого месяца | Проведение мониторинга знаний учащихся (9,11 классы) (пробный ОГЭ, ЕГЭ) | Ознакомление с результатами на совещаниях при директоре, родительских собраниях | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |
| Октябрь | Организация дополнительных занятий по уровню обученности и подготовленности | Расписание в школе | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |
| Сентябрь | Изучение предварительного выбора предметов обучающимися на ОГЭ, ЕГЭ | Предварительная информация об участии в ГИА-2026 | Асатова Р.М - ЗДУР |
| В течение года | Контроль деятельности учителей-предметников по подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ | Анализ по итогам контроля | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |
| В течение года | Проведение бесед с выпускниками: - - цели, содержание и особенности подготовки и знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА-2026 - - необходимость участия в пробном ОГЭ, ЕГЭ | Стенд по ГИА-2026 в школе | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |
| Октябрь | Заседания школьных методических объединений «Организация методической работы по теме «Готовимся к ГИА» | План работы МО | Асатова Р.М - ЗДУР |
| Октябрь | Формирование предварительной базы данных выпускников школы | База данных выпускников | Асатова Р.М - ЗДУР |
| Сентябрь-октябрь | Проведение собраний выпускников и их родителей: - требования к итоговому сочинению выпускников 11 классов - требования к итоговому собеседованию обучающихся 9 классов | Протокол родительских собраний | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |
| Октябрь | Проведение педагогического совета по подготовке к ГИА- 2026; Информация об участии выпускников школ в ОГЭ, ЕГЭ 2026 года | Протокол педагогического совета | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |
| Октябрь | Корректировка плана работы школы по подготовке и проведению ГИА -2026 | План работы школы по подготовке и проведению ГИА-2026 | Асатова Р.М - ЗДУР |
| В течение года | Регулярное обновление информации по ГИА -2026 | Стенд по ГИА | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |
| Сентябрь | Основное содержание стенда по ГИА-2026 года: - графики консультаций, внеурочной деятельности и др. мероприятий по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ; - телефоны и адреса для получения информации по ОГЭ и ЕГЭ («горячая линия», МО и Н РФ, МО и Н РТ, сайты) - сроки проведения пробных ОГЭ, ЕГЭ; Обеспечение доступа выпускников к информационным ресурсам по ГИА-2026 | Расписание работы школьных кабинетов, библиотеки; графики консультаций | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |
| Постоянно | Пополнение библиотеки школы методической и информационной литературой по ОГЭ, ЕГЭ 2026года | Выставка новой методической и информационной литературы | Хабибуллина Ф.Т. - библиотекарь |
| В течение года | Доведение информации о ГИА - 2026 до сведения выпускников | Размещение информации о ГИА- 2026 на стенде, сайте школы | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |
| Декабрь-январь | Работа учителей-предметников по подготовке выпускников к ОГЭ, ЕГЭ 2026 года: - работа с контрольно- измерительными материалами - обучение по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ | Планирование и анализ подготовки учащихся к ОГЭ, ЕГЭ | Асатова Р.М - ЗДУР |

|  |  | - выбор оптимальной стратегии выполнения заданий ОГЭ, ЕГЭ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  | Проведение педагогического совета в школе: - отчет ответственного за проведение ОГЭ, ЕГЭ о мероприятиях по информированию выпускников и их родителей о формировании баз данных выпускников - отчет классных руководителей о работе с выпускниками и их родителями - отчет руководителей МО о работе по подготовке к итоговой аттестации, включая подготовку к ОГЭ, ЕГЭ 2026 года |  | Протокол педагогического совета |  | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |  |
| Январь-февраль |  | Корректировка базы данных по заявлениям учащихся с выбором сдаваемых предметов |  | Электронная база данных |  | Асатова Р.М - ЗДУР |  |
| В течение года |  | Проведение собрания выпускников и их родителей по вопросам информирования: - о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников - о проведении репетиционного ЕГЭ - об инструкциях для учащихся по организации и проведению ГИА-2026 |  | Протокол собрания |  | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |  |
| Март |  | Обновление информации стенда «Государственная итоговая аттестация - 2026» |  | Обновленные стенды |  | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |  |
| Апрель |  | Проведение собрания выпускников и их родителей по вопросам: - окончания учебного года - информирования выпускников о результатах ГИА- 2026 - об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам |  | Протокол собрания |  | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |  |
| Май |  | Проведение педагогического совета в школе по допуску выпускников к государственной итоговой аттестации 2026 года |  | Протокол педагогического совета |  | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |  |
| Май |  | Доведение до сведения участников ГИА и их родителей, работников ППЭ информации о запрете использования средств связи, справочной литературы и других запрещенных средств |  | Инструкции, протоколы |  | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |  |
| Май-июнь |  | Организация участия выпускников школ в ОГЭ, ЕГЭ |  | Приказ по школе |  | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |  |
| Июнь |  | Получение протоколов результатов основных экзаменов, ознакомление с протоколами экзаменов выпускников |  | Протоколы основных экзаменов |  | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |  |
|  |  | Доведение до учащихся и их родителей информации о сроках и месте подачи апелляций |  | Бланки заявлений об апелляции |  | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |  |
|  |  | Формирование списков выпускников, участвующих в экзамене в резервные дни |  | Списки учащихся |  | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |  |
| Июнь |  | Ознакомление выпускников с протоколами апелляций и экзаменов, проводимых в резервные сроки |  | Протоколы апелляций и экзаменов, проводимых в резервные сроки |  | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |  |
| Июнь-июль-август |  | Проведение педагогического совета: - предварительный анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ |  | Протокол педагогического совета |  | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |  |
|  |  | Аналитические отчеты учителей по результатам проведения ГИА- 2026 |  | Аналитические отчеты |  | Гибадуллин З.Ф. – директор школы Асатова Р.М - ЗДУР |  |
| Август |  | Анализ результатов ГИА - 2026 |  | Аналитическая справка ШМО, школы |  | Асатова Р.М - ЗДУР руководители ШМО |  |

Директор школы:                                   Гибадуллин З.Ф.