Дорожная карта

мероприятий по созданию и открытию центра образования

естественно- научной и технологической направленностей

«Точка роста»

в МБОУ «Джалильская СОШ №1»

| № п\п | Наименование мероприятия |  | Результат |  | Сроки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования: утверждение Положения о деятельности Центра образования; назначение руководителя Центра; утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования; |  | Приказ директора гимназии о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию. |  | До 22.02. 2021 г. |  |
| 2. | Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования. |  | 1 .Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану). 2.Размещение на официальном сайте гимназии баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях. |  | В течение реализации проекта |  |
| 4. | Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; |  | Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения. |  | Апрель - август 2021г. |  |
| 5. | Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком) |  | Проведение ремонтных работ в помещениях предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» |  | Февраль - март 2021г. |  |
| 6. | Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально- технической базе Центра образования «Точка роста». | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования. |  | Июнь - август 2021 |  |
| 7. | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально- технической базе Центра образования «Точка роста» | Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ |  |  |  |
| 8. | Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку. | Отчет директора гимназии |  | Август 2021г. |  |
| 9. | Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Карадуванская гимназия имени Баки Зиятдинова» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста». | Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста» |  | Август 2021 |  |
| 10. | Открытие Центра образования естественно- научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий. | Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по |  | До 21.08.2021г. |  |
| 11 | Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Карадуванская гимназия имени Баки Зиятдинова» | Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста» |  | Сентябрь 2021г. |  |
| 12. | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста». | Реализация плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста» |  | В течение реализации проекта |  |
| 13. | Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, организация сетевого взаимодействия со школами района. | Достижение показателей результативности |  | В течение реализации проекта |  |
| 14 | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста» | Общеобразовательные организации |  | до 21 июля 2021 г. |  |