| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года по графику | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО | Заместители директора по УР, Заместитель директора по ВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Октябрь, 2021 | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО | Заместитель директора по УР |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Июнь, 2022 | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Заместитель директора по УР |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | до 1 сентября 2022-2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Библиотекарь |

| 9 |  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Март,2022 |  | Аналитическая справка замдиректора по УР. Аналитическая справка замдиректора по ВР | Заместители директора по УР, Заместитель директора по ВР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  | В течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | Заместители директора по УР |  |
| 11 |  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО |  |  | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО |  | Заместители директора по УР |  |
| 12 |  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) |  |  | До 01.09.2022 | Устав образовательной организации |  | Директор школы |  |
| 13 |  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | Директор школы |  |
| 14 |  | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации |  |  | До 01.09.2022 | Должностные инструкции |  | Директор школы |  |
| 15 |  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО |  |  | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |  | Заместители директора по УР |  |

| 16 |  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы | Заместители директора по УР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО | Директор школы |
| 18 |  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | До 30.05.2022 | Учебный план НОО и ООО Учебный план внеурочной деятельности | Директор, заместители директора |
| 19 |  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | До 30.05.2023 | Учебный план НОО и ООО Учебный план внеурочной деятельности | Директор, заместители директора |
| 20 |  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | До 30.05.2024 | Учебный план НОО и ООО Учебный план внеурочной деятельности | Директор, заместители директора |
| 21 |  | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 | До 30.05.2025 | Учебный план НОО и ООО Учебный план внеурочной деятельности | Директор, заместители директора |
| 22 |  | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | До 30.05.2026 | Учебный план НОО и ООО Учебный план внеурочной деятельности | Директор, заместители директора |
| 23 |  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2022 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов | Директор, заместители директора |
| 24 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2023 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов | Заместители директора Директор |
| 25 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2024 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов | Заместители директора Директор |

| 26 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2025 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов | Заместители директора Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2026 | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов | Заместители директора Директор |
| 28 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | Ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка | Директор школы |
| 29 | Утверждение модели договора между ОО и родителями | До 01.09.2022 | Приказ об утверждении модели договора между ОО и родителями Договор между ОО и родителями | Директор школы |
| 30 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО | До 01.09.2022 | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. | Директор школы |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 31 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь, 2021 | План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы | Заместители директора Директор |
| 32 | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | июнь, 2022-2026 | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации | Директор |
| 33 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение учебного года 2022-2026 | Планы работы школы Протоколы педагогического Совета | Директор |
| 34 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение учебного года, 2022-2027 | План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР | Заместители директора |
| 35 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР |  |
| 36 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |  |
| 37 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |  |
| 38 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 01.09 ежегодно с 2022 по 2026 | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК | Заместители директора Директор |
| 39 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 01.09 ежегодно с 2022 по 2026 | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО | Заместители директора Директор |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 40 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь, 2021 | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Заместители директора Директор |
| 41 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь, 2022 ежегодно 2022-2027 | Аналитическая справка замдиректора по УВР | Заместители директора Директор |
| 42 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УР | Заместители директора Директор |
| 43 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | до 25.08. с 2021-2026г | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год | Директор школы |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 44 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2027г | Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов |  |
| 45 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2027г | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации | Классные руководители Директор школы |
| 46 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | 2021-2027г | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |  |
| 47 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2021-2027г | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |  |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 48 | Формирование МТБ | Весь период |  |  |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | Б |