Содержание

1.Пояснительная записка.

2. Паспорт программы развития.

3. Информационная справка о школе.

4. Нормативно-правовое обеспечение Программы развития ОУ.

5. Проблемный анализ состояния школы. Обоснование выбора приоритетных направлений развития образовательной среды школы.

6. Концепция развития школы на 2021-2026 годы.

7. Основные направления и особенности реализации Программы развития.

8. Ожидаемые результаты реализации Программы.

9. Этапы и сроки реализации Программы развития ОУ.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

МБОУ «Болгарская средняя общеобразовательная школа №2»

Спасского муниципального района РТ

"Школа-центр компетенции в электронном образовании"

на 2021-2026 годы.

Пояснительная записка.

Принятие программы развития школы обусловлено возрастанием роли образовательной сферы в социально-экономическом развитии страны, необходимостью улучшения содержания и технологий образования, развитием системы обеспечения качества образовательных услуг, повышением эффективности управления, развитием системы непрерывного образования.

Современные дети - такие разные с виду и такие одинаковые, по сути. Их объединяет желание быть значимыми для себя и полезными для других. Им нужны забота, понимание и внимание. Поэтому нам необходимо создать условия для развития свободной, мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личности, получившей добротное среднее образование и обладающей  гражданской ответственностью.

Необходимо, чтобы мы выпускали из школы воспитанную личность, считающуюся с нормами и правилами поведения, сложившимися в обществе, впитавшую в себя систему общечеловеческих ценностей, уважающую права личности и собственности.

Направленность программы развития школы заключается в поиске внутренних источников развития, рационального использования накопленного инновационного потенциала образования.

В основе программы заложены следующие принципы:

- целостность, саморазвитие;

- приоритет нравственных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к природе, семья, Родине; воспитание патриотов России; граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих активную   гражданскую позицию.

- приобщение к лучшим традициям края.

Паспорт программы

| Цель и задачи программы | Цель: Обеспечить эффективное устойчивое развитие единой образовательной среды школы, способствующей всестороннему развитию личности ребёнка на основе формирования ключевых компетентностей, обучающихся путём обновления содержания образования, развития практической направленности образовательных программ. Задачи: 1.На основе проблемного анализа деятельности школы определить основные направления развития образовательной среды школы на период с 2021 по 2026 годы. 2. Определить порядок освоения продуктивных педагогических технологий на каждой ступени образования на основе диагностики возможностей и потребностей участников образовательного процесса, социально-психологической готовности обучающихся к освоению новых программ и технологий. 3. Изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового поколения; • создание условий для повышения качества знаний обучающихся (до 65 - 75% в начальной школе, до 50 - 60% на средней и старшей ступени); • обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода становления личности; • овладение педагогами школы современными педагогическими технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и применение их в профессиональной деятельности; • создание условий для повышения квалификации педагогов при переходе на ФГОС нового поколения; • обеспечение эффективного взаимодействия ОУ с организациями социальной сферы; • развитие государственно - общественного управления ОУ; • обеспечение приоритета здорового образа жизни. |
| --- | --- |
| Функции Программы | 1. Определяет цели и задачи развития образовательной среды и способы их достижения. 2. Служит средством контроля правильности избранных целей и действий. 3. Выполняет мотивирующую и активизирующую функции. |
| Ожидаемые результаты программы и индикаторы для оценки их достижения | Разработанная единая образовательная программа МБОУ «БСОШ № 2» на основе ФГОС общего образования. |
|  | Разработанные учебные программы по предметам учебного плана всех ступеней обучения. |
|  | Сформированные ключевые компетентности выпускников каждой ступени обучения с учётом их способностей и возможностей. |
|  | Совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного уровня педагогических работников, улучшение психологического микроклимата педагогического коллектива. |
|  | Здоровые и безопасные условия образовательной деятельности. |
|  | Сформированные представления о здоровом образе жизни. |
|  | Эффективное использование информационных технологий, компьютерной техники и учебного и лабораторного оборудования. |
|  | Повышение эффективности государственно-общественных форм управления. |
|  | Повышение эффективности расходования бюджетных средств путём целевого финансирования мероприятий. Пополнение и обновление материально-технической базы образовательного процесса. |
|  | Разработанные внутренние критерии результативности работы школы. |
| Разработчики Программы | Педагогический коллектив МБОУ «БСОШ № 2» |
| Срок действия Программы | 2021 -2026 годы |
| Механизм реализации программы | Годовые планы работы школы, образовательные проекты по направлениям развития, отдельные подпроекты |
| Исполнители | Педагогический коллектив МБОУ «БСОШ № 2» |
| Структура Программы | 1. Информационная справка о школе. |
|  | 2. Нормативно-правовое обеспечение Программы развития ОУ. |
|  | 3. Проблемный анализ состояния школы. Обоснование выбора приоритетных направлений развития образовательной среды школы. |
|  | 4. Концепция развития школы на 2021-2026 годы. |
|  | 5. Основные направления и особенности реализации Программы развития. |
|  | 6. Ожидаемые результаты реализации Программы. |
|  | 7. Этапы реализации программы развития |
| Ресурсное обеспечение реализации программы | Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы. |
| Объём и источники финансирования | Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные пожертвования |
| Порядок мониторинга хода и реализации Программы | Внутренний мониторинг проводит администрация ОУ. |

Информационная справка.

Вся деятельность школы в течение 2016-2020гг. строилась на процессах гуманизма и общедоступности образования, т.е. осуществлялся целенаправленный процесс приведения образования, его содержания и форм организации в соответствие с природой человека, его душой и духом, возвращения к нравственному истоку, компетентности поведения в жизни человека.   В 2010 году получила статус «Школа –центр компетенции в электронном образовании РТ».

Полное название школы:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Болгарская средняя общеобразовательная школа № 2» Спасского муниципального района Республики Татарстан

Сокращенное название школы: МБОУ «БСОШ № 2»

Юридический адрес: 422840, Республика Татарстан, Спасский район, г. Болгар, ул.  Советская, д.15

Дата государственной регистрации: 11.01.2012г.

адрес сайта школы: http:// edu.tatar.ru/spassk/bolgar/sch2

Лицензия: №9349 от 20.12.2016г. Серия 16Л 01 №0005417 бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации: №3846 от 11.10.2016г. Серия 16 А 01 №0000959 по 28.04.2024г.

Тип: общеобразовательная организация;

Вид: средняя общеобразовательная школа (реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования);

Организационно – правовая форма школы: муниципальная бюджетная образовательная организация;

Количество обучающихся: 507 чел.

Начальная школа –231 учащихся (9 классов – комплектов);

Средняя школа –  222 учащихся (11 классов – комплектов);

Старшая школа – 54 учащихся ( 4 класса  – комплекта).

ОГРН:      1021605756622

ИНН/КПП:  1637004485/163701001

Директор: Борюшкина Людмила Викторовна, образование высшее, стаж педагогической работы 35 лет, административной – 22 года, специальность математика.

Характеристика педагогических кадров:

В школе работает 41 педагог, в том числе 5 заместителей директора.

Из 41 педагога имеют высшее образование 38 учителей.16 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 19 - первую квалификационную категорию, 1 – соответствие занимаемой должности, 5 – молодые специалисты. Средний возраст работающих педагогов – 45 лет. Средний педагогический стаж – 21,5 год.

Награды:

4 человек имеют Почетную грамоту МО РФ;

1 человек – Значок «Отличник народного просвещения»;

7 человек – Значок «За заслуги в образовании РТ»

2 человека являются победителями конкурса лучших учителей в рамках ПНПО;

8 человек – победители гранта «Наш лучший учитель»;

1 человек – победитель гранта «Лучший педагог в области ИКТ».

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации в объеме часов по реализации ФГОС общего образования.

Методическая тема школы: Обеспечение устойчивого развития школы, ориентированного на достижение качественных образовательных результатов посредством внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование     педагогического мастерства педагога в условиях реализации ФГОС

Целью методической работы в школе является повышение уровня профессиональной культуры учителя и педагогического мастерства для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся.

Задачи методической работы

1.Оперативное реагирование на запросы учителей по насущным педагогическим проблемам. Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с новыми педагогическими технологиями с целью применения этих знаний для анализа и самоанализа педагогической деятельности.

2. Организация системы методической работы в школе с целью развития педагогического творчества и самореализации инициативы педагогов.

Пополнение информационного педагогического школьного банка данных о педагогическом опыте через обобщение и изучение опыта работы своих коллег.

3. Организация рефлексивной деятельности учителей в ходе анализа педагогической деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений.

4.Оказание методической помощи учителям.

5.Анализ и обобщение педагогических достижений и способов их получения в собственном опыте, обобщение опыта нескольких учителей, работающих по одной проблеме.

6.Создание собственных методических разработок, адаптация и модификация традиционных методик, индивидуальных технологий и программ.

7. Вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами организации образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и деятельности учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню обученности и воспитанности учащихся.

Методобъединения работают на основе Положения о методических объединениях.

Педагоги школы объединены в 6 методических объединений:

•      МО учителей гуманитарного цикла;

•      МО учителей естественно - научного цикла;

•      МО учителей начальных классов;

•      МО учителей технологии, физической культуры, эстетического цикла;

•      МО учителей языкового цикла;

•      МО классных руководителей.

Научно-методическая деятельность осуществляется в соответствии с ежегодно обновляемым планом работы, который включает в себя как изучение, так и самостоятельную разработку сотрудниками школы конкретных аспектов реализации создания адаптивной развивающей среды обучения.

В планировании  методической  работы  школы  и  МО  старались  отобрать  тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед школой.

В организации методической работы осуществляется мониторинг качества преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации.

Совершенствование мастерства учителя можно проследить на открытых уроках, которые систематически проводят учителя согласно установленному графику.

Работа методических объединений строится, исходя из приоритетных направлений, определенных Образовательной программой школы.

В соответствии с методической темой школы  организована работа с педагогическими кадрами по самосовершенствованию педагогического мастерства  через индивидуальные темы по самообразованию.

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, творческих отчетах, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов.

Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных планов. Планы предусматривали: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершалось самообразование анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования являлись  открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.

Затруднения вызывает у некоторых учителей правильный выбор темы самообразования, планирование работы на этапах работы над темой.

Всем педагогам даются необходимые консультации, рекомендации и оказывается  своевременная методическая помощь. Все темы самообразования имеют практическую направленность и продиктованы потребностью совершенствования процесса обучения, качества образования, учителя выявили положительный педагогический опыт, повысили свою профессиональную квалификацию, обеспечили совершенствование уровня своего  педагогического  мастерства.

Большую роль в распространении педагогического опыта играют открытые уроки и творческие мероприятия.

Участие педагогов в конкурсах.

Многие учителя делятся опытом работы на школьном сайте и личных страницах в интернете, также выступают с педагогическим опытом на конференциях, семинарах различного уровня, участвуют в профессиональных конкурсах, о чем говорят результаты школы:

2017-2018 учебный год:

Муниципальные конкурсы

- абсолютный победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года»;

- победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют»;

- призер районного этапа республиканского конкурса «Воспитать человека» в номинации «Классный руководитель»;

- победитель муниципального конкурса профессионального мастерства учителей начальных классов мастер - класс «Знаем, умеем, научим»

Республиканские конкурсы

- победитель зонального этапа конкурса «Учитель года» и участник финала регионального этапа;

- участник зонального этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют»

2018-2019 учебный год:

Муниципальные конкурсы

- абсолютный победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года»;

- победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют»;

- победитель районного этапа республиканского конкурса «Воспитать человека» в номинации «Классный руководитель»;

- победитель муниципального конкурса профессионального мастерства учителей начальных классов мастер - класс «Знаем, умеем, научим»

Республиканские конкурсы

- участник зонального этапа конкурса «Учитель года»;

- участник зонального этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют»;

- участник зонального этапа конкурса «Воспитать человека» в номинации «Классный руководитель»

2019-2020 учебный год:

Муниципальные конкурсы

- победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Учитель начальных классов»;

- победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют»;

- победитель муниципального этапа конкурса «Воспитать человека» в номинации «Заместитель директора по воспитательной работе»;

- победитель муниципального конкурса профессионального мастерства учителей начальных классов мастер - класс «Знаем, умеем, научим»

Республиканские конкурсы

- участник зонального этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют»;

- участник зонального этапа конкурса «Воспитать человека» в номинации «Заместитель директора по воспитательной работе»

Социум

Школа № 2 открылась в 1958 году, получив статус средней общеобразовательной школы. До этого она располагалась в деревянном бараке с 1954 года. В год открытия школы был 21 класс, в школе обучалось 836 учеников. Занятия велись в две смены. В 1978 году было пристроено здание начальной школы, и дети стали заниматься в 1 смену. Первый выпуск был в 1966 году, в нём было 2 медалиста. В 1979 году построены мастерские.

Сейчас школа расположена в центре города. Это место является уникальным, т.к. рядом со школой находится парк, лес, озеро Рабиги.  На близлежащей территории от школы расположены два детских сада, ДШИ, в которой развивают свои художественные и музыкальные способности обучающиеся школы, спортивная школа «Олимп», спортивные площадки для игры в футбол, хоккей, районные центральная и детская библиотеки, поликлиника. Дом детского творчества, аптеки, ряд торговых предприятий, объекты службы быта, хлебозавод. А наличие Болгарского Государственного исторического музея заповедника делает г. Болгар привлекательным для туристов.

Болгарская средняя общеобразовательная школа № 2 находится на территории районного центра. Численность жителей Спасского района составляет 19001 человек, в районном центре проживает 8873, из них 15% являются родителями учащихся нашей школы.

Социальный паспорт школы

| Годы | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество комплект классов | 24 | 24 |  |
| Кол –во учащихся | 513 | 507 |  |
| На внуришкольном учете | 3 | 1 |  |
| На учете в ПДН КДН и ЗП | 2 | 0 |  |
| Во внеурочное занято детей | 417 | 395 |  |
| Неблагополучных семей | 1 | 1 |  |
| Многодетных семей (3 и более детей) | 95 | 134 |  |
| Малообеспеченных | 23 | 31 |  |
| Кол –во детей находящихся под опекой | 7 | 8 |  |
| Кол –во детей в заменяющих семьях | 1 | 2 |  |
| Дети инвалиды | 3 | 3 |  |
| Семьи, в которых оба родителя безработные | 1 | 0 |  |

Динамика разных незащищенных слоев населения и учащихся указывает на то, что в школе постоянно обучаются дети-сироты, инвалиды, находящиеся под опекой, дети с девиантным поведением. Имеется численность ребят из неполных и малообеспеченных семей. Для социальной поддержки труднообучаемой категории учащихся  создаются условия социальной, психологической комфортности (бесплатное питание, вовлечение в дополнительное образование школы и других образовательных учреждений, работа с логопедом, психологом).

Большое количество неполных семей, матерей одиночек, вынуждает администрацию усилить меры воспитательного характера и улучшить работу психологической службы школы.

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.

Педагогический коллектив школы работает над созданием и развитием здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. Школа не может влиять на все виды заболеваний, но в образовательном учреждении есть возможность организации профилактической работы по сокращению уровня таких заболеваний, миопия, ортопедические отклонения.

С целью сохранения здоровья учащихся, для устранения их перегрузок, снижения утомляемости, устранения жалоб на недомогания и усталость в школе проводится систематическая целенаправленная работа по следующих направлениям:

•      реализация педагогической системы психолого-социального сопровождения учащихся на каждом возрастном этапе;

•      обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов;

•      создание активной образовательной среды с целью формирования устойчивой мотивации здорового образа жизни, интеграция вопросов здоровья и здорового образа жизни в тематику различных дисциплин, классных часов, родительских собраний.

Действия педагогического коллектива по созданию здоровьесберегающих условий в школе:

1.       Налажено сотрудничество педагогического коллектива школы с медицинскими, социальными учреждениями по сохранению и укреплению здоровья учащихся.

2.       Учащиеся школы посещают спортивные, хореографические кружки, секции, туристические кружки.

3.       В школе разработана тематика классных часов, направленная на воспитание здорового образа жизни.

4.       В школе осуществляются тематические проекты, проводятся конференции, диспуты, пропагандирующие здоровый образ жизни.

5.       Проводятся Дни здоровья, оздоровительные мероприятия в течение учебного дня – это физкультпаузы и физкультминутки, подвижные игры во время перемен, туристические походы.

6.       Организация часа активных движений в  начальной школе между уроками.

Медицинские обследования и диспансеризация учащихся, физическое воспитание, просветительская работа, экспериментальная работа педагогического коллектива, посещение учащимися спортивных секций и кружков позволяют добиться, чтобы  количество учащихся с хроническими заболеваниями постепенно   уменьшалось.

Уровень качества успеваемости учащихся:

Контингент учащихся достаточно сложен и разнороден. В школе наряду с одаренными детьми обучаются учащиеся, чьи способности средние или ниже среднего.  За последние 3 года  качество успеваемости следующее:

В МБОУ «БСОШ №2»   обучается – 513 учащихся на начало года, на конец -509.   Окончил год с «2»- Горюнов  И. 2б класс ( математика, русский язык)

Качество и успеваемость:

|  | Итоги 2017-2018 учебного года |  |  |  | Итоги 2018-2019 учебного года |  |  |  | Итоги 2019-2020 учебного года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отл | Удар | Успеваемость % | Качество % | отличников | Ударников | Успеваемость % | Качество % | отличников | Ударников | Успев % | Кач % |
| По школе | 51 | 226 | 99.79 | 57.83 | 44 | 213 | 99.8 | 56.73 | 37 | 234 | 99.7 | 62.44 |
| начальное общее образование | 28 | 91 | 99.44 | 66.48 | 23 | 81 | 99 | 63 | 20 | 93 | 99 | 74 |
| основное общее образование | 19 | 113 | 100 | 48.53 | 16 | 110 | 100 | 49.8 | 13 | 103 | 100 | 50 |
| среднее общее образование | 4 | 22 | 100 | 92.86 | 5 | 22 | 100 | 75 | 4 | 38 | 100 | 84 |

Таким образом, успеваемость по школе стабильна, качество повысилось   на 5.71 %. Количество отличников снизилось на 7 ( с одной «4» закончили - 18 учащихся) , количество ударников увеличилось на 21 ( с одной «3» закончили- 31 ученик).

Неуспевающий 1 ученик во 2б  классе –Горюнов И..( математика, русский язык,).

Сравнительный анализ ГИА в «БСОШ № 2»  за 3 года:

| Предмет | Кол-во сдававших | Средний бал по школе 2018 г | Средний бал по школе 2019 г | Средний бал по школе 2020 г | Средний бал по району | Средний бал по РТ | Средний бал по РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Математика (база) | - | 4.68 | 4.83 | - | - | - | - |
| Математика (проф) | 15 | 60.83 | 69.33 | 60.73 | 61,03 | 59,95 | 53.9 |
| Русский язык | 21 | 82.79 | 89.22 | 72.95 | 72,35 | 74,91 | 71.6 |
| Обществознание |  | 76.25 | 75.33 | 62.75 | 62,34 | 63,72 | 56.1 |
| История | 4 | 55 | - | 64 | 62,36 | 64,61 | 56.4 |
| Химия | 2 | 62.5 | 63 | 61.5 | 60 | 60,36 | 54.4 |
| Физика | 6 | 51.8 | 56 | 54.67 | 56,07 | 60,30 | 54.5 |
| Биология | 5 | 73 | 76.5 | 56 | 54,4 | 56.13 | 51.5 |
| Английский язык |  | 87 | 79.6 | - | - | 76.66 | 70.9 |
| Литература | 1 | 64 | 71 | 84 | 55 | 70,62 | 65 |
| Информатика |  | 59.75 | - | - | - | 66.61 | 61.2 |

Таким образом,  средний балл ЕГЭ по школе в сравнении с прошлым годом ниже по математике (пр), русскому языку, обществознанию, химии, физике, биологии, выше по истории, литературе.

В сравнении с результатами по району: выше по истории, химии, биологии, литературе.

В сравнении с результатами по РТ: выше по  математике (пр), химии, литературе

Ниже- по русскому языку, обществознанию, физике.

Средний балл  соответствует результатам РТ- история, биология.

В сравнении с результатами по РФ- выше по всем предметам: математика( пр), русский язык, обществознание, история, химия, физика, биология, литература

Предметы по выбору не преодолели порог: химия- Савельева Д. ( уч Муллинова Ю.Г.), обществознание Нуреев Р. ( уч Спирина Т Л )

Воспитательная деятельность школы.

Целью воспитательной работы в школе является создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе.

Принципы осуществления воспитательной работы в школе:

-    создание в школе комфортной  психологической среды, способствующей раскрытию потенциала каждого ребёнка;

-    участие педагогического коллектива в предпрофильном и профильном обучении, мотивация учеников на осмысление выбора дальнейшей деятельности;

-    воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим людям;

-    расширение работы по изучению прав человека, ознакомление педагогов с имеющимся опытом;

-    соблюдение и изучение опыта применения здоровьесберегающих технологий в преподавании и организации жизнедеятельности школьников;

-    активизация деятельности ученического самоуправления;

-    сохранение и приумножение школьных традиций;

-    расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями с целью привлечения специалистов в различные сферы воспитательной деятельности.

Основные направления воспитательной работы:

1.                Воспитательная работа по воспитательным модулям, традиционные праздники школы.

2.                Формирование и стремление к здоровому образу жизни.

3.                Внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, экскурсий, работа кружков, секций).

4.                Работа органов ученического самоуправления.

5.                Профилактическая работа по снижению количества правонарушений и преступлений среди учащихся.

6.                Профориентационная работа.

7.                Работа с родителями.

8.                Взаимодействие с социумом.

9.                Работа методического объединения классных руководителей.

Критерием оценки знаний и умений учащихся в системе дополнительного образования является способность обучающихся выполнять самостоятельно творческую работу по данному направлению, выполнение нормативов, участие в смотрах,  в соревнованиях, организации внутришкольных выставок, фестивалей, соревнований, учебно-исследовательских конференций, тематических круглых столов и др.

В школе создана система ученического самоуправления, которая затрагивает все сферы школьной жизни: поддержание порядка и дисциплины в школе; организация учебного процесса; организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся.

Целью создания и деятельности органов ученического самоуправления является формирование у учащихся готовности и способности к управленческой деятельности. Высшим руководящим органом самоуправления является  Детская Школьная Дума.

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание:  одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранения и развитие чувства гордости за свою страну, воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны.  По данному направлению традиционно проводятся встречи с ветеранами,  концерт и торжественная линейка ко Дню Победы, участие в акциях, концерты для ветеранов войны и труда, тематические классные часы, экскурсии, проводится планомерная работа школьного музея, работает профилактический отряд «Форпост», юнармейский отряд, отряд юных пожарных СПАС; отмечаются исторические события.

С целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни организуется и проводится большое количество интересных и разнообразных общешкольных мероприятий: спортивные игры и конкурсы, классные встречи с интересными людьми, подготовленные членами ДШД.

С целью предупреждения дорожно – транспортного травматизма при содействии службы ГИБДД составляется ежегодно  и реализуется в период учебного года план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; организуются встречи для обучающихся и их родителей с инспекторами  ГИБДД и ОВД, проводятся тематические классные часы. Учащиеся школы  на протяжении многих лет были участниками и призерами районного конкурса «Безопасное колесо». Все мероприятия находят свое отражение на школьных тематических стендах. Работает кружок ЮИД.

Научно-исследовательская и профориентационная работа: в школе созданы условия для научно-исследовательской деятельности по различным направлениям. В результате школьники активно участвуют в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах и конкурсах различных уровней.

Культурно-эстетическое развитие обучающихся: на протяжении многих лет школа осуществляла культурно - эстетическое воспитание учащихся на основе Программы развития.

Выводы:

1.       Основная проблема в воспитательной работе школы - это негативные изменения приоритетов в выборе нравственных ценностей в обществе в целом.

2.       Смещение приоритетов подростков с непосредственно межличностного общения на виртуальное общение в социальных сетях.

Социально-психологическая служба школы.

В  МБОУ «БСОШ № 2»  работает социально-психологическая служба. В ее состав входят:   психолог,  логопед.

Основной целью работы является сохранение и укрепление психологического здоровья, создание  обстановки педагогического комфорта и безопасности личности учащихся школы.

Основные задачи службы:

•              Психолого-педагогическое изучение школьников на протяжении всего периода обучения в целях обеспечения к ним индивидуального подхода.

•              Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии, поведении и деятельности учащихся.

•              Психологическая и социальная защита ребенка, оказание ему помощи в разрешении личностных проблем.

•              Осуществление психолого-педагогической диагностики готовности детей к обучению при переходе из одной возрастной группы в другую.

•              Проведение индивидуального и группового консультирования педагогов и родителей по вопросам развития личности ребенка.

•              Профориентационная работа.

•              Взаимодействие с учреждениями, специалистами различных социальных служб, ведомствами и административными  органами в оказании  помощи учащимся «группы риска»  и  попавшим в экстремальные ситуации.

Направления работы:

•              Диагностика и проведение педагогического процесса.

•              Консультативная и профилактическая работа с учащимися, педагогами и родителями.

•              Коррекционно-развивающая  работа с учащимися.

•              Профориентационная работа.

•              Ориентационная работа по сотрудничеству с различными психологическими и профориентационными центрами.

•              Взаимодействие с подразделением по делам несовершеннолетних ОВД, районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами социальной защиты населения.

Выводы:

1.       Работа социально-психологической службы школы является необходимым условием успешности учебно-воспитательного процесса.

2.       Необходимо расширение штата специалистов социально-психологической службы и улучшение материально-технической базы.

I. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников и материальные условия организации образовательного процесса

| № п/п | Материальные условия организации образовательного процесса | Здание | стадион | Пришкольный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип здания | Трехэтажное кирпичное - 12292,6 кв.м | Типовой |  |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию | 2008 | 1996 | 2010 |
| 4 | Реальная наполняемость | 579 чел. в 1 смену |  |  |
| 5 | Перечень учебных кабинетов | Кабинет математики – 2 Кабинет русского языка и литературы – 2 Кабинет истории – 2 Кабинет географии – 1 Кабинет физики -1 Лаборатория кабинета физики – 1 Кабинет химии – 1 Лаборатория кабинета химии – 1 Кабинет биологии – 1 Лаборатория кабинета биологии – 1 Кабинет английского языка – 3 Кабинет информатики -1 Кабинет музыки-1 Кабинет технологии-2 Лаборатория кабинета технологии – 2 Кабинет автодела-1 Спортзал-2 Кабинет начальных классов - 11 |  |  |
| 6 | Библиотека | Книжный фонд 24178 экз., в том числе учебники 8477 экз., научно-популярная и метод. литература 6115 экз., брошюр, журналов 414 экз.. |  |  |
| 7 | Административные кабинеты | 8 |  |  |
| 8 | Медицинский кабинет | 1 |  |  |
| 9 | Учительская | 1 |  |  |
| 10 | Музей | 1 |  |  |
| 11 | Столовая | 1 |  |  |

ИКТ- оборудование используемое в образовательном процессе школы

| Наименование оборудования | количество |
| --- | --- |
| Общее количество компьтерной техники | 216 |
| Из них: ноутбуков для учителей | 45 |
| Ноутбуков для учащихся в составе мобильных классов (рабочие места ученика с доступом в интернет) | 120 |
| Стационарных компьютеров | 51 |
| Из них: Компьютеры, используемые администрацией школы | 6 |
| Принтер лазерный ч/б (точка свободного доступа) | 4 |
| Интерактивная доска с проектором | 11 |
| Экран с проектором | 19 |
| Телевизор | 2 |
| Принтер лазерный ч/б | 8 |
| Принтер струйный цветной | 1 |
| Рабочие места для обучения детей с ОВЗ (дистанционное обучение) | 3 |

Все компьютеры школы объединены в локальную сеть и  подключены к интернету по технологии ADSL, wi-fi.  В школе имеется медицинский кабинет; медицинское обслуживание осуществляется штатной медицинской сестрой.

На основании Приказа «Об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях» в школе организовано:

•      бесплатное питание.

•      для учащихся, находящихся на надомном обучении  организована выдача «сухого пайка»;

Для проведения уроков физической культуры и занятий спортивных секций в школе имеется 2 спортивных зала, которые работают с 8.30 до 18.00  по расписанию.

На территории школы расположена баскетбольная площадка. Рядом имеется  футбольное поле. Оборудование физкультурно-спортивной зоны  полностью соответствует системе гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной программы основного и среднего общего образования и  обеспечивает выполнение образовательных программ по физическому воспитанию, а также проведение спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.

1.       Для проведения учебных занятий не хватает спортзала, поэтому некоторые классы занимаются в кабинете хореографии.

2.       Учебно-материальная база школы достаточна для реализации инновационных педагогических процессов, вместе с тем, требует последовательного развития и укрепления.

II. Анализ реализации программы развития школы до 2020 года.

Наши достижения и успехи:

- реализована программа развития школы до 2020 года;

- происходит внедрение новых стандартов основного общего образования;

- повысилась  ИКТ-компетентность педагогов и учащихся;

- повысился уровень обеспечения информационной техникой и современным учебным оборудованием;

- развивается  материально-техническая база школы;

-  в целом в школе сложился творчески работающий коллектив педагогов, успешно осваивающий новые технологии обучения;

- для формирования у школьников навыков организации здорового образа жизни, осуществлено внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс;

-  в преподавании широко используются современные формы организации учебного процесса, направленные на развитие и личностный рост учащихся: в старшей школе - профильное образование;

-  успешно функционирует воспитательная система школы;

-  сложилась  система психолого-педагогического обеспечения учебно-воспитательного процесса.

Вывод:  школа имеет возможности и предпосылки для дальнейшей модернизации структуры и содержания образования.

Вместе с тем мы видим ряд проблем, требующих решения в процессе реализации настоящей программы развития школы.

Анализ состояния образовательного процесса и других аспектов работы школы позволяет определить ряд проблем:

- средний балл ЕГЭ, ЕРТ ниже республиканских показателей;

- при стабилизации состояния здоровья школьников сохраняется достаточно высокий уровень травматизма учащихся.

- необходимость разработки, апробации и внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками.

- недостаточность использования в педагогической практике современных требованиям  ФГОС нового поколения образовательных технологий, в том числе информационных.

- недостаточность эффективных методик для обеспечения контроля по выявлению проблем и своевременному реагированию на них.

Концепция развития школы на 2021-2026 годы

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. Школа как основная и самая продолжительная ступень образования, становится ключевым фактором обеспечения нового качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается: новая школа - это:

•          переход на новые образовательные стандарты, современная система оценки качества образования, школа должна  соответствовать целям опережающего развития. В новой школе  обеспечивается  не только изучение достижений прошлого, но и технологий, которые будут востребованы в будущем,  по-разному организовано обучение на начальной, основной и старшей ступенях;

•          развитие системы поддержки талантливых детей;

•          совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет;

•          изменение школьной инфраструктуры; школа становится центром взаимодействия  с родителями и местным сообществом,  с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы;

•          сохранение и укрепление здоровья школьников;

•          расширение самостоятельности школ.

Программа развития школы на период 2021-2026гг. является организационной основой реализации государственной политики в сфере образования. Программа развития обеспечивает научно-методическую разработку и апробацию системных изменений в деятельности учреждения, реализует новые подходы к формированию современной модели образования.

Модель современной школы, как заявлено в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», должна соответствовать целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала.

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к образовательной модели школы с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в управлении и реализации образовательного процесса.

Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах.

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых компетенций, искать пути их повышения.

Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-общественного управления школой; развитие социокультурного пространства школы, внешних связей, дополнительного образования; системы поощрения наиболее результативных педагогов.

Концептуально-прогностическая часть

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития ОУ, включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в условиях функционирования информационно - образовательной среды, единства воспитания и образования.

Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, ее направленность в реализации национальной доктрины «Наша новая школа» может быть сведена к определению основного назначения образовательного учреждения – миссии школы:

Подготовка на основе применения достижений современной педагогики образованных, нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся социально-экономических условиях и информационном пространстве общественной жизни.

Основными принципами построения Программы развития ОУ являются принципы демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, гуманизации, диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность образовательных учреждений.

Цель Программы развития - обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной системы ОУ в инновационном режиме с целью достижения более высокого уровня образования, обновления структуры и содержания образования;  сохранения фундаментальности и развития практической направленности образовательных программ, которые отвечают потребностям  личности, государства и обеспечивают вхождение новых поколений в открытое информационное общество, сохранение традиций и развитие школы.

Задачи Программы развития:

•          изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового поколения;

•          создание условий для повышения качества знаний обучающихся (до 70% по начальному образованию, до 55%  в  основном, до 60% в среднем образовании);

•          обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода становления личности;

•          овладение педагогами школы современными  педагогическими технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и применение их в  профессиональной деятельности;

•          создание условий для повышения квалификации  педагогов при переходе на ФГОС нового поколения;

•          обеспечение эффективного взаимодействия ОУ с организациями социальной сферы;

•          развитие государственно - общественного  управления ОУ;

•          обеспечение приоритета здорового образа жизни.

Социально-педагогическая миссия школы:

Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию гражданской ответственности, духовности, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на основе приобщения к мировым культурным ценностям. Путём простой передачи знаний не сформировать социально ответственную, активную личность, гражданина и патриота. Данная направленность современного образования может быть реализована только в процессе утверждения субьектной позиции как учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на основе активных и интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.

Результативность такого взаимодействия во многом определяется способностью учителя строить собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, конструировать новое содержание и технологии обучения и воспитания.

Под современными принципами образования мы понимаем 4 основополагающих принципа, которые были сформулированы в докладе Международной комиссии по образованию для XXI века, представленное ЮНЕСКО:

·         научиться жить (принцип жизнедеятельности);

·         научиться жить вместе;

·         научиться приобретать знания (в целом — общие; по ограниченному числу дисциплин — глубокие и на протяжении всей жизни);

·         научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать компетентность, дающую возможность справляться с различными ситуациями).

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться деятельность школы:

·         гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и саморазвитие личности и её способностей;

·         отказ от идеи насилия, подавления и господства, установление равноправных отношений, в том числе и с тем, что находится вне человека: с природными процессами, ценностями иной культуры;

·         признание взаимного влияния и взаимоизменений;

·         формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного заведения;

·         стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и педколлектива;

·         безусловное обеспечение всех выпускников школы  качественным образованием на уровне государственного образовательного стандарта.

Выполнение социально-педагогической миссии школы должно осуществляться за счёт реализации   следующих направлений и задач деятельности педагогического коллектива школы:

- ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям:

·         готовность к разрешению проблем;

·         технологическая компетентность;

·         готовность к самообразованию;

·         готовность к использованию информационных ресурсов;

·         готовность к социальному взаимодействию;

·         коммуникативная компетентность;

- поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением преемственности всех ступеней образования;

- развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в здоровом образе жизни;

- совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного использования информационно-коммуникационных технологий;

- формирование внутришкольной оценки качества образования при переходе с одной школьной ступени на другую;

- развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с целью осознанного выбора будущей профессии и успешной социализации обучающихся в обществе;

- формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и процесса обучения;

- бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и привлекательность в течение многих лет;

- развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к организации воспитательного процесса в школе; преобразование блока модуля ДО (дополнительное образование) в систему ДО. Повышение качества ДО через систему:

- развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации;

- развитие кадрового потенциала; внедрение новой модели аттестации педагогических кадров на основе педагогических компетентностей;

- повышение эффективности комплексного использования современных информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство школы;

- оптимизация организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

- оптимизация системы дополнительных образовательные услуг, (в том числе платных) повышение их качества на основе образовательного маркетинга.

Проектируемые существенные изменения  образовательной системы школы должны привести к достижению нового качества образования, повышению доступности качественного образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. В связи с этим Программа развития ОУ  разработана как программа управляемого, целенаправленного перехода  школы  к получению качественно новых результатов образования обучающихся.

Ожидаемые результаты реализации Программы развития ОУ

Обеспечение нового качества образования:

1.         Создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, в направлении развития личности, уровня воспитанности, обученности, физического и психического здоровья.

2.         Задачи школьного образования определят отбор содержания  образования, который включит в себя сбалансированное сочетание базисного и профильного  компонентов.

3.         Реализация ФГОС общего образования в 1-4, 5-9,10-11 классах ОУ.

4.         Реализация профильного обучения на третьей ступени обучения;

5.         100% педагогов в совершенстве овладеют системно-деятельностными образовательными технологиями.

6.         Изменение качества управления ОУ за счет вовлечения участников образовательного процесса и общественности в процессы самоуправления и соуправления.

7.         Расширение материально-технической базы, привлечение средств на развитие педагогов и обучающихся.

8.         Развитие  культуры межличностных отношений и совершенствование психологического климата в школе.

Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся:

1.         Организация жизнедеятельности школьного сообщества, которая позволит ученику удовлетворить потребности в самореализации, общественном признании своих действий, в заботе о других и внимании к себе.

2.         Обеспечение  включенности обучающихся в самоуправленческие структуры ОУ, в организацию досуговой деятельности, в том числе через повышение объема учебно-исследовательской деятельности в избранной предметной области, которая содействует полноценному раскрытию  интеллектуально способностей.

3.         Формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных детей, в том числе через дистанционные формы обучения.

Развитие педагогического мастерства как основы качества образования:

1.         Повышение уровня педагогического мастерства учителей обеспечится посредством обновления механизмов повышения их квалификации,  через включение в управление своей  деятельностью.

2.         Выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности.

3.         Создание условия для определения, анализа и прогнозирования результатов педагогической деятельности, обобщения и распространения опыта педагогами школы.

Образ выпускника ОУ:

Выпускник школы –  успешный, социально-интегрированный, инициативный, готовый к межкультурной коммуникации, способный к постоянному самосовершенствованию молодой человек.

Составляющие образа выпускника -  его компетенции и качества:

•  образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым и профильным уровнями знаний, умений и навыков по предметам учебного плана;

•          предметно—информационные компетенции предполагают умение работать с информацией, в том числе на иностранных языках (английском и других изучаемых языках), ее преобразовывать;

•          деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в способности к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные решения;

•          ценностно – ориентационные компетенции включают систему отношения к миру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях личности.

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить успешное продолжение образования в вузе и получение избранной специальности, успешное трудоустройство, должен иметь способность успешно разрешать жизненные проблемы, адаптироваться в обществе.

Основные направления и особенности реализации Программы развития

Проект 1

«Развитие функциональной грамотности»

В Государственной программе «Развитие образования» на 2018-2025 гг., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года №1642, сформулирована

ЦЕЛЬ  - Качество образования, которое предусматривает:

сохранение лидирующих позиций в международных исследованиях:

PIRLS – 1 место,

TIMSS – 1-5 место,

PISA – не ниже 20 места.

В том числе функциональная грамотность:

- читательская грамотность - 19-30,

- естественнонаучная грамотность – 30-34,

- математическая грамотность – не ниже 22.

Функциональная грамотность - способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия, функциональная грамотность есть атомарный уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде. В условиях решения этой стратегически важной для страны задачи главными функциональными качествами личности являются инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.

Стратегическая цель, сформулированная в Государственной программе, ставят перед педагогическим коллективом задачу - создать систему работы по развитию функциональной грамотности обучающихся.

Для реализации данной задачи разработан проект «Развитие функциональной грамотности» по следующим направлениям: формирование читательской грамотности, формирование естественнонаучной грамотности, формирование математической грамотности, формирование финансовой грамотности.

Также во внеурочной деятельности делается упор на следующие темы:

- общественно-политическая грамотность,

-грамотность поведения в чрезвычайных ситуациях,

-бытовая грамотность,

-коммуникативная грамотность

Формирование читательской грамотности

Актуальность:

-воспитание учащихся, ориентируясь на модель выпускника 2025 года;

-развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности;

- расширение культурного кругозора и перспектив мышления, через рациональные приёмы восприятия и переработки текста;

-создание коммуникативной культуры, владение навыками выстраивания межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни.

Ключевая идея:

В современном быстро меняющемся мире функциональная грамотность становится одним из базовых факторов, способствующих активному участию людей в социальной, культурной, политической и экономической деятельности, а также обучению на протяжении всей жизни. Формирование читательской грамотности – это основной ресурс в формировании успешного человека, умеющего добывать самостоятельно новые знания и применять их в разнообразной деятельности, это введение учащихся в культуру, освоение ими нравственных норм, выработанных     человечеством      в      целом      и      народом      нашей      страны.    Овладение школьниками рациональными приёмами восприятия и переработки информации, содержащейся в текстах различного характера в зависимости от содержания и коммуникативной задачи, существенно повлияет на эффективность учебных занятий, которая будет выражена в ином (отличном от настоящего) качестве освоения предметного знания.

Цель:

Формирование и совершенствование читательской грамотности современного школьника как условие его духовно-нравственного и интеллектуального развития, создание системы поддержки и развития детского и юношеского чтения в образовательном пространстве школы.

Задачи:

Повысить интерес к чтению, сделать чтение привлекательным для школьника, так как книга – источник знаний и информации, духовной пищи каждого культурного человека; Формировать литературные компетенции:

- общекультурную литературную компетентность – восприятие литературы как неотъемлемой части национальной культуры.

- ценностно-мировоззренческую компетентность – понимание ценностей, отраженных в литературе, умение определять и обосновывать свое отношение к этим ценностям.

- читательскую компетентность – способность к творческому чтению, умение вступать в диалог «автор – читатель», погружаться в переживания героев, понимание специфики языка художественного произведения.

- речевую компетентность – знание норм русского литературного языка; владение основными видами речевой деятельности.

- способность к написанию сочинений разных типов и литературных творческих работ различных жанров.

| № п/п | Мероприятия, работы | Сроки в период 01.09.2021 01.09.2026 | Ответственный | Ресурсы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка педагогического проекта «Загадки текста» - создание банка практико-ориентированных заданий по работе с текстом - разработки системы приемов поурочной работы с текстом - разработки дидактических материалов для техники активно- продуктивного чтения - разработки сквозного курса по развитию функциональной читательской грамотности | Сентябрь- декабрь 2021г. | Все МО | Банк практико- ориентированных заданий по работе с текстом, дидактических материалов, программа сквозного курса по развитию читательской грамотности | Обеспечение технологического алгоритма реализации концепции |
| 2 | Работа педагогической мастерской «Приёмы и методы развития навыков функционального чтения» | 1 раз в 2 месяца, ежегодно |  | Система практико- ориентированных материалов для работы по реализации направления | Обеспечение методического сопровождения деятельности учителя по совершенствованию работы над развитием функционального чтения учащихся |
| 3 | Работа в РЭШ | постоянно | МО | Разработка сценариев уроков и дидактических материалов для использования в РЭШ | Использование РЭШ в учебной деятельности |
| 4 | Организация активного освоения и применения на уроках материалов РЭШ | постоянно | Учителя- предметники | Портфолио учителя с перечнем созданных и используемых дидактических материалов РЭШ | Повышение эффективности уроков, реализация возможности заинтересовать и сделать наглядным учебный материал |
| 5 | Организация работы с электронными книгами и учебниками | постоянно | Библиотекари, учителя- предметники | Электронный банк художественной и учебно-методической литературы, система работы с банком | Обеспечение быстрого доступа к информации всем участникам образовательных отношений; увеличение количества пользователей электронной библиотеки; экономия времени на приготовление домашних заданий обучающихся и подготовку педагогов к занятиям |
| Учебная деятельность |  |  |  |  |  |
| 6 | Реализация педагогического проекта «Загадки текста» | 2020-2024 гг. | МО | Банк практико- ориентированных заданий по работе с текстом, дидактических материалов, программа сквозного курса по развитию читательской грамотности | Рост качества работы обучающихся с различными текстами, развитие читательской грамотности |
| 7 | Уроки читательской грамотности «Выбор книг в библиотеке», др. | 1 раз в триместр, ежегодно | Учителя- предметники, библиотекари | Выставки книг на бумажных и электронных носителях | Умение успешно ориентироваться в мире книг и новинок литературы; -формировать читательский вкус; -развивать творческое чтение |
| 8 | Создание читательских портфолио | 2020-2025 гг. | Учителя- предметники | Читательские портфолио в электронном или бумажном виде | Организация системы внеклассного чтения; -развитие читательского вкуса; -активизация творческого чтения |
| 9 | Творческие работы «Каникулы с книгой» | 1 раз в триместр, ежегодно | Учителя- предметники | Творческие работы учащихся различных жанров | Формирование способностей к написанию сочинений разных типов и литературных творческих работ различных жанров, читательского вкуса; -развитие творческого чтения |
| 10 | Проведение конкурсов: -чтецов, - творческих работ, - «Литературное дерево», - др. | В течение года, ежегодно | Методисты, учителя- предметники | Конкурсы с подведением итогов, определением победителей, призёров | Реализация ценностно-мировоззренческой, речевой компетенций; -расширение кругозора и совершенствование владения родным языком; -понимание идейно-художественной ценности произведения; -выявление индивидуального языка различных произведений; -определение особенностей индивидуального стиля Писателя |
| 11 | Работа Пресс-клуба по литературной тематике | С 2021- 2026 уч.г., постоянно | Отв. за направление, завучи, учителя- предметники | Проведение Пресс- клуба по определённой тематике | Развитие коммуникативной культуры обучающихся, овладение навыками выстраивания межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; повышение культурного кругозора и широты мышления, -умение мыслить глобальными категориями; овладение родным языком и культурой |
| Внеклассная деятельность |  |  |  |  |  |
| 12 | Создание электронной библиотеки на сайте школы «ТОП-100 книг, которые должен прочитать каждый» | постоянно | Отв. за сайт школы, методисты, учителя - предметники | Электронная библиотека на сайте школы | Обеспечение быстрого доступа к литературным произведениям всем участникам образовательных отношений; увеличение количества пользователей электронной библиотеки; расширение культурного кругозора и широты мышления |
| 13 | Создание рубрики на сайте школы «Семейное чтение» | 2021- 2022 | Отв. за сайт школы, заместитель директора, учителя - предметники | Рубрика на сайте школы | Привлечение родителей к чтению; -укрепление связей между родителями, детьми и школой |
| 14 | Создание и работа в школьном Пресс- центре (радио, телевидение, газета т.д.) | В течение 2021 - 2026гг. | Отв. за сайт школы, заместители директора, руководители МО | Передачи, выпуски газет, видеорепортажи и т.д. по разнообразно й тематике | Развитие коммуникативной культуры обучающихся, овладение навыками простраивания межличностных отношений; -повышение культурного кругозора и широты мышления, -умение мыслить глобальными категориями |
| 15 | Фестиваль проектно- исследовательских работ «Калейдоскоп идей и находок» | 2020-2025 уч.г. | Методисты, отв. за проектно- исследовательскую деятельность, учителя- предметники | Проекты и исследовательские работы учащихся | Самореализация обучающегося, что будет способствовать достижению успеха в общественной и личной жизни; -повышение культурного кругозора и широты мышления; овладение родным языком и культурой; -развитие творческих способностей обучающихся; -использование потенциала межпредметных связей |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |
| 16 | «В мире литературных героев» (1-4 классы) | С 01.09.2021 г. | МО, педагоги | Занятия в группах по программам дополнительного образования | Повышение общей языковой культуры учащихся, способности к творческому развитию; -совершенствование речевых умений и навыков: - развитие навыков самостоятельной работы с книгой, различными видами словарей (толковыми, этимологическим, орфоэпическим, иностранных слов и пр.). -проявление активности и творческих способностей учащихся; -восприятие красоты и выразительности родной речи |
| 17 | «Литературные загадки» | С 01.09.2020 г. | дополнительное образование | Занятия в группах по программам дополнительного образования | Повышение общей языковой культуры учащихся, способности к творческому развитию; -совершенствование речевых умений и навыков: - развитие навыков самостоятельной работы с книгой, различными видами словарей (толковыми, этимологическим, орфоэпическим, иностранных слов и пр.); -проявление активности и творческих способностей учащихся |
| 18 | «Путешествие по Сети» | C 01.09.2020 г. | педагоги дополнительного образования | Занятия в группах по программам дополнительного образования | Повышение общей языковой культуры учащихся, способности к творческому развитию; -умение безопасного использования ресурсов Интернета; - развитие навыков самостоятельной работы в Сети, -проявление активности и творческих способностей учащихся при работе в Сети |
| Работа в социуме |  |  |  |  |  |
| 19 | Волонтёрское движение | ежегодно | Отв. за направление, соц. педагоги, учителя- предметники | Книжные полки в общественных местах | Приобретение коммуникативной культуры; -толерантное отношение к разнообразию окружающего мира; -приобщение к общечеловеческим ценностям; готовность жить в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах |

# Формирование естественнонаучной грамотности

В багаже знаний людей двадцать первого века должны находиться не только азбучные истины, взятые из учебников двадцатого века, но и новые представления об окружающем мире. В связи с этим на первый план выдвигается проблема формирования системы непрерывного образования. Особое внимание к этой проблеме обусловлено созданием единого образовательного пространства, вызванного политической, экономической и культурной интеграцией. Некоторые проблемы не могут быть решены в рамках существующей модели управления образовательными ресурсами. В данном случае необходима разработка таких моделей, которые позволяют рассматривать образование как целостную систему, способную концентрировать ресурсы в интересах удовлетворения образовательных потребностей граждан, в частности, и обеспечивать развитие экономики и социальной сферы в целом.

Естественнонаучная грамотность — это не только образовательная, но и гражданская характеристика, которая в большей мере отражает уровень культуры общества, включая его способность к поддержке научной и инновационной деятельности.

Можно утверждать, что для осуществления технологической модернизации РФ естественнонаучная грамотность населения необходима в той же мере, в какой нужны и сами профессионалы — учёные, конструкторы, инженеры. К сожалению, как показывают результаты международного исследования PISA, именно с формированием естественнонаучной грамотности большинства школьников наша система образования справляется удовлетворительно. Международное понимание естественнонаучной грамотности, на котором основано исследование PISA, включает в себя ряд умений или компетентностей, которые вполне созвучны требованиям ФГОС к образовательным результатам. Компетентности естественнонаучной грамотности и метапредметные образовательные результаты ФГОС характеризуют новое обобщённое качество по сравнению с чисто предметными знаниями и умениями, поэтому и достижения этих результатов можно ожидать лишь при использовании каких-то общих подходов в преподавании естественнонаучных предметов. В свою очередь, необходимо владение метапредметными естественнонаучными умениями (применение исследовательских процедур, объяснение явлений с помощью моделей, формулирование выводов на основе анализа).

Естественнонаучная грамотность - это способность использовать естественнонаучные знания для понимания окружающего мира, последствий воздействия на него человека и принятия решений для исправления негативных воздействий.

Сегодня важно учить детей использовать свой опыт, знания, умения и качества личности для решения конкретных проблем, формировать научную картину мира, учить находить путь от научного описания к способностям ориентироваться в конкретных явлениях и потоках информации, критически оценивать, прогнозировать, принимать решения.

Приобщение учащихся к исследовательской деятельности формирует не только способность к продуктивной деятельности, но и такие творческие качества личности, как самостоятельность, раскованность мышления, свобода выдвижения нестандартных идей, целенаправленность, 	высокий	уровень	организованности.	Именно	в таком виде  деятельности реализуются принципы метапредметности и оптимизации состава содержания.

Стратегия	исследования, применяемая		в	реальной  ситуации педагогической практики, включает различные виды экспериментирования, моделирования, выдвижения гипотез для нахождения путей решения разнообразных проблем, приближенных к жизненным ситуациям и интересам школьников.

Актуальность развития естественнонаучного направления обуславливается тем, что в настоящее время существенно возрос объём естественнонаучных знаний, накопленных цивилизацией, произошло изменение роли естественных наук в общественном развитии и в связи с этим появилась проблема формирования естественнонаучных знаний, отбора и структурирования естественнонаучного материала. Возникла необходимость внести коррективы в календарно – тематическое планирование, а также создание программ кружковой работы, обеспечивающих условия, для повышения уровня усвоения содержания курса естествознания и реализации обучающимися их индивидуальных склонностей и потребностей, познавательных интересов, формирования научного мировоззрения и современной картины мира при изучении естественнонаучных дисциплин.

Для учащихся естественнонаучное образование – способ решения важных проблем обучения, выбора и расширения круга общения, выбора жизненных ценностей и ориентиров профессионального самоопределения.

Современное общее образование призвано помимо усвоения определённого объёма знаний, формировать у школьников универсальные учебные действия в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающие способность к организации самостоятельной деятельности, сформированности мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально- личностные позиции, социальные компетенции. Для достижения общих задач обучения необходимо определение надпредметных знаний, умений и способов деятельности каждого учебного курса и объединение усилий всех учебных предметов. Соблюдение данного условия позволяет формировать образовательное пространство обучающегося.

Ещё одной из актуальных задач является индивидуальный подход, помощь каждому, развитие индивидуальных способностей для проявления личности каждого ученика.

Цель естественнонаучного направления определена Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, представляющим собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ; создание условий для развития самостоятельной, творческой личности, обладающей активной жизненной позицией, способной к самоопределению и самореализации в образовательной и внеурочной деятельности через естественнонаучное направление в учебно-исследовательской и проектной деятельности.

## Задачи

- предпрофессиональная ориентация на освоение профессий, востребованных в научных отраслях и в экономике страны;

- формирование конкурентноспособной личности;

- развитие   интересов   обучающихся,	дополнительное   и	углубленное изучение предметов естественнонаучного направления;

- воспитание средствами окружающего мира культуры личности через знакомство с историей развития естествознания (для дошкольников и обучающихся начальной школы);

- развитие творческих способностей обучающихся;

- изучение основных составляющих естественнонаучной картины мира;

- усвоение	содержания	учебных	дисциплин	образовательной области

«естествознание» школьной образовательной программы;

- развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности;

- формирование экологического мировоззрения и экологически ответственного поведения;

- совершенствование педагогических технологий в сфере естественных наук;

- переход от «знаниевой» к компетентностной «ученик умеющий» парадигме в содержании естественнонаучного образования.

| № п/п | Мероприятия, работы | Сроки в период 01.09.202101.01.2026 | Ответственные | Ресурсы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка модульного курса «Технология исследования и проектирования» на уровне основного и среднего общего образования | 01.06.2021- 31.09.2022 | учителя- предметники | Методические разработки учителей предметников; библиотечный фонд по проектной деятельности | Обновление содержания на основе разработки вариативного модульного курса, рассчитанного на детей дошкольного возраста |
| 2 | Синхронизация КТП, разработка программ, сопровождение внедрения инновационных программ | постоянно | Зам. дир.по УР учителя- предметники | КТП, программы | Обновление содержания на основе разработки вариативного модульного курса, рассчитанного на детей начального уровня образования |
| 3 | Проведение цикла семинаров для ознакомления учителей с разработанными модульными курсами | постоянно | Зам. дир.по УР учителя- предметники | Модульные курсы, обобщение опыта | Обновление содержания на основе разработки вариативного модульного курса, рассчитанного на широкий диапазон детей основного и среднего общего уровня образования |
| 4 | Апробация и внедрение модульных курсов в рамках программы «Умники и умницы» на всех уровнях образования | С 01.09.2021 | Учителя - предметники | Модульные курсы | Синхронизированное КТП, программы |
| 5 | Обучение учителей по работе в РЭШ | постоянно | Зам. дир.по УР | ШМО | Системный анализ, обобщение и критическое осмысление информации |
| 6 | Создание школьной электронной базы дидактических материалов | ежегодно | Зам. дир.по УР учителя- предметники | Банк электронных образовательных ресурсов (ЭОР) | Использование ЭОР для создания сценариев уроков |
| 7 | Организация дистанционного обучения и консультирования | ежегодно | Зам. дир.по УР учителя- предметники | Банк электронных образовательных ресурсов (ЭОР) | Индивидуальный личностный подход, учитывающий интересы и особенности каждого ребенка, в том числе и с ОВЗ |
| 8 | Постоянный обмен опытом для учителей естественнонаучного направления | постоянно | Зам. дир.по УР | Организационные, кадровые | Совершенствование педагогических технологий |
| 9 | Проведение интегрированных уроков, в том числе с использованием РЭШ | постоянно | ШМО , учителя - предметники | ЭОР, РЭШ | Выстраивание единой системы знаний. Достижение метапредметных образовательных результатов |
| 10 | Создание банка практико – ориентированных метапредметных заданий (аналог заданий PISA) | постоянно | Зам. дир.по УР учителя- предметники | Разработки учителей - предметников | Практико – ориентированный характер образования в целях повышения естественнонаучной грамотности |
| 11 | Участие в проекте «Урок в Музее» – разработка своих уроков, использование готовых материалов. | постоянно | Зам. дир.по УР учителя- предметники | Музеи, сценарии уроков | Расширение кругозора обучающихся; достижение прикладных и метапредметных умений |
| 12 | Сетевое взаимодействие с ВУЗами и другими социальными партнерами на уровне среднего образования в здании, реализующем естественнонаучную направленность. | постоянно | Зам. дир.по УР | Договоры, программа взаимодействия, совместные мероприятия | Предпрофильная, профильная и профессиональная подготовка. Профессиональное самоопределение обучающихся |
| 13 | Начальная профессиональная подготовка в рамках естественнонаучного профиля | постоянно | Классные руководители, ШМО | Совместные мероприятия, внеурочная деятельность | Посещение Технопарков, Центров творчества по направлениям |
| 14 | Выпуск информационного контента естественнонаучного направления | постоянно | Учителя - предметники | Интернет-ресурсы | Расширение кругозора обучающихся |
| 15 | Фестиваль естественно-научных дисциплин, экологические акции | постоянно | Зам. дир.по УР учителя- предметники | Интернет-ресурсы, пособия и сборники по внеклассной работе | Конкурс рисунков, фотоконкурс конкурс презентаций, рефератов, сочинений, эссе «Люблю тебя, мой край родной» |
| 16 | Использование социо – культурного компонента города | постоянно | Зам. дир.по УР учителя- предметники | Музеи, парки, выставки | Повышение интереса к миру наук, современных открытий, новых технологий. Расширение сферы естественнонаучного образования |
| 17 | Экологические походы, экскурсии выходного дня | 2021 – 2026 гг. | Зам. дир.по УР учителя- предметники, кл. рук. | Программа учебно- исследовательской деятельности практической направленности. | Пропаганда сохранения экологии города. Пропаганда здорового образа жизни |
| 18 | Участие в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» на всех уровнях (Skills Kids, JuniorSkills,WorldSkills Russia) | ежегодно | Заместители директора, руководители Ш МО, учителе- предметники | Программа работы | Участие в национальном чемпионате «Молодые профессионалы» на всех уровнях (Skills Kids, JuniorSkills,WorldSkills Russia). Готовность работы в команде, коммуникативность, ответственность за свой объем работы |
| 19 | Организация волонтерского движения | постоянно | Заместиель директора по воспитатель ной работе, педагог-организатор МО, Учителя - предметники | Волонтерские организации | Формирование гражданской позиции, национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ жизни человека и человечества |
| 20 | Создание ресурсного центра естественнонаучного направления | С 01.09.2021г., постоянно | Заместитель директора, рук. МО, учителя- предметники | Программы, высококвали фицированные кадры, лаборатории, сценарии уроков и мероприятий | Создание ресурсного центра |

Формирование математической грамотности

Сегодня на первое место в мире выходит потребность быстро реагировать на все изменения, происходящие в жизни, умение самостоятельно находить, анализировать, применять информацию. Главным становится функциональная грамотность, так как это «способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний». Одним из ее видов является математическая грамотность.

«Математическая грамотность – способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину».

В определении «математической грамотности» основной упор сделан не на овладение предметными умениями, а на функциональную грамотность, позволяющую свободно использовать математические знания для удовлетворения различных потребностей – как личных, так и общественных. Согласно этому основное внимание нужно уделять проверке способности учащихся использовать математические знания в разнообразных ситуациях, требующих для своего решения различных подходов, размышлений и интуиции. Очевидно, что для этого явно необходимо иметь значительный объем математических знаний и умений, которые не сводятся к знанию математических фактов, терминологии, стандартных методов и умению выполнять стандартные действия и использовать определенные методы.

Таким образом выделяется следующее направление деятельности: создание условий для совершенствования математического образования в школе, развития олимпиадного движения и проектной деятельности, формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, популяризации математических знаний и математического образования, повышения мотивации обучающихся к изучению математики, максимальная практическая ориентированность курсов для жизни в современном обществе и продолжения образования.

Актуальность: признанная необходимость развития математического образования и повышение мотивации обучающихся к изучению математики, развитие прикладной направленности предметных знаний, создание развивающих и дистанционных курсов в соответствии с разными уровнями подготовки обучающихся, необходимость организации индивидуальных маршрутов обучения с целью предоставления одинаковых стартовых возможностей и подготовка к решению нестандартных задач, формирование логических путей решения проблем.

Ключевая идея: построение модели учебного и внеурочного процесса, дополнительного образования, формирующих современную, мотивирующую, технологически, эмоционально и идейно насыщенную образовательную среду, способную побудить ученика к саморазвитию, самообучению, самодвижению и самопродвижению по своему образовательному маршруту при участии опытного педагога-наставника.

Цель: создание условий для обеспечения в условиях цифровой экономики конкурентоспособности выпускников школы при выборе формы продолжения.

Задачи:

1.	Развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, вариативность мышления обучающихся за счет предоставления множественных видов деятельности, дифференциации обучения, использования возможностей электронной школы. Продолжить развитие способности обучающихся к мыслительным операциям – анализу, синтезу

| № п\п | Мероприятия, работы | Сроки в период 01.09.2021 – 10.01.2026 | Ответственный | Ресурсы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение работы с электронными учебниками | постоянно | Учителя математики и информатики зам.дир. по УР | Необходимо оснащение | Раннее развитие интереса к исследовательской деятельности, мотивация к занятиям математикой и смежными дисциплинами |
| 2. | Организация активного освоения и применения уроков в РЭШ | постоянно | Учителя- предметники | Компьютеры, Интернет | Результативность и современные формы ведения уроков |
| 3 | Работа педагогической мастерской «Современные образовательные технологии в математическом образовании» | регулярно | Учителя- предметники, Руководители Ш МО | Методические разработки и электронный банк заданий | Повышение квалификации, обмен опытом, совершенствование применяемых технологий, как следствие, повышение эффективности уроков. |
| 4. | Развитие дополнительного образования математического направления с начального общего образования до 11 класса | Сент.2021 | учителя- предметники, ШМО |  | Повышение квалификации, обмен опытом, совершенствование применяемых технологий, как следствие, повышение эффективности уроков. |
| 5 | Создание электронной базы дидактических материалов | постоянно | Учителя- предметники | Сетевое взаимо- действие | Методическая подготовка, повышение квалификации, тайм менеджмент. |
| 6 | Создание условий для дистанционного консультирования | 2021- 2025г. | IT-специалисты, методисты, учителя- предметники | Необходимо техническое оснащение | Охват большего числа обучающихся, повышение квалификации, обеспечение открытости образования. |
| 7 | Поиск социальных партнеров и организация сетевого взаимодействия в вопросах формирования математической грамотности | 2021-2026 гг. | Администрация школы, рук-ли ШМО | Наличие мотивированных педагогов, программа развития | Повышение интереса и ответственности, обмен опытом, повышение мотивации и педагогов и обучающихся |
| 8 | Корректировка рабочих программ, координация межпредметного взаимодействия. Включение в программы посещение экскурсий в музеи и на предприятия города | постоянно | Методическая служба, учителя- предметники | Рабочие программы, разработки учителей- предметников | Единый подход в обучении разным дисциплинам, формирование метапредметных компетенций обучающихся, социализация и профориентация |
| 9 | Создание банка метапредметных заданий (аналоги заданий PISA) | постоянно | Учителя- предметники | В рамках ПК | Обеспечение методической и дидактической базы Учреждения |
| 10 | Разработка и проведение межпредметных семинаров | постоянно | Учителя предметники, рук-ли Ш МО | Методические разработки учителей школы и города | Повышение квалификации, рост мотивации обучающихся, развитие коммуникативных навыков педагогов, работа в команде |
| 11 | Разработка ежеурочной математической разминки, формирующей внимание, логику, речь, коммуникацию | постоянно | Учителя- предметники | Литература по предмету, методическая копилка школы. | Повышение эффективности и результативности обучения |
| 12 | Ведение курса дополнительного образования «Робототехника» | постоянно | Руководитель кружка | Техническое и материальное оснащение | Практико- ориентированное обучение, подготовка к олимпиадам и конкурсам по данному направлению, предпрофиль инженерного образования |
| 13 | Ведение курса дополнительного образования: «Финансовая грамотность» (3 кл.) | постоянно | Учителя предметники | Программа курса, | Формирование метапредметных знаний, подготовка к осознанному выбору профессии, |

Формирование финансовой грамотности

Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы политических, географических и социально-экономических границ. Ее можно определить как способность принимать обоснованные решения и совершать эффективные действия в сферах, имеющих отношение к управлению финансами, для реализации жизненных целей и планов в текущий момент и будущие периоды.

Финансовая грамотность включает способность вести учет всех поступлений и расходов, умение распоряжаться денежными ресурсами, планировать будущее, делать выбор соответствующего финансового инструмента, создавать сбережения, чтобы обеспечить будущее и быть готовыми к нежелательным ситуациям.

В мире не существует единого взгляда на стандарты обучения финансовой грамотности. Школьное образование имеет наибольший охват детей и учащейся молодежи, и во многих странах мира предпринимаются попытки введения этого предмета в качестве самостоятельного предмета или в рамках существующих предметов, изучаемых в школах. Однако пока нельзя говорить о его массовом внедрении в школьное образование.

Родители в большинстве случаев не могут обучать основам финансовой грамотности своих детей, так как сами не обладают достаточным уровнем знаний и навыков в сфере управления финансами.

Большинство экспертов считает, что обучение финансовой грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях образовательной системы. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы полезные финансовые привычки. Учащиеся в возрасте 7-13 лет вполне способны воспринять финансовые понятия, изложенные простым языком и на доступных примерах.

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, направленного на практическое применение знаний и навыков. Формирование полезных привычек в сфере финансов начиная с раннего возраста поможет избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на протяжении жизни.

Современные дети, подростки и молодежь являются активными потребителями и все больше привлекают внимание розничных торговых сетей, производителей рекламы и банковских услуг. В подобной ситуации недостаток понимания и практических навыков в сфере потребления, сбережения, планирования и кредитования может привести к необдуманным решениям и опрометчивым поступкам, за которые придется расплачиваться в течение многих лет на протяжении жизни.

Грамотность школьников и учащейся молодежи в финансовой сфере – важное средство долгосрочного оздоровления мировой финансовой системы, эффективная мера обеспечения повышения стандартов качества жизни и экономической безопасности населения и будущих поколений граждан.

Мероприятия, направленные на формирование финансовой грамотности порастающего поколения, могут оказать воздействие при соблюдении ряда ключевых условий, к которым относятся: доступность и увлекательная форма изложения, адаптация к возрастным особенностям восприятия, мотивация, непрерывность, массовость. Они направлены на развитие полезных навыков обращения с деньгами в следующих основных направлениях: доходы, расходы, сбережения. Проект устанавливает связь между деньгами и источниками доходов, дает возможность сформировать представление о возможностях профессионального выбора, включая предпринимательскую деятельность.

Цель: формирование знаний и опыта «из первых рук» - с участием представителей профессионального сообщества, объединяющих усилия с семьями и педагогами в целях

подготовки молодых граждан к успешной профессиональной деятельности, финансовой безопасности и благополучию.

Задачи:

-	побуждение интереса к самостоятельному овладению знаниями в области управления личными финансами;

-	приобретение знаний и навыков в сфере финансов, выработка устойчивых финансовых привычек и правил, финансовой дисциплины, экономической культуры;

-	повышение	эффективности	трудового	воспитания,	пропаганда добросовестного отношения к труду; воспитание у учащихся активной жизненной и гражданской позиции;

-	профориентация школьников.

| № п/п | Мероприятия | Сроки в период 01.09.2021 – 01.01.2026 | Ответственный | Ресурсы | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общешкольный конкурс педагогических проектов | С 1.09.2021 г. постоянно | Руководители МО, учителя- предметники | Нормативно- правовые, организационные, кадровые | Рост профессионального мастерства |
| 2 | Организация работы с электронными учебниками по экономике | С 01.09.2021 г. постоянно | Руководители МО, учителя- предметники | Информационные, кадровые, мотивационные | Рост мотивации обучающихся, рост эффективности уроков, экономия времени |
| 3 | Организация активного освоения и применения на уроках материалов РЭШ | постоянно | Заместители директора, руководители ШМО | Кадровые, мотивационные | Рост мотивации обучающихся, рост эффективности уроков, экономия времени |
| 4 | Создание школьной электронной базы дидактических материалов для использования на уроках и во внеурочной работе | С 01.09.2021 г. постоянно | библиотекарь | Организационные, кадровые | Рост мотивации обучающихся, рост эффективности уроков, экономия времени |
| 5 | Поиск социальных партнеров и организация сетевого взаимодействия в вопросах повышения функциональной финансовой грамотности обучающихся и учителей организация встреч обучающихся и учителей с - сотрудниками финансовых организаций (ЦБ РФ, Сбербанк и т д.), - представителями различных профессий | С 01.09.2021 г. постоянно | Зам. по ВР | Организационные | Приобретение школьниками компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды |
| 6 | Внедрение курса «Финансовая грамотность» на уровне начального общего образования | постоянно | Учителя-предметники | Программно- методические, организационные, кадровые | Формирование цельного представлении о процессах, связанных с экономикой, бизнесом, ресурсами и их разумным потреблением |
| 7 | Организация и проведение единой общешкольной недели финансовой грамотности, завершающейся «Экономической ярмаркой» | С октября 2021 г., ежегодно | учителя- предметники | Организационные, кадровые, мотивационные | Приобретение школьниками компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую |

Проект 2

Деятельность МБОУ «БСОШ № 2» в статусе центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»

Образовательная деятельность в МБОУ «БСОШ № 2» как центра «Точка роста» осуществляется по образовательным программам общего и дополнительного образования.

Требования к формату организации образовательной деятельности регулируются Рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей Министерства просвещения РФ распоряжение № Р-181 от 21.12.2020 года и иными информационными и методическими материалами Федерального оператора.

Направления реализуемых с использованием ресурсов Центров «Точка роста» программ определяются в соответствии с методическими материалами и рекомендациями, устанавливаемыми и актуализируемыми Федеральным оператором.

На базе МБОУ «БСОШ № 2» - центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной направленности, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учетом рекомендаций Федерального оператора. В обязательном порядке на базе центра «Точка роста» обеспечивается освоение обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания.

Не менее 1/3 объема внеурочной деятельности обучающихся ориентировано на поддержание естественнонаучной направленности образовательных программ, при этом объем программ естественнонаучной направленности не составляет менее 20% от общего объема внеурочной деятельности. Образовательные программы по другим направленностям при наличии возможности планируется с использованием ресурсов Центра «Точка роста».

Разработка рабочих программ по предметам «Физика», «Химия», «Биология», учебным предметам естественно-научной направленности из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, программ внеурочной деятельности и дополнительного образования осуществляется МБОУ «БСОШ № 2» в которой создан центр «Точка роста», самостоятельно с учетом методических материалов и рекомендаций Федерального оператора.

Сопровождение и методическое обеспечение использования профильного комплекта оборудования в образовательной деятельности центров «Точка роста» осуществляет Федеральный оператор.

Методические материалы, разработки и иные материалы по вопросам использования профильного комплекта оборудования разрабатываются, актуализируются и внедряются МБОУ «БСОШ № 2» на основе материалов распространяемых Федеральным оператором, в том числе с применением современных медиа инструментов (видео, вебинар, публикации).

МБОУ «БСОШ № 2» на регулярной основе обеспечивает участие в методических и обучающих мероприятиях по вопросам организации образовательного процесса в Центра «Точка роста» с применением профильного комплекта оборудования, оказании методической помощи при разработке учебных материалов, заданий для совершенствования практической подготовки обучающихся по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, дополнительного образования детей проводимых Федеральным оператором .

Педагогические работники, осуществляющие деятельность на базе Центров «Точка роста» с применением профильного комплекта оборудования, проходят обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации) из Федерального реестра программ ДПО. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года.

В целях эффективной деятельности Центра «Точка роста» МБОУ «БСОШ № 2» осуществляется обновление методических материалов, включающих учебно-методические материалы (инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.), а также материалы по итогам проведения мероприятий Федерального оператора (вебинары, семинары, конференции, совещания и др.).

Для педагогических работников Центра «Точка роста» Федеральным оператором обеспечивается участие в тематических вебинарах и образовательных мероприятиях с применением профильного комплекта оборудования, проводимых Федеральным оператором.