План

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

в МБОУ Каюковская основная школа Спасского муниципального района

Республики Татарстан на 2014-2015 учебный год.

| № п/п. | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение Положения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | До 01.09.2014г. | учитель физической культуры, рабочая группа |
| 2. | Создание школьной рабочий группы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | До 10.09.2014г. | директор школы |
| 3. | Создание списка учащихся сдающих нормы ГТО | До 15.09.2014 | учитель физической культуры, классные руководители |
| 3. | Торжественная линейка по случаю открытия мероприятий по сдаче норм ВФСК ГТО | 15.09.2014г. | классные руководители, директор школы, учитель физической культуры |
| 4. | Разработка плана работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2014-2015 учебный год | До 15.09.2014г. | директор школы,учитель физичекой культуры |
| 5. | Изготовление информационных стендов в образовательных организациях по пропаганде и внедрению ВФСК ГТО | До 15.10.2014г. | Педагог организатор, учитель физической культуры |
| 6. | Разработка и принятие комплекса мер по стимулированию обучающихся к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО | До 01.01.2015г. | директор школы |
| 7. | Проведение зимних и летних фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях Спасского муниципального района Республики Татарстан | Январь, май | директор школы, учителя |
| 8. | Информирование о ходе проведения мероприятий и пропаганда ВФСК ГТО в средствах массовой информации | в каждую среду до 12: 00 | директор школы. |
| 9. | Предоставление отчета о ходе реализации плана по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Январь, май | учитель физической культуры |
| 10. | Создание вкладки на сайте ОУ по пропаганде и внедрению ВФСК ГТО, обновление информации на сайте в разделе ГТО | В течение учебного года | учитель физической культуры, администратор сайта ОУ |
| 11. | Сдача нормативов по ГТО за период сентябрь-октябрь | . |  |
| 11.1 | Сдача нормативов по Бегу на 30, 60, 100 м; | 12-18 сентября 2014г. | учитель физической культуры,рабочая группа |
| 11.2 | Бег на 1; 1,5; 2; 3 км; | 19-25 сентября 2014г. 26 сентября-02 октября 2014г. | учитель физической культуры,рабочая группа |
| 11.3 | Прыжок в длину с разбега; | 03-09 октября 2014г. | учитель физической культуры,рабочая группа |
| 11.4 | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; | 10-16 октября 2014г. | учитель физической культуры,рабочая группа |
| 11.5 | Смешанное передвижение. | 17-23 октября 2014г. | учитель физической культуры,рабочая группа |
| 11.6 | Челночный бег 3х10м. | 24-30 октября 2014г. | учитель физической культуры,рабочая группа |
| 12 | Сдача нормативов по ГТО за январь |  |  |
| 12.1 | Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) | январь | учитель физической культуры, рабочая группа |
| 12.2 | или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) | январь | учитель физической культуры, рабочая группа |
| 12.3 | или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) | январь | учитель физической культуры, рабочая группа |
| 12.4 | Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу | январь | учитель физической культуры, рабочая группа |
| 12.5 | Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) | май , апрель | учитель физической культуры, рабочая группа |
| 12.6 | Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество раз) | май , апрель | учитель физической культуры, рабочая группа |
| 12.7 | Бег на лыжах на 1 км (мин, с) | январь | учитель физической культуры, рабочая группа |
| 12.8 | Бег на лыжах на 2 км (мин, с) | январь | учитель физической культуры, рабочая группа |
| 12.9 | или смешанное передвижение на 1,5 км по пересеченной местности* | январь |  |
| 13 | Плавание без учета времени (м) | май | учитель физической культуры, рабочая группа |

Директор школы:_____________________Казакова В.Г.

Рабочая группа:_________________Салихова Л.М.

Учитель физической культуры_____________Гимальдинов Ф.Р.