Министерство образования и науки Республики Татарстан

Государственное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Болгарская санаторная школа-интернат»

УТВЕРЖДАЮ:

директор школы

______________________ /В.А. Четанов/

ПРОГРАММА ИНФОРМАТИЗАЦИИ

БОЛГАРСКОЙ САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

НА 2013 – 2015 г.г.

Болгар. 2013

# Содержание

Содержание	1

Общие положения	2

Паспорт комплексной целевой «ПрограммЫ информатизации                        на 2013-2015 г.г.»	2

Цели и задачи программы	4

Этапы реализации программы	4

Мероприятия по реализации программы информатизации	5

Реализация приоритетных направлений	8

Механизмы программы информатизации	8

Контроль над выполнением программы	9

Ожидаемые результаты программы	9

# Общие положения

Программа информатизации определяет основные направления деятельности по внедрению современных информационных технологий и совершенствованию управленческой деятельности в школе. Реализация программы должна обеспечивать условия для массового использования ИКТ в образовательном процессе, формирование нового мышления учителя, создание методических и дидактических средств деятельности педагога, обеспечивающих эффективность, доступность и качество образования. Программа предусматривает создание информационной образовательной среды. Такая среда должна выступить как средство информационного обеспечения системы образования с одной стороны, а, с другой – как набор эффективных средств организации самой образовательной деятельности. Программа призвана способствовать развитию школьной образовательной системы в направлении комплексного использования информационных технологий.

# Паспорт комплексной целевой «ПрограммЫ информатизации на 2013 - 2015 г.г.»

| Наименование программы | Программа информатизации на 2013-2015 г.г. |
| --- | --- |
| Заказчики программы | - ГБООУ «Болгарская санаторная школа-интернат - ИМЦ Спасского муниципального района - МОиН РТ |
| Куратор программы | Руководитель школьной команды по информатизации |
| Разработчики программы | Школьная команда по информатизации: заместитель директора, куратор проекта – учитель информатики, секретарь |
| Цель и задачи программы | Цель: Создание единой информационной образовательной среды школы посредством перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех структурных подразделениях школы. Задачи: 1) создание информационно-методического центра для решения различных задач управления и обучения; 2) приобретение средств вычислительной и организационной техники, обеспечение компьютеров администрации специальным ПО (создание автоматизированных рабочих мест директора, завуча, библиотекаря, классного руководителя); 3) создание информационного банка данных на основе регулярного мониторинга по различным направлениям; 4) создание и техническое оснащение школьной медиатеки, пополнение имеющегося банка электронных учебников, школьных электронных методических материалов; 5) повышение компетентности учителей в области использования ИКТ в образовательном процессе (курсовая подготовка, семинары, консультирование) |
| Сроки реализации программы | 2013 - 2015 г. |
| Основные направления программы | 1. Информатизация учебного процесса 2. Приобретение средств вычислительной и организационной техники. 3. Повышение квалификации педагогов 4. Создание единого информационного образовательного пространства |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация школы, школьная команда по информатизации |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Информатизация учебного процесса позволит эффективно организовать познавательную деятельность, сформировать навыки работы в информационной среде, с удаленными ресурсами; Насыщение учреждения образования средствами вычислительной и организационной техники, позволит использовать новые информационные технологии в учебном процессе, управлении образовательным пространством; В школе реализуется типовая конфигурация локальной вычислительной сети (ЛВС), планируется организация работы сервера.. Телекоммуникационная связь между РМ администраторов и работников школы, позволит оптимально организовать: - информационные потоки в системе управления образовательным учреждением, в системе дополнительного образования; - полный внутришкольный педагогический мониторинг. Создание банка данных по различным направлениям на основе мониторинга позволит эффективно организовать работу по повышению качества образования. Процесс повышения квалификации педагогов позволит создать эффективные условия для повышения квалификации педагогов как с отрывом от производства, так и без отрыва от производства. |

# Цели и задачи программы

Цели программы:  создание единой информационной образовательной среды школы посредством перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех структурных подразделениях школы.

Задачи:

1)   создание информационно-методического центра для решения различных задач управления и обучения;

2)   приобретение средств вычислительной и организационной техники, обеспечение компьютеров администрации специальным ПО (создание автоматизированных рабочих мест директора, завуча, библиотекаря, классного руководителя), автоматизация управленческой деятельности ОУ через внедрение специализированного программного продукта (1С: Хронограф);

3)   создание информационного банка данных на основе регулярного мониторинга по различным направлениям;

4)   создание и техническое оснащение школьной медиатеки, пополнение имеющегося банка электронных учебников, школьных электронных методических материалов;

5)   повышение компетентности учителей в области использования ИКТ в образовательном процессе (курсовая подготовка, семинары, консультирование);

6)  создание  условий для персонального доступа к компьютеру обучающимся и сотрудникам школы, в т.ч. и во второй половине учебного дня.

# Этапы реализации программы

Январь-март  2013 г.    рефлексивно-аналитический этап

Анализ и корректировка плана развития информатизации школы  на следующий период по вопросам:

- совершенствование деятельности в области применения ИКТ в управлении, в учебной и во внеурочной деятельности;

-  корректировка плана  действий   по информатизации на следующий  учебный период с сотрудниками ИМЦ

2013 год -  формирование содержания информационно-образовательной среды:

- разработка и утверждение программы развития  и информатизации школы   на 2013-2015 г;

- дальнейшее развитие локальной сети: объединение всех компьютеров ОУ в локальную сеть,

создание сервера;

- дальнейшее повышение квалификации педагогов в области ИКТ;

- совершенствование применения ИКТ в управленческой деятельности: электронный мониторинг учебной деятельности, запуск программы  1С: «Хронограф»;

- создание и регулярное обновление сайта ОУ;

- участие в конкурсах и проектах с использованием ИКТ;

- активное использование ИКТ во внеурочной деятельности, в т.ч. во второй половине  учебного дня;

- активизация  педагогов в грантовой и конкурсной  деятельности;

- создание и техническое оснащение школьной медиатеки, пополнение имеющегося банка электронных учебников, школьных электронных методических материалов, создание педагогами индивидуальных электронных «Портфолио»;

- обучение педагогов по программе Intel «Обучение для будущего»

2014 год – создание единого информационного пространства. Мониторинг. Эксплуатация.

-  мониторинг и корректирование программы информатизации;

-  дальнейшее повышение квалификации педагогов в области ИКТ;

- дальнейшее развитие медиатеки, пополнение имеющегося банка электронных учебников, школьных электронных методических материалов, создание педагогами индивидуальных электронных «Портфолио»;

-  пополнение материально-технической базы; оснащение компьютерами и мультимедийными средствами предметных кабинетов

- интегрирование телекоммуникационного информационного пространства школы в районную, республиканскую инфраструктуру

2015 год – создание единого информационного пространства. Мониторинг. Подведение итогов.

-  мониторинг и корректирование программы информатизации;

-  дальнейшее повышение квалификации педагогов в области ИКТ;

- дальнейшее развитие медиатеки, пополнение имеющегося банка электронных учебников, школьных электронных методических материалов, создание педагогами индивидуальных электронных «Портфолио»;

- дальнейшее пополнение материально-технической базы; оснащение компьютерами и мультимедийными средствами предметных кабинетов

- обобщение результатов программы информатизации, планирование дальнейшей деятельности.

# Мероприятия по реализации программы информатизации

| Задачи, требующие решения для достижения цели | Мероприятия по данному направлению |  |  |  |  | Отв. исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |  |
| Информационное обеспечение Цель: создание условий для формирования компетенций у участников образовательного процесса в сфере ИКТ, выявление затруднений учителей в вопросах применения ИКТ в образовательном процессе |  |  |  |  |  |  |
| 1. Использование ИКТ в качестве объекта изучения |  | Курсовая подготовка и переподготовка педагогов на базе ИРО РТ | Курсовая подготовка и переподготовка педагогов на базе ИРО РТ | Курсовая подготовка и переподготовка педагогов на базе ИРО РТ |  | заместитель директора куратор проекта директор школы |
| 2. Использование ИКТ в качестве средства представления и получения знаний. |  | 1. Семинары, консультации. 2. Создание администрацией школы системы поощрения учителей, эффективно использующих цифровые технологии в различных видах учебной деятельности | Семинары, консультации | Семинары, консультации |  |  |
| Методическое обеспечение Цель: Осуществлять рост профессионального учителя в условиях ИКТ компетенции |  |  |  |  |  |  |
| 1. Использование ИКТ для систематизации и распространения передовых педагогических технологий |  | Семинары, мониторинг, консультации, создание индивидуальных «Портфолио» | Семинары, мониторинг, консультации, создание индивидуальных «Портфолио» | Семинары, мониторинг, консультации, создание индивидуальных «Портфолио» | заместитель директора, куратор проекта директор школы куратор проекта заместитель директора, куратор проекта заместитель директора директор школы, заместитель директора директор школы, заместитель директора, секретарь, учителя |  |
|  |  | Участие педагогов в конкурсно-проектной деятельности с применением ИКТ | Участие педагогов в конкурсно-проектной деятельности с применением ИКТ | Участие педагогов в конкурсно-проектной деятельности с применением ИКТ |  |  |
| 2. Создание и развитие информационных систем и средств поддержки образовательного процесса |  | 1. Разработка программы информатизации школы 2. Пополнение школьной медиатеки | 1. Коррекционная деятельность 2. Пополнение методических материалов 3. Оснащение ИС предметных кабинетов; подключение к общешкольной локальной сети | 1. Коррекционная деятельность 2. Пополнение методических материалов 3. Дальнейшее оснащение ИС предметных кабинетов; подключение к общешкольной локальной сети |  |  |
|  |  | Внедрение технологии дистанционного обучения (разработка модели) | Развитие и использование технологии дистанционного обучения | Развитие и использование технологии дистанционного обучения |  |  |
|  |  | Использование ИКТ учителями и классными руководителями для работы с родителями | Использование ИКТ учителями и классными руководителями для работы с родителями | Использование ИКТ учителями и классными руководителями для работы с родителями |  |  |
| 3. Использование ИКТ в целях управления образовательным процессом |  | 1. Внедрение программного комплекса «1С:Управление школой» 2. Использование администрацией, секретарями, классными руководителями и учителями ИКТ для сбора, обработки и представления информации об учебном процессе, решения некоторых задач школьного делопроизводства | Ведение мониторинга по результатам диагностики по различным направлениям | Ведение мониторинга по результатам диагностики по различным направлениям |  |  |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение средствами информатизации ОУ |  | Модернизация материально-технической базы | Модернизация материально-технической базы | Модернизация материально-технической базы | директор школы |  |
| Психологическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 1. Определение уровня готовности педагогов к работе в единой информационной образовательной среде. |  | Создание системы мониторинга за профессиональным ростом учителя, семинары, консультации. | Семинары, консультации | Семинары, консультации | заместитель директора |  |
| Рефлексия. Выполнение программы Цель: выявление и коррекция состояния и результатов деятельности. |  |  |  |  |  |  |
| Определение уровня работы по созданию единого информационного пространства школы. |  | Тематические проверки по определению уровня использования ИКТ в учебном процессе, круглые столы, мастер-класс | Тематические проверки по определению уровня использования ИКТ в учебном процессе, круглые столы, мастер-класс | Тематические проверки по определению уровня использования ИКТ в учебном процессе, круглые столы, мастер-класс | заместитель директора |  |

# Реализация приоритетных направлений

| Реализуемые проекты | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - «1С:Управление школой» | Внедрение | Совершенство-вание | Совершенство-вание | куратор проекта, директор школы |
| - Дистанционное обучение | Изучение | Апробация, внедрение. Участие в дистанционных образовательных программах, дистанционных олимпиадах и конкурсах, телекоммуникационных проектах | Совершенство-вание. Участие в дистанционных образовательных программах, дистанционных олимпиадах и конкурсах, телекоммуникационных проектах | заместитель директора |
| - Использование интерактивной доски | Внедрение | Совершенство-вание | Совершенство-вание | куратор проекта |
| - Мониторинг образовательной деятельности по различным направлениям | Внедрение | Совершенство-вание | Совершенство-вание | заместитель директора |
| - Организация работы с «Портфолио» | Изучение, апробация, внедрение | Совершенство-вание | Совершенство-вание | заместитель директора |
| - Организация школьной медиатеки | Использование | Совершенство-вание | Совершенство-вание | заместитель директора, библиотекарь |

# Механизмы программы информатизации

- Проектно-поисковый механизм включает:

- предпроектное исследование состояния информатизации образования;

- Законодательно-правовой механизм предполагает:

- организацию экспериментальных площадок по проблемам информатизации;

- создание школьной команды по вопросам информатизации образования;

- нормативно-правовое оформление новых структурных подразделений, возникающих в процессе информатизации.

- Финансово - экономический механизм реализует:

- финансирование процесса информатизации за счет госбюджета, спонсорских средств, платных образовательно-информационных услуг населению, а также позволяет выполнять работы на хоздоговорной основе.

- Аттестационно-диагностический механизм включает:

- экспертизу программно-методического сопровождения;

- мониторинг информатизации общего образования района.

# Контроль над выполнением программы

Контроль над выполнением  программы  информатизации осуществляет  директор школы.

Организационно-методическое управление реализацией  программы осуществляет директор школы, школьная команда по информатизации:

а) определяет промежуточные этапы реализации программы, их цели и сроки выполнения;

б) организует проведение  экспертиз презентационных работ по программе;

в) организует общественную приемку завершенных работ по программе.

Текущее управление реализацией программы, организационно-техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение осуществляются школьной командой по информатизации.

Ход  выполнения программы и ее отдельных мероприятий рассматривается на заседаниях различного уровня. Школьная команда по информатизации ежегодно готовит  справочную и аналитическую информацию о ходе реализации программы информатизации.

# Ожидаемые результаты программы

- Повышение доступности и качества образования за счет использования информационных и коммуникационных технологий;

- Повышение общего уровня грамотности выпускников в области современных методов работы с информацией;

- Повышение информационной открытости школы, эффективности взаимодействия с органами управления, учениками, родителями, другими сообществами путем организации электронного документооборота и создания  школьных сайтов;

- Обеспечение равноправного вхождения  школьников и педагогов в глобальное информационное сообщество (посредством Интернет) на основе соблюдения права на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации;

- Внедрение информационных технологий в преподавание общеобразовательных предметов и в организацию воспитательной работы;

- Создание принципиально новых возможностей для мониторинга  учебной  и внеучебной   деятельности участников образовательного процесса;

- Увеличение доли электронного документооборота в общем объеме документооборота;

- Создание и развитие школьной медиатеки;

- Увеличение возможности обучения и повышения квалификации  педагогов с помощью системы дистанционного обучения, поддержки ИМЦ Спасского муниципального района, а также путем широкого использования  различных информационных  и образовательных ресурсов сети Интернет,  достижение компьютерной грамотности у 95% педагогов школы.