СОГЛАСОВАНО Директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования Тетюшского муниципального района Республики Татарстан _____________ В.И. Понедельникова

СОГЛАСОВАНО                                                  УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Отдел культуры                                Начальник МКУ «Отдел образования

Исполнительного комитета                                            Исполнительного комитета

Тетюшского муниципального района                           Тетюшского муниципального района

Республики Татарстан»                                                  Республики Татарстан»

_____________  Ю.В.Сиякин                                         _____________  Г.Ф. Кирилина

План работы («дорожная карта»)
по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы

в Тетюшском муниципальном районе Республики Татарстан

Тетюши, 2022

| № | Наименование результата, мероприятие | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель | Примечания (указать особенности реализации проекта) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационные условия создания и развития школьных театров |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение Мониторинга образовательных организаций, реализующих программу «Школьный театр» в Республике Татарстан | Февраль- Март | - Проведен мониторинг образовательных организаций, реализующих программу «Школьный театр» в Республике Татарстан; - Сформирован республиканский реестр из участников мониторинга - В АИС Навигатор размещены организации, реализующие программы «Школьный театр» в Республике Татарстан | ГБУ ДО РЦВР | ГБУ ДО РЦВР Организационно- методическое сопровождение участия 00 РТ в мониторинге (рассылка информационных писем в отделы управления образованием Республики Татарстан) |  |
|  | Создание межведомственной рабочей группы по созданию и развитию школьных театров в Республике Татарстан | Февраль | Проведено Совещание по созданию межведомственной рабочей группы по созданию и развитию школьных театров в Республике Татарстан; Создана межведомственная рабочая группа по созданию и развитию школьных театров в Республике Татарстан; - Определены ответственные лица за координацию развития школьных театров со стороны МОиН РТ, МК РТ, ГБУ ДО РЦВР; - Согласована дорожная карта по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы в Республике Татарстан | МОиН РТ, МК РТ, ГБУ ДО РЦВР | ГБУ ДО РЦВР Подготовка документов: - письмо Ю.И.Адгамовой, первому заместителю министра культуры РТ об инициировании РГ; - проект дорожной карты по созданию и развитию школьных театров на 2022-2024 годы в Республике Татарстан; - письмо в |  |
|  | Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» | Февраль | ✓ Проведено Совещание межведомственной рабочей группы по теме «Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр»; •>/ Составлен и реализуется план мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий в том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет, занимающихся по направлению «Искусство театра» | МОиН РТ, МК РТ, ГБУ ДО РЦВР | МОиН РТ, МК РТ, ГБУ ДО РЦВР Подготовка предложений в план мероприятий («Дорожную карту») по реализации проекта «Школьный театр» |  |
|  | Собеседование членов межведомственной рабочей группы по созданию и развитию школьных театров в Республике Татарстан с членами Совета Минпросвещения России по согласованию дорожной карты по созданию и развитию школьных театров в Республике Татарстан | По графику Минпросвещ ения России | V Дорожная карта по созданию и развитию школьных театров в Республике Татарстан составлена, скорректирована в соответствии с федеральным планом работы по созданию и развитию школьных театров в субъектах Российской Федерации на 2021 -2024 годы | МОиН РТ, | Представление Дорожной карты по созданию и развитию школьных театров в Республике Татарстан членам Совета Минпросвещения России |  |
|  | Определение театров-партнеров в Республике Татарстан для реализации проекта «Школьный театр» | Март | - Проведено Совещание межведомственной рабочей группы по теме «Определение театров-партнеров в Республике Татарстан для реализации проекта»; - согласованы театры-партнеры в Республике Татарстан для реализации проекта «Школьный театр» | МКРТ, | МК РТ Подготовка предложений - перечня театров-партнеров в Республике Татарстан для реализации проекта «Школьный театр» |  |
|  | Создание учебно-методического центра по развитию школьных театров в Республике Татарстан | Март | На базе ГБУ ДО РЦВР создан и функционирует учебно-методический центр по развитию школьных театров в Республике Татарстан для обучения педагогических работников по образовательным программам дополнительного профессионального образования и дальнейшего их методического сопровождения и консультирования совместно с заинтересованными сторонами. | МОиН РТ ГБУ ДО РЦВР | ГБУ ДО РЦВР Подготовка предложений для включения обновленной образовательной программы дополнительного профессионального образования в курсы повышения квалификации |  |
|  | Создание и обновление Реестра цифрового контента с постановками спектаклей республиканских театров и детских спектаклей (далее - Реестр), размещение Реестра на официальных информационных ресурсах | Ежегодно | - Проведено Совещание межведомственной рабочей группы по теме «Создание Реестра цифрового контента с постановками спектаклей республиканских театров и детских спектаклей»; - Реестр согласован, - Реестр размещен на официальных информационных ресурсах (сайты МОиН РТ, МК РТ, Татмедиа) | МКРТ, Театры- партнеры, | МК РТ, Театры-партнеры: Подготовка предложений для включения в Реестр |  |
|  | Проведение мониторинга и анализа содержания программ школьных театров и приведение их в соответствие с содержанием примерных общеобразовательных программ | Апрель | V Проведен мониторинг и анализ содержания программ школьных театров на соответствие содержанию примерных общеобразовательных программ | ГБУ ДО РЦВР | Для проведения Мониторинга образовательных организаций, реализующих программу «Школьный театр» в Республике Татарстан использован функционал АИС Навигатор |  |
|  | Подготовка методических рекомендаций и информационное сопровождение участников проекта по рекомендуемому репертуару школьных театров | Ежегодно | ✓ Рассылка методических рекомендаций о примерном репертуаре рекомендаций школьных театров | ГБУ ДО РЦВР МК РТ | ГБУ ДО РЦВР Организационно- методическое сопровождение (рассылка информационных писем в отделы управления образованием с рекомендациями о примерном репертуаре школьных театров) |  |
|  | Разработка учебно-методического комплекса (на базе примерных федеральных УМК) и методических рекомендаций для общеобразо вател ьных организаци й по созданию и развитию школьных театров | Ежегодно | ✓ Рассылка учебно-методического комплекса, в том числе, методических рекомендаций для общеобразовательных организаций по созданию и развитию школьных театров | ГБУ ДО РЦВР МК РТ | ГБУ ДО РЦВР Организационно- методическое сопровождение (рассылка информационных писем в отделы управления образованием |  |
|  | Совещание рабочей группы по вопросам создания и развития школьных театров в образовательных организациях Республики Татарстан | Апрель | Обсуждены вопросы о: - Промежуточных результатах мониторинга; - Реализации Дорожной карты; - Рекомендуемом репертуаре; >/ Программах повышения квалификации; */ Реализации проекта «Школьная классика»; | МОН РТ МК РТ ГБУ ДО РЦВР Театр ы- партнеры | ГБУ ДО РЦВР Организационно- методическое сопровождение РТ |  |
|  | Определение регионального оператора по организации и проведению школьных, муниципальных и республиканских этапов всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и развития школьных театров, проводимых Министерством просвещения РФ («Большой фестиваль», фестиваль народной культуры «Наследники традиций», Большая Олимпиада «Искусство - Технологии - Спорт» и др.), включая участие в федеральном мониторинге школьных театров в координации с официальным оператором ФГБУК «ВЦХТ» | 2022-2024 | Повышение охвата участия и мотивации к достижению творческих результатов обучающихся в социально значимых всероссийских мероприятиях, проводимых Министерством просвещения РФ | МОН РТ ГБУ ДО РЦВР | ГБУ ДО РЦВР Организационно- методическое сопровождение |  |
| Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурсного отбора, анализа и трансляции лучших образовательных практик по развитию театрального творчества обучающихся различных категорий в образовательных организациях республики | Ежегодно | Включение номинаций по конкурсному отбору лучших педагогических практик по развитию театрального творчества обучающихся в рамках конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека» | МОиН РТ ГБУ ДО РЦВР | ГБУ ДО РЦВР Организация и проведение конкурса «Воспитать человека» с дополнительной номинацией |  |
|  | Проведение каникулярных школ (смен), организованных образовательными организациями республики | Ежегодно | Проведено не менее 9 мастер-классов и встреч с заслуженными деятелями театра, театральными режиссерами, актерами в рамках каникулярных школ (смен) | МОН РТ МКРТ Театры- партнеры | МОН РТ МК РТ Т еатры-партнеры Организация и проведение |  |
|  | Организация цикла мастер-классов и встреч с заслуженными деятелями театра, театральными режиссерами, актерами, широкого педагогического сообщества, заинтересованных в развитии школьных театров, кружков, студий по разным видам и жанрам театрального искусства | Ежегодно | Проведено не менее 5 мастер-классов и встреч с заслуженными деятелями театра, театральными режиссерами, актерами в форме вебинаров | МОН РТ МКРТ Театры- партнеры | МОН РТ МКРТ Театры-партнеры Организация и проведение |  |
|  | Создание условий для развития инфраструктуры школьных театров в республике | Ежегодно | Создание школьных театров в том числе, через организацию сетевого взаимодействия, использования инфраструктуры театров, расположенных на территории республики, профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования в сфере культуры и искусства | МОН РТ МКРТ | МОН РТ МК РТ Организационно- методическое сопровождение |  |
|  | Внедрение программ внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных программ; предпрофильных программ по профилю «школьный театр», разработанных, в том числе, театральным институтом им. Б. Щукина | Ежегодно | Реализуется не менее 4 программ внеурочной деятельности по профилю «школьный театр» для обучающихся 1-4 классов, 5-7 классов, 7-9 классов, 9-11 классов | МОН РТ | ГБУ ДО РЦВР Организационно- методическое сопровождение внедрения программ внеурочной деятельности в 00 РТ (рассылка информационных писем с разработанными программами в отделы управления образованием Республики Татарстан) |  |
|  | Организация и проведение мероприятий федерального плана мероприятий по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающего в том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 8 до 17 лет, занимающихся по направлению «Искусство театра»; Всероссийского проекта «Школьная классика», а также комплекса мероприятий, приуроченного ко Всемирному дню театра | Ежегодно |  | МОН РТ МКРТ | ГБУ ДО РЦВР Организационно- методическое сопровождение |  |
|  | Организация и проведение школьных, муниципальных и республиканских этапов всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство театра», проводимых Министерством просвещения РФ для детей, в том числе для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью («Большой фестиваль», фестиваль народной культуры «Наследники традиций», Большая Олимпиада «Искусство - Технологии - Спорт») | 2022-2024 | Повышение охвата участия и мотивации детей к достижению творческих результатов в социально значимых всероссийских мероприятиях, проводимых Министерством просвещения РФ в сфере художественного творчества | МОН РТ МКРТ | ГБУ ДО РЦВР Организационно- методическое сопровождение |  |
| Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка программы повышения квалификации для педагогов по направлению «Искусство театра» | Июнь | Разработана программы для педагогов по направлению «Искусство театра» | ГБУ ДО РЦВР | ГБУ ДО РЦВР Организационно- методическое сопровождение |  |
|  | Обучение педагогов в рамках республиканских курсов повышения квалификации | Ежегодно | Педагоги обучены в рамках республиканских курсов повышения квалификации по направлению «Искусство театра» | ГБУ ДО РЦВР МКРТ Театры- партнеры | ГБУ ДО РЦВР В рамках персонифицированного |  |
|  | Обучение педагогов в рамках федеральных курсов повышения квалификации по направлению «Искусство театра» и реализации проекта «Школьная классика» | Согласно графику федеральных провайдеров | в рамках федеральных курсов повышения квалификации: ВЦХТ: «Школьный театр: методология и технология организации детского творческого объединения в системе дополнительного образования» V театральный институт им. Б.Щукина |  | Организационно- методическое сопровождение обучения педагогов (рассылка информационных писем в отделы управления образованием Республики Татарстан) |  |
|  | Информационно-методическая поддержка педагогов дополнительного образования, реализующих программы школьных театров, по мотивации участия во всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей, проводимых Минпросвещения России | 2022 г, далее ежегодно. | Создана система мотивации и непрерывного профессионального развития педагогов дополнительного образования, обеспечена трансляция лучших практик и педагогического опыта на региональном и всероссийском уровне | МОН РТ | ГБУ ДО РЦВР Организационно- методическое сопровождение |  |
| IV. Создание условий для обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание реестра он-лайн форматов познавательных экскурсий по театральным музеям и театрам республики | Апрель-май 2022 | Создан реестр он-лайн форматов познавательных экскурсий по театральным музеям, в кукольный театр и другие театры республики | МК РТ Театры- партнеры | Организационно- методическое сопровождение обучения педагогов (рассылка информационных писем в отделы управления образованием Республики Татарстан) |  |
|  | Организация сетевого взаимодействия с Кукольным театром по программе деятельности с детьми с ОВЗ | Сентябрь 2022 | Разработаны мероприятия в рамках сетевого взаимодействия с Кукольным театром по программе деятельности с детьми с ОВЗ | МК РТ Кукольный театр ГБУ ДО РЦВР | ГБУ ДО РЦВР Организационно- методическое сопровождение |  |
|  | Обеспечение участия детей с ОВЗ и инвалидностью в школьных, муниципальных и республиканских этапов всероссийских социально значимых мероприятиях для детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство театра», проводимых Министерством просвещения РФ для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью | 2022-2024 | Социокультурная реабилитация детей с ОВЗ и инвалидностью, повышение охвата участия и мотивации детей с ОВЗ и инвалидностью к достижению творческих результатов в социально значимых всероссийских мероприятиях, проводимых Министерством просвещения РФ в сфере художественного творчества | МОН РТ | ГБУ ДО РЦВР Организационно- методическое сопровождение |  |
| V. Иное, по решению субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурсных мероприятий по развитию театрального творчества для обучающихся различных категорий в образовательных организациях | Ежегодно | Включение номинаций по развитию театрального творчества в конкурсные мероприятия для детей дошкольного возраста, обучающихся различных категорий в образовательных организациях разных типов | МОН РТ ГБУ ДО РЦВР МК РТ Театры- партнеры | МОН РТ ГБУ ДО РЦВР МК РТ Театры-партнеры ГБУ ДО РЦВР Организация и проведение конкурсных мероприятий по развитию театрального творчества для детей |  |