Приложение 1

к приказу МБОУ «Кляшевская НОШ – детский сад» №48 от 26.11.2018г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по внедрению профессиональных стандартов в МБОУ «Кляшевская НОШ – детский сад»

| № п/п | Мероприятие | Дата | Ответственный | Цель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии по организации поэтапного перехода на работу в условиях действия профстандартов | до 01.12.2018 | Директор | Обеспечение системного подхода к внедрению профессиональных стандартов в деятельности учреждения. |
| 2. | Обсуждение плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов в организации на общем собрании коллектива | до 01.12.2018 | Директор | Коллегиальное принятие решения о применении профстандартов в работе ОО |
| 3. | Утверждение плана мероприятий по организации применения профстандартов с учетом мнений представительного органа работников учреждения | до 01.12.2018 | Директор | Поэтапное внедрение профстандартов в практику управления персоналом |
| 4. | Анализ реестра профстандартов на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ (Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.) и формирование перечня принятых профстандартов, подлежащих применению в соответствии с видом деятельности учреждения. | до 01.12.2018 | Комиссия, директор | Утверждение перечня профстандартов, планируемых к внедрению в ОО |
| 5. | Выделение из сформированного перечня профстандартов, носящих обязательный характер в соответствии: - со статьей 57 ТК РФ в части наименования должностей, профессий или специальностей и квалификационных требований к ним; со статьей 195.3 ТК РФ в части требований к квалификации работников | до 01.12.2018 | Комиссия, директор | Определение профстандартов, носящих обязательный характер |
| 6. | Анализ законодательной базы и проверка на соответствие требованиям профстандартов: - наименование должностей и профессий в штатном расписании; - квалификаций в части требований к образованию, обучению, опыту практической работы, соблюдению особых условий допуска; - содержаний функций в должностных инструкциях, трудовых договорах; | до 28.12.2018 | Комиссия, директор | Определение локальной нормативной и кадровой документации, требующей актуализации (внесение изменений в Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка, трудовые договоры, Положение об оплате труда |

| 7. | Анализ законодательной базы и проверка на соответствие требованиям профстандартов: - наименование должностей и профессий в штатном расписании; - квалификаций в части требований к образованию, обучению, опыту практической работы, соблюдению особых условий допуска; - содержаний функций в должностных инструкциях, трудовых договорах; - аналогичных компонентов в прочих документах | до 28.12.2018 | Комиссия, директор | Определение локальной нормативной и кадровой документации, требующей актуализации (внесение изменений в Коллективный договор, Правила внутреннего распорядка, трудовые договоры, Положение об оплате труда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Анализ выявленных расхождений и актуализация локальной нормативной и кадровой документации учреждения (штатного расписания, положения об оплате труда, должностных инструкций, трудовых договоров и прочих документов) | до 25.12.2018 | Комиссия, директор | Приведение локальной нормативной документации учреждений в соответствие с действующим законодательством |
| 9. | Анализ инструментария, используемого для оценки квалификации в процедурах отбора, оценки и аттестации персонала, сопоставление и привидение указанного инструментария в соответствие с требованиями профстандарта | до 25.12.2018 | Комиссия, директор | Повышение эффективности системы оценки действующего персонала, конкретизация и актуализация требований к квалификации и функционалу соискателей по вакантным должностям |
| 10. | Принятие кадровых решений при выявлении несоответствия реальной квалификации работников учреждения требованиям профстандартов: - перевод на другую должность; - формирование индивидуального плана обучения; - направление в независимый центр оценки квалификации работников квалификационным требованиям профстандартов | постоянно | Директор | Соответствие реальной квалификации работников требованиям профстандартов |
| 11 | Изучение законодательства по введению профстандартов работниками ОО | до 01.12.2018 | Комиссия, директор | Обсуждение на методических советах, заседаниях методических объединений, на общих собраниях работников и других формах |

| 12. | Проведение аудита соответствия профессиональных компетенций педагогов учреждения профстандарту (подготовка локальных нормативных актов организации о проведении аудита (приказ, график); проведение аудита по выявлению соответствия профессиональных компетенций педагогов профстандарту (анкеты, тесты), информирование педагогического коллектива об итогах аудита | до 01.12.2018 |  | Определение соответствия профессиональных компетенций педагогов учреждения профстандарту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Организация и проведение самоанализа уровня подготовки педагогов | до 01.12.2018 |  | Определение соответствия профессиональных компетенций педагогов учреждения профстандарту; выявление и устранение «проблемных зон» и профессиональных затруднений у педагогов; разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога |
| 12.2. | Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях их на уровне образовательной организации: мастер-классы, стажировки, взаимопосещение уроков, мероприятий, передача опыта и т.д | до 01.12.2018 |  |  |
| 12.3. | Анализ подготовки педагога администрацией школы. На основе анализа посещенных занятий, мероприятий, результатов обучения анализируется соответствие педагога требованиям профстандарта и предлагаются варианты решения проблем с точки зрения администрации. | до 01.12.2018 |  |  |
| 12.4. | Совместное обсуждение результатов анализа и предложений всех трех сторон и разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога - составление индивидуальной образовательнометодической траектории педагога: что, когда, где, за чей счет. | до 25.12.2018 |  |  |
| 13. | Планирование мероприятий по развитию проф. компетенций педагогов за счет внутренних и внешних ресурсов (составление плана проф. образования и обучения, доп. профессионального образования педагогов; корректировка плана внутришкольного повышения квалификации; корректировка плана работы методических объединений) | до 25.12.2018 | Директор | Повышение уровня профессиональной компетентности работников учреждения |

| 13.1. | Составление индивидуального плана развития профессиональной компетенции работников/специалистов | до 25.12.2018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2. | Реализация мероприятий по развитию профессиональных компетенций педагогов (обучение, повышение квалификации работников; подготовка и реализация индивидуальных планов профессионально- личностного развития педагогов с последующим выстраиванием индивидуального маршрута; приобретение методической литературы, пособий, технических средств обучения) | до 31.12.2019 |  |  |  |  |
| 13.3. | Организация подготовки (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования работников учреждения | постоянно | Директор |  | Формирование кадрового состава под актуальные потребности учреждения, развитие кадрового потенциала |
| 14. | Проверка соответствия системы оплаты труда уровням квалификации профстандартов | постоянно | Комиссия, директор |  | Исключение дискриминации при установлении окладов работникам с одинаковым уровнем квалификации |
| 14.1. | Мониторинг вновь разработанных профстандартов и актуализация сформированного перечня принятых профстандартов, подлежащих применению в соответствии с видом деятельности учреждения | Постоянно с момента утверждения вновь разработанных профстандартов | Комиссия, директор |  | Актуализация утвержденного перечня принятых профстандартов, подлежащих применению в соответствии с видом деятельности учреждения |
| 14.2. | Разработка, внесение изменений в должностные инструкции работников, разработанные в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, уведомление персонала о внесенных изменениях (под роспись) |  |  |  |  |
| 15. | Заслушивание отчета об итогах работы комиссии (рабочей группы) на совещании при директоре, принятие решений по спорным ситуациям | Декабрь 2018 Май 2019 Декабрь 2019 | Комиссия, директор |  | Мониторинг деятельности ОО по внедрению профстандартов |
|  | Подготовка отчета о выполнении плана мероприятий по внедрению профессиональных стандартов и предоставление в Отдел образования. | Ежеквартально до 01.01.2020 | Директор |  | Осуществление контроля за деятельностью ОО по внедрению профстандартов |