Приложение 1

Дорожная карта для муниципальных районов по реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на 2021 год

| Обязательства Республики Татарстан | Действия | Сроки | Ответственные | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание и функционирование в общеобразовательных организациях Республики Татарстан, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |  |  |  |  |
| - Приемка, установка, наладка оборудования | Подготовка актов приемки работ, товарных накладных и т.д. | До 26.07.2021 | Директора ОО |  |
| 2. Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров, согласно методическим рекомендациям. Ремонт функциональных зон | Обеспечение соблюдения требований брендбука и методических рекомендаций по фирменному стилю и зонированию при выполнении строительно-монтажных работ; создание условий для осуществления строительно-монтажных работ | До 01.08.2021 | Исполнительные комитеты муниципальных образований РТ; директора ОО | Площадка ОО соответствует фирменному стилю. |
|  | Фотомониторинг хода работ | В сроки, определяемые МОиН РТ | Директора ОО | Фото прилагаются |
|  | Приведение площадок обра-зовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров | До 20.08.2021 | Исполнительные комитеты муниципальных образований РТ; директора ОО |  |
|  | Предоставление скана акта приемки выполненных работ в МОиН РТ (отдел технического надзора за капитальным строительством и ремонтом объектов образования) | До 31.08.2021 | Директора ОО |  |
| 3. Размещение в специально созданном разделе «Центр «Точка роста» официального сайта общеобразовательной организации (далее – ОО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о создании и функционировании Центра «Точка роста», в том числе: - информация о национальном проекте «Образование», в том числе логотип, адрес сайта и официальная символика Министерства просвещения РФ; - информации об образовательных программах; - оборудовании Центра «Точка роста»; - планируемом режиме занятий обучающихся. | Создание раздела «Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | До 25.08.2021 | Директора ОО | На школьном сайте имеется вкладка «Точка роста» https://edu.tatar.ru/tetyushi/narmonka/sch_sr/page4526308.htm Разработана и размещена на сайте школы Образовательная программа дополнительного образования https://edu.tatar.ru/upload/storage/org1924/files/ |
| 4. Организация образовательной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. | Организация образовательной деятельности | в течении учебного года | Директора ОО | Районный семинар учителей физики и информатики на тему: «Качество образования: инновационные тенденции и управление» (очно-заочная форма) Проведение виртуальной экскурсии по ценру «Точка Роста» |
| 4.1. Обеспечение освоения обучающимися учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» с использованием приобретаемого оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания. | Разработка рабочих программ | До 25.08.2021 | Директора ОО |  |
| 4.2. Организация внеурочной деятельности обучающихся ориентированной на поддержание естественнонаучной и технологической направленностей образовательных программ (объем программ должен составлять не менее 20% от общего объема внеурочной деятельности). | Разработка рабочих программ | До 25.08.2021 | Директора ОО |  |
| 5. Обеспечение 100 % участия педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых проектным офисом национального проекта «Образование» в дистанционном и очном форматах | Направление списка участников в МОиН РТ (отдел развития дополнительного образования) | Согласно отдельному графику | Директора ОО | Обучение учителя физики, химии, биологии на курсах повышения квалификации( дистанционно) |
| 6. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах, в том числе по реализации предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», а также программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей. | Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы | Согласно отдельному графику | Директора ОО | Участие обучающихся в семинарах программы «Кванториум» |
| 7. Начало работы Центров «Точка роста» | Информационное освещение в СМИ | 01.09.2021 | Исполнительные комитеты муниципальных образований РТ; директора ОО | Информация на сайте школы https://edu.tatar.ru/tetyushi/narmonka/sch_sr |
| 8. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций, с использованием фирменной символики национального проекта «Образование» | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | 10.02.2021-31.12.2021 | Директора ОО |  |
| - Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность исключительно по адаптивным основным общеобразовательным программам |  |  |  |  |
| - Разработка и утверждение программы развития с учетом изменения подходов к организации деятельности. Размещение программы развития на сайте организации | Направление письма в МОиН РТ (отдел общего образования) об утверждении программы развития и ссылки на сайт | До 10.02.2021 | Директора ОО |  |
| - Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем, согласно методическим рекомендациям. Ремонт функциональных зон | Обеспечение соблюдения требований брендбука и методических рекомендаций по фирменному стилю и зонированию при выполне-нии строительно-монтажных работ; создание условий для осуществления строительно-монтажных работ | До 01.08.2021 | Директора ОО |  |
|  | Фотомониторинг хода работ | 10.02.2021-31.12.2021 | Директора ОО |  |
|  | Приведение площадок обра-зовательных организаций в соответствие с фирменным стилем | До 20.08.2021 | Директора ОО |  |
|  | Предоставление скана акта приемки выполненных работ в МОиН РТ (отдел техниче-ского надзора за капиталь-ным строительством и ремонтом объектов образо-вания) | До 30.08.2021 | Директора ОО |  |
| 3. Приемка, установка, наладка оборудования | Подготовка актов приемки работ, товарных накладных и т.д. | До 23.08.2021 | Директора ОО |  |
| 4. Проведение обучающих мероприятий (вебинаров, семинаров, курсов повышения квалификации) для педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта | Направление информационной справки об участии в обучающих мероприятиях (отдел общего образования) | До 06.12.2021 | Директора ОО |  |
| - Создание на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  |
| 1. Размещение в специально созданном разделе «Детский технопарк «Кванториум» официального сайта общеобразовательной организации (далее – ОО) в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет» информации о создании и функционировани Школьного Кванториума, в том числе: - информации об образовательных программах; - оборудовании Школьного Кванториума; - планируемом режиме занятий обучающихся; - планируемых мероприятиях. | Создание раздела «Центра «Точка роста» на официальном сайте общеобразовательной организации | До 25.08.2021 | Директора ОО |  |
| 2. Обеспечение наличия в общеобразователь-ной организации, на базе которой создается Школьный Кванториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания | Мониторинг наличия в об-щеобразовательной органи-зации, на базе которой создается Школьный Кван-ториум, базового набора оборудования, средств обучения и воспитания | До 05.02.2021 | Директор ОО |  |
|  | Закупка базового оборудова-ния в случае необходимости | До 20.03.2021 | Исполнительный комитет г.Казани, директор ОО |  |
|  | Письмо общеобразователь-ной организации в МОиН РТ (отдел дополнительного образования детей) с прило-жением базового набора оборудования, средств обу-чения и воспитания | До 25.03.2021 | директор ОО |  |
| 3. Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров, согласно методическим рекомендациям. Ремонт функциональных зон | Обеспечение соблюдения требований брендбука и методических рекомендаций по фирменному стилю и зонированию при выполне-нии строительно-монтажных работ; создание условий для осуществления строительно-монтажных работ | До 01.08.2021 | Исполнительный комитет г.Казани, директор ОО |  |
|  | Фотомониторинг хода работ | 10.02.2021-31.12.2021 | Директор ОО |  |
|  | Предоставление скана акта приемки выполненных работ в МОиН РТ (отдел техниче-ского надзора за капиталь-ным строительством и ремонтом объектов образо-вания) | До 30.08.2021 | Директор ОО |  |
| 4. Приемка, установка, наладка оборудования | Подготовка актов приемки работ, товарных накладных и т.д. | До 23.08.2021 | Директор ОО |  |
| 5. Обеспечения участия на курсах повышения квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Школьного Кванториума (по программам из реестра федерального оператора) | Подготовка списка педагоги-ческих работников для прохождения курсов повышения квалификации; подготовка документов о повышении квалификации педагогических работников | До 25.08.2021 | Директор ОО |  |
| 6. Обеспечение участия педагогических и руководящих работников Школьного Кванториума в тематических вебинарах, мероприятиях федерального оператора | Направление информацион-ной справки об участии в тематических вебинарах (отдел дополнительного образования детей) | Согласно отдельному графику | Директор ОО |  |
| 7. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах, в том числе по реализации предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Техно-логия», а также программ дополнительного образования естественно-научной и техниче-ской направленностей. | Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы | Согласно отдельному графику | Исполнительный комитет г.Казани; директор ОО |  |
| 8. Обеспечение организации обучающих мероприятий с использованием дистанционного обучения и современных образовательных технологий, средств обучения и воспитания. | Организация мероприятий | Согласно отдельному графику | Директор ОО |  |
| 9. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий, в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайтах образовательных организаций, с использованием фирменной символики национального проекта «Образование» | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий | 10.02.2021-31.12.2021 | Директор ОО |  |
| 10. Начало работы Школьного Кванториума | Информационное освещение в СМИ | 01.09.2021 | Исполнительный комитет г.Казани; директор ОО |  |