УТВЕРЖДЕН приказом

Руководителя МКУ «Управление образованием» Алькеевского   МР

___________С.Ш. Валеева

План работы (дорожная карта) по созданию и развитию проекта «Школьный театр» В Алькеевском муниципальном районе

на 2022-2024 годы

| № | Наименование результата, мероприятие | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответствен ный исполнител ь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные условия создания и развития школьных театров |  |  |  |  |
| 1 | Определение ответственных лиц за координацию работы по развитию школьных театров | Март 2022 | Определены лица ответственные за координацию развития школьных театров в Алькеевском МР | МКУ «Управление образованием», Общеобразовательные организации, МБО ДО «Дом детского творчества» |
| 2 | Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации Проекта | Март 2022 | Составлен и реализуется план мероприятий по реализации Проекта | МКУ «Управление образованием», Общеобразовате ьные органи МБО ДО «Дом детского творчества»зации, |
| II. Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьных театров |  |  |  |  |
| 1. | Участие в Мониторинге деятельности театральных коллективов и студий, материально- технических и кадровых ресурсов организаций системы дополнительного образования МБО ДО «Дом детского творчества» Алькеевского МР | Март 2022 | Проведен мониторинг театральных коллективов и студий, материально- технических ресурсов организаций системы дополнительного образования МБО ДО «Дом детского творчества» Алькеевского МР | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации, МБО ДО «Дом детского творчества» Алькеевского МР |
| 2. | Участие в региональном проекте «Тетр.Дети.Творчест во» по развитию способностей и талантов детей и молодежи в Алькеевском МР в области театрального искусства | Апрель 2022 - весь период реализации проекта | Принято участие в мероприятия регионального проекта «Тетр.Дети.Творчество» по развитию способностей и талантов детей и молодежи в области театрального искусства | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации, МБО ДО «Дом детского творчества» |
| 3. | Участие в театральном радиомарафоне (онлайн) Российского движения школьников платформе «Классное радио РДШ» | Март 2022 | Принято участие в театральном радиомарафоне (онлайн) Российского движения школьников платформе «Классное радио РДШ» | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации |
| 4. | Участие в интерактивном квизе в рамках комплекса мероприятий, приуроченный ко Всемирному дню театра | Март 2022 | Принято участие в интерактивном квизе в рамках комплекса мероприятий, приуроченный ко Всемирному дню театра | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации |
| 5. | Создание школьных театров и реформирование (реструктуризация) существующих театральных коллективов и студий, клубных формирований и объединений на базе организаций общего образования города Моршанска | Март 2022 - май 2023 | Созданы школьные театры на базе общеобразовательных организаций города Моршанска | Комитет по образованию и молодежной политике администрации города Образовательные организации |
| 6. | Участие в открытом показе театрализованного | Апрель 2022 | Принято участие в открытом показе театрализованного представления от | Комитет по образованию и молодежной |

| 7. | Участие в Днях открытых дверей в региональных театрах | Апрель 2022 | Принято участие в спектаклях в региональных театрах в рамках Дней открытых дверей | Образовательные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Организация и проведение школьных и муниципальных этапов всероссийских социально значимых мероприятий для детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство театра», проводимых Министерством просвещения РФ для детей, в том числе для социокультурной реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью («Большой фестиваль», фестиваль народной культуры «Наследники традиций», Большая Олимпиада «Искусство - Технологии - Спорт» и др.) | 2022 г, далее ежегодно. | Создание равных условий для участия во всероссийских мероприятиях для обучающихся c особыми образовательными потребностями, содействие в повышении доступности дополнительного образования в образовательных организациях | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации |
| 9. | Участие в Мастер - классах, тренингах и других мероприятия для детей, проявляющих способности в области театрального искусства | На протяжении всего периода реализации проекта | Принято участие в мастер- классах, тренингах и других мероприятия для детей, проявляющих способности в области театрального искусства | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации |

| 10. | Участие учащихся школьных театров в программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» | На протяжении всего периода реализации проекта | Принято участие в мероприятиях программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» | МКУ «Управление образованием», ,Образовательные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Участие школьных театров показах В образовательных организаций и на базе МБО ДО «Дом детского творчества «Юные герои Великой Победы» | На протяжении всего периода реализации проекта | Принято участие в демонстрации театральных постановок школьных театров | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации, МБО ДО «Дом детского творчества» |
| 12. | Участие школьных театров в мероприятиях муниципалитета | На протяжении всего периода реализации проекта | Состоялись мероприятия муниципалитета с участием школьных театров | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации, МБО ДО «Дом детского творчества» |
| 13. | Участие школьных театров в конкурсных мероприятиях театрального направления различных уровней (Всероссийский конкурс детских театральных коллективов «Театральная юность России», Всероссийский конкурс литературно- художественного творчества «Шедевры из чернильницы», Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», региональный конкурс одарённых детей системы дополнительного образования детей | Декабрь 2022 - январь 2023 , далее на постоянной основе | Принято участие в конкурсных мероприятиях театрального направления различных уровней | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации |
| 14. | Участие в реализации | Сентябрь 2022 - 2024 | Открыты школьные театры в рамках реализации |  |

|  | федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» |  | мероприятия «Создание новых мест дополнительного образования» художественной направленности | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации МБО ДО «Дом детского творчества» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Участие в просмотре конкурсных работ региональных этапов Всероссийских конкурсов детских театральных коллективов с целью выявления и отбора детей, проявляющих способности в области театрального искусства | Сентябрь 2022- далее на постоянной основе | Состоялся просмотр конкурсных работ региональных этапов Всероссийских конкурсов детских театральных коллективов | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации |
| 16. | Участие в открытом фестивале -конкурсе чтецов для детей и взрослых «Удивительная классика», посвященного году искусства и культурного наследия | Октябрь 2022 | Принято участие в открытом фестивале-конкурсе чтецов для детей и взрослых «Удивительная классика», посвященного году искусства и культурного наследия | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации |
| 17. | Участие в региональном фестивале школьных театров | Март 2023, 2024 | Принято участие в региональном фестивале школьных театров | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации |
| 18. | Участие в открытом фестивале-конкурсе театрального искусства для детей и юношества «Театр, где играют дети» | 2024 | Принято участие в фестивале-конкурсе театрального искусства для детей и юношества «Театр, где играют дети» | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации |
| 19. | Организация открытого фестиваля молодежных театральных | Ежегодно 2022-2024 | Состоялся открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Виват, Театр» | МКУ «Управление образованием», |

| 20. | Информационная компания о реализации Проекта | На протяжении всего периода | Размещены публикации в СМИ, сети Интернет о реализации Проекта | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |  |
| 1 | Участие в семинарах для руководителей самодеятельных театральных коллективов «Основные этапы работы режиссера по воплощению творческого замысла спектакля» | Апрель 2022 | Принято участие в семинаре для руководителей самодеятельных театральных коллективов «Основные этапы работы режиссера по воплощению творческого замысла спектакля» | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации, МБО ДО «Дом детского творчества» |
| 2 | Участие в семинаре для руководителей самодеятельных театральных коллективов | Март 2023 | Принято участие в семинаре для руководителей самодеятельных театральных коллективов | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации |
| 3 | Участие в муниципальном конкурсе лучших практик реализации дополнительных общеобразовательны х программ театрального направления | Март 2024 | Принято участие в муниципальном конкурсе лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ театрального направления | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации, МБО ДО «Дом детского творчества» |

| 4 | Информационно- методическая поддержка педагогов дополнительного образования, реализующих программы школьных театров, по мотивации и сопровождения участия во всероссийских конкурсах профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей, проводимых Министерством просвещения | 2022 г, далее ежегодно. | Создана система мотивации и непрерывного профессионального развития педагогов дополнительного образования, обеспечена трансляция лучших практик и педагогического опыта на муниципальном, региональном и всероссийском уровне |  | МКУ» Управление образованием «Алькеевского МР Образовательные организации, МБО ДО «Дом детского творчества» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. Создание условий для обучающихся, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1 | Открытие на базе открытых школьных театров направлений «Социальный театр», «Инклюзивный театр» | Сентябрь 2023, далее на постоянной основе | Созданы на базе школьных театров направления «Социальный театр», «Инклюзивный театр» | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации, МБО ДО «дом детского творчества» |  |
| 2 | Участие в мастер- классах, тренингах и других мероприятиях для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными | На протяжении всего периода реализации проекта | Состоялись мастер-классы, тренинги и другие мероприятия для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на базе | МКУ «Управление образованием», Образовательные организации, МБО ДО «Дом детского творчества» |  |

| 3 | возможностями здоровья, детей- инвалидов на базе школьных театров |  | школьных театров. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Участие детей с ОВЗ и инвалидностью в школьных, муниципальных и республиканских этапов всероссийских социально значимых мероприятиях для детей в области художественного творчества и по номинациям «Искусство театра». В муниципальном районе. | 2022-2024 | Социокультурная реабилитация детей с ОВЗ и инвалидностью, повышение охвата участия и мотивации детей с ОВЗ и инвалидностью к достижению творческих результатов в социально значимых всероссийских мероприятиях, проводимых на муниципальном уровне | Образовательные организации, МБО ДО «Дом детского творчества» |  |
| V. Иное, по решению субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие победителей и призёров муниципальных, Всероссийских конкурсов и фестивалей по театральному искусству в профильных специализированных сменах | 2023 - 2024 годы | Поощрение победителей и призёров муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсов и фестивалей по театральному искусству путёвками на профильные специализированные смены |  | МКУ «Упрравление образованием» |