Приложение к приказу №45 от 16.03.2023 г.

План-график мероприятий по

введению  обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

в МБОУ «Аккиреевская СОШ» Черемшанского муниципального района.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответ- ственные | Категория участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО | Май 2023 года | Администрация ОО | Педагогические работники |
| 2. | Организация прохождения курсов повышения квалификации для педагогических работников по введению обновленного ФГОС СОО | Март –июнь 2023 | Администрация ОО | Педагогические работники |
| 3. | Организация прохождения курсов повышения квалификации для управленческих команд школы по введению обновленного ФГОС СОО | Март –июнь 2023 | Администрация ОО | Администрация ОО |
| 4. | Организация участия в методических совещаниях, проектных сессиях МКУ «Отдел образования» | В течение 2023 г. | Администрация ОО | Педагогические работники. |
| 6. | Муниципальные совещания для руководителей ШМО. | В течение 2023 г. | Руководители ШМО | Методический отдел МКУ «Отдел образования», Руководители ШМО |
| 7. | Тематические консультации, семинары-практикумы с заместителем директора по учебной работе | Январь-декабрь 2023 | Администрация ОО | Педагогические работники, |
| 8. | Семинары – практикумы для учителей-предметников в рамках ШМО | Январь-декабрь 2023 | Руководители ШМО | Учителя - предметники |
| 9. | Конструирование учебных планов общеобразовательных организаций в соответствии с обновленным ФГОС СОО на сайте «Единое содержание общего образования»https://edsoo.ru/constructor/ | Май - июнь 2023 | Администрация ОО педагогические работники. | Педагогические работники |
|  | Конструирование рабочих программ школы в соответствии с обновленным ФГОС СОО на сайте «Единое содержание общего образования»https://edsoo.ru/constructor/ | Май-июль 2023 | Администрация ОО | Педагогические работники |
|  | Разработка на основе ФООП ООП СОО школы | Май- июль 2023 | Администрация ОО | Педагогические работники. руководители ШМО. |