Приложение  к приказу МБОУ «Ивашкинская СОШ»

Черемшанского муниципального района № 112

от 29.08.2025 года

Дорожная карта                                                                                                                                                     подготовки к проведению государственной итоговой аттестации                               по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025-2026 учебном году                                                                                      в МБОУ «Ивашкинская СОШ»

Цель:

-осуществить подготовку к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 и итогового сочинения (изложения) как условия допуска обучающихся к ГИА-11 в соответствии                                     с требованиями федеральных, региональных, муниципальных нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА в 2026  году.

Задачи:

- создание оптимальных условий качественной подготовки школьников к участию                              в Государственной итоговой аттестации через развитие организационно-методической системы в этом направлении для учащихся 9–11-х классов.

– сформировать необходимые для сдачи ГИА теоретические и практические знания, умения и навыки по образовательным предметам;

– обеспечить нормативно-правовую подготовку по процедуре проведения ГИА;

– совершенствовать систему психологической подготовки к ГИА.

Программа по подготовке учащихся

| Основные направления деятельности | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Проведение классных собраний с учащимися | Разъяснение Положений о проведении Основного государственного экзамена и Единого государственного экзамена в учебном году, инструктивных документов; ознакомление с экзаменационными материалами и правилами заполнения бланков; разъяснение прав и обязанностей учащихся; ознакомление со структурами контрольного измерительного материала и с методическими документами: кодификаторами содержания, спецификациями работ; информационная работа по теме «Специфика проведения вступительных испытаний в вузы и ссузы в учебном году»; изучение особенностей шкалирования результатов ЕГЭ |
| 2. Групповая и индивидуальная психологическая подготовка к участию в ОГЭ и ЕГЭ | Построение режима дня во время подготовки к экзамену с учетом индивидуальных особенностей; планирование повторения учебного материала к экзамену; эффективные способы запоминания большого объема учебного материала; способы поддержки работоспособности; способы саморегуляции в стрессовой ситуации; организация труда во время тестирования, особенности работы с тестами по разным предметам. |
| 3. Использование интернет-технологий и предоставление возможности выпускникам работать с образовательными сайтами | сайт информационной поддержки ЕГЭ – www.ege.ru ; портал ЕГЭ – www.ege.edu.ru – демоверсии ЕГЭ 2026 г., КИМы; портал www.ege.spb.ru – аналитика, документы, демоверсии; сайт Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) – www.fipi.ru КИМы, где и как пройти репетицию ЕГЭ |
| 4. Изменение в методах преподавания | - активное использование интернет тестирования в режиме онлайн; - раннее начало подготовки к ОГЭ и ЕГЭ – с 7–8-го класса; - регулярный внутренний контроль знаний (в том числе сдача зачетов в форме ОГЭ/ЕГЭ).. |
| 5. Использование дополнительных возможностей | Занятия в рамках часов школьного компонента, самостоятельное прохождение тестирования на официальных сайтах по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ. |

План-график подготовки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ)  в 2025/26 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап. Подготовительный (реализация информационно-аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической функций) |  |  |  |
| 1 | 1) Совещание при директоре «Утверждение плана-графика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 2) Приказ о назначении ответственных за ведение базы данных уч-ся 9, 11 классов и за организацию ГИА в ОУ. 3) Информационная работа с родителями и учащимися (оформление стенда ГИА-2026, размещение информации на сайте школы). 4) Пополнение базы учебной литературы и материалов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 5) Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2025 году, осуществление самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ | Август-Сентябрь | Директор школы, зам.директора по УР зам.директора по ВР |
| 2 | 1) В соответствии с распоряжением Комитета по образованию проведение диагностических работ в 9 классах по русскому языку и математике. 2) Информационная работа: проведение родительских собраний, регулярная актуализация информации на сайте. | Октябрь | Зам.директора по УР, кл.рук, Учителя –предметники |
| 3 | 1) Анализ посещаемости и успеваемости учащихся 9 и 11 классов. 2) Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся, получивших неудовлетворительные отметки по итогам 1 четверти. 3) Регистрация на итоговое сочинение (изложение), организационные мероприятия по проведению итогового сочинения (изложения). 4) Организация написания пробного выпускного сочинения в 11 классе. 5) Методические занятия с обучающимися по ознакомлению с бланками ЕГЭ и ОГЭ. 6) Предварительный опрос обучающихся о экзаменах по выбору. 7) Формирование списков участников ГИА-2026. | Ноябрь | Зам. директора по УР; Учителя-предметники; Кл. руководители; |
| 4 | 1) Регистрация участников ГИА в 2026 году. 2) Проведение итогового сочинения в 11 классах. 3) Анализ посещаемости и успеваемости учащихся 9 и 11 классов. 4) Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся, получивших неудовлетворительные отметки по итогам 1 полугодия (2 четверти). | Декабрь | Зам. директора по УР; Учителя-предметники; Кл. руководители; |
| 5 | 1) Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, выпускниками и их родителями (цели и технологии ОГЭ и ЕГЭ). 2) Приём заявлений от обучающихся, согласование заявлений с родителями. 3) Оформление листа ознакомления выпускников с памяткой о правилах проведения ОГЭ и ЕГЭ | Январь | Зам. директора по УР |
| 6 | 1) Анализ посещаемости и успеваемости учащихся 9 и 11 классов. 2) Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся, получивших неудовлетворительные отметки по итогам 3 четверти 3) Проведение диагностической работы по математике в 9 классах. | Март | Зам. директора по УР |
| 7 | Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения, обучение заполнению бланков ответов на ОГЭ и ЕГЭ. | Октябрь–май | Учителя-предметники |
| 8 | Проверка календарно-тематического планирования учителей 9, 11-х классов: наличие форм и методов подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. | август | Зам. директора по УВР; |
| 9 | Собрание учащихся 9-х и 11-х классов и их родителей: «О порядке подготовки и проведения ГИА (ОГЭ и ЕГЭ)»: – правила поведения на ОГЭ и ЕГЭ; – инструктирование учащихся. | Январь | Директор, зам.директора по УР классные руководители |
| 10 | Участие в проведении районных мониторингов и пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ | По графику района | Зам. директора по УР |
| II этап. Проведение ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) (реализация организационно-исполнительской, контрольно-диагностической функций) |  |  |  |
| 11 | 1) Педагогический совет: диагностика и анализ учебных достижений уч-ся выпускных классов (промежуточный контроль). Анализ результатов мониторинга качества образования за первое полугодие в 9, 11-х классах. 2) Корректировка планов индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими учащимися. 3) Подготовка материалов для проведения пробного внутришкольного ОГЭ и ЕГЭ (тесты, бланки) в рамках промежуточного контроля. | Декабрь–январь | Зам. директора по УР; Учителя-предметники |
| 12 | Анализ посещаемости и успеваемости учащихся 9 и 11 классов. Организация работы с родителями (законными представителями) и учащимися по информированию о возможности недопуска к прохождению ГИА. |  | Зам. директора по УР |
| 13 | Работа с классными руководителями: контроль успеваемости и посещаемости учащихся. Анализ успеваемости учащихся 9 и 11 классов, допуск к ГИА. Педагогический совет по допуску к ГИА. | В течение года Май | Зам. директора по УР |
| 14 | Контроль учебной нагрузки учащихся 9, 11 классов | Октябрь, март | Зам. директора по УР |
| 15 | Организация психологического сопровождения (работа классного руководителя: консультации для выпускников, родителей; проведение бесед, тренингов с учащимися). | Март–май | Кл. руководитель |
| 16 | Первичное анкетирование: сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменационных предметов. | сентябрь | Зам. директора по УР |
| 17 | Мониторинг успеваемости по предметам, выбранным на экзамен в форме ОГЭ/ЕГЭ. Контроль подготовки к ОГЭ/ЕГЭ. | Декабрь-февраль | Зам. директора по УР |
| 18 | Участие в районных семинарах учителей-предметников. | По графику | Зам. директора по УР |
| 19 | Подготовка информационного стенда для учащихся выпускных классов и их родителей «Государственная итоговая аттестация». | Сентябрь | Зам. директора по УР |
| 20 | Совещание при директоре «Организация итоговой аттестации выпускников школ в форме ОГЭ и ЕГЭ» | Апрель | Директор, классные руководители, зам.директора по УР |
| 21 | 1) Подготовка приказа и проведение педагогического совета о допуске учащихся 9-х и 11-х классов к сдаче экзаменов. 2) Проведение собрания для обучающихся и их родителей «Организация и проведение ГИА в 2026 году». Информирование о местах расположения ППЭ, об организации сопровождения. | До 20 мая | Директор, зам. директора по УР |
| 22 | Подготовка графика проведения консультаций | сентябрь | Зам. директора по УР |
| 23 | Формирование "групп риска" обучающихся для индивидуальной работы, консультаций и пр. | Сентябрь | Зам. директора по УР; уч-предм; кл.рук. |
| 24 | Мониторинг подготовки к ГИА индивидуальной работы с "группами риска" и учащимися, показывающие высокие результаты обучения | ноябрь 2025- апрель 2026 | Зам. директора по УР |
| 25 | Проведение индивидуальных и групповых консультаций, в том числе информирование по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, знакомство с инструкциями, правилами поведения на экзамене, КИМами и т.д. | В течение года | Зам. директора по УР; учителя-предметники; классные рук-ли |
| 26 | Использование новых форм работы с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА в 2026 г. (Дни открытых дверей, открытых уроков, тематические акции «Мы готовимся к ГИА», «ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ – выбор будущего», «Единый день ЕГЭ», «ЕГЭ (ОГЭ) глазами родителей», «100 баллов для победы», круглые столы «ЕГЭ ОГЭ): нововведения, проблемы, перспективы», и другие) | В течение года | Зам. директора по УР; учителя-предметники |
| 27 | Участие в региональном этапе конкурса видеороликов «Всё решают только знания: разберем со специалистом!» среди выпускников текущего года | Январь февраль |  |
| 28 | Организация акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | март | Администрация школы |
| 29 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников: 1. консультации, 2. совещания, 3.собрания по вопросам подготовки и проведения ГИА |  |  |
| 30 | Проведение основного периода ГИА. | июнь | Отв. за ГИА |
| III этап. Анализ результатов |  |  |  |
| 31 | 1) Совещание при директоре «Анализ результатов ГИА (ОГЭ и ЕГЭ)». Вопросы для обсуждения: – анализ качества образовательной подготовки выпускников; – уровень профессиональной компетентности педагогов. | Июнь, август | Директор, Зам. директора по УР |
| 32 | Проведение анализа результатов ГИА по предметам показавших низкие результаты на ГИА | Июнь-август | Зам. директора по УР |
| 33 | Представление итогов проведения ГИА (анализ результатов, выявленные проблемы и задачи на 2025-2026 учебный год) с руководителями ШМО и учителями-предметниками на методических объединениях | август | Зам. директора по УР |
| 34 | Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). | Август | Зам. директора по УР |