Приложение к приказу МКУ «Отдел образования»

Черемшанского муниципального района

от 14.08.2023 № 471

Дорожная карта

организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Черемшанского муниципального района  в  2024 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения |  |  | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2023 году, осуществление самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | До 30.08.2023 |  |  | МКУ «ОО» ЧМР |  |  |
| 1.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2023 году в Черемшанском муниципальном районе, издание и размещение сборников на сайте МКУ «Отдел образования» для детального анализа качественных показателей | Август 2023 |  |  | МКУ «ОО» ЧМР |  |  |
| 1.3. | Проведение серий мероприятий в рамках республиканского августовского совещания работников образования и науки в 2023 году, посвященных анализу проведения ЕГЭ в 2023 году (организационно-технологическое и методическое сопровождение, роль контрольно-надзорных мероприятий, готовность пункта проведения экзамена (далее – ППЭ) к применению технологии «Печать полных комплектов экзаменационных материалов в аудитории», «Сканирование в аудитории» и «Передача экзаменационных материалов по сети Интернет» | 25.08.2023 |  |  | МКУ «ОО» ЧМР |  |  |
| 1.4. | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на августовской конференции педагогических работников в муниципальном публичном докладе, в рамках РМО учителей – предметников, совещаниях методического отдела МКУ «Отдел образования» с руководителями ОУ. | Сентябрь – октябрь 2023 |  |  | РМО учителей предметников |  |  |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Корректировка планов работы районных методических объединений учителей – предметников по вопросам проведения ГИА | В течение 2023-2024 учебного года |  |  | РМО учителей предметников |  |  |
| 2.2. | Реализация программ повышения квалификации учителей, работающих в 9-11 классах, по направлениям преподавания учебных предметов, по которым проводится ГИА | В течение 2023- 2024 уч.года (по отдельному плану) |  |  | ОУ, МКУ «ОО» ЧМР |  |  |
| 2.3. | Реализация программ повышения квалификации учителей, чьи учащиеся показали низкие результаты ГИА в 2022 году (русский язык, информатика и ИКТ) | Октябрь 2023 - март 2024 (по отдельному плану) |  |  | ОУ, МКУ «ОО» ЧМР |  |  |
| 2.4. | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2023 г. в рамках муниципальных семинаров учителей-предметников | В течение 2023-2024 учебного года |  |  | ОУ |  |  |
| 2.5. | Использование сетевого взаимодействия при осуществлении психолого-педагогического сопровождения обучающихся с целью эффективности качества подготовки к прохождению ГИА | В течение 2023-2024 учебного года |  |  | ОУ |  |  |
| 2.6. | Организация и проведение семинаров для руководителей районных методических объединений учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов | В течение 2023-2024 учебного года |  |  | Методисты МКУ «ОО» ЧМР |  |  |
| 2.7. | Организация муниципальной подготовки к ЕГЭ-2023 (дополнительные консультации педагогов-экспертов республиканской предметной комиссии по проверке ОГЭ и ЕГЭ) | В течение 2023-2024 учебного года |  |  | Методисты МКУ «ОО» ЧМР |  |  |
| 2.8. | Участие в республиканских тренировочных мероприятиях, направленных на обеспечение технической подготовки ППЭ и отработку соответствующих технологий, применяемых в ходе ЕГЭ | В течение 2023-2024 учебного года |  |  | Методисты МКУ «ОО» ЧМР |  |  |
| 2.9. | Проведение мастер-классов по предметам ЕГЭ педагогами общеобразовательных учреждений, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам | В течение 2023-2024 учебного года |  |  | МБОУ «Черемшанский лицей» |  |  |
| 2.10 | Проведение школьных тренировочных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору | В течение 2023-2024 учебного года |  |  | ОУ |  |  |
| 2.11 | Проведение профориентационных мероприятий по формированию осознанного выбора экзаменов | В течение 2023-2024 учебного года |  |  | МКУ «ОО»ЧМР , ОУ |  |  |
| 2.12 | Проведение мониторингов оценки качества общего образования по учебным предметам в рамках ВПР | В соответствии с поступлением информации |  |  | ОУ |  |  |
| 3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование и утверждение дорожной карты по организации и проведению ГИА на территории Черемшанского муниципального района в 2023-2024 учебном году | Август 2023 |  |  | МКУ «ОО» ЧМР |  |  |
| 3.2. | Разработка и утверждение в общеобразовательных учреждениях планов мероприятий (дорожная карта) подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 – 2024 учебном году | До 15.09.2023 |  |  | ОУ |  |  |
| 3.3. | Разработка методических материалов для проведения информационного сопровождения в общеобразовательных учреждениях по вопросам организации и проведения ГИА | Весь период |  |  | МКУ «ОО» ЧМР |  |  |
| 3.4. | Приведение муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА -9 и ГИА - 11 в 2023 – 2024 учебном году в Черемшанском муниципальном районе в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | Весь период |  |  | МКУ «ОО» ЧМР |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и проведение работ по техническому и программному оснащению пунктов проведения ЕГЭ для проведения экзамена с использованием технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования работ участников ЕГЭ | До 10.05.2024 |  |  |  | МКУ «ОО» ЧМР |  |
| 4.2. | Организация и проведение работ по техническому и программному оснащению пунктов проведения ОГЭ | До 10.05.2024 |  |  |  | МКУ «ОО» ЧМР |  |
| 4.3. | Подготовка расчёта потребности финансирования из муниципального бюджета следующих расходов: - Участие в региональных тренировочных мероприятиях (канцелярские расходы); - техническое дооснащение ППЭ | Ноябрь 2023 |  |  |  | МКУ «ОО» ЧМР |  |
| 5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и мониторинг обучения с последующим тестированием на федеральной дистанционной учебной платформе (http://edu.rustest.ru), в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», в РЦОИ для: - членов ГЭК; - общественных наблюдателей; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - операторов станции сканирования; - операторов станции верификации; - операторов станции приемки ЭМ | В соответствии с графиком МОиН РТ |  |  |  | МКУ «ОО» ЧМР |  |
| 5.2. | Обучение кандидатов к эксперты предметных комиссий, рекомендованных для участия в проверке заданий с развернутыми ответами, в том числе по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, включающей практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему предмету (не менее 18 часов) | В соответствии с графиком МОиН РТ |  |  |  | МКУ «ОО» ЧМР, ОУ |  |
| 5.3. | Участие экспертов в очных однодневных обучающих семинарах для экспертов предметных комиссий Республики Татарстан «Выработка единых подходов к проверке заданий с развернутым ответом участников государственной итоговой аттестации в 2024 году», нацеленный на совершенствование профессиональных компетенций экспертов и обеспечение применения единых согласованных принципов и подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации в 2024 году | В соответствии с графиком МОиН РТ |  |  |  | МКУ «ОО» ЧМР, ОУ |  |
|  | Обучение и мониторинг обучения руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ: использование технологий «Печать полных комплектов экзаменационных материалов в аудитории», «Сканирование в аудитории» и «Передача экзаменационных материалов по сети интернет»; экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ); раздел «Говорение» (практическое обучение функциональным особенностям и этапам технической подготовки рабочих станций, общих процедур экзаменов с использованием аппаратных средств) | В соответствии с графиком МОиН РТ |  |  |  |  |  |
| 6. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа: - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 15 ноября 2023 года |  | МКУ «Отдел образования», ОУ |  |  |  |
| 6.2. | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в 2024 году (досрочный, основной, дополнительный период): - информационно-разъяснительная работа со всеми категориями граждан; - прием образовательной организацией заявлений участников ГИА: - на участие в итоговом собеседовании по русскому языку – за две недели до итогового собеседования, - на участие в итоговом сочинении (изложении) по литературе – за две недели до итогового сочинения (изложения), - на участие в ЕГЭ, ГВЭ-11 до 1 февраля 2024 года; - на участие в ОГЭ, ГВЭ-9 до 1 марта 2024 года; - проведение ГИА по соответствующему расписанию | Ноябрь-декабрь 2023 |  | МКУ «Отдел образования», ОУ |  |  |  |
| 6.3. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. №2085, и нормативными документами Рособрнадзора и ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ): - определение и утверждение ответственных операторов РИС муниципального, школьного уровней; - определение и утверждение ответственных координаторов ГИА муниципального, школьного уровней; - обеспечение информационной безопасности при обработке и передаче сведений посредством защищенных каналов связи | декабрь 2023 – февраль 2024 (ГИА-11); январь – март 2024 (ГИА-9) |  | МКУ «Отдел образования» |  |  |  |
| 6.3. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | По графику Минпросвещени я РФ |  | МКУ «ОО» ЧМР, ОУ |  |  |  |
| 6.4. | Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительные сроки | По графику Минпросвещени я РФ |  | МКУ «ОО» ЧМР, ОУ |  |  |  |
| 6.5. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с МО МВД России «Черемшанский», главным управлением МЧС России по Черемшанскому району, ГАУЗ «Черемшанская ЦРБ», ОАО «Ростелеком» по вопросам подготовки и проведения ГИА | В течение всего периода проведения ГИА |  | МКУ «ОО» ЧМР, руководители ППЭ |  |  |  |
| 6.6. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ при проведении ЕГЭ | Март - май 2024 |  | МКУ «ОО» ЧМР, руководители ППЭ |  |  |  |
| 6.7. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Весь период проведения ГИА |  | МКУ «ОО» ЧМР, ОУ |  |  |  |
| 6.8. | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ: - технология проведения ЕГЭ по Информатике и ИКТ в компьютерной форме; - иные мероприятия федерального и регионального уровня | По графику Минпросвещени я РФ |  | МКУ «ОО» ЧМР, ОУ |  |  |  |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы по информированию о порядке проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей): - размещение информации на официальном сайте МКУ «Отдел образования» Черемшанского муниципального района; - организация проведения общешкольных и районных родительских собраний по вопросам ГИА -2023 – 2024 учебного года; - организация работы телефонов «горячей линии»; - направление информационных писем в общеобразовательные учреждения; - организация и проведение совещаний с администрацией общеобразовательных учреждений; - взаимодействие с муниципальными СМИ (редакция газеты «Наш Черемшан»); - организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных учреждениях по вопросам психологической готовности к экзаменам; - организация мониторинга оформления информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2023 – 2024 учебном году, размещения соответствующей информации на школьных сайтах |  | Весь период |  |  |  | МКУ «ОО» ЧМР, ОУ |
| 7.2. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам |  | В течение учебного года |  |  |  | ОУ |
| 7.4. | Организация и проведение Всероссийских и региональных просветительских акций |  | В течение учебного года |  |  |  | не позднее чем за месяц до начала экзаменов, ОУ |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА |  | В течение учебного года |  |  |  |  |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки общеобразовательными учреждениями к ГИА и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Мониторинг организационно-технологической подготовки ППЭ к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Реализация проекта «Лучший ППЭ Республики Татарстан» в рамках мониторинга организационно-технологической подготовки ППЭ |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Видеонаблюдение аудиторий и штаба ППЭ ЕГЭ во время ЕГЭ, ГВЭ-11 в режиме онлайн; видеонаблюдение аудиторий и штаба ППЭ ЕГЭ для детей с ОВЗ, ППЭ ГВЭ, ППЭ ОГЭ в режиме офлайн в 2024 году |  |  |  |  |  |  |