План мероприятий по реализации системы (целевой модели) наставничества

педагогических работников в МБОУ «Черемшанская СОШ №2 им С. А. Ларионова» в2023г

| Мероприятие |  | Сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информирование педагогических работников о реализации системы (целевой модели) Наставничества. |  | до 01.01.2023 |  | Директор, куратор ОО |
| Издание нормативных локальных актов о внедрении реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников, в том числе Положения о системе наставничества, плана мероприятий «Дорожной карты» |  | до 20.01.2023 |  | Руководители 00 |
| Создание и наполнение вкладки «Наставничество» на официальном сайте МБОУ «Черемшанская СОШ №2 им с. А. Лаврионова» |  | до 20.01.2023 |  | Ответственный за сайт Куратор 00 |
| Назначение куратора (координатора) наставничества в МБОУ «Черемшанская СОШ №2 им с. А. Лаврионова» |  | до 20.01.2023 |  | Директор школы |
| Участие в районном семинаре «Организация системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 00 ЧМР» |  | По плану |  | Куратор ОО |
| Мониторинг образовательного заказа на основе собственных запросов, профессиональных затруднений |  | до 15.02.2023 |  | Куратор 00 |
| Формирование базы наставников (на основе анкетирования, анализа измеримых достижений профессиональной деятельности |  | до 25.02.2023 |  | Кураторы 00 |
| Формирование базы наставляемых из числа педагогических работников 00 |  | до 25.02.2023 |  | Кураторы 00 |
| Определение и закрепление пар\групп наставляемых и наставников |  | до 01.03.2023 |  | Кураторы ОО |
| Разработка персонифицированных программ наставничества |  | до 15.03.2023 |  | Администрация школы |
| Реализация «Дорожных карт» образовательных организаций по наставничеству, персонифицированных программ наставничества |  | до 31.05.2023 |  | Администрация школы, куратор ОО, наставники |
| Участие в образовательных событиях и конкурсах в рамках внедрения системы (целевой модели) наставничества педагогических работников ЧМР |  | В соответствии с планом работы по реализации системы наставничества |  | Директор школы, Куратор 00, наставники |
| Участие в муниципальном конкурсе «Педагогический дует» | март 2023 |  | Куратор ОО |  |
| Участие в районном семинаре «Реализация программ наставничества в 00: практики внедрения» | Апрель 2023 |  | Куратор ОО |  |
| Мониторинг эффективности и результативности системы наставничества | до 31 мая 2023 |  | Куратор ОО |  |
| Подготовка аналитического отчета по внедрению системы (целевой модели) наставничества | До 30 июня 2023 |  | Куратор ОО |  |