Дорожная карта

организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в МБОУ «Черемшанская СОШ №2 им С. А. Ларионова» Черемшанского муниципального района в  2025-2026 учебном году

| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения |  |  | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования за 2025 год, осуществление самодиагностики эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ | До 29.08.2025 |  |  | Зам по УР, учителя предметники |  |  |
| 1.2. | Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в МБОУ ЧСОШ №2 им С. А. Ларионова | Август 2025 |  |  | Администрация школы. |  |  |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Корректировка планов работы школьных методических объединений учителей–предметников по вопросам проведения ГИА | В течение 2025-2026 учебного года |  |  | ШМО учителей- предметников |  |  |
| 2.2. | Реализация программ повышения квалификации учителей, работающих в 9-11классах, по направлениям преподавания учебных предметов, по которым проводится ГИА | В течение 2025- 2026 уч.года (по отдельному плану) |  |  | Учителя-предметники |  |  |
| 2.3. | Реализация программ повышения квалификации учителей, чьи учащиеся показали низкие результаты ГИА в 2025 году (математике, физике, истории, русскому языку, литературе) | Октябрь 2025- март 2026 (по отдельному плану) |  |  | Учителя-предметники |  |  |
| 2.4. | Участие учителей-предметников в трансляции эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2025 г. в рамках муниципальных семинаров учителей-предметников | В течение 2025-2026 учебного года |  |  | Учителя-предметники |  |  |
| 2.5. | Использование сетевого взаимодействия при осуществлении психолого-педагогического сопровождения обучающихся с целью эффективности качества подготовки к прохождению ГИА | В течение 2025-2026 учебного года |  |  | ШМО и учителя предметники |  |  |
| 2.6. | Участие в семинарах для руководителей районных методических объединений учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов | В течение 2025-2026 учебного года |  |  | Руководители МО |  |  |
| 2.7. | Участие учителей-предметников в муниципальной подготовки к ЕГЭ-2026 (дополнительные консультации педагогов-экспертов республиканской предметной комиссии по проверке ОГЭ и ЕГЭ) | В течение 2025-2026 учебного года |  |  | Учителя-предметники |  |  |
| 2.8. | Участие в федеральных, республиканских тренировочных мероприятиях, направленных на обеспечение технической подготовки ППЭ и отработку соответствующих технологий, применяемых в ходе ЕГЭ | В течение 2025-2026 учебного года |  |  | Учителя задействованные в проведении в ППЭ ОГЭ, ЕГЭ |  |  |
| 2.9. | Участие в региональных акциях «Все решают только знания: разберем со специалистом!», «Законы победителей: секреты вершины в 100 баллов!» | Декабрь-январь 2025-2026 учебного года |  |  | Коллектив школы |  |  |
| 2.10. | Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» | Март 2026 года |  |  | Родители учащихся 8-11 классов |  |  |
| 2.11. | Участие в проведении обучающих семинаров по предметам ЕГЭ педагогами общеобразовательных учреждений, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам | В течение 2025-2026 учебного года |  |  | Учителя-предметники |  |  |
| 2.12 | Проведение школьных тренировочных экзаменов ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору | В течение 2025-2026 учебного года |  |  | школа |  |  |
| 2.13 | Проведение профориентационных мероприятий по формированию осознанного выбора экзаменов | В течение 2025-2026 учебного года |  |  | Администрация школы |  |  |
| 2.14 | Проведение мониторингов оценки качества общего образования по учебным предметам в рамках ВПР | В соответствии с поступлением информации |  |  | школа |  |  |
| 3.Нормативно–правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование и утверждение дорожной карты по организации и проведению ГИА в МБОУ «ЧСОШ №2 им С. А. Ларионова» в 2025-2026 учебном году | 15.09. 2025 |  |  | На педсовете |  |  |
| 4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие ответственных лиц в организации и мониторинге обучения с последующим тестированием на федеральной дистанционной учебной платформе (http://edu.rustest.ru), в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», в РЦОИ для: - членов ГЭК; - общественных наблюдателей; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - операторов станции сканирования; - операторов станции верификации; - операторов станции приемки ЭМ | В соответствии с графиком МОиН РТ |  |  |  | Ответственных учителя за проведение ОГЭ, ЕГЭ в ППЭ |  |
| 4.2. | Участие в обучении кандидатов в эксперты предметных комиссий, рекомендованных для участия в проверке заданий с развернутыми ответами, в том числе по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, включающей практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему предмету (не менее 18 часов) | В соответствии с графиком МОиН РТ |  |  |  | Учителя-предметники |  |
| 4.3. | Участие экспертов в очных однодневных обучающих семинарах для экспертов предметных комиссий Республики Татарстан «Выработка единых подходов к проверке заданий с развернутым ответом участников государственной итоговой аттестации в 2026 году», нацеленный на совершенствование профессиональных компетенций экспертов и обеспечение применения единых согласованных принципов и подходов к оцениванию экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации в 2026 году | В соответствии с графиком МОиН РТ |  |  |  | Учителя-предметники |  |
| 5.Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов в основной и дополнительные сроки (декабрь, февраль, апрель, май согласно расписанию) | По графику Минпросвещения РФ |  | Зам по УР, учителя-предметники |  |  |  |
| 5.2. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки для обучающихся 9 классов (февраль, март, апрель, май согласно расписанию) | По графику Минпросвещения РФ |  | Зам по УР, учителя-предметники |  |  |  |
| 5.3. | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ: - технология проведения ЕГЭ по Информатике в компьютерной форме; - иные мероприятия федерального и регионального уровня | По графику Минпросвещения РФ |  | Зам по УР, классные руководители 9.11 класс |  |  |  |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей): - размещение информации на официальном сайте школы -организация проведения общешкольных родительских собраний по вопросам ГИА – 2025 –2026 учебного года; - организация оформления информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА в 2025– 2026 учебном году, размещения соответствующей информации на школьных сайтах. |  | Весь период |  |  |  | Администрация школы, ответственные за сайт. |
| 6.2. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам |  | В течение учебного года |  |  |  | Классные руководители, зам по ВР |
| 6.3. | Участие в проведение всероссийских и региональных просветительских акций |  | В течение учебного года не позднее чем за месяц до начала экзаменов, ОУ |  |  |  | Классные руководители 9,11 классов, учащиеся |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с с учениками и родителями |  | В течение учебного года |  |  |  |  |
| 7.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки учителями школы к ГИА и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |