Содержание

- Паспорт Программы информатизации МБОУ «ООШ № 6» на 2020-2025 гг.

- Пояснительная записка

- Анализ состояния информатизации школы

- Этапы реализации программы

- Приоритетные направления деятельности

- Циклограмма работы по информатизации

- План мероприятий по основным направлениям информатизации на 2020-2025 гг.

- Ожидаемые результаты реализации Программы

- Ресурсное обеспечение

- Возможные риски

1. Паспорт программы информатизации школы

| Наименование программы | Программа информатизации МБОУ «ООШ № 6» на 2020-2025 гг. |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер нормативного акта об утверждении программы | Приказ о введение в действие Программы информатизации МБОУ «ООШ № 6» на 2020-2025 гг. |
| Разработчики программы | Администрация МБОУ «ООШ № 6» |
| Исполнители основных мероприятий | Участники образовательного процесса МБОУ «ООШ №6» |
| Цель и задачи программы | Цель: Повышение качества управленческой и учебно-воспитательной деятельности посредством эффективного использования возможностей образовательной среды управления. Задачи: 1) использовать информационные технологии для непрерывного профессионального образования педагогов, повышения педагогического мастерства; 2) продолжать работу по повышению квалификации педагогических и руководящих работников в области ИКТ Интеграция ИКТ в учебный процесс 3) использовать электронные образовательные ресурсы для повышения мотивации и качества знаний учащихся; 4) обеспечивать образовательное пространство достаточным количеством компьютерной техники. |
| Сроки реализации программы | 2020-2025 гг. |
| Этапы и сроки реализации Программы | - 2020-2021 – подготовительный - 2021-2024 – основной - 2024-2025 – заключительный |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - повышение эффективности образовательного процесса; - автоматизация управления школой; - создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса с помощью использования информационных технологий; - повышение качества образования; - повышение квалификационных категорий учителей; - распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-методических и научно-практических семинарах, конференциях, публикации в сети Интернет; - создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство образовательного учреждения; - участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях с использованием Интернет-технологий и Интернет-ресурсов. |

2. Пояснительная записка

Информатизация является важнейшим механизмом реформирования образовательной системы, направленной на повышение качества, доступности и эффективности образования. Информационная культура становится определяющим фактором развития общества.

За последние годы произошло коренное изменение роли и места информационных технологий в жизни общества. Человек, умело и эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникающих проблем, к организации своей деятельности.

Информационно-коммуникативные технологии в образовании способствуют раскрытию, сохранению и развитию индивидуальных способностей обучаемых, активизации познавательной деятельности, формированию информационной культуры, готовности к использованию средств вычислительной техники. Применение информационных технологий в сфере образования позволяет педагогам изменить содержание, методы и организационные формы обучения. Как показывает практика, без новых информационных технологий уже невозможно представить современную школу. И поэтому сегодня, как никогда ранее, важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех областях деятельности школы.

В МБОУ «ООШ №6» осуществлен комплекс мероприятий,направленных на внедрение современных информационных технологий в практику деятельности педагогических работников. Программа информатизации школы рассчитана на пять лет и направлена на освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования. Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебный процесс, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее участника в процессе обучения. Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий. Программа информатизации предусматривает на всех этапах ее реализации мониторингобученности школьников; создание банка разработок, посвященных использованию новых информационных технологий в образовательном процессе; компьютерное тестирование школьников; использование мультимедийной техники в образовательном процессе; широкое использование образовательных Интернет-ресурсов; использование  информационных технологий в работе с одаренными детьми.

3. Анализ состояния информатизации в школе

Нарастающий темп развития новых информационных технологийоткрывает невиданные ранее перспективы для успешной трансформацииобразовательногопроцесса.Информатизация школы сегодня – это инновационный процесс, связанный с изменением содержания, методов иорганизационных форм общеобразовательной подготовки, учащихся на этапеперехода школы к жизни в информационном обществе. Суть нового этапаинформатизации – индивидуализацияучебного процесса на основе использованиясредствновыхинформационных и коммуникативных технологий. Новое поколение рассматривает информатизацию и новыеинформационные технологии не только как средства, но и как новуюсоциокультурную реальность. Компьютер вошёл в жизнь современныхподростков как новый, значимый контекст их жизни.

Задача школы – научить обучающихся жить в информационном мире,сформировав навыки использования различных источников информации,эффективного её поиска и анализа. Это, наряду с формированием общейинформационной культуры, представляет собой определяющий фактор врасширении кругозора учащихся и в закладывании основ универсальноговосприятия знаний при огромном потоке информации.

ИКТ позволят педагогическому коллективу решить многие задачи,внося разнообразие в учебный процесс, значительно повысят мотивациюобучения,откроютновыевозможности для творчества, помогут продуктивнее внедрить процесс гуманизации в воспитание и обучение.Информационно-коммуникативные технологии позволят структурировать иболее лаконично отражать очень объёмные по информации темы, дадутвозможность обогатить изучаемый материал наглядностью представлений,помогут реализовать и многие воспитательные задачи – формированиеактивнойжизненнойпозиции,самостоятельностисуждениях, развитие творческой личности.

В настоящее время школа подключена к сети Интернет: подключениемобеспечены все кабинеты, включая кабинет информатики, имеется Wi-Fi.

##### На всех компьютерах школы установлено лицензионное программное обеспечение.

В школе имеется 1 компьютерный кабинет.

Во время уроков учащиеся школы пользуются ресурсами сети Интернет не только на уроках информатики и ИКТ, но и на уроках по другим предметам (русский язык, математика, английский язык, физика, химия, история, обществознание).

В школе установлена автоматизированная информационная система «Электронное образование Республики Татарстан». Она представляет собой универсальный инструмент для создания единого и  информационно-образовательного пространства учебного заведения и взаимодействия образовательного учреждения с родителями учащихся и вышестоящими инстанциями.

Система предназначена для информирования учеников и их родителей обо всех событиях, происходящих в образовательном учреждении, о состоянии дел определенного  ученика во время пребывания в школе, решать задачи оценки и управления качества образования, осуществлять мониторинг образовательной деятельности, проводить объективный анализ состояния образовательного процесса в школе на основе автоматически сформированных отчетных данных.

Основными функциональными возможностями Системы являются:

Хранение и предоставление пользователям Системы структурированной информации посредством сети интернет:

- оценок учащихся МБОУ «ООШ № 6»;

- домашних заданий;

- изучаемых тем уроков;

- персональных данных учителей, учеников и родителей.

Школа имеет свой сайт, расположенный по адресуhttps://edu.tatar.ru/chistopol/sch6.

Организацияпроцесса образования в МБОУ «ООШ №6», благодаря функционированию сайта, становится прозрачной для общества. На сайте представлены нормативные документы, подтверждающие право на образовательную деятельность и характеризующие учебно-воспитательный процесс, публикуются новости и объявления.

Учебно-методические материалы в цифровом виде имеет 100% учителей.

Техническое обеспечение:

- общее число компьютеров в школе – 40;

- количество переносных компьютеров (ноутбуков) – 3;

- количество переносных компьютеров (нетбуков) – 20;

- количество компьютеров, подключенных к сети Internet – все;

- презентационное оборудование (проекторы) – 5;

- интерактивные доски – 2;

- количество классов, оснащенных компьютерной техникой и учебным оборудованием – все

Доступ в Интернет:

- наличие Internet в компьютерных классах имеется

- наличие Internet в учебных кабинетахимеется

- наличие Internet у администрации школы имеется

- наличие Internet в библиотеке имеется

Наличие программного обеспечения:

•	обучающие компьютерные программы, электронные версии учебных пособий, электронные энциклопедии и т.п.

Кадровое обеспечение:

- уверенные пользователи ПК (от общего числа учителей) 87%;

- начинающие пользователи ПК (от общего числа учителей) 13%;

- не владеющие навыками работы на ПК (от общего числа учителей) 0%.

4. Этапы реализации программы

| Этапы |  | Мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный | 2020-2021 | Формирование пакета нормативных документов, регламентирующих процесс информатизации образования. Разработка программы информатизации школы на 2020-2025 гг. Мониторинг ИКТ-компетентности педагогов. Повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области современных информационных технологий. Работа по информатизации процесса управления школы. Развитие и совершенствование материальной базы школы. Организация информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями. |
| Основной | 2021-2024 | Развитие информационно-управленческой системы. Совершенствование профессиональной ИКТ-компетентности учителей. Разработка методик использования ИКТ в процессе преподавания различных дисциплин. Презентация педагогических инициатив (участие в конкурсах методразработок по ИКТ, обобщение опыта работы) Создание электронных портфолио педагогов. Использование возможностей ИКТ в работе с базами данных. Вовлечение каждого учащегося в активный познавательный процесс. Подведение промежуточных итогов работы, постановка новых задач. Накопление опыта использования ИКТ на уроках и внеклассных мероприятиях. Совершенствование материальной базы школы. |
| Заключительный | 2024-2025 | Обновление и дополнение компьютерных программных продуктов по различным предметам. Широкое внедрение накопленных программно-методических материалов в образовательный процесс. Совершенствование профессиональной ИКТ - компетентности учителей. Обобщение и распространение опыта использования ИКТ - технологий в учебно-воспитательном процессе. Развитие и совершенствование материальной базы школы. |

5. Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса

Направление деятельности администрации школы

по реализации программыинформатизации

Организационно-методическое управление реализацией Программы осуществляет администрация школы. Текущий контроль заисполнением программы осуществляет директор.

Непосредственное исполнение Программы возлагается на педагогический коллектив в соответствии с планом.

1.  Использование АИС «Электронное образование Республики Татарстан» для контроля качества образования учащихся

2. Проведение семинаров-практикумов по внедрению информационных технологий в образовательный процесс.

3. Развитие и совершенствование сайта школы.

4. Размещение на сайте школы локальных документов.

5. Приобретение и обновление компьютерной и мультимедийной техники.

Направление деятельности педагогов по реализации программы

1. Использование информационных ресурсов при организации познавательной деятельности школьников на уроке.

2. Разработка собственного программного обеспечения, формирования и использование медиатек.

3. Использование ИКТ в организации дополнительного образования детей.

4. Создание сайтов учителей, электронного портфолио, блогов и т.д.

5.Участие педагогов в дистанционных конкурсах педагогического мастерства.

6. Использование электронных учебников и ЭОР.

7. Информационная, консультационная и техническая поддержка творческой деятельности учащихся

Направление деятельности школьников по реализации программы

1. Использование информационных ресурсов сети Интернет в ходе самообразования.

2. Использование компьютерных технологий для подготовки к уроку.

3. Использование интернет ресурсов для подготовки к ОГЭ, ВПР.

4. Участие детей в различных Интернет конкурсах и олимпиадах.

Направление деятельности родителей по реализации программы информатизации школы

1. Получение информации об образовательной процессе в МБОУ «ООШ №6» через сайт школы и АИС «Электронное образование Республики Татарстан»:

- о расписании уроков, элективных курсов, внеурочной деятельности;

- о проводимых внеклассных и общешкольных мероприятиях и их результатах;

- о проводимых консультациях при подготовке учащихся к экзаменам;

- о расписании экзаменов в период государственной итоговой аттестации выпускников школы;

- о предстоящих классных и общешкольных родительских собраниях;

- о работе библиотечной, медицинской служб школы;

2. Информирование о  нормативно-правовом обеспечении образовательного процесса.

Направления деятельности по созданию единой информационно-образовательной среды школы

Единая информационно-образовательная среда школы – это система, которая связывает всех участников образовательного процесса: администрацию школы, учителей, обучающихся и их родителей, социальных партнеров.

Формирование единого информационного пространства на первом этапе реализации программы сводится к созданию общей информационной базы данных, объединяющей потоки, которые функционируют в школе, и организации постоянного доступа к ней всех участников образовательного процесса.

На втором этапе реализации программы предусматривается расширение пользовательской аудитории школьного сайта, разнообразие размещенных материалов, активизация работы творческой группы, привлечение большего числа учащихся для работы над сайтом.

На третьем этапе реализации программы предполагается расширение локальной сети, позволяющей объединять и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места.

6. Циклограмма работы по информатизации

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Использование в работе школы электронной почты. | Ежедневно | Администрация школы |
|  | Консультации для учителей и классных руководителей с целью повышения уровня компьютерной грамотности и информационной культуры. | Постоянно | Заместитель директора по УР, учитель информатики |
|  | Развитие и совершенствование сайта школы. | Не реже 2 раз внеделю | Ответственный за ведение сайта |
|  | Пополнение медиатеки | При наличии финансовых средств | Заместитель директора по УР, библиотекарь |
|  | Использование сети Интернет в практике работы школы. | Постоянно | Заместители директора школы |
|  | Пополнение банка данных образовательных услуг компьютерной сети Интернет. | Постоянно | Учитель информатики |
|  | Обмен опытом работы на заседанияхМО учителей-предметников. | По графику ШМО | Руководители МО |
|  | Заседания методического совета школы по вопросам информатизации. | Один раз в год | Директор школы, заместители директора |
|  | Совещание при директоре по реализации и корректировке программы информатизации школы. | Один раз в год | Директор школы, заместители директора |
|  | Создание информационного банка из опыта работы с новымиинформационными технологиями. | В течение года | Заместители директора школы |
|  | Участие в конкурсах, семинарах, конференциях с использованием информационных технологий. | В течение года | Заместители директора школы |
|  | Использование ИКТ и ресурсов Интернет для проведения интегрированных уроков. | Постоянно | Заместители директора, учитель информатики, учителя предметники |
|  | Использование компьютерного класса для проведения интегрированных занятий | Постоянно | Заместитель директора по УР, учителя-предметники |
|  | Применение новых информационных технологий для управления качеством образования. | Постоянно | Директор школы, заместители |
|  | Обмен опытом создания и использования мультимедийной продукции в образовательном процессе. | Постоянно | Учителя-предметники |
|  | Создание и обновление базы данных выпускников. | Ежегодно | Заместитель директора по УР |
|  | Создание и обновление базы данных по всеобучу. | 2 раза в год | Заместитель директора |
|  | Обеспечение информационной безопасности | Постоянно | Учитель информатики |
|  | Составление аналитической справки по результатам информатизации школы. | Ежегодно в мае | Заместитель директора по УР |

7. План мероприятий по основным направлениям информатизации

| Направление деятельности | Мероприятия, организационные действия по обеспечению данного направления деятельности | Планируемые результаты. Индикаторы эффективности | Трудности, риски | Организационные (управленческие) мероприятия, обеспечивающие результативность. Мотивация персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление деятельности администрации школы по реализации программы информатизации |  |  |  |  |
| Автоматизация управленческойдеятельности. | Автоматизация планирования и организации учебной деятельности. Автоматизация административно-финансовой и хозяйственнойдеятельности | Доступ к информации всех участников педагогического процесса. Ведение эффективного электронного документооборота по финансовой и хозяйственной деятельности школы. | Необходимость постоянного контроля доступа к запрещенным ресурсам. |  |
| Организация подготовки и переподготовки педагогическихкадров | Организация консультаций сотрудников эффективному применению инструментов ИКТ в работе. | Использование 95% педагогов ИКТ в образовательном процессе | Затруднения в овладении навыками у 5 % педагогов | Планирование проведения консультаций на базе школы. |
|  | Повышение квалификации учителя-предметника в сфере ИКТ. | Поэтапное повышение компетентности педагогов. |  | Повышение ИКТ-компетенциипедагогов влияет на результат аттестации педагогов. |
| Проведение конференций, семинаров, педсоветов по внедрению ИКТ в образовательный процесс | Семинары-практикумы: «Внедрение ИКТ в учебно-воспитательный процесс», «Использование ЦОР на уроках». Конференция «Использование ИКТ во внеурочной деятельности учителей и учащихся». Педагогический совет «Использование ИКТ как фактор повышения качества образования». | Повышение ИКТ-компетенции педагогического коллектива. | Разный теоретический и практический уровень овладения ИКТ педагогов школы | Материальное поощрение руководителей семинаров. |
| Организация школьной медиатеки. | Создание и пополнение школьной медиатеки ПО, УМК. | Пополнение информационных ресурсов школы. | Не все ПО адаптировано к исходным предметным дисциплинам. | Назначение и поощрение ответственных за школьную медиатеку. |
| Развитие и поддержание сайта школы, Web – страниц отдельных школьных проектов. | Развитие и поддержание сайта школы, Web – страниц отдельных школьных проектов | Установление тесного информационного контакта с партнерами и родителями школы. | Отсутствие квалифицированного специалиста | Поощрение ответственных за создание и сопровождение сайта. |
| Разработка требований пооформлению материалов для размещения на школьном сайте | Мастер-класс «Оформление Интернет-публикаций» Создание информационной карты размещаемого материала для авторов Интернет-публикаций. | Повышение качества предоставляемого материала на школьном сайте. Возможное их использование при аттестации педагогов, дистанционном обучении. | Низкая мотивация педагогов | Материальное поощрение активных педагогов. |
| Направление деятельности педагогов по реализации программы |  |  |  |  |
| Использование информационныхресурсов сети Интернет ворганизации познавательной деятельности учащихся на уроке и внеурочной деятельности. | Организация доступа всех учителей к информационнымресурсам сети Интернет. Создание базы образовательных Интернет-ресурсов. | Увеличение количества учителей, использующих ресурсы сети Интернет на своих занятиях. | Низкая компетентность педагогов. |  |
| Дистанционное образование, повышение квалификации в области ИКТ. | Проектирование системы дистанционного образования. Формирование списка образовательных услуг Интернет со ссылками на наиболее перспективные образовательные ресурсы. | Повышение ИКТ – компетенций учителей. Освоение технологии дистанционного обучения | Разный теоретический и практический уровень овладения ИКТ педагогов школы | Повышение ИКТ-компетенциипедагогов влияет на результат аттестации педагогов. |
| Внедрение ИТ и ресурсов сети Интернет в отдельные этапы урока. Использование на уроках готовых программных продуктов. | Включение учителями-предметниками ИКТ в свои рабочие программы. | Увеличение количества учителей, которые осознанно и обоснованно используют мультимедийные технологии. |  | Оказание помощи учителям, использующим электронные средства обучения. |
| Создание и проведение собственных медиа-уроков. | Организация внутришкольного обмена опытом работы назаседаниях МО учителей-предметников | Участие учителей в конкурсе медиа-уроков. | Недостаточное техническое оснащение предметныхкабинетов. | Поощрение учителей, разрабатывающих собственные медиа-уроки. |
| Создание и публикацияматериалов методического и учебного характера по внедрению ИКТ. | Организация внутришкольных конкурсов педагогических разработок, методических статей. Публикация на школьном сайте материалов и практических результатов деятельности учителей школы. | Повышение методического потенциала педагогического коллектива. Инд.: наличие изданных публикаций, количество участников публикаций. | Затруднения части педагогов в использовании методического продукта всвоей педагогической деятельности. | Публикация материалов влияет на результат аттестации педагогов. |
| Направление деятельности школьников по реализации программы |  |  |  |  |
| Использование информационныхресурсов сети Интернет в ходе самообразования. | Организация свободного доступа к образовательным ресурсам сети Интернет | Повышение ИКТ-компетенций учащихся. Инд.: расписание и планирование занятий. | Недостаточность или отсутствие необходимогокомпьютерного оборудования. | Целенаправленная работа по использованию образовательных каталогов и материалов сети Интернет |
| Компьютерные технологии дляподготовки к уроку. | Организация свободного доступа к школьной медиатеке. Консультационное сопровождение ПО. | Активное освоение средств ИКТ. Самостоятельное обучение эффективнымприемам работы с информацией на практике. | Отсутствие компьютерной техники у учеников | Предоставление возможности для реализации самостоятельности учащимся в обучении, их познавательной, творческой деятельности с широкой опорой на коммуникации. |
| Внеклассная деятельность. | Организация кружковой и факультативной деятельности наоснове компьютерной технологии. | Повышение мотивации к использованию средств ИКТ. Освоение ИКТ – компетенций на творческом уровне. | Низкая мотивация учащихся | Составление графика доступа к компьютерному оборудованию школы. |
| Тренировочное тестирование по программе ОГЭ. | Введение в практику работы компьютерного тестирования учащихся по подготовке к ОГЭ | Повышение результативности сдачи ОГЭ. | Низкая мотивация учащихся |  |
| Участие в дистанционных, сетевых проектах. | Ведение систематической работы по участию в сетевыхконкурсах, конференциях и олимпиадах, обобщение опыта и организация возможности ознакомления с результатами. | Увеличение количества учащихся участвующих в различных конкурсах, проектах, олимпиадах с применением компьютерной техники. | Низкая мотивация учащихся |  |
| НОУ школьников. | Проведение и консультирование проектной деятельности обучающихся в различных предметных областях в части, связанной с применением ИКТ. | Реализация коллективных и индивидуальных творческих проектов. | Низкая мотивация учащихся |  |
| Направление деятельности родителей по реализации программы информатизации школы |  |  |  |  |
| Повышение ИКТ–компетенции родителей | Обсуждение значения участия детей в образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах с использованием ИКТ. | Участие родителей в реализации проекта информатизации школы | Низкая мотивация |  |
|  | Получение информации о расписании учебных занятий, о проводимых школьных мероприятиях и их результатах черезсайт школы. | Родители получают оперативную и качественную информацию по вопросам обучения, воспитания и жизнедеятельности школы | Низкая мотивация |  |
|  | Интернет-общение с администрацией школы через интернет-приемную. Интернет-знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса. |  | Низкая мотивация |  |
| Оказание посильной помощи, в том числе и спонсорской длявнедрения ИКТ вобразовательный процесс. | Проведение презентации для родителей о работе школы по проекту информатизации. | Участие родителей в реализации проекта «Информатизация школьного пространства». | Низкая мотивация | Разработка механизмов привлечения родителей, рассматривая их не только, как источник финансовых поступлений, но участников проекта информатизации ОУ |
| Направления деятельности по созданию единого информационного пространства школы |  |  |  |  |
| Создание системы защиты информации отнесанкционированного доступа | Ведение контроля за использованием Интернет | Целенаправленное использование ресурсов Интернет. | Затруднение в мониторинге использования Интернет. |  |
| Установка системного и прикладного лицензионного ПО | Приобретение лицензионного ПО. | Использование лицензионного ПО | Недостаточное финансирование |  |

- Прогнозируемые результаты реализации программы

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Создание единого информационного пространства. | - Повышение эффективности образовательного процесса. - Автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы. |
| Повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального мастерства учителя (повышение ИКТ-компетентности педагогов). | - Создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса путем использования информационных технологий. - Повышение качества образования. - Повышение ИКТ-компетентности учителей. - Распространение и обобщение опыта учителей путем их участия в научно-методических и научно-практических семинарах и конференциях, публикации (в том числе в интернет-формах) - Создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы путем использования единого информационного пространства образовательного учреждения. - Эффективность использования сайта школы. |
| Повышение информационной культуры и ИКТ-компетентности учащихся. | - Использование компьютерных технологий в самостоятельной работе. - Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях - Экспертная оценка достижений учащихся через мониторинг. |

- Ресурсное обеспечение

Основой реализации программы является бюджетное финансирование, вместе стем, не исключается возможность привлечения в сферу информатизации школы финансовых и иных ресурсов из различных источников.

| № п/п | Перечень затрат | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
|  | Приобретение компьютерной техники | Директор школы |
|  | Приобретение специализированной мебели для педагогов |  |
|  | Приобретение лицензионного ПО (системные и прикладные программы), CD-дисков, электронных учебных пособий, энциклопедий, тренажеров и др. |  |
|  | Модернизация компьютерного парка |  |
|  | Приобретение расходных материалов. | Директор, завхоз |
|  | Приобретение необходимых материалов длярасширения единой локальной сети школы |  |

- Возможные риски

| Отсутствие финансирования не позволит создать необходимые технико-технологические условия. |  |
| --- | --- |
| Невыполнение мероприятий, запланированных программой. | Проводить рефлексию после реализации каждого этапа программы, корректировку планов. |
| Возможное ухудшение здоровья учащихся (зрение, осанка). | Выполнять единые требования СанПИН. |
| Неэффективность использования ИКТ потем или иным причинам: недостаточнаякомпетентность и опытность педагогов, некачественные ЦОРы, неотработанная методика их использования и, как следствие, – разочарование в перспективах информатизации, нежелание работать в этом направлении в дальнейшем | Повышение ИКТ-компетенции учителей |
| Перегрузка учащихся дополнительнымизаданиями и самостоятельной работой, несоответствие уровня сложности заданийуровню подготовленности учащихся, и, как следствие, снижение интереса к самостоятельной, проектной работе, работе сИКТ. | Повышение ИКТ-компетенции учеников, дифференциация заданий по уровню подготовленности учеников. |
| Некомпетентное использование компьютерной техники, частые поломки, постоянные проблемы с расходными материалами для принтера при их неумелом использовании. | Организация регулярной профилактики компьютерной техники, ведение журнала технического обслуживания техники, учет расходного материала |