Утвержден

приказом МБОУ «Верхнекондратинская ООШ» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан от «26» февраля 2022 г. № _25___

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) в деятельность МБОУ « Верхнекондратинская основная общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в мероприятиях МО и Н РТ, ИРО РТ, Академии наук РТ, Управления образования Чистопольского муниципального района | Администрация школы | постоянно | Обновление знаний по содержанию общего образования |
| 1.2 | Издание приказа об организации работы по введению ФГОС НОО и ООО | директор школы | февраль 2022 г. | Обеспечение нормативного и организационно-управленческого регулирования по введению ФГОС НОО и ООО |
| 1.3 | Создание координационной группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  | Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленных ФГОС |
| 1.4 | Обновление пакета локальных актов |  | июль-август 2022 г. | Обеспечение нормативного и организационно-управленческого регулирования процесса обучения в школе по ФГОС НОО и ООО |

2. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего

образования

| 2.1 | Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Администрация школы | февраль 2022 г. | Наличие Плана мероприятий (дорожных карт) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Актуализация плана работы Педагогического совета и методических объединений |  | до 1 марта 2022 г. | Приведение планов работы педагогического совета и методических объединений в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО в соответствии с требованиями |
| 2.3 | Актуализация плана работы учебнометодических объединений в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО |  | до 1 марта 2022 г. | Приведение планов работы учебнометодических объединений в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО в соответствии с требованиями |
| 2.4 | Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожных карт) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по учебным предметам | Администрация школы | март 2022 г. | Наличие Плана мероприятий (дорожных карт) по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО по учебным предметам |
| 2.5 | Изучение и внедрение методических рекомендаций по использованию примерных рабочих программ по учебным предметам |  | март - июнь 2022 г. | Сформированы и доведены до учителя способы использования примерных рабочих программ по учебным предметам |
| 2.6 | Внедрение онлайн конструкторов рабочих программ по обновленным ФГОС | Руководитель ШМО | март 2022 г. | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 2.7 | Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего и основного общего образования | - директор школы; | август 2022 г. | Обеспечено выполнение обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |

| 2.8 | Развитие моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС НОО И ФГОС ООО | Директор школы | постоянно | Наличие и отработка моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленными ФГОС НОО И ФГОС ООО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Изучение и внедрения методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности |  | март - июнь 2022 г. | Синхронизированы подходы к организации внеурочной деятельности |
| 2.10 | Изучение и внедрения методических рекомендаций по реализации программы воспитания | Руководитель ШМО | март - июнь 2022 г. | Синхронизированы подходы к организации воспитательной работы |
| 3. Методическое и кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 3.1 | Изучение методических рекомендаций для методических служб по сопровождению учителя в процессе реализации обновленных ФГОС | Администрация школы | март 2022 г. | Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленных ФГОС |
| 3.2 | Организация участия в проведении анализа распространенности используемых в субъектах Российской Федерации учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов и потребностей в финансировании | библиотекарь | май 2022 г. | Используется федеральный перечень учебников. Введение перечня учебников в учебный процесс школы |
| 3.3 | Участие в мониторинге обеспеченности укомплектованности школьных библиотек учебниками, учебными пособиями, иными образовательными ресурсами на соответствие требованиям |  | февраль-март 2022 г. |  |

|  | обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Ознакомление со списком учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО |  | I полугодие 2022 г. |  |
| 3.5 | Участие в совещаниях, семинарах | Администрация школы | постоянно | Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Изучение практик школ |
| 3.6 | Организация обучения и повышения квалификации педагогов по обновленным ФГОС НОО и ООО | Администрация школы | ноябрь 2021 - июнь 2022г. | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 3.7 | Проведение серии консультативных совещаний, заседаний педагогического и методического советов по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС |  | постоянно | Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |
| 3.8 | Участие в практических семинарах для руководителей, заместителей руководителей и учителей по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС |  | февраль-август 2022 г. | Обеспечена своевременная коррекция действий в рамках введения обновленных ФГОС |
| 3.9 | Участие в муниципальном семинаре по итогам апробации примерных рабочих программ со школами - участниками апробации |  | март 2022 г. | Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Изучение практик других школ |
| 3.10 | Участие в вебинарах «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей» |  | ноябрь 2021 - июнь 2022г. | Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения «Обновление содержания и методик преподавания предметных областей» |
| 3.11 | Организация наставничества с целью повышения профессионального уровня |  | постоянно | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному году, занятию |

|  | учителей по вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12 | Организация заседаний УМО учителей по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов |  | март-июнь 2022 г. | Получены разъяснения по организации работы и содержанию по ФГОС НОО и ООО |
| 3.13 | Участие в работе республиканских и муниципальных стажировочных (методических ) площадках по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО |  | февраль-март 2022 г. | Ознакомление и изучение нормативно-правового сопровождения введения ФГО НОО и ООО |
| 4. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 4.1 | Изучение и использование системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС | директор школы | по графику МО и Н РТ | Коррекция действий координационной группы школы |
| 4.2 | Участие в работе координационной группы Управления образования Чистопольского муниципального района с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС |  | по графику Управления образования Чистопольского муниципального района | Обеспечен промежуточный контроль готовности школы к введению обновленных ФГОС |
| 5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием Интернет-ресурсов, педагогических и научно-методических изданий, средств массовой информации и др. | Администрация школы | в течение года | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС |
| 5.2 | Информирование родителей (законных представителей) о целях и задачах, ходе, порядке и результатах введения обновленных ФГОС |  |  |  |