Сведения о достижении индикаторов и показателей при реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ в центрах «Точка роста»
в МБОУ «Чистопольско-Высельская СОШ»  по состоянию на декабрь 2024 года

| № п/п | Наименование индикатора/показателя | Плановое значение в целом по району на конец отчётного года | Достигнутое значение в целом по району |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Численность детей, обучающихся по предметной области «Технология» на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста» | 91 | 91 |
| 2. | Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра «Точка роста» | 91 | 91 |
| 3. | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на обновленной материально-технической базе Центра «Точка роста» | 20 | 14 |
| 4. | Численность детей, занимающихся по дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы» на обновлённой материально-технической базе Центра «Точка роста» | 0 | 0 |
| 5. | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров «Точка роста» для дистанционного образования | 91 | 91 |
| 6. | Численность детей, обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме | 3749 | 3749 |
| 7. | Численность человек, ежемесячно вовлечённых в программу социально-культурных компетенций на обновлённой материально-технической базе | 91 | 91 |
| 8. | Количество проведенных на площадке Центра «Точка роста» социокультурных мероприятий | 2 | 10 |
| 9. | Повышение квалификации сотрудников Центра «Точка роста» по предметной области «Технология» | 100 | 100 |

Заместитель директора по ВР Главнова М.В.