Приложение 1 к приказу от 23.03.2022 г. № 30

План мероприятии (дорожная карта) по обеспечению введения н реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ «Акбашская НОШ» Ютазинского муниципального района

| № | Направление изменений/деятельности | Показатель/ значение | Требуемые изменения | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация создания школьных рабочих групп и назначения ответственных за подготовку к введению ФГОС |  |  |  |  | ФГОС НОО |
| 1. | Создание школьной рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и изучения нормативно-правовых документов | Приказ о создании рабочей группы и распределении ответственности за направления подготовки | Включение в состав рабочей группы специалиста по цифровым образовательным технологиям | Февраль 2022 | План действий рабочей группы с распределением сроков и ответственности за конкретные организационно-содержательные направления подготовки к введению и реализации ФГОС |
| 2. | Обеспечение информационноорганизационной поддержки школьной рабочей группы в разработке проекта школьной дорожной карты по введению ФГОС НОО. | Доступность для участников образовательных отношений информации о нормативных документах, организационно- методических материалах и опыте осуществления перехода к обновленным ФГОС | Наличие в проекте дорожной карты механизмов привлечения к её реализации различных категорий участников образовательных отношений | Февраль 2022 | Проекты дорожных карт по введению ФГОС НОО |
| Организация деятельности по определению изменений в образовательной системе МБОУ «Акбашская НОШ» |  |  |  |  |  |
| 3. | Формирование банка различного уровня концептуальных, нормативно-правовых и программно- методических документов и рекомендаций по введению и реализации ФГОС НОО | Создание на официальном сайте раздела с размещенными ссылками на актуальные документы, программы и методические рекомендации по введению и реализации ФГОС НОО | Открытость и доступность нормативно-правовых документов, программ и методических рекомендаций, по введению и реализации ФГОС НОО | Февраль - март 2022; постоянно | Наличие на официальном сайте ссылок на нормативно-правовые документы, программы и методические рекомендации |
| 4. | Организация аудита оснащения учебных кабинетов и формирования перечня оборудования, необходимого для приобретения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | Перечень оборудования и сумма финансовых затрат на дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | Дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | Февраль - март 2022 | Примерная смета расходов на дооснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО |
| 5. | Организация аудита фонда учебников и определения перечня учебной литературы, необходимой для приобретения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | Количество учебников и сумма финансовых затрат на укомплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | Укомплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО исходя из численности обучающихся | Февраль - март 2022 | Примерная смета расходов, необходимых на укомплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО |
| 6 | Организация анализа обеспечения психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений, определения мер, трудовых н финансовых затрат на его осуществление в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | Список мер, перечень оборудования и сумма финансовых затрат на осуществление психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношении в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | Организаиионно- содержательная модель реализации психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | Февраль - март 2022 | Примерная смета расходов, требуемых на обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО |
| 7. | Обобще1ше сведений о состоянии образовательной среды, иных условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО в соответствии с требованиям ФГОС | Протокол решения рабочей группы по планированию создания комфортной развивающей образовательной среды (III раздел ФГОС) | Сформулированные в соответствии с ФГОС обновления к общесистемным, психологопедагогическим, кадровым, финансовым условиям, к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению | Февраль - март 2022 | План действий рабочей группы с распределением сроков и ответственности за организацию приведения условий обучения и воспитания в соответствии требованиям ФГОС НОО |
| 9. | Разработка и презентация проектов школьных дорожных карт по введению ФГОС НОО в коллективе | Протокол решения педагогического совета о рассмотрении проекта школьной дорожной карты по введению ФГОС НОО | Согласованные представления об отличиях обновленных ФГОС и мотивация к преобразованию сложившихся условий реализации образовательных программ | До 01 марта 2022 | Опубликованная на сайте утвержденная приказом дорожна карта по введению ФГОС НОО с 01.09.2021 г. |
| 10. | Согласование представлений управленческих команд в вопросах приведения школьных локальных актов, включая должностные инструкции работников, в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Рабочие материалы для внесения изменений в локальные акты, в целях их приведения в соответствие с требованиями ФГОС | Изменения для внесения в локальные акты в целях их приведения в соответствие с требованиями ФГОС | Март 2022 | Соответствие требованиям ФГОС НОО локальных актов, включая должностные инструкции работников |
| 11. | Разработка, согласование и проведение мониторинга процесса создания школами комфортной развивающей образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО | Комплекс критериев и показателей оценки результативности деятельности по создания комфортной развивающей образовательной среды в соответствии с требованиям ФГОС | Модель мониторинга условий обучения и воспитания детей в соответствии с требованиями ФГОС | Июль 2022 | Изменения, внесенные в локальные акты по осуществлению внешнего и внутришкольного контроля качества условий, определяющие формирование образовательной среды в соответствии с обновленными ФГОС |
| Координация деятельности по основным направлениям преобразования образовательной системы |  |  |  |  |  |
| в части учебно-методического и информационного обеспечения: |  |  |  |  |  |
| 12. | Организация разработки проектов основных образовательных программ НОО в соответствии с новыми ФГОС с привлечением родительской общественности, органов обеспечивающих государственно-общественный характер управления | Основные образовательные программы НОО соответствующих требованиям ФГОС с учетом примерных ООП | Коллегиальная разработка ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом примерных ООП | Февраль - июль 2022 | Проекты ООП НОО |
| 13. | Организация разработки проектов рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ООП НОО в соответствии с новыми ФГОС | ООП НОО с учетом требований ФГОС | Коллегиальная разработка и согласование рабочих программ ООП НОО с учетом требований ФГОС | Февраль - июль 2022 | Проекты рабочих программ ООП НОО в соответствии с ФГОС |
| 14. | Организация разработки и согласования с учреждениями - партнерами но сетевому взаимодействию проектов учебных планов, планов внеурочной деятельности, календарных планов воспитательной работы по реализации основных образовательных программ НОО в соответствии с новыми ФГОС | Модели учебных планов, планов внеурочной деятельности и календарных планов воспитательной работы для обеспечения вариативности содержания ОП НОО | Согласование вариативных расписаний занятий с учреждениями - партнерами по сетевому взаимодействию | Февраль - июль 2022 | Готовность учреждений - партнеров по сетевому взаимодействию к содействию в реализации учебных планов, внеурочной деятельности и воспитательной работы в соответствии с новыми ФГОС |
| 15. | Организация обоснования и согласования списка учебной литературы, используемой в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО | Перечень УМК по предметам, заявка на обеспечение учебной литературой | Обоснование приобретения учебно-методических комплексов, учебников и учебных пособий, максимально соответствующих обновленным ФГОС | Февраль - март 2022 | Укомплектованность библиотечного фонда учебникам! для 1-х классов для 2-х классов для 3-х классов для 4-х классов |
| 16. | Организация планирования мер по укомплектованию библиотечного фонда дополнительной литературой, (художественная и научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания), сопровождающей реализацию ООП НОО | Перечень отсутствующих в библиотечном фонде наименований печатных изданий из числа необходимых для реализации ООП НОО. Мониторинг принятых в библиотечный фонд изданий по итогам проведенных мероприятий | Обеспечение поступления в библиотечный фонд дополнительной литературой посредством планирования и реализации комплекса соответствующих мер и мероприятий | Февраль - март 2022 | Пополнение библиотечного фонд дополнительной литературой, (художественная и научно- популярная, справочно- библиографические и периодические издания), сопровождающей реализацию ООП НОО |
| 17. | Организация обоснования, согласования перечня электронных образовательных ресурсов, в т.ч. ЭОР, размещённых в федеральных и региональных базах данных ЭОР, для использования в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО | Перечень платформ, сайтов, АИС по всем учебным предметам, курсам и направлениям воспитания и профориентации | Обеспечение для обучающихся доступа к ресурсам платформ, сайтов. АИС, используемых при реализации ООП, в т.ч. к ЭОР размещённых в федеральных и региональных базах данных ЭОР | Февраль - март 2022 | Опубликованные на сайте перечни - коммуникационных платформ для организации дистанционного обучения, - ресурсов с образовательным контентом, - ресурсов, используемых для информации о текущей успеваемости обучающихся |
| 18. | Организация создания и сопровождения постоянно действующих «переговорных площадок» участников образовательных отношений (сайт, блоги, форумы, собрания, совещания и пр.) | Наличие публичной отчетности о ходе подготовки к введению ФГОС НОО | Доступность информации о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС НОО | Февраль - март 2022 | Наличие информации о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС НОО в СМИ и на официальном сайте школы |
| 19. | Организация разработки модели и проведения общешкольных родительских собраний в 4 классе, посвященного переходу на новый ФГОС ООО | Протокол общешкольного родительского собрания по переходу на новый ФГОС ООО | Модель проведения общешкольного родительского собрания для мотивации родителей будущих 5-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды | Май 2022 | Набор инструментов для мотивации родителей будущих 5- классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды. План действий для родителей по обеспечению адаптации на уровне ООО |
| 20. | Организация разработки модели и проведения классных родительских собраний в параллели 1 класса, посвященных организации обучения по новым ФГОС НОО | Протокол родительских собраний по переходу/обучению по новым ФГОС НОО | Модель проведения общешкольного родительского собрания для мотивации родителей будущих 1 -классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды | Июнь - август 2022 | Набор инструментов для мотивации родителей 1-классников к согласованной деятельности по созданию комфортной развивающей образовательной среды. План действий для родителей по обеспечению адаптации на уровне НОО |
| в части психолого-педагогического обеспечения: |  |  |  |  |  |
| 21. | Организация представления школьных моделей обеспечения преемственности при реализации образовательных программ на уровнях дошкольного, начального общего образования и диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения | Циклограмма управленческой деятельности по обеспечению преемственности уровнен образования с учетом диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения | Обеспечение условий для формирования комфортной развивающей информационно- образовательной среды для обучения и воспитания детей в соответствии с ФГОС НОО | Октябрь - ноябрь 2022 | Комплекс условий для обеспечения успешной социально- психологической адаптации обучающихся при переходе на следующий уровень общего образования посредством диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения |
| 22. | Организация обмена опытом управления деятельностью по сохранению и укреплению психологического благополучия обучающихся, индивидуальному сопровождению детей с трудностями в освоении ООП НОО, детей с ОВЗ и одаренных детей | Циклограмма управленческой деятельности по обеспечению школьного благополучия обучающихся (индикатор - состояние благополучия детей с трудностями в освоении ОП, детей с ОВЗ и одаренных детей) | Обеспечение условий для формирования комфортной развивающей информационно- образовательной среды для обучения и воспитания детей в соответствии с ФГОС НОО | Ноябрь - декабрь 2022 | Комплекс условий для обеспечения устойчивости школьного благополучия обучающихся на основе оценки состояния благополучия детей с трудностями в освоении ОП, детей с ОВЗ и одаренных детей |
| 23. | Организация взаимодействия образовательных учреждений в осуществлении деятельности по выявлению и развитию способностей обучающихся, и обеспечению условий для их профессионального самоопределения | Организационно- технологическая модель обеспечения обмена информацией об активности обучающихся в различных сферах самореализации для осуществления согласованной психолого-педагогической поддержки | Обеспечение условий для формирования комфортной развивающей информационно- образовательной среды для обучения и воспитания детей в соответствии с ФГОС НОО | В течение года | Система коммуникации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений в целях осуществления согласованной деятельности по выявлению и развитию способностей и ' профессиональной ориентации обучающихся |
| в части кадрового обеспечения: |  |  |  |  |  |
| 24. | Согласование планов и отчетов о повышении квалификации руководящих и педагогических работников по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС НОО | Наличие удостоверений о повышении квалификации всех педагогов и руководителей школ в области организации введения и реализации ФГОС НОО | Повышение профессиональной компетентности педагогов и руководителей школ в области реализации ФГОС НОО | Февраль- март 2022 | Повышения квалификации 100% руководителей и педагогов по ДПП организации введения и реализации ФГОС НОО |
| 25. | Организация разработки, согласования и проведения мероприятий профессионального общения по вопросам реализации ФГОС НОО | Ежегодный план информационно* организационных и методических мероприятий по актуальным вопросам реализации обновленных ФГОС | Дополненные н уточненные представления управленческих и педагогических команд об осуществлении перехода и реализации обновленных ФГОС | Февраль-июль 2022 | Публикация материалов об опыте осуществления перехода и реализации обношенных ФГОС |
| 26. | Организация взаимодействия педагогических работников по интеграции в практику содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся | Наличие в управленческих документах и материалах по планированию методической мониторинговой и аналитической деятельности разделов но организации формирования функциональной грамотности обучающихся | Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно-оценочные и аналитические материалы, содержания, направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся | Февраль-март 2022; постоянно | Положительная динамика результатов оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 27. | Организация сетевого взаимодействия между учреждениями для обеспечения внеурочной деятельности на уровне начального и основного общего образования | Состав организации-партнеров по направлениям сетевого взаимодействия | Модель организации сетевого взаимодействия с другими ОУ, в т.ч. по организации внеурочной деятельности обучающихся. Согласованные образовательные программы II планы работы | Постоянно | Локальные акты и договоры между образовательными и иными организациями |
| в части материально-технического обеспечения: |  |  |  |  |  |
| 28. | Содействие в создании и оснащении кабинетов по всем предметным областям необходимым и рекомендованным к использованию лабораторным, электронно-цифровым и иным оборудованием, комплектами наглядных пособий и учебных макетов | Соответствие состава специализированных учебных кабинетов и наименований принятого на баланс оборудования требованиям обновленных ФГОС | Паспортизация специализированных учебных кабинетов для обеспечения контроля за оснащением необходимым оборудованием, учебными и наглядными пособиями | Февраль-июль 2022 | Наличие установленного состава специализированных учебных кабинетов и исчерпывающего перечня оборудования, необходимого и эффективно используемого для реализации образовательных программ |
| 29. | Оснащение школьной библиотеки необходимыми периодическими изданиями, электронно-цифровым контентом, мебелью, компьютерным оборудованием | Положительная динамика использования ресурсов ШБ участниками образовательных отношений | Приобретение ЭОР нового поколения, расширение возможности участия ШБ в реализации ФГОС НОО | Февраль- июль 2022 | Эффективно действующая школьная библиотека в обеспечении комфортной развивающей образовательной среды в соответствии с ФГОС |
| 30. | Содействие в создании, оснащении и организации функционирования образовательных центров естественнонаучной, технологической направленностей и иных структурных подразделений для обеспечения вариативности реализуемых образовательных программ | Развитие школьной инфраструктуры для обеспечения вариативности реализуемых образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО | Паспортизация инфраструктуры для обеспечения доступности материально- технических ресурсов для использования всеми педагогическими работниками школ | В течение года | Обеспечение сохранности, доступности и расширения спектра использования ресурсной базы для обеспечения вариативности у качества реализации образовательных программ педагогическими работниками школы |
| в части финансового обеспечения: |  |  |  |  |  |
| 31. | Согласование расчётов, планирования расходов и освоения школами средств на создание комфортной развивающей образовательной среды посредством приведения условий обучения и воспитания детей в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Наличие в программах развития и планах ФХД школы нормативного и финансового обеспечения процесса приведения психологопедагогических, кадровых, материально-технических, учебно-методических условий в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Контроль за процессом приведения в соответствие ФГОС НОО психолого-педагогических, кадровых, материально- технических, финансовых и учебно-методических условий обучения и воспитания детей | Апрель 2022 | Выполнение мероприятий по созданию комфортной развивающей образовательной среды посредством приведения в соответствие ФГОС НОО финансовых, психологопедагогических, кадровых, материально-технических, учебн' методических условий обучения воспитания детей |
| 32. | Организация работы по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление выплат за результативность деятельности по реализации ФГОС НОО | Протокол решения о внесении изменений в локальные акты, регламентирующие установление выплат | Тексты соответствующих ФГОС НОО изменений в отдельные положения локальных актов о выплатах руководящим и педагогическим работникам | Февраль - июль 2022 | Соответствие требованиям ФГОС НОО локальных актов о выплатах руководящим и педагогическим работникам |