Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 60»

Авиастроительного района г. Казани

Адрес: ул. Граничная, дом 2

Проект

целевой модели наставничества «Пирамида успеха»

Разработчики проекта:

- Закирова Альфия  Масгутовна, заместитель директора по учебной работе по вопросам национального образования;

- Купчихина Лена Алексеевна, учитель географии;

- Штинникова Альбина Рустамовна, педагог- психолог.

Содержание:

- Аннотация проекта

- Описание организации

- Актуальность проекта

- Цели и задачи.

- Ресурсное обеспечение проекта

- Критерии показателей эффективности реализации проекта

- Риски и способы коррекции

- Механизм управления проектом

- Ожидаемый результат.

- Список литературы

- Приложения:

№1.  Положение о наставничестве;

№2. Приказ о назначении наставника;

№3. Дорожная карта реализации проекта;

№4 Анкеты для наставника

1.Аннотация

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, в том числе и педагог, испытывает затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта. Современный ритм жизни требует от педагога непрерывного профессионального роста, овладения компетенциями, современными инновационными технологиями образования, творческого отношения к работе, самоотдачи. Очень важную роль играют личностные качества педагога: педагогическая позиция, отношение к жизни, коллегам, детям и людям вообще. Все эти профессиональные компетенции и свойства характера в первую очередь присущи, конечно же, педагогу с многолетним опытом работы. А как же быть начинающему педагогу, только что окончившему университет?

В начале своей профессиональной деятельности молодой преподаватель сталкивается с определенными трудностями. Неумение точно рассчитать время на занятии, логично выстроить последовательность этапов урока, затруднения при объяснении материала, отсутствие взаимопонимания с детьми, родителями и коллегами, сложности при наборе детей в объединения – вот далеко неполный перечень проблем, подстерегающих молодого педагога. Начинающий педагог должен освоиться в новом коллективе, наладить правильные отношения с детьми, уметь грамотно и эмоционально говорить на занятиях, стараться заинтересовать детей своим предметом. То есть, научиться учить. Ему необходимо выработать свой индивидуальный стиль общения с детьми, родителями, коллегами и администрацией школы. Для педагога это новая личностная ситуация – ответственность за качество своей работы, результат, который ожидают педагоги, обучающиеся, родители. Молодому специалисту необходима постоянная товарищеская помощь. А.С. Макаренко писал: «Я убедился, что, как бы человек успешно не окончил педагогический вуз, как бы он не был талантлив, а если не будет учиться на опыте, то никогда не будет хорошим педагогом; я сам учился у более старых педагогов»

Начинающим педагогам легче начинать свою педагогическую деятельность, если старшее поколение преподавателей стремится передать им свой опыт, а они при этом готовы его принять. Поэтому наставничество было всегда важным этапом в становлении молодого педагога и остается таковым и сегодня.

Создание наставничества продиктовано велением времени. На сегодняшний день сама жизнь подсказывает нам необходимость взаимодействия между людьми для достижения общих целей. Данный проект, заявленный  в номинации «Пирамида успеха» успешно вписывается в общую концепцию развития  МБОУ « Школа № 60»

Срок реализации проекта: 1 учебный год.

Направление и тематика: развитие  работы по  наставничеству, выявление инновационных практик наставника, обобщение и распространение передового опыта.

Ценности: индивидуализация, цифровизация, технологизация, непрерывность, компетентностный подход, предполагающий новые роли учителя: педагогический дизайнер, наставник, коуч, тренер, ментор, консультант, эксперт.

Программа направлена на молодых начинающих учителей, а также и на вновь прибывших и на уже работающих педагогов.

Объект программы - процесс передачи опыта учительской деятельности.

Субъектами программы наставничества  являются все участники наставнической деятельности: директор, заместители директора, руководители МО учителей-предметников, наставляемые.

Программа предполагает реализацию в школе в рамках формы наставничества

«Учитель-учитель» прежде всего следующих моделей:

− «опытный учитель  – молодой специалист»

− «опытный классный руководитель – начинающий классный руководитель»

− «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий  проблемы»

− «педагог-новатор – консервативный педагог»

− «опытный предметник – неопытный предметник»

2. Описание организации.

МБОУ «Школа № 60» расположено в ЖМ «Сухая Река», также обучаются дети из ЖМ Борисоглебска (детей возят два школьных автобуса). Численность учащихся -823, педагогов- 48 человек, классов –комплектов- 26, высшую и первую категорию имеет – 66,7 %.

Сегодня Школа № 60 – это образовательная организация, успешно реализующая в своей деятельности компетентностный подход, стабильным педагогическим коллективом, имеющая в наличии достаточно хорошую материально-техническую базу. В школе имеется музей истории поселка Сухая река, зал Боевой славы, кабинеты технологии для девочек и для мальчиков, кабинет кулинарии, кабинет педагога-психолога, 2 спортивных зала, актовый зал, 2 медицинских кабинета

Школа оснащена наружным и внутренним видео наблюдением, установлена пожарная и охранная сигнализации. В целях безопасности учащихся вход в школу оборудован турникетами с пропускной системой.

Все классные помещения оснащены современной компьютерной техникой, принтерами и интерактивными досками.

Школа является в Авиастроительном районе  центром военно-патриотического воспитания - это оборудованные классы  медицинской подготовки, компьютерный и основ военной службы, музей поискового движения,  тренажерный зал,  тир, мини-футбольная, волейбольная площадки, полоса препятствий, учебно-тактический городок.

3.Актуальность проекта.

Современной школе нужен профессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, психологически и технологически готовый к реализации гуманистических ценностей на практике, к осмысленному включению в инновационные процессы. Овладение специальностью представляет собой достаточно длительный процесс, предполагающий становление профессиональных компетенций и формирование профессионально значимых качеств.

Начинающие педагоги слабо представляют себе повседневную педагогическую практику. Проблема становится особенно актуальной в связи с переходом на обновленный ФГОС, так как возрастают требования к повышению профессиональной компетентности каждого специалиста.

Начинающим учителям необходима профессиональная помощь в овладении педагогическим мастерством, в освоении функциональных обязанностей учителя, классного руководителя. Необходимо создавать ситуацию успешности работы молодого учителя, способствовать развитию его личности на основе диагностической информации о динамике роста его профессионализма, способствовать формированию индивидуального стиля его деятельности.

Профессиональная помощь необходима не только молодым, начинающим педагогам, но и вновь прибывшим учителям. Нужно помочь им адаптироваться в новых условиях, ознакомить их с учительской документацией, которую им необходимо разрабатывать и вести в данном учреждении, а также оказывать методическую помощь в работе.

4.  Программа наставничества направлена на достижение следующей цели и задач: максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации молодых и вновь прибывших специалистов, проживающих на территории РФ.

Задачи:

- Адаптировать молодого и вновь прибывшего специалистов для вхождения в полноценный рабочий режим школы через освоение норм, требований и традиций школы и с целью закрепления их в образовательной организации.

- Выявить склонности, потребности, возможности и трудности в работе наставляемых педагогов через беседы и наблюдения.

- Спланировать систему мероприятий для передачи навыков, знаний, формирования ценностей у педагогов с целью повышения личностного и профессионального уровня наставляемых, а также качества обучения школьников.

- Ежегодно отслеживать динамику развития профессиональной деятельности каждого наставляемого педагога на основании анализа работы и качества обучения школьников .

- Оценить результаты программы и ее эффективность.

Решению этих стратегических задач будет способствовать создание гибкой и мобильной системы наставничества, способной оптимизировать процесс профессионального становления молодого педагога и вновь прибывшему учителю, сформировать у них мотивацию к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации. В этой системе должна быть отражена жизненная необходимость молодого специалиста и вновь прибывшего специалиста получить поддержку опытных педагогов-наставников, которые готовы оказать им теоретическую и практическую помощь на рабочем месте, повысить их профессиональную компетентность.

Настоящая программа призвана помочь в организации деятельности наставников с молодыми и вновь прибывшими педагогами на уровне образовательной организации.

- Ресурсное обеспечение проекта.

Реализацию проекта обеспечивает наличие кадровых, материальных, технических, научно-методических, интеллектуальных ресурсов, нормативно-правовое сопровождение проекта.

Готовность к реализации проекта подтверждается разработанным пакетом документов:

- Приказ о реализации проекта по наставничеству в МБОУ «Школа № 60»

- Приказы о закреплении наставников за молодыми специалистами;

- Положение о наставничестве в МБОУ «Школа № 60»

- Дорожная карта и планы реализации проекта;

6. Критерии и показатели эффективности реализации проекта

Критериями и показателями эффективности выступают:

- Повышение уровня участников реализации проекта.

- Увеличение доли педагогов, повысивших свою квалификацию.

- Количество разработанных и опубликованных методических материалов.

- Количество мероприятий: вебинары, семинары, конкурсы, мастер-классы и др.

- Количество педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах.

Увеличение количества публикаций педагогов с описанием опыта наставничества.

Таким образом, при реализации проекта «Учитель - учитель» у новых сотрудников развивается позитивное отношение к учительскому труду и педагогической деятельности, за счет корпоративной системы повышается качество подготовки и квалификации учителей, у новых сотрудников появляется возможность быстрее достичь качественных показателей  деятельности, необходимых школе, наставникам-педагогам предоставляется возможность карьерного роста, производится поощрение, признание, происходит снижение текучести кадров.

7. Риски и способы коррекции

К потенциальным рискам можно отнести:

- Нежелание педагогов осваивать новые компетенции;

- Дефицит квалифицированных кадров, времени, компетенций;

- Недостаточность МТБ;

- Недостаточная мотивация всех участников образовательных отношений;

Положительным является освоение педагогами новых дистанционных и электронных ресурсов, применяемых в обучении.

При реализации задач проекта радует желание организаций создавать сеть, делиться опытом.

Скорректировать риски возможно за счет изменения применяемых методик и форм проведения массовых мероприятий, применения дистанционных технологий.

8.  Механизм управления программой

Программа предполагает реализацию в школе в рамках формы наставничества

«Учитель-учитель» прежде всего следующих моделей:

− «опытный учитель  – молодой специалист»

− «опытный классный руководитель – начинающий классный руководитель»

− «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий  проблемы»

− «педагог-новатор – консервативный педагог»

− «опытный предметник – неопытный предметник»

Основными принципами работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами являются:

Обязательность - проведение работы с каждым специалистом, приступившим к работе в учреждении вне зависимости от должности и направления деятельности.

Индивидуальность - выбор форм и видов работы со специалистом, которые определяются требованиями должности, рабочим местом в соответствии с уровнем профессионального развития.

Непрерывность - целенаправленный процесс адаптации и развития специалиста продолжается на протяжении 3 лет.

Эффективность - обязательная периодическая оценка результатов адаптации, развития специалиста и соответствия форм работы уровню его потенциала.

Требования, предъявляемые к наставнику:

-знать требования законодательства в сфере образования, ведомственных нормативных актов, определяющих права и обязанности молодого и вновь прибывшего специалиста по занимаемой должности;

-разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального становления последнего с учетом уровня его интеллектуального развития, педагогической, методической и профессиональной подготовки по предмету;

-изучать деловые и нравственные качества молодого специалиста, его отношение к проведению занятий, коллективу школы, учащимся и их родителям, увлечения, наклонности, круг досугового общения;

-знакомить молодого специалиста со школой, с расположением учебных классов, кабинетов, служебных и бытовых помещений;

-вводить в должность (знакомить с основными обязанностями, требованиями, предъявляемыми к учителю-предметнику, правилами внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности);

-проводить необходимое обучение;

-контролировать и оценивать самостоятельное проведение молодым специалистом учебных занятий и внеклассных мероприятий;

-разрабатывать совместно с молодым специалистом план профессионального становления;

-давать конкретные задания с определенным сроком их выполнения;

- контролировать работу, оказывать необходимую помощь;

-оказывать молодому специалисту индивидуальную помощь в овладении педагогической профессией, практическими приемами и способами качественного проведения занятий, выявлять и совместно устранять допущенные ошибки;

-личным примером развивать положительные качества молодого специалиста, корректировать его поведение в школе, привлекать к участию в общественной жизни коллектива, содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора;

-участвовать в обсуждении вопросов, связанных с педагогической и общественной деятельностью молодого специалиста, вносить предложения о его поощрении или применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия;

-периодически докладывать руководителю методического объединения о процессе адаптации молодого специалиста, результатах его труда;

-подводить итоги профессиональной адаптации молодого специалиста с предложениями по дальнейшей работе молодого специалиста.

Требования к молодому и вновь прибывшему специалисту:

- изучать нормативные документы, определяющие его служебную деятельность, структуру, штаты, особенности деятельности школы и функциональные обязанности по занимаемой должности;

- выполнять план профессионального становления в установленные сроки;

- постоянно работать над повышением профессионального мастерства, овладевать практическими навыками по занимаемой должности;

- учиться у наставника передовым методам и формам работы, правильно строить свои взаимоотношения с ним;

- совершенствовать свой общеобразовательный и культурный уровень;

- периодически отчитываться о своей работе перед наставником и руководителем методического объединения.

Формы и методы работы с молодыми и новыми специалистами: беседы; собеседования; тренинговые занятия; встречи с опытными учителями; открытые уроки, внеклассные мероприятия; тематические педсоветы, семинары; методические консультации; посещение и взаимопосещение уроков; анкетирование, тестирование; участие в различных очных и дистанционных мероприятиях; прохождение курсов.

Ответственность за реализацию программы наставничества внутри образовательной организации берут на себя:

- администрация организации - участников;

- наставники - участники программы;

- педагог-психолог.

9. Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы наставников будет высокий уровень включенности молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь образовательной организации, усиление уверенности в собственных силах и развитие личного, творческого и педагогического потенциалов. Это окажет положительное влияние на уровень образовательной подготовки и психологический климат в образовательной организации. Педагоги - наставляемые получат необходимые для данного периода профессиональной реализации компетенции, профессиональные советы и рекомендации, а также стимул и ресурс для комфортного становления и развития внутри организации и профессии.

Среди оцениваемых результатов:

- повышение	уровня	удовлетворенности	собственной	работой	и	улучшение психоэмоционального состояния;

- рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педагога в данном коллективе / образовательной организации;

- качественный рост успеваемости и улучшение поведения в подшефных наставляемым классах;

- сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообществами;

- рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, методических практик молодого специалиста.

9. Список литературы:

1. Методические журналы: «Завуч школы», «Магариф»;

2. Вестник образования России;

3. Труды великих отечественных педагогов.

4. Интернет ресурсы (изучение опыта работы по наставничеству школ  различных регионов РФ).

Приложение № 3.  Дорожная карта реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия/виды деятельности по его подготовке и организации | ответственные |
| --- | --- | --- |
| Август |  |  |  |
|  | Изучение и систематизация документов и материалов по проблеме наставничества | Администрация школы |
| 2 | Подготовка нормативной базы реализации программы наставничества | Администрация школы |
| 3 | Выявление профессиональных затруднений | Учитель-наставник |
| Сентябрь |  |  |
|  | Информирование педагогов о возможностях и целях программы наставничества | Учитель -наставник |
| 2. | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. Обучение наставников. | Учитель -наставник |
| 3. | Беседа: Профессиональные дефициты Наставляемого специалиста. | Учитель -наставник |
| 4. | Составление и утверждение индивидуального плана(прог работы Наставника с Наставляемым лицом | Учитель-наставник |
| 5. | Беседа : Работа с УМК. Структура урока и методика преподавания в предмета в соответствии с обновленным ФГОС | Учитель -наставник |
| 6. | Посещение уроков Наставляемого лица с целью оказания методической помощи | Учитель -наставник |
| Октябрь |  |  |
|  | Беседа: организация индивидуальных занятий с различными категориями детей. Индивидуальный подход в организации учебно-воспитательной деятельности | Учитель-наставник |
| 2. | Анализ процесса адаптации наставляемого лица через индивидуальное собеседование . | Администрация школы |
| 3 | Торжественное чествование новых специалистов на мероприятии «День учителя» | Администрация |
| 3. | Работа Наставляемого в МО. Определение темы самообразования. | Руководитель МО Учитель -наставник |
| 4. | Консультация: Организация индивидуальной коррекционной работы с обучающимися по преодолению пробелов знаний и преодолению учебных затруднений. | Учитель-наставник |
| 5. | Консультация по текущим проблемам реализации рабочих программ | Учитель -наставник |
| 6 | Посещение уроков Наставляемого специалиста. | Учитель -наставник |
| 7 | Практикум: Знакомство с методикой подготовки учащихся к конкурсам, олимпиадам по предмету. | Заместитель директора |
| Ноябрь |  |  |
|  | Беседа «Педагогические проблемы наставляемого специалиста» | Учитель -наставник |
| 2. | Отработка структуры урока в условиях реализации ФГОС | Учитель -наставник |
| 3. | Консультация Организация проектной деятельности обучающихся в урочное и внеурочное время | Учитель -наставник |
| 4. | Тренинг: Учусь строить отношения; Анализ педагогических ситуаций; Общая схема анализа причин конфликтных ситуаций; Посещение молодым специалистом уроков учителя – наставника. | Педагог-психолог Заместитель директора |
| Декабрь. |  |  |
|  | Корректировка индивидуального плана работы наставника с наставляемым лицом | Учитель -наставник |
| 2. | Консультация: Качественная рефлексия урока | Учитель -наставник |
| 3. | Индивидуальная беседа: Психолого – педагогические требования к проверке, учету и оценке знаний учащихся. | Заместитель директора |
| 4. | Посещение уроков Наставляемого специалиста. | Учитель -наставник |
| Январь |  |  |
|  | Посещение молодым специалистом открытых занятий наставников и коллег | Администрация школы |
| 2 | Консультация: Олимпиадное движение школьников. Платформа Учи.ру. | Учитель -наставник |
| Февраль |  |  |
|  | Беседа. Портфолио ученика | Учитель -наставник |
| 2. | Консультация .Виды уроков. | Учитель -наставник |
| 3. | Участие в конкурсах профессионального мастерства | Администрация, учитель -наставник |
| Март |  |  |
|  | Текущие проблемы организации УВП | Учитель -наставник |
| 2. | Беседа Корректировка рабочих программ | Учитель -наставник |
| Апрель |  |  |
|  | Отчет о деятельности Наставника и Наставляемого лица | Учитель –наставник Наставляемый специалист |
| Май |  |  |
|  | Перспективное планировние на основе мониторинга педагогических затруднений Наставляемого лица | Учитель –наставник |

Приложение № 4.

Анкета для молодого педагога

для анализа промежуточных результатов работы

Уважаемый педагог!

Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить в нашей школе и адаптацию новых работников. Для быстрого и легкого погружения в рабочий процесс Вам был назначен наставник. Ответьте на вопросы, как строилось Ваше взаимодействие с наставником. Выберите наиболее подходящий  ответ или укажите свой вариант ответа.

1. Как Вы можете охарактеризовать периодичность общения с наставником? Отметьте подходящий вариант или напишите свой:

- каждый день;

- один раз в неделю;

- 2–3 раза в месяц;

- вообще не встречались;

- другое___________________________________________________________

2. Какое время в среднем в неделю у Вас уходило на общение с наставником?

- 3,5–2,5 часа в неделю;

- 2–1,5 часа в неделю;

- полчаса в неделю;

- другое__________________________________________________________

3. Как строилось Ваше общение с наставником? Оцените в процентном соотношении, когда Вы были инициатором общения и когда он, по схеме «Вы – наставник»:

- 30–70 процентов;

- 60–40 процентов;

- 70–30 процентов;

- 80–20 процентов;

- другое____________________________________________________________

4. Всегда ли наставник мог дать ответы на Ваши вопросы?

- да, всегда;

- нет, не всегда;

- нет, никогда;

- другое_____________________________________________________________

5. Давал ли Вам наставник обратную связь по результатам работы, говорил о том, что Вы делаете правильно, неправильно, что можно улучшить?

- да, каждый раз после окончания задания;

- да, раз в неделю вне зависимости от окончания задания подводил итог;

- да, раз в месяц;

- нет;

- другое____________________________________________________________

6. Какие формы совместной работы с наставником были для Вас наиболее эффективными?

7. Какие формы совместной работы с наставником были для Вас наиболее неэффективными?

_________________________________________________________________________

8. Ваши предложения по организации работы с педагогом наставником на следующий период ____________________________________________________

Анкета для педагога наставника

для анализа промежуточных результатов работы

Уважаемый педагог!

Эта анкета необходима для того, чтобы улучшить процесс адаптации и наставничества новых работников в нашей организации.

К Вам прикреплен молодой педагог. Ответьте, пожалуйста, как строится ваше взаимодействие и как Вы  оцениваете результат.

| Вопрос | Оценка (по шкале от 1 до 5) |
| --- | --- |
| 1. Достаточно ли было времени, проведенного Вами с молодым педагогом, для получения им необходимых знаний и навыков? |  |
| 2. Насколько точно следовал Вашим рекомендациям молодой педагог? |  |
| 3. В какой степени затраченное на наставничество время было посвящено проработке теоретических знаний? |  |
| 4. В какой степени затраченное на наставничество время было посвящено проработке практических навыков? |  |
| 5. Насколько, по Вашему мнению, молодой педагог готов к самостоятельному исполнению должностных обязанностей благодаря пройденному наставничеству? |  |
| 6. Каков на данный момент, на Ваш взгляд, уровень профессионализма молодого педагога? |  |
| 7. Какой из аспектов адаптации, на Ваш взгляд, является наиболее важным для молодого педагога при прохождении наставничества? Расставьте баллы от 1 до 5 для каждого из параметров: |  |
| – помощь при вхождении в коллектив, знакомство с принятыми правилами поведения; |  |
| – освоение практических навыков работы; |  |
| – изучение теории, выявление пробелов в знаниях; |  |
| – освоение административных процедур и принятых правил делопроизводства |  |
| 8. Какой из используемых Вами методов обучения Вы считаете наиболее эффективным? Расставьте баллы от 1 до 5 для каждого из методов: |  |
| – самостоятельное изучение молодым педагогом материалов и выполнение заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по электронной почте; |  |
| – в основном самостоятельное изучение молодым педагогом материалов и выполнение заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по телефону; |  |
| – личные консультации в заранее определенное время; |  |
| – личные консультации по мере возникновения необходимости; |  |
| – поэтапный совместный разбор практических заданий |  |

Ваши предложения по организации процесса наставничества образовательной организации:

_________________________________________________________________________

Глоссарий:

-педагогический дизайнер –

это система процедур по разработке способов доставки учебного содержания (учебных продуктов) учащимся, создаваемая с целью помочь им развить у себя требуемые компетенции;

- наставник- это опытный коллега, который помогает новичкам осваиваться в организации;

- коуч – само слово «коуч» — это от английского coach, то есть «тренер». Понятие сформировалось в семидесятых годах прошлого века и пришло из спорта. Это вид профессиональной консультации, нацеленный на помощь клиенту в раскрытии его потенциала или в достижении определённой цели;.

--ментор - это наставник, который руководит менее опытным человеком, основываясь на доверии и преследуя одну цель — помочь и направить;

--консультант- специалист в конкретной области, приглашаемый клиентом на основе принятого решения для выполнения работы, требующей специальных знаний и практических навыков. Консультант не только оценивает (как эксперт), но и выполняет функции объяснения, убеждения, обучения и в ряде случаев реализации рекомендаций;

-эксперт - специалист, проводящий экспертизу, то есть приглашённое или нанимаемое лицо для выдачи квалифицированного заключения или суждения по вопросу...

Программа направлена на молодых начинающих учителей, а также и на вновь прибывших и на уже работающих педагогов.

Объект программы - процесс передачи опыта учительской деятельности.

Субъектами программы наставничества  являются все участники наставнической деятельности: заместители директора, руководители МО учителей-предметников, наставники и наставляемые.

Программа предполагает реализацию в школе в рамках формы наставничества

«Учитель-учитель» прежде всего следующих моделей:

− «опытный учитель  – молодой специалист»

− «опытный классный руководитель – начинающий классный руководитель»

− «лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий  проблемы»

− «педагог-новатор – консервативный педагог»

− «опытный предметник – неопытный предметник»