П Р И К АЗ                                                                       Б О Е Р Ы К

«  13     »         11             2019 г.                                                   №  965

# Об утверждении и реализации

# плана мероприятий городского проекта «Звезда Победы»

В соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 08.05.2018 №УП-360 «О праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», постановлением Исполнительного комитета г.Казани от 05.09.2018 №4813 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1495 годов» и на основании плана работы Управления образования г.Казани приказываю:

1.Утвердить план мероприятий городского проекта «Звезда Победы», приуроченного к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – План) (приложение №1).

2.При реализации проекта руководствоваться Положениями мероприятий и конкурсов Плана (приложения №№5-17).

3.Начальнику информационно-методического отдела Управления образования г.Казани Ю.Г.Игнашевой обеспечить создание вкладки «Звезда Победы» на официальном сайте Управления образования г.Казани и всех образовательных учреждений города в соответствие с утвержденным брендбуком и логотипом (приложение №2).

# 4.Начальникам отделов Управления образования Э.Р.Арслановой, М.З.Закировой, Г.Г. Латышевой, И.М Уразовой:

# 4.1.обеспечить участие всех образовательных учреждений в мероприятиях проекта «Звезда Победы» в соответствии с Планом;

# 4.2.оказать содействие руководителям образовательных учреждений в организации и проведении мероприятий;

# 4.3.назначить ответственного специалиста отдела образования для координации работы по организации и проведению мероприятий Плана;

# 4.4.представлять отчет о проведенных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, ежемесячно до 5 числа каждого месяца на электронный адрес lerikalm08@gmail.com  в соответствии с формой (приложение №3).

# 5.Руководителям образовательных  учреждений:

# 5.1.принять участие во всех мероприятиях проекта «Звезда Победы» в соответствии с Планом;

# 5.2.обновить в образовательных учреждениях уголки боевой славы до 01.01.2019 года;

# 5.3.обновить вкладку «Звезда Победы» на официальном сайте школы электронного образования и обеспечить постоянное и своевременное ее наполнение в соответствии с памяткой (приложение №4);

# 6.Ответственность за организацию и проведение городских конкурсов и мероприятий, прием и анализ отчетов по реализации проекта возложить на педагога-организатора ГДДТ им.А.Алиша – В.А.Железникову.

# 7.Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования г.Казани Э.Ф.Тахавиеву.

И.о.начальника									С.Н.Захарова

Е.А.Богданова,

292-34-72

Приложение №1

к приказу Управления образования

№    965  от     «13»    11   2019г.

План мероприятий  Управления образования г.Казани,

приуроченных к празднованию 75-ой годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Городской проект «Звезда Победы»

| № | Мероприятие | Содержание мероприятия | Участники | Ответственные | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Живая память |  |  |  |  |  |
|  | Интервью с участниками Великой Отечественной войны «Парад победителей» | Размещение Альбома воспоминаний участников войны, тружеников тыла, детей войны на сайтах школ во вкладке «Звезда Победы» | Общеобразователь-ные учреждения, ДОУ, УДО | Руководители образовательных учреждений | До февраля 2020 года |
|  | Вечер-встреча ветеранов педагогического труда, участников Великой Отечественной войны «Простые истории Великой Победы» | Участие во встречах трех поколений: учителей, ветеранов педагогического труда и ветеранов войны | Общеобразовательные учреждения, ДОУ, УДО | Дом работников образования | Февраль-май, 2020 |
|  | «Мы чтим и помним…» | Встречи волонтеров детских общественных организаций, юнармейцев города с ветеранами | Детские общественные организации | ГДДТ им.А.Алиша Начальники штабов ВВПОД «Юнармия» | В течение 2019/2020 учебного года |
|  | «75 добрых дел» (Положение в приложении №5) | Марафон добрых дел «Класс доброты» в рамках акции «Команда защиты детства» | Общеобразователь-ные учреждения | Руководители образовательных учреждений | В течение 2019/2020 учебного года |
|  | Проект «Юные герои Великой войны» (Положение в приложении №6) | Участие в проекте в соответствие с концепцией | Общеобразователь-ные учреждения, УДО | Отдел образования Совет ветеранов | До февраля, 2020 |
|  | Поисковые экспедиции по местам боев Великой Отечественной Войны 1941–1945 годов по розыску и захоронению останков солдат, погибших в годы войны | Работа поисковых отрядов | Общеобразователь-ные учреждения, УДО | Руководители образовательных учреждений | В течение 2019/2020 учебного года |
|  | «Письмо солдату» (Информация о конкурсе http://письмо-солдату.рус ) | Участие школьников в конкурсе эссе | Общеобразователь-ные учреждения, УДО | Руководители образовательных учреждений | До февраля, 2020 |
|  | Городской конкурс «Колокола памяти» (Положение в приложении №7) | Участие в конкурсе театральных композиций и художественного чтения | Общеобразователь-ные учреждения, УДО | ЦДТ Ново-Савиновского района | Апрель,2020 |
|  | Проект «Книга памяти» | Совместный проект воспитанников, родителей и педагогов детских садов | ДОУ | Руководители образовательных учреждений | До мая, 2020 |
| II. Свято помним и храним |  |  |  |  |  |
|  | «Помоги памятникам Отечества!» | Участие школьников в благоустройстве и очистке памятников | Общеобразователь-ные учреждения, УДО | Руководители образовательных учреждений | В течение 2019/2020 учебного года |
|  | «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (Информация о конкурсе http://veterany.tatarstan.ru/konkurs.htm) | Участие во Всероссийской акции «Семейные фотохроники Великой Отечественной войны» по сбору сканкопий фото военных лет для создания базы данных по муниципальному району | Общеобразователь-ные учреждения, УДО | Отдел образования Районный Совет ветеранов | До февраля 2020 |
|  | Олимпиада среди юнармейцев на знание военной истории России | Участие юнармейцев в олимпиаде | Общеобразовательные учреждения | Руководители образовательных учреждений Начальники штабов ВВПОД «Юнармия» | В течение 2019/2020 учебного года |
|  | «День героев Отечества» | Участие в Республиканском смотре-конкурсе юнармейских отрядов Почетного караула Вахта Памяти у Поста №1, посвященного Дню героев Отечества |  | Руководители образовательных организаций Начальники штабов ВВПОД «Юнармия» | Декабрь, 2019 |
|  | Пост № 1 - Почетный караул Вахта памяти у Вечного огня в парке Победы | Вахта Памяти у Вечного огня в Мемориальном парке Победы | Общеобразовательные учреждения | Руководители образовательных организаций Начальники штабов ВВПОД «Юнармия» | Май, 2020 |
|  | «Свято помним и храним» | Митинги учащихся у закрепленных памятников | Общеобразователь-ные учреждения, УДО | Руководители образовательных учреждений | Май, 2020 |
|  | Всероссийские акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поздравь ветерана» | Участие образовательных организаций во всероссийских акциях | Общеобразователь-ные учреждения, УДО, ДОУ | Руководители образовательных учреждений Начальники штабов ВВПОД «Юнармия» | Май, 2020 |
|  | «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби | Участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти скорби 22 июня | Детские общественные организации | ГДДТ им.А.Алиша | Июнь, 2020 |
| III. Поклонимся великим тем годам |  |  |  |  |  |
|  | Уроки мужества | Классные часы | Общеобразовательные учреждения | Руководители образовательных учреждений | В течение 2019/2020 учебного года |
|  | Литературно-патриотические беседы, часы памяти, посвященные памятным датам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов | Проведение бесед с учащимися, посвященных важным датам и битвам ВОв (27 января –снятие блокады Ленинграда, день памяти жертв Холокоста, 2 февраля –день разгрома немецких войск под Сталинградом, Битва под Москвой, Курская дуга, 22 июня и др.) | Общеобразователь-ные учреждения, УДО | Руководители образовательных учреждений | В течение 2019/2020 учебного года |
|  | Литературно-тематические композиции, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне «Помним, чтим, гордимся...» | Книжные выставки, поделки посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне | ДОУ | Руководители образовательных учреждений | В течение 2019/2020 учебного года |
|  | Городской конкурс проектных и творческих работ «Нет фашизму!», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (Положение в приложении №8) | Участие в конкурсе | Общеобразователь-ные учреждения,УДО | ГДДТ им.А.Алиша | Ноябрь-декабрь, 2019 |
|  | # Городская военно-патриотическая игра «Мы можем» среди правоохранительных отрядов школ (Положение в приложении №9) | Участие школьников в правоохранительном движении | Общеобразователь-ные учреждения | Руководители образовательных учреждений ГДДТ им.А.Алиша | Ноябрь-Февраль, 2020 |
|  | Республиканский конкурс-парад барабанщиков среди юнармейских отрядов | Участие юнармейских отрядов в республиканском конкурсе | Общеобразователь-ные учреждения | Начальники отделов образования Начальники штабов ВВПОД «Юнармия» | Декабрь ,2019 |
|  | Городская научно – практическая конференция школьников «Хроники Великой Победы» (Положение в приложении №10) | Конференция учащихся | Общеобразователь-ные учреждения | ГДДТ им.А.Алиша | Февраль, 2020 |
|  | Слет отрядов правоохранительного движения школьников «Честь имею..» | Участие школьников в слете лучших правоохранительных отрядов | Общеобразователь-ные учреждения | ГДДТ им.А.Алиша | Февраль, 2020 |
|  | Чемпионат и первенство РТ по полиатлону, и Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО, памяти генерал-майора Ф.Г.Булатова» | Участие юнармейцев в спортивных мероприятиях | Общеобразователь-ные учреждения | Руководители образовательных учреждений Начальники штабов ВВПОД «Юнармия» | Февраль, 2020 |
|  | Городская спартакиада по военно-прикладным видам спорта для юношей (Положение в приложении №11) | Проведение спартакиады по военно-прикладным видам спорта и участие в составе сборной на городском этапе | Общеобразователь-ные учреждения | Отдел образования ГДДТ им.А.Алиша | Февраль, 2020 |
|  | Всероссийская юнармейская военно-спортивная игра «Победа» | Участие юнармейцев в республиканском этапе игры | Общеобразователь-ные учреждения | Начальники штабов ВВПОД «Юнармия» | Февраль-апрель, 2020 |
|  | Всероссийская детско-юношеская военно-спортивная игра «Зарница» (Положение в приложении №12) | Проведение военно-спортивной игры в соответствие с положением | Общеобразователь-ные учреждения | Отдел образования ГДДТ им.А.Алиша | Март-апрель 2020 |
|  | Городской конкурс смотра строя и песни среди старшеклассников и юнармейцев, посвященный 75-й годовщине Великой Победы (Положение в приложении №13) | Конкурс учащихся | Общеобразователь-ные учреждения | Отдел образования ГДДТ им.А.Алиша Начальники штабов ВВПОД «Юнармия» | Апрель, 2020 |
|  | Городской конкурс знаменных групп среди юнармейских отрядов (Положение в приложении №14) | Конкурс учащихся | Общеобразователь-ные учреждения | Отдел образования ГДДТ им.А.Алиша Начальники штабов ВВПОД «Юнармия» | Апрель, 2020 |
|  | «Мой дедушка-герой» «Счастливое детство» | Тематические занятия с воспитанниками детских садов | ДОУ | Руководители образовательных учреждений | Февраль, 2020 |
|  | Геокешинг «Следопыты» | Спортивно-патриотическая игра для воспитанников детских садов | ДОУ | Руководители образовательных учреждений | Май, 2020 |
|  | Посещение Сборного пункта РТ юнармейскими отрядами | Экскурсии для юнармейцев | Общеобразователь-ные учреждения | Начальники штабов ВВПОД «Юнармия» | Апрель - июль,2020 |
|  | «Шаги Победы» | Участие детских общественных организаций в республиканском проекте | Детские общественные организации | ГДДТ им.А.Алиша | Апрель-май, 2020 |
|  | «Поклонимся великим тем годам» | Торжественное шествие колонны детских общественных организаций по улицам, названным в честь Героев Отечественной войны | Детские общественные организации | ГДДТ им.А.Алиша | Май, 2020 |
|  | Парад отрядов старшеклассников, юнармейцев, кадетов и знаменных групп в Мемориальном Парке Победы | Организация Парада школьников в Мемориальном Парке Победы | Общеобразователь-ные учреждения, УДО | Отдел образования ГДДТ им.А.Алиша Начальники штабов ВВПОД «Юнармия» | 9 мая 2020 |
|  | Участие лучших юнармейских отрядов в военном параде на Ярмарочной площади | Участие в Параде | Общеобразователь-ные учреждения | Начальники штабов ВВПОД «Юнармия» | 9 мая 2020 |
| IV. История одного экспоната |  |  |  |  |  |
|  | «Виртуальный музей» | Создание виртуального музея на сайте каждой школы | Общеобразователь-ные учреждения | Руководители образовательных учреждений | До февраля 2020 |
|  | Городской смотр-конкурс школьных музеев, музейных комнат, уголков «Наше дело-правое! Мы победили» (Положение в приложении №15) | Смотр-конкурс обновленных музейных экспозиций уголков боевой и трудовой славы по изучению и сбору материалов о воинских и трудовых подвигах казанцев | Общеобразователь-ные учреждения | Руководители образовательных учреждений ГДДТ им.А.Алиша | Ноябрь - февраль, 2020 |
|  | Конкурс презентаций «История одного экспоната» | Конкурс школьных команд на лучшее представление истории одного музейного экспоната | Общеобразователь-ные учреждения | Руководители образовательных учреждений ГДДТ им.А.Алиша | Апрель, 2020 |
|  | Городской конкурс краеведческих уголков, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Конкурс среди детских садов | ДОУ | Отдел образования Руководители образовательных учреждений | Май, 2020 |
| V. Фестиваль Победы |  |  |  |  |  |
|  | Фестиваль учреждений дополнительного образования детей «Наследники Великой Победы» | Смотр-фестиваль лучших показательных номеров района | УДО | Отдел образования ГДДТ им.А.Алиша | Апрель, 2020 |
|  | Выставка стендовых моделей «Казань - Фронту!» | Изготовление стендовых моделей, демонстрирующих промышленность Татарстана в годы Великой Отечественной войны | Общеобразователь-ные учреждения | Отдел образования Руководители образовательных учреждений | Апрель, 2020 |
|  | Выставка стендовых моделей учреждений дополнительного образования «На пути к Победе! | Изготовление стендовых моделей, демонстрирующих значимые битвы Великой Отечественной войны | Учреждения дополнительного образования | Отдел образования Руководители образовательных учреждений | Апрель, 2020 |
|  | Праздничный концерт, посвященный празднованию Победы «Наследники Великой Победы» | Выставка стендовых моделей и концерт лучших номеров фестиваля УДО | Общеобразователь-ные учреждения, УДО, ДОУ | Начальники отделов образования ГДДТ им.А.Алиша | Май, 2020 |
|  | Городской фестиваль детского творчества «Балачак Иле» | Фестиваль детских талантов среди воспитанников ДОУ | ДОУ | Отдел образования Руководители образовательных учреждений | Май, 2020 |
|  | Фестиваль молодых педагогов, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (Положение в приложении №16) | Участие педагогов в фестивале | Общеобразователь-ные учреждения, УДО, ДОУ | Дом работников образования | Апрель, 2020 |
|  | Праздник «Нам этот мир завещано беречь» | Праздник в Парке Победы | УДО | Отделы образования ГДЭБЦ | 9 мая 2020 |
|  | Городская акция «Великая Победа» (Положение в приложении №17) | Участие отрядов SMS-дети в акции | Общеобразователь-ные учреждения | ГДДТ им.А.Алиша | Май,2020 |
|  | Фестиваль цветов | Цветочные насаждения на пришкольных участках | Образовательные учреждения | Руководители образовательных учреждений ГДЭБЦ | Июнь-август, 2020 |

Приложение №2

к приказу Управления образования

№  965  от     «13»    11   2019г.

Официальный логотип празднования 75 - летия Победы

в Великой Отечественной войне

Приложение №3

к приказу Управления образования

№  965  от     «13»    11   2019г.

Информация

о проведенных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № | Описание и содержание мероприятия | Дата проведения | Организаторы | Охват учащихся мероприятием | Участие приглашенных ветеранов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №4

к приказу Управления образования

№ 965      от     «13»    11   2019г

Памятка

по созданию вкладки «Звезда Победы»

на сайте образовательного учреждения в портале «Электронное образование»

1. Вкладка должна называться «Звезда победы»

2. Вкладка включает в себя разделы:

- «Нормативные документы» - Постановление ИКМО г.Казани, приказ Управления образования, план работы отдела образования, учреждения образования по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы;

-«Живая Память» - информация о работе с ветеранами, фотоотчеты, участие в акции «Семейные фотохроники», интервью с ветеранами;

-«Свято помним и храним» - информация об участии в городской акции «Помоги памятникам Отечества, об участии в Вахте Памяти, о проводимых митингах у памятников, обелисков и памятных досок;

-«Поклонимся великим тем годам» - информация об участии в мероприятиях раздела плана или о проведении школьных мероприятий в рамках раздела;

- «История одного экспоната» - информация о музейной работе, об участии в конкурсах данного раздела;

-«Фестиваль Победы» - информация об участии в фестивалях, творческих конкурсах, посвященных 75-летию Победы.

Мониторинг сайтов образовательных учреждений будет проводиться ежемесячно. Первый мониторинг состоится 17 декабря 2019 года.